## Sheet1
task_id | proj_id | wbs_id | clndr_id | est_wt | phys_complete_pct | rev_fdbk_flag | lock_plan_flag | auto_compute_act_flag | complete_pct_type | task_type | duration_type | review_type | status_code | task_code | task_name | rsrc_id | total_float_hr_cnt | free_float_hr_cnt | remain_drtn_hr_cnt | act_work_qty | remain_work_qty | target_work_qty | target_drtn_hr_cnt | target_equip_qty | act_equip_qty | remain_equip_qty | cstr_date | act_start_date | act_end_date | late_start_date | late_end_date | expect_end_date | early_start_date | early_end_date | restart_date | reend_date | target_start_date | target_end_date | review_end_date | rem_late_start_date | rem_late_end_date | cstr_type | priority_type | suspend_date | resume_date | float_path | float_path_order | guid | tmpl_guid | cstr_date2 | cstr_type2 | driving_path_flag | act_this_per_work_qty | act_this_per_equip_qty | external_early_start_date | external_late_end_date | create_date | update_date | create_user | update_user
49427827 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1060 | Implement and Maintain Specified Plans and satisfactorily confirmed by Engineer for 2nd audit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-29 08:00 | 2011-07-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-29 08:00 | 2011-07-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 87VVStIDSpStW5ZMcuiw+Q | +DpYIIdl8UKBC/AACk8KYw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427828 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1070 | Implement and Maintain Specified Plans and satisfactorily confirmed by Engineer for 3rd audit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-07-30 08:00 | 2012-01-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-30 08:00 | 2012-01-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DTAf1oOoQ+m1efOG0q1cgg | wlxpv6albUGDAt2YDyue+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427829 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1080 | Implement and Maintain Specified Plans and satisfactorily confirmed by Engineer for 4th audit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-01-28 08:00 | 2012-07-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-28 08:00 | 2012-07-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LJVImFMrSIO8o6avvaj8zg | 0W+mrwgGS0+i0isauSFowQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427830 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1090 | Implement and Maintain Specified Plans and satisfactorily confirmed by Engineer for 5th audit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-07-28 08:00 | 2013-01-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-28 08:00 | 2013-01-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | swogCIfGRuS/D880nkkyzw | RMZehi3glU+FKU7P0QW8Iw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427831 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1100 | Implement and Maintain Specified Plans and satisfactorily confirmed by Engineer for 6th audit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-07-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-12-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3NDzM8h8SIeQ8Kf1niOq3g | J3xnl3S6mUyWrG5use6O5Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427832 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1110 | Implement and Maintain Specified Plans and satisfactorily confirmed by Engineer for 7th audit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-07-27 08:00 | 2014-01-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-28 08:00 | 2014-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lT/pLA4vSKaMq1z0G1TbVA | 0lJJ7LFGWEmDG9lFKfexGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427833 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1120 | Health and Safety Plan - Prepare and submit [G3.6.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HBTpFRazQ+6UvZqKfoCj/w | bvel3dBBnkWK5Vash1KdHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427834 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1130 | System Assurance Plan - Prepare and submit for approval [PS Appendix P3.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | p5cnrtsWTnyZppQGqKxASQ | FYcyiYiezUmiaGtaNPbHAQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427835 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1140 | System Assurance Plan - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-20 08:00 | 2010-09-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-20 08:00 | 2010-09-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4afuOJ4GRyeCkaO513KXnQ | 6BRyILxiQkysg+zAfWre+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427836 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1150 | Design for Safety & Constructability Plan - Prepare and submit for approval [PS37.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mfPBvf+nTy20pd/yVlvkLQ | iKTcBspQz0OeDdN6+bJkIw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427837 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1160 | Design for Safety & Constructability Plan - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-20 08:00 | 2010-09-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-20 08:00 | 2010-09-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3f6PKqIFQJK/lQpiNtVvDw | t4ZWMLqa1kaZh1XL6iymEA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427838 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1050 | Implement and Maintain Specified Plans and satisfactorily confirmed by Engineer for 1st audit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-05 08:00 | 2011-01-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-05 08:00 | 2011-01-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xZdntjLNRNq+aOKA3IwYHQ | lrgkABIJUUeEYt+1FhVqeA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427839 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1010 | Environmental Management Plan - Prepare and submit for approval [GS5.1.10] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iMcp6fUSRfq/nZ7imOqXgQ | skr2m800HkW+2aHFscRUSQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427840 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1020 | Environmental Management Plan - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-20 08:00 | 2010-10-04 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-20 08:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | APSG2Ki7Scar+BowvxGkxA | m0nwmipdJE68FIPjGrOKLA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427841 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1030 | Quality Plan - Prepare and submit for approval [GS9.2.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3nAWs0HoR7W2i8hRsbIkXA | yv4NNRGhaU6eKXJpttjNMg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427842 | 751235 | 10651456 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SPM-1040 | Quality Plan - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-20 08:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-20 08:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hcQ43FcrSYKeCZmzCp9NWw | c3envuwlnUKn/h0xzVWMHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427843 | 751235 | 10651457 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-OMABD-1010 | Prepare and Submit Draft Operation and Maintenance Manual [PS33.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-07-28 08:00 | 2016-06-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-24 08:00 | 2015-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | P2X44SECQdSb1B7uDcfKiA | AX0Kov56p0+iltfQt6BF6g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427844 | 751235 | 10651457 | 1227199 | 1 | 50 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | 823A-PRE-OMABD-1020 | Review and approval period of Draft Operation and Maintenance Manual |  | -5808 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-06-02 08:00 |  | 2014-07-24 08:00 | 2014-08-09 18:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-18 18:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-18 18:00 | 2016-08-10 08:00 | 2016-09-13 18:00 |  | 2014-07-24 08:00 | 2014-08-09 18:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | plpA4SsFQsaJT48bM6u/CQ | TcVOHI5KtkOa7G22og0yQw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427845 | 751235 | 10651457 | 1227199 | 1 | 20 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | 823A-PRE-OMABD-1030 | Prepare and Submit Final Operation and Maintenance Manual [PS33.1] |  | -5600 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-06-02 08:00 |  | 2014-09-11 08:00 | 2015-01-14 18:00 |  | 2017-01-19 08:00 | 2017-05-18 18:00 | 2017-01-19 08:00 | 2017-05-18 18:00 | 2016-09-14 08:00 | 2017-02-16 18:00 |  | 2014-09-11 08:00 | 2015-01-14 18:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zjd6qB+wTAGrCid1Rks9bQ | z7rJ9IqGaEeV7ZWjnFvKZg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427846 | 751235 | 10651457 | 1227199 | 1 | 38 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | 823A-PRE-OMABD-1040 | Provide Engineer with As-Built Drawing for the Whole of the Works [PS33.2] |  | -5600 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-07-02 08:00 |  | 2015-01-15 08:00 | 2015-01-29 18:00 |  | 2017-05-19 08:00 | 2017-06-02 18:00 | 2017-05-19 08:00 | 2017-06-02 18:00 | 2016-11-21 08:00 | 2016-12-14 18:00 |  | 2015-01-15 08:00 | 2015-01-29 18:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kfxx0AH1QxWQQoRl6TnGrg | O7wMrOl5VEaivxRs+LryFA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427847 | 751235 | 10651457 | 1227199 | 1 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | 823A-PRE-OMABD-1050 | Provide Engineer with Asset Registration Information [PS33.3] |  | -5600 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2015-01-15 08:00 | 2015-02-07 18:00 |  | 2017-05-19 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-05-19 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-05-19 08:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2015-01-15 08:00 | 2015-02-07 18:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6bv1tpGTQECN99uQV0IQtg | 3wuEpzqtfUa/MmdWIBI94g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427848 | 751235 | 10651458 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SASE-1020 | Provide Engineer with suitably qualified full time Survey Assistant - 4 nos. [PS41.3.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yEw+RlJ+T5eT52JuJS0OWA | lE0o/0NFOkSfP1igRpeHcA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427849 | 751235 | 10651458 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SASE-1030 | Provide Engineer with site transportation as detailed in PS42.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | P5+1kQttRHemVjcurEIjcw | Of0uFHqR3USvD06+trvrPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427850 | 751235 | 10651458 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SASE-1040 | Submit details of qualified drivers to be assigned to the Engineer, for review [PS42.2.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KE2723wFRcOJyeWiQ8Wtog | /xcVccz/lU+VCOPQVHXt5A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427851 | 751235 | 10651458 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SASE-1060 | Provide services and equipment for the Engineer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11232 | 3654720 | 3654720 | 0 |  | 2010-08-04 08:00 | 2015-05-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-04 08:00 | 2015-05-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2GCqBxH9Qfui+6FpM1/4ZQ | l8NFjxsYnkieia57VGrcuQ |  |  | N | 0 | 3654720 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427852 | 751235 | 10651458 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SASE-1050 | Install, service and maintain 10 container offices for use by the Engineer's Site Staff |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10312 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-20 08:00 | 2015-05-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-20 08:00 | 2015-05-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YCFdb2z9S6GbPRgzGMivUw | nsHztWHQpkKWTbw4Z5pS5w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427853 | 751235 | 10651458 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-SASE-1010 | Supply Engineer with Survey Equipment [PS41.1.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | z7FzMhAGQFeJz6+kD7/VLQ | 2ylslEBAC0Cmj9TrDDZFCg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427854 | 751235 | 10651459 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1060 | Survey Method Statement (Survey Control of Tunnel) - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-18 08:00 | 2010-11-13 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-18 08:00 | 2010-11-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | v4R2cVrGSK26zVCZpl2XRA | fo5NWkccBk6FFtchUK6XKQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427855 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1090 | Independent Checking Engineer - Appoint and submit for approval [PS7.1.8] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-14 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | B2qcs9wvSzm6ZKjzazOgIg | nAIlhAiJ1kyyaIxAnHiNxg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427856 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1100 | Independent Checking Engineer - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-09-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-09-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mP9DAC4BTKmyrr6PD42tpg | 6viwDygZlUWquSrB+VrUXw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427857 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1110 | Sub-contract Management Plan - Prepare and submit [PS34.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-10 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kTGvffxRRoG8pXZ/vi3Kow | YLBd9L1XRkKx+WEX7sfJ3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427858 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1120 | Schedule of Utilities Services Arrangement [GS7.5.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-27 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5hYMLbAyTgWrXypTbulqeg | D3U9OhBXuUOcHhUi2h2WCA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427859 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1260 | Proposed Outline TTM Scheme - Prepare & submit to the: Engineer for Review / SLG for Approval [PS19.3] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-04 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tQ/Uh3USRIqBua2hMdivRg | jOXST7ZBNE+IMgZwmGLoLA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427860 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1270 | Reviewal Period / Approval Process by Engineer/SLG of the Proposed TTM Scheme [PS19.4] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-09-06 08:00 | 2010-11-27 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-09-06 08:00 | 2010-11-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aAexHkOsRNqksE6hiHV4Qg | 4UgYCttNHk6gecVGcel62w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427861 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1280 | Resubmission of Proposed Outline TTM Scheme (if required) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-11-29 08:00 | 2011-01-08 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-11-29 08:00 | 2011-01-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2W0HHplQRviLVjh/fsDwWA | OSkl7WCDyU++Y4Uh6uJXgQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427862 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1290 | Reviewal Period / Approval Process by Engineer/SLG of the Resubmitted Proposed Outline TTM Scheme [PS19.4] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-03-02 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-03-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TcTh+rrjRkG+PgDYkwKVaw | f8C1PLOJXk+AWOV4ur3Jcg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427863 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1300 | Notification Period of the Approved TTM Scheme prior to implementation [PS19.4] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-14 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /lqIHgE8Tb+dJbIlznXLOA | +6a+V27cV0Wqkn4wgvXKOw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427864 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1210 | Noise Management Plan [P22.3.9] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-08 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RNKUf5epRNq1nhVszGaFrw | 3zopPlNu9Uq91rUjZjKaiw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427865 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1220 | Air Quality Management Plan [P22.4.3] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-08 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SwebOfWVRxyQ/iMg/P+a0A | dKq4bmGRk0SkiBDMH5RURg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427866 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1230 | Detailed Proposal for Water Pollution Control Measures and Proposed Monitoring [PS22.5.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-08 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Sn3EByeoSduHwt00saiMJg | FMucdPAYMEiz9U9l/dNmgw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427867 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1240 | Groundwater Monitoring and Response Plan [PS22.5.2] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CPskSYzyTbWPXxoqNunYkg | 4Pz7v+NB8EOKMC9i5vgD1w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427868 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1250 | Vibration Monitoring Plan [PS22.8.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-21 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A0dICC/PTWeHBAu/VYYRyg | w6bjfl1sEUiihKLvMVxxlQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427869 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1190 | Site Safety Supervision Plan for Tunnel Works - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-28 08:00 | 2010-11-10 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-28 08:00 | 2010-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ghMwNbCYTXeQh0KtadXNRA | LaBSC58fJUuYSQJBJ+w5cw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427870 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1040 | Contractor's Submission Schedule - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6jtcr9deTkqF4nAvYdbYMg | cX5gzXw81EOdzqHz6FFmTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427871 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1200 | Site Safety Supervision Plan for Tunnel Works - Approval Period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-11-11 08:00 | 2010-12-08 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-11-11 08:00 | 2010-12-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YMQxIWfEQgSfNbo8ZwnFUA | Bx6c4kB+8EmhhTWq61a9tw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427872 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1130 | Site Safety Supervision Plan for Site Formation - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-31 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jK17rkoFSX6dRfMNZ4g8qg | RbprfXIos02nRTLWIOpMOg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427873 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1140 | Site Safety Supervision Plan for Site Formation - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-02 08:00 | 2010-08-28 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-02 08:00 | 2010-08-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MwVLft3QR+Ky6ZNKrO+PRg | WwjXf6kjOUSjqzRVmaQxTw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427874 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1150 | Site Safety Supervision Plan for Site Investigation - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-02 08:00 | 2010-08-14 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-02 08:00 | 2010-08-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1Iz9uN//TNSbmB05Df275g | TGLhYXRB20qEWXmwkJOeAQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427875 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1160 | Site Safety Supervision Plan for Site Investigation - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-09-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-09-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | prIjd8mnQMWdhiW766E6dA | xvQ1LoEbPECm982s1SqOZQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427876 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1170 | Site Safety Supervision Plan for ELS - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-09-13 08:00 | 2010-09-27 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-09-13 08:00 | 2010-09-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wF/jZQcsTS2709oz2Q0JCA | 78ZkLL7upkqA3C9Zp0M5xA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427877 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1180 | Site Safety Supervision Plan for ELS - Approval Period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-09-28 08:00 | 2010-10-27 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-09-28 08:00 | 2010-10-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wYilyOJ2S6msWBilbD1h3g | FAbnofg0/06wprnXNRNusw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427878 | 751235 | 10651459 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1010 | Methods of Construction - Prepare and submit for approval [GS12.1.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xIsKrk+GRXObVZy/kefRSQ | o6FOCVvHXkax6VbAevz7fA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427879 | 751235 | 10651459 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1020 | Methods of Construction - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T/uBZK+bSlmbVj8zgSOcSw | 67liNN4xw0Kh0O7Q9MG80g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427880 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1030 | Contractor's Submission Schedule - Prepare and submit for approval [GS12.11.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NLCul60cR9KHnlaQFbVE7Q | 7CV2rJoNNU2jBCFrzOe54Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427881 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1050 | Survey Method Statement (Survey Control of Tunnel) [PS13.3.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-10-15 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-10-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7jng6DEYQQKOctsIPgRTpA | ylw49lBCGES/HPemK9e9NA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427882 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1070 | Spoil Disposal Plan [PS17.7.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-12 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | c/yuXZFfQxaW0HkgV85TBQ | b3XFuU7g8EmG3wTeCS0acQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427883 | 751235 | 10651459 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GS-1080 | Waste Management Plan [PS22.10.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-12 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dVWplduSReGjIY/K8frXSQ | WiLs/EUXjkes6atYpIG9cQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427884 | 751235 | 10651460 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-TW-1050 | Marine Survey at Barging Point [PS4.3] (before construction of barging facilities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-30 00:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | v5jN161vRTy3ieSjGXbLrA | /AGLd5eML0GtkPm9AAuruw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427885 | 751235 | 10651460 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-TW-1060 | Construct barging facilities | 268571 |  |  | 0 | 4224 | 0 | 4224 | 264 | 23040 | 23040 | 0 |  | 2010-10-02 00:00 | 2010-11-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-02 08:00 | 2010-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /IQ5G5+xTiGPAsNC44LdBw | hvDE0XL/dU2HMtjQfnPZqQ |  |  | N | 4224 | 23040 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427886 | 751235 | 10651460 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-TW-1070 | Operation Plan for the Barging Facility - Prepare and Submit for Approval [PS17.1.9] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-11-11 08:00 | 2010-12-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-11-11 08:00 | 2010-12-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | m8Q2AmMcRPC1u4uy1uv/cA | 7yRJ5qIzoUqVIOgl+9z9xg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427887 | 751235 | 10651460 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-TW-1020 | Erection of Metal Steel Hoarding, Gate, and Chainlink Fence at Works Areas 3.1, 3.2, 3.3 and 3.3A [PS4.6.1] | 268572 |  |  | 0 | 4608 | 0 | 4608 | 192 | 3072 | 3072 | 0 |  | 2010-12-20 08:00 | 2011-01-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-20 08:00 | 2011-01-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ui3+By9kTVWAmpcEHe5edw | 10MTzRsWKE24ua8g5H47Vg |  |  | N | 4608 | 3072 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427888 | 751235 | 10651460 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-TW-1030 | Erection of Metal Steel Hoarding, Gate, and Chainlink Fence at Works Areas 4.9, 4.10, 4.11, 4.12A~C, and 4.15 [PS4.6.1] | 268577 |  |  | 0 | 4608 | 0 | 4608 | 192 | 3072 | 3072 | 0 |  | 2010-12-20 08:00 | 2011-01-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-20 08:00 | 2011-01-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fGEw3uRyTxyYHoKGJJ4LrA | 58AjsBur10OmN3wDanb5rA |  |  | N | 4608 | 3072 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427889 | 751235 | 10651460 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-TW-1040 | Project Signboard Erection [PS4.6.8] | 268577 |  |  | 0 | 3840 | 0 | 3840 | 96 | 1536 | 1536 | 0 |  | 2010-12-20 08:00 | 2011-01-05 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-20 08:00 | 2011-01-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5ky1xWd6T1y35XAn400uKw | vluj1RzJT0CYaqmdrL9DAg |  |  | N | 3840 | 1536 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427890 | 751235 | 10651460 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-TW-1080 | Operation Plan for the Barging Facility - Review and Approval Period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-09 08:00 | 2011-01-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-09 08:00 | 2011-01-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ehyVSfU3QT+HeE6L3vQn4g | Dr1jqzLfEUKVWoVLPIPz+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427891 | 751235 | 10651460 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-TW-1010 | Erection of Hoarding with Gate (WA3.11) | 268577 |  |  | 0 | 768 | 0 | 768 | 32 | 512 | 512 | 0 |  | 2010-08-19 08:00 | 2010-08-23 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-19 08:00 | 2010-08-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uf1CNohMTOq5seS82vGNQg | zS+2n1XrskeMlxYi9+kwYg |  |  | N | 768 | 512 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427892 | 751235 | 10651461 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-GSADC-1010 | General and Special Attendance for Designated Contractors | 268571 |  |  | 0 | 66048 | 0 | 66048 | 4128 | 962280 | 962280 | 0 | 2012-12-01 08:00 | 2013-07-02 08:00 | 2015-03-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-02 08:00 | 2015-08-31 18:00 |  |  |  | CS_MSOA | PT_Normal |  |  |  |  | AjLp1x9qQLOHV4DDxt9Xfw | GoXewOsj2E2lyJvDDQhFCw |  |  | N | 66048 | 962280 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427893 | 751235 | 10651463 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-IM-1010 | Installation of ground settlement markers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-20 08:00 | 2011-05-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-20 08:00 | 2011-05-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OCggQqG5QG28ofcWUDl6ww | 2WTT7yoZ7UuGzDEeP0OXRA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427894 | 751235 | 10651463 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-IM-1020 | Settlement monitoring and submit report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-05-23 08:00 | 2012-01-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-05-23 08:00 | 2012-01-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RLmqs9sVTTSWoyTyF1MZZg | I48ecopZiUSvO7G3ft16Ig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427895 | 751235 | 10651463 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-IM-1030 | Settlement monitoring and submit report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-01-28 08:00 | 2012-06-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-28 08:00 | 2012-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UVtjt8WrR3i/S8EPz5zx0Q | /L2vTb+Wg0Og6X8deXEb6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427896 | 751235 | 10651463 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-IM-1040 | Settlement monitoring and submit report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-06-22 08:00 | 2013-02-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-22 08:00 | 2013-02-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eTxlhW3eTqKQk+R+gGKSJw | Cuth8iaizUS5TNO7RX281A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427897 | 751235 | 10651463 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-IM-1050 | Settlement monitoring and submit report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-23 08:00 | 2013-07-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-01 08:00 | 2013-12-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KaMXv/2xQ36yf1n5Dx1tSg | 7CIXTa6ZWkmPDlNb7YY/pw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427898 | 751235 | 10651463 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-IM-1060 | Settlement monitoring and submit report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-07-27 08:00 | 2014-02-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-01 08:00 | 2014-02-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0Qrg6HLWRbSW966Oj8x53w | 2qIOBedFc0Oit2V+qwkgsg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427899 | 751235 | 10651463 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-IM-1070 | Settlement monitoring and submit report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-02-22 08:00 | 2014-07-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-22 08:00 | 2014-07-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oE4Z8nP8SPe3GZD59Es55Q | QCp623O7ukqL0m2qcbaApg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427900 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1030 | Initial Site Survey & Condition Survey (WA3.1, 3.2, 3.3, 3.3A, 3.3B, 4.2, 4.3, 4.4) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 23328 | 23328 | 0 |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-18 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PdB6Py12QaSUH1xnPOnD0Q | LipiImXnXU6rOrDBhyx1tA |  |  | N | 0 | 23328 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427901 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1040 | Initial Site Survey Report (WA3.1, 3.2, 3.3, 3.3A, 3.3B, 4.2, 4.3, 4.4) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-20 08:00 | 2011-01-07 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-20 08:00 | 2011-01-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | R2ATCdWAS+SkK5F+FrL5Bw | KrGr1j4jF02EtWOVeDSPkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427902 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1070 | Temporary Occupation Area: Conduct, prepare and submit TOA Record Survey for Works Areas 4.9 & 4.12A [PS4.2] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 54432 | 54432 | 0 |  | 2010-12-06 08:00 | 2011-01-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2011-01-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Elp28jv+QKu50rPGct8zxw | BnLbeE6wHE6oBtgJ8liL3g |  |  | Y | 0 | 54432 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427903 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1090 | Proposal for Site Clearance Works [PS4.4.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-08 08:00 | 2011-01-14 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-08 08:00 | 2011-01-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6+W/BaraR2iG6AXGPBlijg | 3tHmiH8HzEqrWpsEYv18Xw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427904 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1100 | Site Clearance / Site Formation Works (including demolition of EBS) | 268571 |  |  | 0 | 27264 | 0 | 27264 | 568 | 9088 | 9088 | 0 |  | 2011-01-20 08:00 | 2011-04-16 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-20 08:00 | 2011-04-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nMptK8MjTOSO6O5uDxKxLA | mBKoZK0OE0mTIB/wsopC1Q |  |  | N | 27264 | 9088 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427905 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1110 | Backfill existing stream courses in Works Area 4.9, 4.10 and 4.11 [PS18.5.1] | 268571 |  |  | 0 | 10112 | 0 | 10112 | 632 | 10112 | 10112 | 0 |  | 2011-01-11 08:00 | 2011-04-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-11 08:00 | 2011-04-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5iuFubf7SBmPyuGsr4pOpw | TPfe25TaNESA2I9QwxUfvA |  |  | Y | 10112 | 10112 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427906 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1200 | Contamination Assessment Plan (CAP) - Prepare and Submit to EPD for Approval (WA 3.1, 3.2, 3.3 remaining, 3.3A) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-05 08:00 | 2010-10-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-05 08:00 | 2010-10-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zjaB9myFTbqToUt/Hyu66w | WhKIfRAahESfiXL40ioWMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427907 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1210 | Contamination Assessment Plan (CAP) - Approval Period (WA 3.1, 3.2, 3.3 remaining, 3.3A) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-20 08:00 | 2010-11-30 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-20 08:00 | 2010-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rtnPZBdVS7SKuJJLf7EMZQ | KOXwxC7SDk2ULLqTZwky+w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427908 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1220 | Conduct Contamination Assessment in accordance with the Approved CAP (WA 3.1, 3.2, 3.3 remaining, 3.3A) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-06 08:00 | 2011-01-12 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2011-01-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EF2hNLTBQqiAy35wNwLKUQ | Zril+43GoUCYfwYncPK6rQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427909 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1280 | Conduct remediation for Area Q in accordance with method proposed in the approved Remediation Action Plan [PS22.9.2] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-06 08:00 | 2011-05-06 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2011-05-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sy8kFuisRWyUHdX1CpHPGQ | ixgyHZDSb0K4QJ1Wcag6ng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427910 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1290 | Remediation Report - Prepare and submit for Approval [PS22.9.2] (Area Q) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-05-07 08:00 | 2011-06-04 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-05-07 08:00 | 2011-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KgQKdAoMQfmTC9WT09Q/iw | MZ+ljTs2mk6Nw5OgbuBiDg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427911 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1080 | Temporary Occupation Area: Conduct, prepare and submit TOA Record Survey for Works Areas 5.1 & 5.3 [PS4.2.3] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-03 08:00 | 2011-02-07 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-03 08:00 | 2011-02-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FJCyeT+LS+2bB80X1V9eYA | 1cwh8toA1kytzfx8wgAplQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427912 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1230 | Contamination Assessment Report & Remediation Action Plan - Prepare & Submit to EPD for Approval (WA3.1, 3.2, 3.3, 3.3A) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-13 08:00 | 2011-01-12 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-13 08:00 | 2011-01-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WjM1wjb/S/uJyN18hktyAw | HD0+DGJihk+QccbmQ/uFkg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427913 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1250 | Conduct remediation in accordance with the approved Remediation Action Plan (WA 3.1, 3.2, 3.3 remaining, 3.3A) | 268571 |  |  | 0 | 76800 | 0 | 76800 | 960 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-02-28 08:00 | 2011-07-26 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-02-28 08:00 | 2011-07-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7o0wJiQgShGH7K4ya58xEg | EWdblw7WqkyhO4dHt9xx/A |  |  | N | 76800 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427914 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1260 | Remediation Report - Prepare and submit for Approval (WA 3.1, 3.2, 3.3 remaining, 3.3A) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-07-13 08:00 | 2011-08-09 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-13 08:00 | 2011-08-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 36HoTWPPSvKlBXadpIXJRw | ABYnL0iXEUiQrNB4R7pI5A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427915 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1320 | Condition Survey EBS for presence of Asbestos and gather samples |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-18 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gbPqyJPURCi36/8FEGlhDw | 7ermWDmZIkaUzMJPGCl51Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427916 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1330 | Testing of gathered samples |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-20 08:00 | 2010-12-28 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-20 08:00 | 2010-12-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DdOMc0FCRWGi9b0bvRSRwA | 3IQPyYwwI06edAkWyOypQA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427917 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1340 | Prepare and submit Asbestos Investigation Report (AIR) & Asbestos Abatement Plan (AAP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-29 08:00 | 2011-01-12 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-29 08:00 | 2011-01-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZOQrThlcRTC5ARRi1jU8dw | KKHJrHjM5UCGQfcTcVTrsg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427918 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1350 | Approval period of AIR & AAP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-13 08:00 | 2011-02-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-13 08:00 | 2011-02-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UeQSZmVLRAqAjgTNapFnfg | tqeH/v6/S0CEvvjxJ+tJbg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427919 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1370 | Asbestos abatement works | 268571 |  |  | 0 | 10752 | 0 | 10752 | 192 | 3072 | 3072 | 0 |  | 2011-03-25 08:00 | 2011-04-26 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-25 08:00 | 2011-04-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vv8s23hnRTa9MCiGXz/LUg | tK1IB2dHEEeYGdqf0vc8Mg |  |  | N | 10752 | 3072 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427920 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1380 | Demolition of EBS | 268571 |  |  | 0 | 12288 | 0 | 12288 | 192 | 3072 | 3072 | 0 |  | 2011-03-25 08:00 | 2011-04-26 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-25 08:00 | 2011-04-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MoH5dvctRO2bofiCXjuaJQ | iN4wXHgyikK3ix8zpmd/dg |  |  | N | 12288 | 3072 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427921 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1050 | Initial Site Survey & Condition Survey (WA4.9A, 4.10, 4.10A, 4.11, 4.12B, 4.12C, 4.15, 4.15A, 4.15B) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 23328 | 23328 | 0 |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7ZNHeIvITgap0s/Eyhz1Kg | TBUE9ARSLEGR8u7fypWbUA |  |  | Y | 0 | 23328 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427922 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1060 | Initial Site Survey Report (WA4.9A, 4.10, 4.10A, 4.11, 4.12B, 4.12C, 4.15, 4.15A, 4.15B) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-20 08:00 | 2011-01-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-20 08:00 | 2011-01-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wCo5ftGDS/CK3ceVYg8xRg | JeWi2DCoDkGoAzB/wi3HoA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427923 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1010 | Initial Site Survey (WA3.11) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 972 | 972 | 0 |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-08-18 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-08-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mm5wOAtbT32OZuP8wccUdg | H7vq5P1g30iRr6gRjoivSQ |  |  | N | 0 | 972 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427924 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1020 | Initial Site Survey Report (WA3.11) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-19 08:00 | 2010-08-25 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-19 08:00 | 2010-08-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1wsbMEwaSgWXNjrsKlXfdQ | RL4Q1fyAUkmRB1+kCK5uTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427925 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1390 | Confirmation of tree survey |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-03 08:00 | 2011-01-18 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-03 08:00 | 2011-01-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QlSdv2RlSfqe5UBC3iQGFw | qSQYlZQBnkOoEj1pQdGLHw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427926 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1360 | Notification period to Engineer and EPD prior to Asbestos abatement works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-02-21 08:00 | 2011-03-24 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-02-21 08:00 | 2011-03-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9bsuslVgRA65NEKacxXH3A | sIyjkmmjy0OMRCfBHVDujw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427927 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1120 | Contamination Assessment Plan (CAP) - Prepare and submit to EPD for Approval (WA3.3 - Area M, I, L) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-05 08:00 | 2010-10-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-05 08:00 | 2010-10-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qnSq9td6S/SkvrrK9HW3ZQ | Fujme8odU0WzMJ5Rtd/dgg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427928 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1130 | Contamination Assessment Plan (CAP) - Approval Period (WA3.3 - Area M, I, L) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-20 08:00 | 2010-11-30 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-20 08:00 | 2010-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ek5G30a0RzKw8oyBU6Fw7A | bB0loSSZr0iA2LrTFCVFLA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427929 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1140 | Conduct Contamination Assessment in accordance with the Approved CAP (WA3.3 - Area M, I, L) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-06 08:00 | 2011-01-05 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2011-01-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t5VqDiycSdS1p8T+3YHrig | TNsVBoTnpECVqeP/DPnV+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427930 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1150 | Contamination Assessment Report & Remediation Action Plan - Prepare & Submit to EPD for Approval (WA3.3 - Area M, I, L) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-06 08:00 | 2011-01-05 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2011-01-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XYeOchBgRbytN3backFjiQ | aLLIni1xt0ySo3X0+lNGQg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427931 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1170 | Conduct remediation in accordance with the approved Remediation Action Plan (WA3.3 - Area M, I, L) | 268571 |  |  | 0 | 76800 | 0 | 76800 | 960 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-02-21 08:00 | 2011-07-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-02-21 08:00 | 2011-07-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lgU891LESem9eDC2pUy8Ug | HlcvQo9FT0qXPa1E88CBbA |  |  | N | 76800 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427932 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1180 | Remediation Report - Prepare and submit for Approval (WA3.3 - Area M, I, L) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-07-20 08:00 | 2011-08-09 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-20 08:00 | 2011-08-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d46QcyZUSZCJaRX5Os/kiQ | tJAMbMXZUUGie84F39zfGQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427933 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1190 | Remediation Report - Approval (WA3.3 - Area M, I, L) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-08-10 08:00 | 2011-09-21 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-08-10 08:00 | 2011-09-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z4g4/KYSRTmxQStfZtFt8Q | 5DNhZO8kBEiNhN8gyqY4TQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427934 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1240 | Contamination Assessment Report & Remediation Action Plan - Approval (WA3.1, 3.2, 3.3, 3.3A) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-13 08:00 | 2011-02-26 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-13 08:00 | 2011-02-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jQhB/GhTTladFqgvntTTPA | 6m5X8o3gHEyP116sqBXNQw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427935 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1300 | Remediation Report - Approval (Area Q) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-06-07 08:00 | 2011-07-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-06-07 08:00 | 2011-07-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ojTOwBB4QpGdf/lyqk3oWw | +m0vEEEGykKf4kydCKmmqA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427936 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1310 | Removal of contaminated soil at North Tunnels (Area N,O,P,Q,R,S) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-09-22 08:00 | 2011-11-30 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-09-22 08:00 | 2011-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YAwf1dPeRMmbpLnwHEcraA | nYtmIb8s0kGGZFPYCrfiSA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427937 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1270 | Remediation Report - Approval (WA 3.1, 3.2, 3.3 remaining, 3.3A) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-08-10 08:00 | 2011-09-21 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-08-10 08:00 | 2011-09-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | B8Hf6BU0TdGJxRiYe9arbg | uOFgHarM5EyXLZZFTSy90Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427938 | 751235 | 10651464 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PW-GS-1160 | Contamination Assessment Report & Remediation Action Plan - Approval (WA3.3 - Area M, I, L) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-06 08:00 | 2011-02-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-06 08:00 | 2011-02-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2mnk83e2QD6BDOF8Iqc4GA | Xdl2l9P5KEG8RLewid1mYg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427939 | 751235 | 10651465 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823APRE-PW-ASR-1010 | Permit Applications (incl. License to Search and Excavate Antiquities and Excavation Permit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-03 08:00 | 2011-02-28 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-03 08:00 | 2011-02-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rir2nJb1Q2+rsUpAGoTRfQ | za4UP6m8FESajcVpFNIxgw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427940 | 751235 | 10651465 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823APRE-PW-ASR-1020 | Check for underground utilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-01 08:00 | 2011-03-03 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-01 08:00 | 2011-03-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vDA6M6MpRy2bYxooMXnP8Q | dp13pSdo+k+8HCKiL5KV3Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427941 | 751235 | 10651465 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823APRE-PW-ASR-1030 | Field walking and hand augering |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-04 08:00 | 2011-03-10 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-04 08:00 | 2011-03-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q6vIDddAT0SIB71wwfWMNQ | fbtvYNEwE0+rzygTyVrZ6A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427942 | 751235 | 10651465 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823APRE-PW-ASR-1040 | Excavation of trial pits | 268572 |  |  | 0 | 768 | 0 | 768 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-11 08:00 | 2011-03-17 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-11 08:00 | 2011-03-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QQxytKqdSwmJIQ8RKGVfGA | BqbAsk3PRkKvtflXQxsHRQ |  |  | N | 768 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427943 | 751235 | 10651465 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823APRE-PW-ASR-1050 | Rescue excavation rescue works (if required) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-18 08:00 | 2011-07-09 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-18 08:00 | 2011-07-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ICzMQCw9R+Ctiu/uWACEcQ | JV3q1RN+1EuhORAXXxYQ5w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427944 | 751235 | 10651466 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PMS-1060 | Implement and Maintain Programme Management System for 2nd Audit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-07-30 08:00 | 2012-07-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-30 08:00 | 2012-07-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dbSq++RwQeeCDhvfxHCR6g | elZPuKIAwU2K5OMgwtr5wQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427945 | 751235 | 10651466 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PMS-1070 | Implement and Maintain Programme Management System for 3rd Audit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-07-28 08:00 | 2013-07-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-28 08:00 | 2013-07-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dbTQLE4cT26URHbzbCA34Q | lhWo3KFPw0Wepd8vEkUd9A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427946 | 751235 | 10651466 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PMS-1030 | Time Chainage Programme - Prepare and submit for approval [GS4.11.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oj+A62AeRPuOkr1dyVVI5g | uFZ1wjJylkCafLsjRNdo9g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427947 | 751235 | 10651466 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PMS-1010 | Master Programme - Prepare and submit for approval [GS4.6.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | X9bBxnCsTE6wpXo/ILgRZQ | aWXSJFzEZ0CrmpU5eA/5bA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427948 | 751235 | 10651466 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PMS-1020 | Master Programme - Comments , Resubmission and Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-31 08:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-31 08:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fMy+LUnIRTGbRHU9WvjO/w | lzVd26dtd0ez+1GWj9vCMQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427949 | 751235 | 10651466 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PMS-1040 | Time Chainage Programme - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-31 08:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-31 08:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EWRGyU2xSuC3YQFqcYdB0w | XWQI4yIpOkCqHncqRNSQVg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427950 | 751235 | 10651466 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-PMS-1050 | Implement and Maintain Programme Management System for 1st Audit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-05 08:00 | 2011-07-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-05 08:00 | 2011-07-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | q1I6Uc04Q2qEf4Q+8dhSUg | auUc+mC+mkedKfSoZC1Erw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427951 | 751235 | 10651467 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-DIS-1010 | Prepare and Submit Detailed Interface Specification |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-10-08 08:00 | 2011-12-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-10-08 08:00 | 2011-12-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nYfAMCJMRTGORDfw2V9M7g | xCVXbQmgqE6i/GjDYHmCsw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427952 | 751235 | 10651467 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-DIS-1040 | Approval of Detailed Interface Plan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-06-21 08:00 | 2012-07-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-21 08:00 | 2012-07-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KwNXwsxLT961PlxVYHZliQ | 6hSScTJa50SsPHRUTst+7Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427953 | 751235 | 10651467 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-DIS-1020 | Approval of Detailed Interface Plan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-17 08:00 | 2012-01-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-17 08:00 | 2012-01-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Dus5IwHfR2aK68BU0UV2Vg | hobv0+vOj0uizUVK1K1k1A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427954 | 751235 | 10651467 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-PRE-DIS-1030 | Prepare and Submit Detailed Interface Specification |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-04-10 08:00 | 2012-06-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-04-10 08:00 | 2012-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JafLl3jgT56tCou7xL22FA | gP/tfSMb6Eet2821UwGgqg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427955 | 751235 | 10651472 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1180 | Remaining wall and roof slab (Closing of DC access opening) | 268570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27840 | 232 | 1856 | 0 | 0 |  | 2016-06-18 08:00 | 2016-06-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-07-15 08:00 | 2016-08-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YbsxKjQaT1GmQjqHWYepIg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427956 | 751235 | 10651472 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1170 | Access opening to DC (DC access period) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-06-18 08:00 | 2016-06-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-18 08:00 | 2016-07-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | J3EO1opBSf+6WOy3x2ZYYQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427957 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing (Base Slab) | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-04-12 08:00 | 2016-04-13 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-20 08:00 | 2016-05-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xl3qy4nPSX6lhlczslIL+g | AQ3+hgX6E0esS+YC8H4KNQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427958 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1020 | Erect external formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2016-04-14 08:00 | 2016-04-15 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-23 08:00 | 2016-05-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kbg99VVvSViNDa26/3NA8g | IEbhU6kpvkWmIZL3JMmFxA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427959 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1030 | Rebar fixing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2016-04-16 08:00 | 2016-04-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-25 08:00 | 2016-05-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fptsxuVUT86VcniN+Hppwg | dp0HCwB9xkiqtiuASYUQ5w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:41 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427960 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1040 | Erect internal kicker formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-21 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-28 08:00 | 2016-05-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OXiwSrrORdWMAleaVNXRpw | 9tVbNtXBREOOzVRf28fvlA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427961 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1050 | Concreting (Base Slab) (225m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 768 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2016-04-22 08:00 | 2016-04-22 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-31 08:00 | 2016-05-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XU0kCsAKQpeteiCldteyZQ | f89fghl0U0e5LP5GFcFaCg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427962 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1060 | Curing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 448 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-04-23 08:00 | 2016-04-29 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EfamummuQ4yM7xnVyWlezQ | zvM5xvkpKUeNnjuMjHPcaw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427963 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1080 | Removal of formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2016-05-09 08:00 | 2016-05-10 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-24 08:00 | 2016-05-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9/SeZDJAQYmkm1ys6soLqw | AlX13Pdx0EOeZrCotB3jeg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427964 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1100 | Rebar fixing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2016-05-17 08:00 | 2016-05-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-30 08:00 | 2016-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ijudZI1OQgSsGDb/luXqPw | LDG9GLY9x0eJQTp1W5IxHw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427965 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1110 | Erect external formwork (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2016-05-20 08:00 | 2016-05-21 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-02 08:00 | 2016-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hx9U8i77Srmrr/pRoKdtdA | WqoQVHgRQk+vCYgaATDRGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427966 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1120 | Concreting (Wall & Roof) (444m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2016-05-23 08:00 | 2016-05-23 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-04 08:00 | 2016-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | M+shz2mdQRCklmy3tMKqZg | xOwGVKyrbU+tF1hz3URdfw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427967 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1150 | Removal external formwork (Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tj0QDc1pSZWws3HnhzTMRA | Q7cOmNyATUqxHk77XXkUVw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427968 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1130 | Curing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 448 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-05-24 08:00 | 2016-05-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-06 08:00 | 2016-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kg+V81qoQnCem5uB9n5lqg | W1wb8stp1U2B7uxJ39NhsA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427969 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1160 | Side walkway and cable bracket (102m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9152 | 104 | 1664 | 0 | 0 |  | 2016-06-02 08:00 | 2016-06-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-02 08:00 | 2016-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | G6wzdMyOQvKx462MjCaCZQ | oYx9zk1Z/Uif2Ki3bCYfig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427970 | 751235 | 10651472 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268572 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-05-31 08:00 | 2016-05-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-15 08:00 | 2016-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 54uSiNT4TU+Xotmnyl+SiA | VQsjcgXoa0qJNAwDdC117A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427971 | 751235 | 10651472 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268572 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-04-30 08:00 | 2016-04-30 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rppf9qujQEqN9Ltrm30QqA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427972 | 751235 | 10651472 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-NB-1090 | Erect internal formwork & Falsework (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3328 | 32 | 256 | 0 | 0 |  | 2016-05-11 08:00 | 2016-05-16 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-25 08:00 | 2016-05-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nmxB6SujRwyWU6bS8Rh0kw | bJ3v4k7cTEyqU9oxlPijBA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427973 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing (Base Slab) | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-12-05 08:00 | 2014-12-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-06 08:00 | 2014-12-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 62WVwaVYS/KJGgvitk3nsw | Cz85j4LheEyGvrxctkP3uA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427974 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1020 | Erect external formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2014-12-08 08:00 | 2014-12-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-09 08:00 | 2014-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OYwtTY+BQ3aDYJ058z8xrQ | 0qJpYrLpNE6NhNDFrCGLAA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427975 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1030 | Rebar fixing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2014-12-10 08:00 | 2014-12-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-11 08:00 | 2014-12-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qlE2k/XyQ8CGJn+Xu7OYxw | AMUWBILEVk2PUFtkRP6RCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427976 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1040 | Erect internal kicker formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2014-12-13 08:00 | 2014-12-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-15 08:00 | 2014-12-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lkya/KYTTLO54x+izg7vuA | PhTt4jIWfkyAZIcJBEgoEw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427977 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1050 | Concreting (Base Slab) (225m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 768 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2014-12-16 08:00 | 2014-12-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-17 08:00 | 2014-12-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tA5DzX3KQsig7SLsFqA3Dg | CN499iG7eEWzNSMFX1V69A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427978 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1060 | Curing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 448 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-12-17 08:00 | 2014-12-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-18 08:00 | 2014-12-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ItCtFabmSjuruTi4x62VjQ | 9g/QHWzQdkSehT3n6QAzqA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427979 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1080 | Erect internal formwork & Falsework (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2496 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2015-06-06 08:00 | 2015-06-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-06 08:00 | 2015-06-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CyerQXd7T4abOjsPxJINLA | mh0E0nFEhUWmg/fOuq+aVw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427980 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1090 | Rebar fixing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2015-06-22 08:00 | 2015-06-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-10 08:00 | 2015-06-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xdmm0TakTvSBOm4cy+F27w | +OKNh20V+Eevj+IpLoMLeA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427981 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1100 | Erect external formwork (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2015-06-25 01:00 | 2015-06-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-13 08:00 | 2015-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2woIxO+iT+SZ44EzyiAmzw | 4dgFfmdop0C+Lwm6fYchrg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427982 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1110 | Concreting (Wall & Roof) (444m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2015-06-30 08:00 | 2015-06-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-16 08:00 | 2015-06-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | omhhTTMBS2KDWodiUN2VBQ | 2WX0PGnC5EiMbATP6OMzIg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427983 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1140 | Removal external formwork (Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2015-07-17 08:00 | 2015-07-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-17 08:00 | 2015-07-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QSNT4QvASp6q4D5SvSj8qg | eICdZP+mxkyZrGvXHSn+lA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427984 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1120 | Curing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 448 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-08 08:00 | 2015-07-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-08 08:00 | 2015-07-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qGViHd/OSIWPDXnUxhvbfw | Dn8E1oBxU0SmFmHhoER5VQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427985 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1150 | Side walkway and cable bracket (360m3) |  |  |  | 0 | 9600 | 0 | 9600 | 120 | 1920 | 1920 | 0 |  | 2015-07-18 08:00 | 2015-10-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-18 08:00 | 2015-08-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bkKta4GUTfuGM239kEU53A | 6DfjA4hSm0y9r3cHItZxqQ |  |  | N | 9600 | 1920 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427986 | 751235 | 10651473 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1130 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-16 08:00 | 2015-07-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-16 08:00 | 2015-07-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tpbMW6LBQ4WbAkN0f5SM2A | lpXr98mNPEGUiH7+I1IKrw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427987 | 751235 | 10651473 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1170 | Remaining wall and roof slab (Closing of DC access opening) | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27840 | 232 | 1856 | 0 | 0 |  | 2015-11-03 00:00 | 2015-11-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-12 08:00 | 2016-01-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | W1OOSuDKRmGjLhCkP1atBA | N2U4PN+tCUeBA+tBWJE38g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427988 | 751235 | 10651473 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1160 | Access opening to DC (DC access period) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-10-06 08:00 | 2015-11-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-06 08:00 | 2016-03-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2KoZB2uhQZeWrFA/doVoZw | j0FQAwXoEUKXeKAKS2EiYg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427989 | 751235 | 10651473 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-SB-1070 | Removal of formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2014-12-24 08:00 | 2014-12-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-19 08:00 | 2014-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WO4hiAaoTWGBE5Jy82M+UA | uX7pqID8XUqg/m8DHJRX8w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427990 | 751235 | 10651474 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CC7A-1150 | Remove Strut S1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-10-11 08:00 | 2016-11-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-10-22 08:00 | 2016-10-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4cEM4KkmQZyf344YdOuaJA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427991 | 751235 | 10651474 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CC7A-1160 | Backfilling up top S0 Soffit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-11-01 08:00 | 2016-11-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-11-07 08:00 | 2016-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DkAYSOaCSvWIsnJ53AgFsQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427992 | 751235 | 10651474 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CC7A-1170 | Remove Strut S0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-11-07 08:00 | 2016-11-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-11-14 08:00 | 2016-11-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XueQj9biQgC8e/vI17KflA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427993 | 751235 | 10651474 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CC7A-1130 | Remove Strut S2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2FQc9ofLTvulg4mBIUZqXQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427994 | 751235 | 10651474 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CC7A-1140 | Backfilling up top S1 Soffit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-10-28 08:00 | 2016-11-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hm1O6LFaQOm2jFfOBwYZzw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427995 | 751235 | 10651474 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CC7A-1180 | Backfilling up to ground level |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-11-09 08:00 | 2016-11-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-11-16 08:00 | 2016-11-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ijofn91AR7yMuks3QQA8eA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427996 | 751235 | 10651474 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CC7A-1120 | Backfilling between tunnels (2000m3) | 268580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22016 | 112 | 8256 | 0 | 0 |  | 2016-09-13 08:00 | 2016-09-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-09-01 08:00 | 2016-09-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HWKMIP+MTzmEQIVtET4NtQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427997 | 751235 | 10651475 | 1239098 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1120 | Handover to TBM Team |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-05-31 18:00 | 2012-05-31 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-05-31 18:00 | 2012-05-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q/HQCDivQRO+KHJ8Ye2SvA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427998 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1010 | Excavate up to +10.5mPD (369m3) | 268580 |  |  | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 16 | 896 | 896 | 0 |  | 2011-12-01 08:00 | 2011-12-02 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-01 08:00 | 2011-12-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9O7460DCQGecUUe0waJ50w | s57QuyGiRiCrKK7U6iBfzw |  |  | N | 1152 | 896 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49427999 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1020 | Install Strut S0 +11.0mPD |  |  |  | 0 | 2304 | 0 | 2304 | 32 | 1280 | 1280 | 0 |  | 2011-12-03 08:00 | 2011-12-07 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-03 08:00 | 2011-12-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fjcvaGTpTtGbgmerDycfGw | RFE5NPJgT1CA2CTFeMMYvA |  |  | N | 2304 | 1280 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428000 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1030 | Excavate up to +8.0mPD (1525m3) | 268580 |  |  | 0 | 5888 | 0 | 5888 | 48 | 5120 | 5120 | 0 |  | 2011-12-06 08:00 | 2011-12-12 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-06 08:00 | 2011-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YSDdvL/gRwG/NDBjaR4IhA | 4YC6QReMTCepVc2Aa/3o7g |  |  | N | 5888 | 5120 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428001 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1040 | Install Strut S1 +8.5mPD |  |  |  | 0 | 2304 | 0 | 2304 | 32 | 1280 | 1280 | 0 |  | 2011-12-10 08:00 | 2011-12-14 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-10 08:00 | 2011-12-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bzlZswx3SWuUJgkzb23UBg | jzysMJt9QY2jjB3zGNCAQg |  |  | N | 2304 | 1280 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428002 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1050 | Excavate up to +4.5mPD (2135m3) | 268580 |  |  | 0 | 6272 | 0 | 6272 | 56 | 5376 | 5376 | 0 |  | 2011-12-13 08:00 | 2011-12-20 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-13 08:00 | 2011-12-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RFu/ihUERAmcLFqvmae1yQ | Aq/8ews1SqCHGK9LRsOpwg |  |  | N | 6272 | 5376 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428003 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1060 | Install Strut S2 +5.0mPD |  |  |  | 0 | 2304 | 0 | 2304 | 32 | 1280 | 1280 | 0 |  | 2011-12-19 08:00 | 2011-12-22 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-19 08:00 | 2011-12-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | X7CZFUShQ8mBzKRqChl+7w | 9Xre4E0oTxqea3mw5noLsA |  |  | N | 2304 | 1280 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428004 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1070 | Excavate up to +0.5mPD (2440m3) | 268580 |  |  | 0 | 9856 | 0 | 9856 | 112 | 8288 | 8288 | 0 |  | 2011-12-21 08:00 | 2012-01-09 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-21 08:00 | 2012-01-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9YV5q1B7TEClpVl1AyObXw | FdPOjH9eS8W42S31SiYNTg |  |  | N | 9856 | 8288 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428005 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1080 | Install Strut S3 +1.0mPD |  |  |  | 0 | 2304 | 0 | 2304 | 32 | 1280 | 1280 | 0 |  | 2012-01-07 08:00 | 2012-01-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-07 08:00 | 2012-01-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KDnfuYqjQByJUmAPHp5O/Q | AD5TtUzvSXiyUGJZrWxjIw |  |  | N | 2304 | 1280 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428006 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1090 | Excavate up to -6.5mPD (4340m3) | 268580 |  |  | 0 | 54080 | 0 | 54080 | 848 | 47488 | 47488 | 0 |  | 2012-01-10 08:00 | 2012-05-22 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-10 08:00 | 2012-05-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | unWcusyASzuZtymRl2W72A | HH3d13d9S26cSkhDo5nD0w |  |  | N | 54080 | 47488 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428007 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1100 | Install rock dowel and tie back | 268581 |  |  | 0 | 40704 | 0 | 40704 | 848 | 27136 | 27136 | 0 |  | 2012-01-16 08:00 | 2012-05-28 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-16 08:00 | 2012-05-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | plmIUaduSBCinhvQ3/mRig | aHXWHFchQluSVdkBfZjIFw |  |  | N | 40704 | 27136 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428008 | 751235 | 10651475 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-ELS-1110 | Construction of temporary slab and entrance seal (622m3) | 268581 |  |  | 0 | 9408 | 0 | 9408 | 56 | 896 | 896 | 0 |  | 2012-05-24 08:00 | 2012-05-31 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-05-24 08:00 | 2012-05-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /9A8Y60MSk6Q8lbsPDqy+g | 0vhzyfIhQACU+poSjkEnpQ |  |  | N | 9408 | 896 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428009 | 751235 | 10651476 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-DW-1020 | Pre-drill and guide wall | 268571 |  |  | 0 | 41600 | 0 | 41600 | 520 | 8320 | 8320 | 0 |  | 2010-12-15 08:00 | 2011-03-07 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-15 08:00 | 2011-03-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | l57GGV1YS4+mBTpQlRX9xA |  |  |  | N | 41600 | 8320 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428010 | 751235 | 10651476 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-DW-1010 | Site Possession and Site set up and Mobilization | 268571 |  |  | 0 | 2048 | 0 | 2048 | 64 | 1024 | 1024 | 0 |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-14 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kIqWvVtcRJCVmrXeFTuauQ |  |  |  | N | 2048 | 1024 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428011 | 751235 | 10651476 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-DW-1030 | D-wall construction (1084m3) | 268581 |  |  | 0 | 54720 | 0 | 54720 | 760 | 24320 | 24320 | 0 |  | 2011-03-08 08:00 | 2011-07-05 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-08 08:00 | 2011-07-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UkqXzE+ZTf2A8JCc/UK9Fg | +O4zHFDLTCeO6IAAwKMfMw |  |  | N | 54720 | 24320 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428012 | 751235 | 10651476 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-DW-1040 | Sonic test, shear pin, toe grout and pumping test | 268581 |  |  | 0 | 55552 | 0 | 55552 | 992 | 47616 | 47616 | 0 |  | 2011-07-06 08:00 | 2011-11-30 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-06 08:00 | 2011-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KoLkvWVdSt+LSVJOwxeTDg | x+oTuQ+JTXeeYKf3YULnfw |  |  | N | 55552 | 47616 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428013 | 751235 | 10651476 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NLS-DW-1050 | Wang Toi Shan Shan Tsuen Road diversion works | 268571 |  |  | 0 | 46080 | 0 | 46080 | 960 | 7680 | 7680 | 0 |  | 2011-07-26 08:00 | 2011-12-15 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-26 08:00 | 2011-12-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qjgGvOUTQJmYYuxt3tj1JQ |  |  |  | N | 46080 | 7680 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428014 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1000 | Install temporary support inside Main Tunnel for CP27 Stage 1 (From Downtrack to Centre of CP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-02 08:00 | 2014-07-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-11 08:00 | 2014-03-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rRRItlJwQC+K5D58heCWkw | se5o0zc1QoieoAy6+DiUaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428015 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1010 | Probe/Grout |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-04 08:00 | 2014-11-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-04 11:12 | 2014-11-14 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OIz6YhuTTjiWjG0nbLQ2zg | 28JYm1TDTMOGMyCi7d50tQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428016 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1020 | Coring of Segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-13 08:00 | 2014-11-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-14 11:12 | 2014-11-19 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SUW30Tu9S9iXm/0FV5ZDSw | 1obe6fhuTsie28rQKA5nmg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428017 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1030 | Removal of segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-18 08:00 | 2014-11-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-19 11:12 | 2014-11-22 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mX8b7x6uSFKYqhXp9jtMkg | jKspGPh7RtyD8gtM7ma5rA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428018 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1040 | Excavation 0-4mts with Shotcrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-22 08:00 | 2014-12-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-22 11:12 | 2014-12-09 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lwsoXG5aSFWKQ5Z9Z/Xgng | l5jeyUTcRxG0yNgpRTn35w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428019 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1060 | Wall and Roof concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-12-13 08:00 | 2014-12-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-13 08:00 | 2014-12-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | M4Sc3VZhQhKZu/IpEKqtRA | jo+lxHByQCKYnst2XAZmxQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428020 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1070 | Dismantle Temporary frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-01-02 08:00 | 2015-01-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-01-02 08:00 | 2015-01-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6gW92CyhQWG9W4tGN6BMeA | 2ahUmYZ6Q6qX6JlflMBeUA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428021 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1080 | Install Door to Cross Passage (By contract 827) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-01-10 08:00 | 2015-01-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-01-10 08:00 | 2015-01-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5Hk0iTsHRLGMLsqaimVx+Q | nBA1EUAWRX24sAu02ZxD3A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428022 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1090 | Install temporary support inside Main Tunnel for CP27 Stage 2 (From Centre of CP to Uptrack) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-03-09 08:00 | 2015-03-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-21 08:00 | 2015-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IYbHF2P5RDqCyjzKzOg39Q | 8JM4KscEQ0G+jgT1wy0NVw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428023 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1100 | Probe/Grout |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-04 08:00 | 2015-05-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-06 08:00 | 2015-07-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 56kV6vFfTumaC4k5Av41lA | QVB4iKPpQUu0Hx3U3U6VCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428024 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1110 | Coring of Segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-14 08:00 | 2015-05-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-16 08:00 | 2015-07-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g5tDVTWsQHeMx76TaxxXTQ | gQUD+nOeQA6pUESF7cGrbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428025 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1120 | Removal of segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-19 08:00 | 2015-05-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-21 08:00 | 2015-07-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xZI4/qcSS2KF0axko3KaXg | J26w2TRYQ7+vI5bmh4/39Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428026 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1130 | Excavation 0-4mts with Shotcrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-22 08:00 | 2015-06-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-24 08:00 | 2015-08-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ngYgu/2QT1mdRX22boyPSw | tvIhBiwLS5iq4ENbsQ96Zw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428027 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1140 | Invert Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-30 08:00 | 2015-07-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-08 08:00 | 2015-08-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VGaH9OeTQY2UZ2jmCQrbXQ | 3cFJy+1kR3iXG0k0OwO4+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428028 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1150 | Wall and Roof concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-09 08:00 | 2015-08-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-25 08:00 | 2015-09-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y7sjEJjSScSy8tLc5c9Yzw | tjANN3cbRKSGSHenKTU3Zg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428029 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1160 | Dismantle Temporary frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-08-17 08:00 | 2015-09-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-22 08:00 | 2015-09-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XFuzH3HLSESmbtdMAAsSzA | SR/gI5QMRb+nYKX38m9ENg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428030 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1170 | Install Door to Cross Passage (By contract 827) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-11-02 08:00 | 2015-11-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-12 08:00 | 2015-12-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nGYoMcQSTYiQWf9ZmcUtTQ | w9x4XWAvTpCd9QYs8+oENg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428031 | 751235 | 10651479 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP27-1050 | Invert Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-12-03 08:00 | 2014-12-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-03 08:00 | 2014-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sq8a6lGTQV2fCRccxiKmRw | 3g0kRCQoQRSSIZ+9RbXRRQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428032 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1110 | Coring of Segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-11 08:00 | 2015-04-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-07 08:00 | 2015-07-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | e4gVfnV6RkaynS5k+8rdXQ | RyHjcLMOukK3ZUDUNJ4l4w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428033 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1120 | Removal of segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-16 08:00 | 2015-04-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-11 08:00 | 2015-07-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uVOweL0mQDS9cquUNUnb3A | CW3i5ZnBr0SjmqU47+YbcQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428034 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1130 | Excavation 0-4mts with Shotcrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-20 08:00 | 2015-04-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-15 08:00 | 2015-07-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gu7SNRHJRF+sBfasL200eQ | gNP/njpTYEuzG8ncbetAhQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428035 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1140 | Invert Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-07 08:00 | 2015-05-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-18 08:00 | 2015-07-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PZgTZpYETle7zV9z5rISdQ | 1BVMchXwQ0i5QHY8tiKf0g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428036 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1150 | Wall and Roof concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-13 08:00 | 2015-05-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-29 08:00 | 2015-08-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RGdS1oreRAWqS1i4xye5eQ | X8uWH93Uy06zfxqx16/+Dg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428037 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1160 | Dismantle Temporary frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-01-26 08:00 | 2016-02-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lyr/2FJfTaK9vLQbyMhAmg | dZts3spOA0ecseeDdjErSQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428038 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1170 | Install Door to Cross Passage (By contract 827) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-02-05 08:00 | 2016-02-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-22 08:00 | 2016-02-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2MaNNr9xR1iKAhLxt1i+4w | 991I7R6ua0+34npZkhNztA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428039 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1000 | Install temporary support inside Main Tunnel for CP26 Stage 1 (From Downtrack to Centre of CP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-02-04 08:00 | 2014-06-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fwof6GPvQZ+oFfSfg16ojQ | uDGAbMrvyEOddFi5ybsETQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428040 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1010 | Probe/Grout |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-04 08:00 | 2014-11-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-04 11:12 | 2014-11-14 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MPrwMEBcQ8GaGS/K5Hj1xQ | goxG7uc7TkqSNG5zEMWYog |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428041 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1020 | Coring of Segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-10 18:00 | 2014-11-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-14 11:12 | 2014-11-19 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AEDYml2uQwOGurRom1WN+A | ySuh/KOpH02qiuBO1iYSlA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428042 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1030 | Removal of segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-14 18:00 | 2014-11-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-19 11:12 | 2014-11-22 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Oikwk0MnTfaBzZdNzFSjoQ | Opnanygft0CD96Co5zdiuw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428043 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1050 | Invert Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-01 08:00 | 2015-04-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-01 08:00 | 2015-04-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | l2aIB4TYTk+rAH4PJkvDTQ | DcpXTU2gFEuO/ObWz4WF4w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428044 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1060 | Wall and Roof concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-16 08:00 | 2015-05-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-16 08:00 | 2015-05-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | e3Q8Uw+kQQufDhw1AyCJ0g | IcJRYOMWI02dZP3rlAALWA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428045 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1070 | Dismantle Temporary frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-07-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-07-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1ihb6xinSPizfDr1cCx+uA | JMJfcxHTTUeZYrMQdstqEQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428046 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1080 | Install Door to Cross Passage (By contract 827) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-10 08:00 | 2015-07-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-10 08:00 | 2015-07-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | c197zfm6Sl2XOGbQTTrGcA | UB+bv0CFGUaBjQ2nHwpPvA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428047 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1090 | Install temporary support inside Main Tunnel for CP26 Stage 2 (From Centre of CP to Uptrack) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-09-07 08:00 | 2015-12-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-17 08:00 | 2015-10-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SwEjBLujTIC2YaresUzI0w | o3PPd1SP4kiHZC9z81n1zg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428048 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1100 | Probe/Grout |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-01 08:00 | 2015-04-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-25 08:00 | 2015-07-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | G9So9coqTQCrBm4kWlY4zA | 12OdoEESC029dH4ctDgdFw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428049 | 751235 | 10651480 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP26-1040 | Excavation 0-4mts with Shotcrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-02-23 08:00 | 2015-03-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-02-02 08:00 | 2015-02-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C9WHK3nlQpiFYL5ar8SYTw | 2QH9mLi98E2Rd8WO22qz1A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428050 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1000 | Install temporary support inside Main Tunnel for CP28 Stage 1 (From Downtrack to Centre of CP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-02 08:00 | 2014-05-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-02 08:00 | 2014-01-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | M+dP6LUZQw2khoKTvBJ2AA | jHylBIPAPkuC4SN8hWK8+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428051 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1010 | Probe/Grout |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-01 08:00 | 2014-11-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-04 11:12 | 2014-11-14 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JMpYotHfR0ux+Krb1EjAPA | xrXpBnVq5UK5mx5+mkBMhw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428052 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1020 | Coring of Segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-10 08:00 | 2014-11-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-14 11:12 | 2014-11-19 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9ONlEXeNS/OuM7okn1Q6aw | QrvbA+A75UeV3ov478Yy7Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428053 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1030 | Removal of segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-14 08:00 | 2014-11-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-19 11:12 | 2014-11-22 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tfsj/+YWRBSbjjlWtxrgbg | JtpAdnxJH0yZSnxcDsS/mg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428054 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1040 | Excavation 0-4mts with Shotcrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-17 08:00 | 2014-11-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-22 11:12 | 2014-12-09 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oDkoyJnNQWW5w1ZEN/bYJw | 5yoNQAxqRE2loUQwE/35xQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428055 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1050 | Invert Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-12-01 08:00 | 2014-12-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-01 08:00 | 2014-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /XA5xuutT2Ce9BcAh7Gpxg | RFPkTcNyK0GF3FV247crVg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428056 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1060 | Wall and Roof concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-12-11 08:00 | 2014-12-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-11 08:00 | 2014-12-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EuawtgtIS2OHI334QOsSiQ | arXQZYldA0aDZp9XEehGjQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428057 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1070 | Dismantle Temporary frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-12-30 08:00 | 2015-01-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-30 08:00 | 2015-01-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FfM9MicpTP6eWMV7//wdYA | 03rq0G56EkmyxtjheSufHQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428058 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1090 | Install temporary support inside Main Tunnel for CP28 Stage 2 (From Centre of CP to Uptrack) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-02-23 08:00 | 2015-03-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-08 08:00 | 2015-05-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XEivPkYYRR+EYRwSRBychg | bqpigecOlUGOwt4RqIqtJw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428059 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1100 | Probe/Grout |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-02 08:00 | 2015-05-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-06 08:00 | 2015-07-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hu6ZEanZT1K8LK03KL8F0A | hGURqah7QUePW2jDO3bQVA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428060 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1110 | Coring of Segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-02 08:00 | 2015-05-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-16 08:00 | 2015-07-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b6858suwQm+bDzUut8tQtA | YkRnOAbw+0akYcM9d75d+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428061 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1120 | Removal of segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-06 08:00 | 2015-05-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-21 08:00 | 2015-07-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5nBEnK/9RA64J9wDp875uw | ukSdFRJTuU6BdIKyCDnGAg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428062 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1130 | Excavation 0-4mts with Shotcrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-08 08:00 | 2015-06-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-24 08:00 | 2015-08-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z/DYBJ/lQI2Xep3EfTrsyQ | HUvk0TGyXkKFAIiKnqTKRQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428063 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1140 | Invert Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-10 08:00 | 2015-06-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-05 08:00 | 2015-08-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4rhvgdqQT/Gigbjpw6YKbg | J7t4OIFCLkeCIcZ5l18pDw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428064 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1150 | Wall and Roof concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-08-01 08:00 | 2015-08-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-15 08:00 | 2015-09-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zF4eTpnERjKkDV5Mu6aEnA | vClDE/GVIEaKVbfC9aZncg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428065 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1160 | Dismantle Temporary frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-09-21 08:00 | 2015-10-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-17 08:00 | 2015-10-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ehY4Ta02Q/y11k4tXre95g | CYBdxs/pmUGZgrQaXGtQ2w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428066 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1170 | Install Door to Cross Passage (By contract 827) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-11-02 08:00 | 2015-11-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-12 08:00 | 2015-12-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Iq33xlIFSfmPZxsSHEr6Eg | bZisaN/lzUSSbN3p9S1YsA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428067 | 751235 | 10651481 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-CP28-1080 | Install Door to Cross Passage (By contract 827) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-01-10 08:00 | 2015-01-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-01-10 08:00 | 2015-01-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZPrqAW10Qzy3MFJG/U93PA | m4hb1GHkTEmlobNmdBNXag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428068 | 751235 | 10651482 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1160 | Provision of assess open for DC and modify of strut S1 and S2 at north bound |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-18 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-04 11:12 | 2014-12-04 11:12 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ERJNLe4mTsGAS2TSMIFQkg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428069 | 751235 | 10651482 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1040 | TBM drive & lining installation CH123+283 to CH123+183 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-30 08:00 | 2013-03-08 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-27 08:00 | 2013-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +boRc1hAS3CteEyxzGLuvw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428070 | 751235 | 10651482 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1050 | TBM drive & lining installation CH123+183 to CH123+083 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-09 08:00 | 2013-03-18 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-03 08:00 | 2013-07-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | X2BDCyMmRxCbnr6MinNu7A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428071 | 751235 | 10651482 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1060 | TBM drive & lining installation CH123+083 to CH122+983 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-19 08:00 | 2013-03-30 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lhYhygcRT0CtbeOeTf569Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428072 | 751235 | 10651482 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1070 | TBM drive & lining installation CH122+983 to CH122+883 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-04-01 08:00 | 2013-06-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FF9as+bTT1GPwlgQcZ/emg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428073 | 751235 | 10651482 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1080 | TBM drive & lining installation CH122+883 to CH122+783 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-11-14 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aVGE8tG4QDOCmiUKouS17g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428074 | 751235 | 10651482 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1090 | TBM drive & lining installation CH122+783 to CH122+683 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-15 08:00 | 2013-12-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-02 08:00 | 2013-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | foQOAqK0Q2ScKM6tna7Zig |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428075 | 751235 | 10651482 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1100 | TBM drive & lining installation CH122+683 to CH122+583 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-12 08:00 | 2014-02-26 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MiHjVWH/S1e0nURVqq5zQw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428076 | 751235 | 10651482 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1110 | TBM drive & lining installation CH122+583 to CH122+491 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-02-27 08:00 | 2014-08-16 00:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-05 08:00 | 2014-02-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b4/CYIehT0qgUq8qYDKEEQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:29 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428077 | 751235 | 10651482 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1030 | Change Plant (Back-up cars) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8928 | 168 | 2728 | 0 | 0 |  | 2013-01-03 08:00 | 2013-01-29 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C8isBVS4S1yD3P6vBtwEXw | br2Lw2bunEGke5kWiYViug |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428078 | 751235 | 10651482 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1010 | Assemble, T&C of TBM | 268571 |  |  | 0 | 3072 | 0 | 3072 | 1024 | 2400 | 2400 | 0 |  | 2012-06-01 08:00 | 2012-10-16 00:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-01 08:00 | 2012-11-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sGmIJCk2Qt+ZljTQei8Xdg |  |  |  | N | 3072 | 2400 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:30 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428079 | 751235 | 10651482 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1130 | Dis-assemble TBM |  |  |  | 0 | 5336 | 0 | 5336 | 200 | 1104 | 1104 | 0 |  | 2014-08-26 08:00 | 2014-10-17 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-26 08:00 | 2014-09-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OLVV7oHCRCys4+9OkZ+Y8Q |  |  |  | N | 5336 | 1104 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428080 | 751235 | 10651482 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1140 | Invert slab, side walkway |  |  |  | 0 | 8064 | 0 | 8064 | 408 | 576 | 576 | 0 |  | 2014-09-15 08:00 | 2015-07-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-04 08:00 | 2014-12-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | L+n5mgZGQj+/ui/wzYlFEg |  |  |  | N | 8064 | 576 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428081 | 751235 | 10651482 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1120 | Position crane for TBM retrieval at Tai Kong Po Shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 216 | 168 | 72 | 0 | 0 |  | 2014-08-01 08:00 | 2014-08-25 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-01 08:00 | 2014-08-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ir5sFQdWQpmhHtWoUf+u1w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428082 | 751235 | 10651482 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1150 | Installation of cable bracket |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-09-12 08:00 | 2015-07-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-30 08:00 | 2015-01-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dFdhZ/jqQ+a2RZZEvdAEng |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428083 | 751235 | 10651482 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-SB-1020 | TBM drive & lining installation CH123+369 to CH123+283 Initial Drive (86m) | 268571 |  |  | 0 | 8640 | 0 | 8640 | 392 | 2640 | 2640 | 0 |  | 2012-10-17 00:00 | 2013-01-02 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-03 08:00 | 2013-01-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jV0UoNCKR9ecfuIsaMINIA | 0AlV4oRBNEqkrmFB6zYrjg |  |  | N | 8640 | 2640 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:30 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428084 | 751235 | 10651483 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1005 | Removal of Roof of Noise Enclosure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-09 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-06 13:00 | 2014-10-20 12:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xo/WABQ+Tt6CYWZInCLInA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428085 | 751235 | 10651483 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1130 | Dis-assemble TBM |  |  |  | 0 | 5568 | 0 | 5568 | 240 | 1152 | 1152 | 0 |  | 2015-12-13 08:00 | 2016-03-13 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-16 08:00 | 2016-01-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vwZTJxCrQhSSsMdu7Rq25Q |  |  |  | N | 5568 | 1152 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428086 | 751235 | 10651483 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1140 | Invert slab, side walkway |  |  |  | 0 | 7488 | 0 | 7488 | 312 | 624 | 624 | 0 |  | 2016-03-14 08:00 | 2016-05-24 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-04-01 08:00 | 2016-05-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NDD0gLazQ7OTATXJKggDNg |  |  |  | N | 7488 | 624 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428087 | 751235 | 10651483 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1010 | Assemble, T&C of TBM |  |  |  | 0 | 10440 | 0 | 10440 | 400 | 2160 | 2160 | 0 |  | 2014-10-04 08:00 | 2014-11-28 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-03 08:00 | 2015-01-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3osBh7wrSbabwlULTnCQTw |  |  |  | N | 10440 | 2160 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428088 | 751235 | 10651483 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1120 | Position crane for TBM retrieval at Tai Kong Po Shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 192 | 48 | 12636 | 0 | 0 |  | 2015-12-01 08:00 | 2015-12-07 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-01 08:00 | 2015-12-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sfuHA23UQhStHhPICFh8wA | aQWGQrKlIk+6Z9y+q6LmkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428089 | 751235 | 10651483 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1040 | TBM drive & lining installation CH123+384 to CH123+284 (Initial Drive) |  |  |  | 0 | 9504 | 0 | 9504 | 304 | 2904 | 2904 | 0 |  | 2014-12-02 00:00 | 2015-01-20 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-06 08:00 | 2015-01-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C7sy0R7fQoCNoZhAZeh+gg | Tas9uDOwI0SB6TRfQ7A+iw |  |  | N | 9504 | 2904 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:31 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428090 | 751235 | 10651483 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1020 | Setup back-up plant for final drive |  |  |  | 0 | 8928 | 0 | 8928 | 240 | 2728 | 2728 | 0 |  | 2014-10-04 08:00 | 2014-10-23 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-15 08:00 | 2014-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nuZautksRVu4si2LyHDnXg | DCsyoXn3qEicOvP0kSSMTg |  |  | N | 8928 | 2728 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428091 | 751235 | 10651483 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1030 | Reinstate of noise enclosure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-29 08:00 | 2015-01-09 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-06 08:00 | 2014-12-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zm5CcieiQM2VrB5aiuNdmA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428092 | 751235 | 10651483 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1150 | Installation of cable bracket |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2016-03-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-07 08:00 | 2015-09-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /29/T8jXQ5KfmD9hobq36g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428093 | 751235 | 10651483 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1170 | Demobilization of TBM facilities and noise enclosure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-22 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-03-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nl66A69oT+Sjw58zJ1YiqA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428094 | 751235 | 10651483 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1050 | TBM drive & lining installation CH123+184 to CH123+084 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-01-21 08:00 | 2015-02-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-01-21 08:00 | 2015-01-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | V0s89ajDRhOver/F3Q3q/A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428095 | 751235 | 10651483 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1060 | TBM drive & lining installation CH123+084 to CH122+984 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-02-12 08:00 | 2015-02-26 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-02-04 08:00 | 2015-02-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2m2U1GOPSnm7lyiEx4WLsA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428096 | 751235 | 10651483 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1070 | TBM drive & lining installation CH122+984 to CH122+884 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-02-27 08:00 | 2015-03-20 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-02-12 08:00 | 2015-02-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XpuRxG4ET5ybHkxIgnDayA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428097 | 751235 | 10651483 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1080 | TBM drive & lining installation CH122+884 to CH122+784 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-03-21 08:00 | 2015-05-27 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-03-10 08:00 | 2015-03-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HexfBI14Q6KtquGkF2+jvw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428098 | 751235 | 10651483 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1090 | TBM drive & lining installation CH122+784 to CH122+684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-28 08:00 | 2015-07-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-06 08:00 | 2015-05-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iqFIbVm6QSOQ4yOyheIt9w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428099 | 751235 | 10651483 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1100 | TBM drive & lining installation CH122+684 to CH122+584 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-13 08:00 | 2015-11-14 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-03 08:00 | 2015-07-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OKnoGiRFQOWk16g0X/1SFQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428100 | 751235 | 10651483 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-NB-1110 | TBM drive & lining installation CH122+584 to CH122+506 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-11-16 08:00 | 2015-12-12 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-03 08:00 | 2015-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qpRZWBTLTVWvZRdJlNjQew |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428101 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1170 | Fabrication 50% of North Tunnel South Bound (Downtrack) Precast Lining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-09-01 08:00 | 2012-02-15 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-09-01 08:00 | 2012-02-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6f9xpgHRQceqUxgsa9Veag | 30AbAKGU90+mA+9jx12U0A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428102 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1200 | Fabrication 60% of North Tunnel North Bound (Uptrack) Precast Lining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-10-18 08:00 | 2012-12-03 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-18 08:00 | 2013-02-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jQoMlrc5RZC0FSc/ucRcVw | RfmgpbvVdEmQ3mKlzEsfMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428103 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1190 | Fabrication 30% of North Tunnel North Bound (Uptrack) Precast Lining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-08-01 08:00 | 2012-10-17 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-01 08:00 | 2012-10-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LPReR7ouRmaovMZIDoSIJA | r96Nb+1l/06Ow/nRjSGWfw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428104 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1180 | Fabrication 100% of North Tunnel South Bound (Downtrack) Precast Lining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-02-16 08:00 | 2012-07-31 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-16 08:00 | 2012-07-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gJ6YjnvwQb6AgQpN2YLJNg | 3EqBAJghcki0rKCwVW3ovQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428105 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1210 | Fabrication 100% of North Tunnel North Bound (Uptrack) Precast Lining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-03 08:00 | 2013-02-22 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-19 08:00 | 2013-12-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +CkXVB5aRw6rN8dcqXn9sQ | B2WQYyLvvkaJqfcxFSO6WA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428106 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1120 | Ground treatment for TBM lanching shaft |  |  |  | 0 | 6552 | 0 | 6552 | 736 | 2912 | 2912 | 0 |  | 2011-07-05 08:00 | 2011-10-22 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-05 08:00 | 2011-10-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dwDHisqUR6u4OvixpepnCg | 5O/At8XAQU2mG1Ye9j7MUA |  |  | N | 6552 | 2912 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428107 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1160 | Fabrication of tunnel segment mould |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-02-15 08:00 | 2011-06-18 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-02-15 08:00 | 2011-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QF9NQjURS7iEqcgvDIAHew | maeriTEXG0iRrnBAbZBWXg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428108 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1130 | Ground treatment for Cross Passage Tunnel |  |  |  | 0 | 6552 | 0 | 6552 | 2032 | 2912 | 2912 | 0 |  | 2011-10-24 08:00 | 2012-08-30 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-10-24 08:00 | 2012-08-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /RVD3de/SSC1THbXKAaymQ |  |  |  | N | 6552 | 2912 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428109 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1140 | Box7A Setup TBM facilities, install noise enclosure and CNP application |  |  |  | 0 | 20328 | 0 | 20328 | 1584 | 6776 | 6776 | 0 |  | 2012-06-01 08:00 | 2013-01-29 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-01 08:00 | 2013-01-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zbcYJY3ARMCsAAd1f81xEA |  |  |  | N | 20328 | 6776 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428110 | 751235 | 10651484 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1150 | Notice to Contract 824 the anticipated dates of break out TBM Shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-05-02 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-08-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ps3fBheHQM67tvFJqK1I7g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428111 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1020 | Procurement and Confirmation of the order of 1st tunnel boring machine |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-17 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-09-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | X+LcdxAmTL2fHoCRcASMtw | nl13EQpySnyX2t4HeIkTsA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428112 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1030 | Prepare on-demand bond or bank guarantee for the procurement of TBM and submit to Engineer for approval |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-11-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-11-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ccHMjjKNSVSNwLZOjGWXNw | 4fkSGmQASSCLQOqEp+rSzw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428113 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1040 | TBM design and submission for approval |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-09-16 08:00 | 2010-10-15 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-09-16 08:00 | 2010-10-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yn0ZTO/UT/GDe0gKLaeIzw | 0dNRUbyyTxq1KgcF3HQ3Iw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428114 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1050 | TBM materials order and delivery to factory |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-18 08:00 | 2011-02-15 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-18 08:00 | 2011-02-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7AuHp7EaS9eAUx3NDdLfbg | 2rrcmGPVSRKvNdXYbcQ1IQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428115 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1060 | TBM equipments order and delivery to factory |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-01 08:00 | 2011-06-30 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-01 08:00 | 2011-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ToTX7UoTTOyqiPL1eGH3fg | csqOiuNlSlKzPUt/0crF/Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428116 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1070 | TBM Fabrication |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-04 08:00 | 2011-03-25 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-04 08:00 | 2011-03-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JZKPEM3ASWGGCv7CPHyVvg | uamzpMrjS+yUw9thRuGNzQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428117 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1080 | Final assembly for tunnel boring machine at the factory |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-26 08:00 | 2011-07-20 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-26 08:00 | 2011-07-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0IT5bSnfQzieB63GKz9lug | QUrSKM0BS7S5699b/n28dw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428118 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1090 | TBM test Run |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-07-21 08:00 | 2011-08-10 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-21 08:00 | 2011-08-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 55oiSWJjQ7KM9PXmLxpLiQ | xxz7A6c0TLa+NSMUXOUGkg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428119 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1100 | TBM disassembly and packing for shipping to HK |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-08-11 08:00 | 2011-09-09 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-08-11 08:00 | 2011-09-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MY9wedwCT9m9QNxUj0rrqA | BhqxtOWfSmC1lyJmOq5lkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428120 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1110 | TBM Shipping to HK and delivery to site |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-09-10 08:00 | 2012-03-31 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-09-10 08:00 | 2012-03-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IgBG7WTnQLCC6AHRdcBt4g | bph2cD0PQymJStyDUwigFw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428121 | 751235 | 10651484 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-TBM-PR-1010 | Application of power supply, environmental permits and construction substation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2011-12-31 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2011-12-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qDqxTOsmRNmUCbnF+RyU4w | jGOWbplWT7SG3jWbauyrRg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428122 | 751235 | 10651487 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-ELS-1010 | Excavate from ground level to formation level -5.5mPD (4559m3) | 268581 |  |  | 0 | 100672 | 0 | 100672 | 1144 | 82368 | 82368 | 0 |  | 2011-11-29 08:00 | 2012-05-26 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-29 08:00 | 2012-05-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CB4OzIBQQ5K8j3LwMn7UpA | VEqeJ4zGQzysQVJkmTeadg |  |  | N | 100672 | 82368 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428123 | 751235 | 10651487 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-ELS-1040 | Placing of blinding layer (North Bound) |  |  |  | 0 | 512 | 0 | 512 | 16 | 128 | 128 | 0 |  | 2012-05-18 08:00 | 2012-05-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-05-18 08:00 | 2012-05-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eHeoILH0QnSY3ZHlwahTMg | xN4RDfTTSZSI8d9rB0sWKg |  |  | N | 512 | 128 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428124 | 751235 | 10651487 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-ELS-1020 | Install rock dowel and tie back | 268581 |  |  | 0 | 54912 | 0 | 54912 | 1144 | 36608 | 36608 | 0 |  | 2012-01-16 08:00 | 2012-07-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-16 08:00 | 2012-07-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LiY2YglgQf2MXuU+n94MGg | 8Q0lpRFp60+PQBrnBHiwDA |  |  | N | 54912 | 36608 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428125 | 751235 | 10651487 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-ELS-1030 | Placing of blinding layer (South Bound) | 268571 |  |  | 0 | 384 | 0 | 384 | 16 | 128 | 128 | 0 |  | 2012-06-01 08:00 | 2012-06-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-01 08:00 | 2012-06-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r2Ybqx7LTDmTIyIEF8RCFw | 1AIJ9QiNUUGwUib25KWgGw |  |  | N | 384 | 128 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428126 | 751235 | 10651488 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-STR-1010 | Construction of Bay 2 to Bay 7a (3565m3) | 268557 |  |  | 0 | 239424 | 0 | 239424 | 1032 | 16512 | 16512 | 0 |  | 2012-06-04 18:00 | 2012-11-06 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-04 08:00 | 2012-11-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ipi3fcDkSp252Ml/dXKWew |  |  |  | N | 239424 | 16512 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428127 | 751235 | 10651488 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-STR-1020 | Side walkway and cable bracket (Southbound) | 268565 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23040 | 240 | 3840 | 0 | 0 |  | 2015-10-02 08:00 | 2015-10-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-02 08:00 | 2015-11-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xDsyYctMTEuk97Bmki94Ug |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428128 | 751235 | 10651488 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-STR-1030 | Side walkway and cable bracket (Northbound) | 268565 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17600 | 200 | 3200 | 0 | 0 |  | 2016-05-03 08:00 | 2016-05-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-03 08:00 | 2016-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | thaNqFIaSN62CTDcMxrCiA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428129 | 751235 | 10651489 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-DW-1010 | Site Possession and Site set up and Mobilization |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-14 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | X53VN8OxTHmj9uPZZraQbg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428130 | 751235 | 10651489 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-DW-1020 | Pre-drilling and guidewall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-15 08:00 | 2011-03-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-15 08:00 | 2011-03-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UQ+L3X2mSKe5r/NR5xfqog | 4hZlCaRRQRKVQNi83WLQEQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428131 | 751235 | 10651489 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-DW-1030 | D-wall construction (1451m3) |  |  |  | 0 | 12160 | 0 | 12160 | 760 | 6080 | 6080 | 0 |  | 2011-03-08 08:00 | 2011-07-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-08 08:00 | 2011-07-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U2LiXcIJRM2xdOwS5G2gzw | jtudAmHxS0a5dU8yC0EOVQ |  |  | N | 12160 | 6080 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428132 | 751235 | 10651489 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-DW-1040 | Sonic test, shear pin, toe grout and pumping Test | 268581 |  |  | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 928 | 44544 | 44544 | 0 |  | 2011-07-06 08:00 | 2011-11-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-06 08:00 | 2011-11-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | od7yHXT/QOi/n3KgC2HDwA | Aa0E+tIASniqZH8CiPSCKA |  |  | N | 51968 | 44544 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428133 | 751235 | 10651490 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-7B-BF-1010 | Backfilling (1344m3) | 268558 |  |  | 0 | 25088 | 0 | 25088 | 224 | 17920 | 17920 | 0 |  | 2012-11-07 08:00 | 2012-12-31 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-07 08:00 | 2012-12-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mXe/XeAOQB28frxGvWvCiA |  |  |  | N | 25088 | 17920 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428134 | 751235 | 10651491 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-EC-1021 | Erect 3m high block wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-04-09 08:00 | 2014-04-28 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-09 08:00 | 2014-04-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SN3Rev2JSPGRw8+7edZifw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428135 | 751235 | 10651491 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-EC-1022 | Connection to East Box Culvert (823B portion) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-04-29 08:00 | 2014-04-30 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-29 08:00 | 2014-04-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FHT/xUD3TFmIrvevyAcPjA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428136 | 751235 | 10651491 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-EC-1023 | Blinding |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-05-02 08:00 | 2014-05-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-02 08:00 | 2014-05-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RcytyUAbSzuKTsu+cV+ozQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428137 | 751235 | 10651491 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-EC-1024 | Temporary box culvert (Outside Box 6B Area) Sheet piling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-23 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xpVPrudLRTGlpPpfMPNuQA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428138 | 751235 | 10651491 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-EC-1025 | ELS Works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-04-24 08:00 | 2014-05-14 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-24 08:00 | 2014-05-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | q34WQrt7QFux9as8KfX/Jw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428139 | 751235 | 10651491 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-EC-1026 | Blinding |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-15 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EdLXbsFaTTGr0CI9tZcSBw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428140 | 751235 | 10651491 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-EC-1030 | Removal of Temporary Culvert and Reinstatement |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-05-16 08:00 | 2014-06-27 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-16 08:00 | 2014-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pv8l1P/FTaGPTOPg4F+VNg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428141 | 751235 | 10651491 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-EC-1010 | Construction of Temporary Culvert (open channel) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-01 08:00 | 2013-03-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-25 08:00 | 2013-07-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5fHPkvoHTgG6K+PsBUZDKA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428142 | 751235 | 10651491 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-EC-1020 | Temporary box culvert (At Box 6B Area) Saw Cut D-wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 48 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-04-01 08:00 | 2014-04-08 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-01 08:00 | 2014-04-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vnIxImxHSEOTPtpESczuCg | 1sBjudZqXUGH/35YjKDNXg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428143 | 751235 | 10651493 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-BF-1030 | Reinstate Nullah Base of original route |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-02-25 08:00 | 2014-03-28 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-25 08:00 | 2014-03-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Cb4lSinxRWyWfOk10LxmUg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428144 | 751235 | 10651493 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-BF-1040 | Reinstate Nullah to original route |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-15 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-29 08:00 | 2014-05-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QmBpGYflQd2tNopp8pLGlA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428145 | 751235 | 10651493 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-BF-1050 | Construction & connect East Box Culvert from Box 6B to KTR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-02-10 08:00 | 2014-04-15 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-05-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vv51QmgYQ4m/DtNvO9WuVg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428146 | 751235 | 10651493 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-BF-1060 | Reinstatement of Wang Toi Shan Shan Tsuen Road |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-12-01 08:00 | 2016-07-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-01 08:00 | 2016-07-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EgKCZECmQve93aMKXg/VWA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428147 | 751235 | 10651493 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-BF-1000 | Removal of Temporary Nullah |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-02-04 08:00 | 2014-06-16 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-01 08:00 | 2014-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t5frjI0ITQiKxW95Sr0R/A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428148 | 751235 | 10651493 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-BF-1010 | Backfilling to 0.5m below the top of C&C Tunnel (+3.46mPD) (5218m3) |  |  |  | 0 | 2080 | 0 | 2080 | 208 | 832 | 832 | 0 |  | 2013-12-31 08:00 | 2014-01-30 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-31 08:00 | 2014-01-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | I4qz1f5XQ6aLHnpN5pFS3Q | nLtozL6HaU+m/NqqribZig |  |  | N | 2080 | 832 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428149 | 751235 | 10651493 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-BF-1020 | Reinstate the permenant Retaining wall of Nullah |  |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 16 | 16 | 0 |  | 2014-03-04 08:00 | 2014-04-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-01 08:00 | 2014-03-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bs5/2TdBT12hEjn41C7nmA | GbpSfy6IUESW6AXNhhb2yQ |  |  | N | 144 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428150 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1170 | Side walkway and cable bracket (38m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7360 | 40 | 640 | 0 | 0 |  | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j/TlxYZmRBWcwh2xLdoMSQ | UPwjf1q5sE+6BZhP7PYMBg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428151 | 751235 | 10651496 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-22 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-27 08:00 | 2013-11-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8Z312PVaTOafqEiXf+0RBw | VNIHWKSOXkSRis2y0jCPow |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428152 | 751235 | 10651496 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 832 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-21 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-28 08:00 | 2013-11-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ywaeZ0NvT/WZU4FBR2BdmQ | SDn6JZ/BEUeDjZBOH+7/kg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428153 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-22 08:00 | 2013-10-25 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4idAM7EhQDeOB7RubdZz4Q | WEcd6XvplkehRLNIsdybZw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428154 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-24 08:00 | 2013-10-25 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-27 08:00 | 2013-11-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zmoWiiHLTv+/ACYOkznSdw | tPV0ihdrQE2CxeoDPxqX8A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428155 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1050 | Concreting (222m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-26 08:00 | 2013-10-26 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-04 08:00 | 2013-12-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uoIxbQFKQ3i5DzmeqHjzUg | /ZM4jtQmcU2zSb0afJyNyw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428156 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-28 08:00 | 2013-10-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | W2AEHVC9TCmgxRWReyQNOA | nd+hqPgCwUutwxDMNFX/Pg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428157 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 4864 | 0 | 4864 | 32 | 256 | 256 | 0 |  | 2013-11-15 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-15 08:00 | 2013-11-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OMq+0JcLTgiHEvnLLVcVrQ | T7An1k8kok+w+DVw4bsyWw |  |  | N | 4864 | 256 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428158 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-04 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CJxojXF3RDOSgh0ly6WUwg | ZkRA5maMekWPo/hv/DgIyw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428159 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-20 08:00 | 2013-12-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LT9oVeo+SyWO7dA2jJvx2Q | uHTHxZjhXESnixq3LX1CoA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428160 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1120 | Concreting (222m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-23 08:00 | 2013-12-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QgulzbRRT22R88SIqssqOA | SEN0IWbwf0yM4MGP55/sTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428161 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-24 08:00 | 2013-12-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CGrYrTZEQUW+ZdY4Wr0xvQ | BHDb4jOi4UCr0Y/GLxpkwg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428162 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-24 08:00 | 2014-01-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rjX16ydUTtKtCK4QiJ75Cg | rNnkGXD5O0K7xTj+FcyTvg |  |  | N | 1280 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428163 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 960 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2014-01-08 08:00 | 2014-01-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-10 08:00 | 2014-02-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IsR8vzqvR9mm+TiYGUes1g | 0hQVsfRJrUKjTLTPqY+sQQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428164 | 751235 | 10651496 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-29 08:00 | 2013-10-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4127dqRJTKudHDiiDrJ6Wg | U/Xvd94U2UuvL1t7DBQv8w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428165 | 751235 | 10651496 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-24 08:00 | 2013-12-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ybmer5n2Rlin1ZKePcOv5Q | 1795EJMNfEOH//mNLH7NeA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428166 | 751235 | 10651496 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9S-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-28 08:00 | 2013-10-28 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5ALWatilTOOLBVZ8qla+SA | DFeRcUHOfEe4EOrUEukK9g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428167 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1170 | Side walkway and cable bracket (38m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7360 | 40 | 640 | 0 | 0 |  | 2015-03-21 08:00 | 2015-03-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-03-07 08:00 | 2015-03-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gXipbX9WRhqNmz6jWiMkVg | bHlNUjIJ70e1TWTOtpZaxw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428168 | 751235 | 10651497 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-22 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WKRr24DPSey5fYrL0KnU2g | PAiC9DAaNkq795MTQO4Fpg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428169 | 751235 | 10651497 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 832 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-21 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-02 08:00 | 2013-11-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hb2IRrwsQaeALicpFpZSXw | QVm5aAXhy0OwixNBgbSznA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428170 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-22 08:00 | 2013-10-25 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-04 08:00 | 2013-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WDN/1eXbSG+Du5C4oKQPug | lx1O4v0Ec0uSSJmKTniBFg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428171 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-24 08:00 | 2013-10-25 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-06 08:00 | 2013-11-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8hqQ75XiSACcSCefrfxnFA | cBSaucI4skKZrYYkXK/Iaw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428172 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1050 | Concreting (222m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-26 08:00 | 2013-10-26 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-08 08:00 | 2013-11-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8YfVlQQXQLaqA3VrMC8DAQ | L6O1wtDxskKRY8L5bmFZaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428173 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-28 08:00 | 2013-10-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eRLEk4LFTZ67jMpIKwliGA | h+lf+D6Wk0KrHu0znrV/4Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428174 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-28 08:00 | 2013-10-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2SYfVwG6T9iA2T3p8I567A | T8hEF4ssd02Afv3ETcZecw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428175 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 4864 | 0 | 4864 | 32 | 256 | 256 | 0 |  | 2013-11-04 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YwBMGGuISPieKPpRKtO3Eg | hggXYifsVk+PyPMD64Yjvg |  |  | N | 4864 | 256 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428176 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o7IPRgQUQQGOrGPQXcQOlg | f+BczHfSC0adDJAhKJ/Lpw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428177 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1120 | Concreting (222m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-27 08:00 | 2013-12-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HStBNlbOTeGJh96Cv16TFQ | KWPVGY5OH0OXbdDQeslqNQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428178 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-28 08:00 | 2013-12-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j5bXlWoWRHinkzbsCt3pJg | ctI4/s8VGUG6KO08Cp9ckg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428179 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1280 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-28 08:00 | 2014-01-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 02ftuTPORQ2Oqdok3XgsgA | W5t7Nlyb10Wlzav8K1dErA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428180 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 960 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-12-28 08:00 | 2013-12-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-10 08:00 | 2014-01-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ehW5CzHzQ6G+3vF+9EE2ug | /QELfjmdwE6kebLemKPDUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428181 | 751235 | 10651497 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-29 08:00 | 2013-10-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Oy/LdeALTxqQu/DGmQQmyg | Xg3QHa/CwEO86Gfv6JYEbw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428182 | 751235 | 10651497 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-28 08:00 | 2013-12-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fbvzR1R5TjuBI2ubRyxzDA | kEBPw4PO+kmy4O+Bx4qq3w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428183 | 751235 | 10651497 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9N-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-23 08:00 | 2013-12-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +IkFLzJBRK6qxd8MBV2QNw | RPIesbu8O0ix3LS3tcstWg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428184 | 751235 | 10651498 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9C-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-21 08:00 | 2013-10-22 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-18 08:00 | 2013-11-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /+Rt9Q+uRoCtNCLpH4lfPg | +pTWWveifki+QkPwxHdxXA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428185 | 751235 | 10651498 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9C-1020 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2496 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2013-10-23 08:00 | 2013-10-25 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-19 08:00 | 2013-11-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C9rMXlWBRyOJ20EkPhJlzQ | g35vxM1DqEKS4meRjV7rHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428186 | 751235 | 10651498 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9C-1030 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-21 08:00 | 2013-10-22 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-22 08:00 | 2013-11-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EPhRzhsnQvCz7MQntTorSA | lRnJiwnMYkWKZtoyZf2KBQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428187 | 751235 | 10651498 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9C-1040 | Concreting (222m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-26 08:00 | 2013-10-26 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-11-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ca5sFBWqSLKZOCnRriW4yA | kq1X2cVz+UijBJ/Dbtkmqg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428188 | 751235 | 10651498 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9C-1050 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-28 08:00 | 2013-10-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-26 08:00 | 2013-12-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | riSlds5AT/GI3cwoq1KmxA | 6ivWRUTkQUSijDTvNkZdkw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428189 | 751235 | 10651498 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9C-1070 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-28 08:00 | 2013-10-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-26 08:00 | 2013-11-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h4X8n/cdTv2m+2cKG3IEhw | A+GG9+EWzUW9KcE35yD3cg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428190 | 751235 | 10651498 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B9C-1060 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-29 08:00 | 2013-10-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-26 08:00 | 2013-11-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bNUazvx2SHWOAbkw3xVaIg | gSdHZ/p8nkqsvxhOZZ4ktw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428191 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1170 | Side walkway and cable bracket | 268581 |  |  | 0 | 5440 | 0 | 5440 | 40 | 640 | 640 | 0 |  | 2015-03-27 08:00 | 2015-10-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-03-13 08:00 | 2015-03-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LaiyDilcTciAgPxtKKX6Yg | YL+nPIOyWEm3z4FrjHvfcw |  |  | N | 5440 | 640 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428192 | 751235 | 10651500 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-28 08:00 | 2013-09-30 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qYybPtGUS7aI1d/sMsRLpQ | NH7FNnXDm0q/6kK7qTO+sw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428193 | 751235 | 10651500 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-09-30 08:00 | 2013-10-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-02 08:00 | 2013-11-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HokhsOncTFCDx0CqT6NwNA | bTgfW4Sqoke5xixhxDfuDA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428194 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 128 | 0 |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-03 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-04 08:00 | 2013-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t6MYZkrxRNyVagUuCn1R+w | N6IboU731ECXM1gzUw8OKw |  |  | N | 1152 | 128 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428195 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-04 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-06 08:00 | 2013-11-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VVvoCQKMQbW+QwvVRDcGIw | UAlgAtH9o0KWg6bHYUPjNA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428196 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1050 | Concreting (240m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-05 08:00 | 2013-10-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-08 08:00 | 2013-11-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SBRVwoE/RB2BAuSg10x6sQ | q0RIXWmF6EyEuDy8Q7YD/w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428197 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 448 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-14 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HbSWyK0ERcWvKCLwgyM5lg | +9uJdWi+IEeyDKkQwO2mxg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428198 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-08 08:00 | 2013-10-08 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ELHn49o0Tx+KIfju84ODCA | 5hXKedzYQkWHn/K28fipfQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428199 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 3328 | 0 | 3328 | 32 | 256 | 256 | 0 |  | 2013-10-23 08:00 | 2013-11-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-28 08:00 | 2014-02-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tH+CDfJeR0mmEKNMxTVsRg | R8waAoplXk2zYGYPh33ygA |  |  | N | 3328 | 256 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428200 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2013-11-11 08:00 | 2013-11-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-15 08:00 | 2014-01-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mAscGwA5S1umoG6cWIuMMg | VZvz/zcv8Uib8FEweSELDA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428201 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-20 08:00 | 2013-11-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-18 08:00 | 2014-01-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Thx24U97ShCesvLFadryXw | MSrZgONFTUawXu570NnMEg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428202 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1120 | Concreting (240m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-22 08:00 | 2013-11-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-21 08:00 | 2014-01-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZHxw2+p1RByjqO68vihGRA | yBaTf6PatESgoXWdSEMynw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428203 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-22 08:00 | 2014-01-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GTnirL4FTcO6DsUOWVukFw | Zbw2IPSWxUaDEHcRJaQN4Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428204 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 640 | 0 | 640 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-12-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-22 08:00 | 2014-02-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RcJtjy7BQ1uU8Oek041+Mg | 9LZxXVbqTUenBE7C4PrKPA |  |  | N | 640 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428205 | 751235 | 10651500 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-04 08:00 | 2014-01-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ahydAYj2QWqFSWN4QE5mZQ | aPhGn1UKCkST7UfyXCv0mQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428206 | 751235 | 10651500 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-22 08:00 | 2014-01-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2m6oXB9DRj2cWwrY1L1Ixg | F+kWS72u2kO7Z3hJSVBuwA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428207 | 751235 | 10651500 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BN-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ui53vzciS1aPoBVxaWEzlA | 9DmXLQDH4UOxPvQMYnn0Ww |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428208 | 751235 | 10651501 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BC-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SVElHR8yRhuOXtelICQEew | /szFuXZVTU2e+updYsdCug |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428209 | 751235 | 10651501 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BC-1030 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-12 08:00 | 2013-10-17 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-02 08:00 | 2013-11-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | H6n6EtDZR2mtncUEZMZvOA | 4qBHWHvSPU2YH43uOa6x7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428210 | 751235 | 10651501 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BC-1020 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-08 08:00 | 2013-10-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-04 08:00 | 2013-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d77ssNszS8qIQrGSpEdHcQ | HxoVJIPLhka7OT3eQ9RvlQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428211 | 751235 | 10651501 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BC-1040 | Concreting (222m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-18 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-06 08:00 | 2013-11-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yRSs2w8/Qmaf1P8NIRoouw | B3v071fujUqtrQRg+IZAYg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428212 | 751235 | 10651501 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BC-1050 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 448 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-07 08:00 | 2013-11-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | F8pxbmZAQ12mggs7nPKLYw | 6y2zfSK5dEOWFSkwdeFdAQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428213 | 751235 | 10651501 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BC-1070 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-07 08:00 | 2013-11-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QEjUrDVrS1OoyxbvcyadXg | fTM3yFgy90e30O/rm6T12w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428214 | 751235 | 10651501 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BC-1060 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-07 08:00 | 2013-11-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lUQTQIQ0RACEpwusyhEvTw | KEYN/t7Fc0mTHgY656xL1g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428215 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1170 | Side walkway and cable bracket (38m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3520 | 40 | 640 | 0 | 0 |  | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9N/2N2jtTO6qjhBPxy5Jrw | iS3vGooAA0af0FCA/muhZQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428216 | 751235 | 10651502 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-28 08:00 | 2013-09-30 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eP/l+/WaSiKBt/Ng+dta0w | tO5eqn2gwUGfErwkobzlwQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428217 | 751235 | 10651502 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-09-30 08:00 | 2013-10-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ChaDm5FtSpqIjI7fJNpFJw | n7pvmBPWmEqSb5AWIJWNcA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428218 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-05 08:00 | 2013-10-08 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-09 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vPZFvTonRoyxfkW1Gn0T8w | 3Wu7Tb3Vk0afAH159w0Xlw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428219 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-09 08:00 | 2013-10-17 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-28 08:00 | 2013-11-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6tQJSjLnQyyC2SgJO2JryA | J7JsERlMPEWkDh+BZWwSXQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428220 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1050 | Concreting (121m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-18 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | opZ2Nx6JRMWH3EdCwBqUJA | OibokwX15kWY7Uz+d3dkTQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428221 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 448 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-02 08:00 | 2013-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JLCnuc5rTyqCziUqB/d4oA | itda7IBqCUWwKXXQe5djEw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428222 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-02 08:00 | 2013-12-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +qCNyTXQSB2ogoOMYgL4XQ | 80wmeZLPXESao5hMvATQWA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428223 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3328 | 32 | 256 | 0 | 0 |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-04 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JBnuf0Y0RB6sqrvGOAXRUg | aV7j97hRL0CRa08qNs68oA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428224 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2013-11-05 08:00 | 2013-11-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-06 08:00 | 2013-11-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | a7Oejx6MTHqs4zVQkISjiA | Y2ZkpeOMpkSHRk/hH705Pw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428225 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-08 08:00 | 2013-11-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Mu9K6R5sT0GVXFktvbjNeg | bSNxhqQ1WUCuW7UOsD8Dnw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428226 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1120 | Concreting (121m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-11 08:00 | 2013-11-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | giXj1CG6QyS2loMiRwJZ+A | 07wYeQVraECjdoXH0SPvNw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428227 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-13 08:00 | 2013-11-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fP0oruZmQlyU8WQlZJkjKA | khQtRuPDoEqwZu6dVgI2RA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428228 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-11-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8tIu8WfoQ1+GGv2FbGq8SQ | iO/y+KSFz0OTlkNY1Yzbxg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428229 | 751235 | 10651502 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-21 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-02 08:00 | 2013-12-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IEKdgDtRR4i9gr6BX7PBFw | lFAYy9Hw1kG+E/2s6mU6Vg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428230 | 751235 | 10651502 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-13 08:00 | 2013-11-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tZRpFogPQxCq/ZYsXnDC6w | LKoRR6hs6kqV+SgUftsR9Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428231 | 751235 | 10651502 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B7BS-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-13 08:00 | 2013-11-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uEYYL5b/TneRTKVc3/qpyA | KoGjWMRM7ESBvxUZzyoPTw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428232 | 751235 | 10651504 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11C-1030 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-09-28 08:00 | 2013-09-30 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5RXN0yecQ6Sf2i8sop3EuQ | xgm2/hRkqEyb0Mq/h0Slsw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428233 | 751235 | 10651504 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11C-1040 | Concreting (222m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-18 08:00 | 2013-12-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jngE5jEjTW2RPQtYq8G8tw | GKskuXZxDUGQoiHHvw1xoA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428234 | 751235 | 10651504 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11C-1050 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fI1QqzvIRZWQfDzKZjF2Xg | d9TeyCtiW0KhoUFEIjja4A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428235 | 751235 | 10651504 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11C-1070 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-11 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sTRobHuKSDqmUake8pjDEw | UPpoBMgQ5UyRgavwBMHFng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428236 | 751235 | 10651504 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11C-1060 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-03 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aBJgjmfjQqKGi8aqpqQ3rw | WTA6RBESY0yutIsGgmedWw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428237 | 751235 | 10651504 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11C-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-23 08:00 | 2013-09-24 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-26 08:00 | 2013-11-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /qFt8G+8Rd+DJmi2HK/uoA | 6IMTXEdn1kuPGQ6naxQTEA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428238 | 751235 | 10651504 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11C-1020 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 272 | 0 | 272 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-09-25 08:00 | 2013-09-27 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-11-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | e/I0aaSJTjyyQACTIwaTiw | djknQCh2RUmOL169xU5WhQ |  |  | N | 272 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428239 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1170 | Side walkway and cable bracket (38m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2015-03-16 08:00 | 2015-03-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-03-02 08:00 | 2015-03-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DHg/ae6/QRux3rNMgDfFaw | vxInJJNeLEK0OT0x6NfAlA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428240 | 751235 | 10651505 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-23 08:00 | 2013-09-24 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-31 08:00 | 2013-10-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2Ux69Y5vRiKY2VLy+vHFpg | w+gml6BOmk6GJVKhzLvTMA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428241 | 751235 | 10651505 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-09-23 08:00 | 2013-09-24 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-31 08:00 | 2013-10-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EtlIvM6jRgGTkBI7oaU5qg | YgPgb4Aq7E69KgSulHeWrg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428242 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 272 | 0 | 272 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-09-25 08:00 | 2013-09-27 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | us2uoc+GSr2ud94d6X1lgw | ogBc/fhmJkWDx3LD+foGpw |  |  | N | 272 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428243 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-09-28 08:00 | 2013-09-30 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9civTeIKRZCY71bCY9LHgQ | WEhJPdN37EStLtM8P06M6w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428244 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1050 | Concreting (220m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-11-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cv9khMlUTuGCoBWWtlXTaA | Hv0S5XPvFUWtJsqDJta/4w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428245 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MV7OrzheQnOO0XxHvqCv5A | wmWQzZMUoUuVeUpsCgNV3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428246 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iosyyhWvSD2cnssHrE7Fcg | Kb4OpN5kV06d53eoADFNqg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428247 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | 56 | 0 | 0 |  | 2013-11-18 08:00 | 2013-11-22 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mbHKSGcFR9C1zd7CL6nIIw | L6jD2BZ0lUG/uXs2T0AkxQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428248 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-26 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-18 08:00 | 2013-12-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A+ehnI7nQxaC542odUao5g | iuwbpe6FLEq3rzxQfPi1DQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428249 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-27 08:00 | 2013-11-28 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-21 08:00 | 2013-12-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nx8O2sUjTvu9EloK1z50Ug | /LJ9z4gjPkGgwc5F2BjphA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428250 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1120 | Concreting (220m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-11-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-24 08:00 | 2013-12-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | S6/32hYqSf2bfbWJQGBnZA | EYbXA5tx9U25Qs3TYu0M5g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428251 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-12-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-27 08:00 | 2014-01-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oYifJLLvRb+0X2DTYClvGg | ECVRjlIubECG3CiENXzVCg |  |  | N | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428252 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-28 08:00 | 2013-12-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0kyb7dxtQWa/lsIPKMlGKQ | quf5i807Tk6sh3VC7UsZDA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428253 | 751235 | 10651505 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-03 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cwUcF9NcSCaSWDMK89jmxQ | YPiCsFahHEuOImf6FAch7g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428254 | 751235 | 10651505 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-11-30 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-27 08:00 | 2013-12-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | berns57qQA6pnDhexsHp2A | tmK5/+lN9keFj3q9FPI+xQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428255 | 751235 | 10651505 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11N-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-27 08:00 | 2013-12-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OX2dTQy3RtSAiA4RI4bq/g | ZE9BCuQEE0aDgjX/Msf7WA |  |  | N | 144 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428256 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1170 | Side walkway and cable bracket (38m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-05-02 08:00 | 2014-05-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-02 08:00 | 2014-05-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | F/UydcX0TEyJGtH0YjTaYw | sbwW6eDPQUGcswJnt0gxig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428257 | 751235 | 10651506 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 128 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-23 08:00 | 2013-09-24 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-21 08:00 | 2013-12-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gLQQ4SZ2Q5K2/Z+wfl2kMA | uDotAB94hUOmGVYh5KVbxA |  |  | N | 128 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428258 | 751235 | 10651506 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 832 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-09-23 08:00 | 2013-09-24 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1onVzi/gTXakxuqHYPgf6g | wp+3Sf+T8U2LUcW1KTiDqQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428259 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 1664 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 128 | 0 |  | 2013-09-25 08:00 | 2013-09-27 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-20 08:00 | 2013-12-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | z6BWMpNiS6aXkPEP6vH95g | dKCQOc0cyUWYlvbf+o5DRg |  |  | N | 1664 | 128 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428260 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-09-28 08:00 | 2013-09-30 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-17 08:00 | 2013-12-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K7JY3W/oR8OXFQ01dUanRQ | fThz+jZaT0mN5pk4ZcxRgA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428261 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1050 | Concreting (200m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-11 08:00 | 2014-01-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +AUPDMr1SnenAgF93yNr9w | N3V9jP0/fk6hOuTTq5oujA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428262 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xCNT1o0OTwSlN7iXocXIJQ | dfVMBWYHqEeYAPBwW/GauQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428263 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o1UzhvRLQF6BxWb1wWMWPQ | z9yyuQxq5UClNnCvXRAYeg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428264 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4864 | 32 | 256 | 0 | 0 |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-11-28 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-12-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CBfwuRjATVO+Zi8jJcNyFQ | AjXxMctDI0CIjiZYNOihRw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428265 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-04 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PtDxT8kzTfW0ZshrKi2E4w | v4kmFe4bm0uHQfIsEA+XtQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428266 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1120 | Concreting (200m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-12 08:00 | 2013-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 04ZiNDsDRWS8JKDPfvRT9w | 1jooOqN2OkKvNALFhTB7mg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428267 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GZ7yPn7EQkebFeQr9AnWfQ | pqBe8k5AMUepbSFkMNUJuQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428268 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1280 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | e0W7AbvvRGmsnVC0YztuDQ | E1VrUkyiLkKiwsLEy2GZIQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428269 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-12-18 08:00 | 2013-12-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-27 08:00 | 2013-12-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MJ5kVkFvQHeOsgDt+fB1vA | 1Het8UIEjES4L0AK3Wd+CA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428270 | 751235 | 10651506 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-03 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b9anLv8pQZuEus56Heh/nw | 7SADwilitUufqFYIiGShRg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428271 | 751235 | 10651506 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | u2WYZruHQMuorop9S6O2Ug | DMXCnKQR1UyDNKW+sz4j3A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428272 | 751235 | 10651506 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B11S-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 2496 | 0 | 2496 | 24 | 192 | 192 | 0 |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-04 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UqcnSXHTSMu0t3C9WHMNGQ | q0pg96MdL0CaOVS5tpFvnQ |  |  | N | 2496 | 192 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428273 | 751235 | 10651510 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-28 08:00 | 2013-09-30 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ki0yVylIRXG5E5puiI8dng | tO5eqn2gwUGfErwkobzlwQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428274 | 751235 | 10651510 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-09-30 08:00 | 2013-10-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-02 08:00 | 2013-11-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /8vU8VnTR0WoJANCz+sgRw | n7pvmBPWmEqSb5AWIJWNcA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428275 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-03 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-04 08:00 | 2013-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OXnCpCPHS3qsxG8PFPU6YA | 3Wu7Tb3Vk0afAH159w0Xlw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428276 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-04 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-06 08:00 | 2013-11-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r8wToaljRdGD4WSyw1a8EA | J7JsERlMPEWkDh+BZWwSXQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428277 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1050 | Concreting (164m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-05 08:00 | 2013-10-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-08 08:00 | 2013-11-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cqKSu7EoTGG0YfA0BLm6gg | OibokwX15kWY7Uz+d3dkTQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428278 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 448 | 0 | 448 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-14 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VOdyKp/0SnmAz5ZvToIPlQ | itda7IBqCUWwKXXQe5djEw |  |  | N | 448 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428279 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-08 08:00 | 2013-10-08 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rV9ULib/TLSoVYYRptRTdg | 80wmeZLPXESao5hMvATQWA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428280 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 3328 | 0 | 3328 | 32 | 256 | 256 | 0 |  | 2013-10-23 08:00 | 2013-11-04 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-28 08:00 | 2014-02-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZBI8O+3XTRO2KY3uWUozHw | aV7j97hRL0CRa08qNs68oA |  |  | N | 3328 | 256 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428281 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 1728 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 192 | 0 |  | 2013-11-05 08:00 | 2013-11-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-15 08:00 | 2014-01-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2plahXMMQUig9HodpF2W3A | Y2ZkpeOMpkSHRk/hH705Pw |  |  | N | 1728 | 192 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428282 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-08 08:00 | 2013-11-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-18 08:00 | 2014-01-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | irhbfY4pSlSOyKEgDKNT/Q | bSNxhqQ1WUCuW7UOsD8Dnw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428283 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1120 | Concreting (242m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-11 08:00 | 2013-11-11 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-21 08:00 | 2014-01-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5tDtPToVQk6VLCNwprII9Q | 07wYeQVraECjdoXH0SPvNw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428284 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-13 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-22 08:00 | 2014-01-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | siIcXNzxRVy/Z/elMzcp6Q | KoGjWMRM7ESBvxUZzyoPTw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428285 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-22 08:00 | 2014-02-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vD4Yu6z3RrmGk3fBib0ahA | khQtRuPDoEqwZu6dVgI2RA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428286 | 751235 | 10651510 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VVZzbtfdQuymdhxTcrOsrw | lFAYy9Hw1kG+E/2s6mU6Vg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428287 | 751235 | 10651510 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-22 08:00 | 2014-01-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DQUwnQHPS3uF5XsoVZ4Nug | LKoRR6hs6kqV+SgUftsR9Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428288 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1170 | Side walkway and cable bracket (19m3) |  |  |  | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 40 | 640 | 640 | 0 |  | 2015-03-27 08:00 | 2015-10-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-03-13 08:00 | 2015-03-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uQ2tQiwCTSKBQbcgf7be0g | iS3vGooAA0af0FCA/muhZQ |  |  | N | 3200 | 640 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428289 | 751235 | 10651510 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B6N-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-06 08:00 | 2014-02-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K/5ZD8kLT62IJJiEVstDxQ | iO/y+KSFz0OTlkNY1Yzbxg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428290 | 751235 | 10651512 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8C-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-11 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-20 08:00 | 2013-11-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hP2G5UsfSsKyNV9+eXo7ng | evfM50mER02PV8qDLt/dBQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428291 | 751235 | 10651512 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8C-1020 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-12 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-21 08:00 | 2013-11-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mMRV/ea3TTuNPBZ0QvbtCg | FLSdSEHm4kiMmUKOYUIcHQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428292 | 751235 | 10651512 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8C-1030 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 832 | 0 | 832 | 8 | 64 | 64 | 0 |  | 2013-10-15 08:00 | 2013-10-15 08:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6w0RwGkYSlSicci6beT6og | FsRkLwTNQkSg789vrFsaQA |  |  | N | 832 | 64 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428293 | 751235 | 10651512 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8C-1040 | Concreting (225m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-18 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-11-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | w54t5dasTVS6k2RP0C0Yow | OMlS1XRGJEGoAbFXMkD4xQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428294 | 751235 | 10651512 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8C-1050 | Curing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jWeBHDdsROy9qlgFYogxhQ | NJJ4zn+7zEuUXsMQuePZyA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428295 | 751235 | 10651512 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8C-1070 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TpzxIOwVQpm6ZIKTPyULug | iBUlZyi2z0CCcfT8D+Cvww |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428296 | 751235 | 10651512 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8C-1060 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 33dHuCusQZ2jDGoEmE02xw | XXVNIXgk/0SaMBwxXi+kNg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428297 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-28 08:00 | 2014-01-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7C9SeKW5RjuUBWlRtJ+jCQ | 60FtpSLjJUOTDGWZbhefzQ |  |  | N | 1280 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428298 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 960 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-12-28 08:00 | 2013-12-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-10 08:00 | 2014-01-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zaYZVJ/xTy+wkmNRR2JnHA | jD9w6hUMzUyNjI8LL2uvhA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428299 | 751235 | 10651513 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3KXe5r65R+u/iqckuBkuyw | r/7SREeVAE6oz09P9TGxIQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428300 | 751235 | 10651513 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-14 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-28 08:00 | 2013-12-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A8pQF+wEQo6TXf/xu9vyXg | nmvCaWDmeEyAMz6FDOWnlQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428301 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-23 08:00 | 2013-12-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nLaMwAgNSFKpnwWxdtCstw | 5pQ4JMe10EypsKC1ROEq3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428302 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1170 | Side walkway and cable bracket (38m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7360 | 40 | 640 | 0 | 0 |  | 2015-03-21 08:00 | 2015-03-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-03-07 08:00 | 2015-03-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2dDGsYYYQdWRl2SqBpbh3g | CqYv/LbeE0iUzuLgP3uhiQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428303 | 751235 | 10651513 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lLG8vWAXTzG1d6Ky4eqYow | HxrfFUGOPk2BUI77cBJqeg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428304 | 751235 | 10651513 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 832 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-08 08:00 | 2013-10-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-02 08:00 | 2013-11-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Uw312vHuRUW09nYnhzCEkQ | bmfiuXLKpEaD3Zgpfwe3HA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428305 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-11 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-04 08:00 | 2013-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4vxQIV+0Sw21Wfj+M7i9+Q | HC/YlmCLbEm6QnRSG38QzA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428306 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-12 08:00 | 2013-10-17 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-06 08:00 | 2013-11-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3Kh+KAYhQu6O4EdaC0DkrA | mxle16SPB0qyxp/MLQQHTA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428307 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1050 | Concreting (222m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-18 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-08 08:00 | 2013-11-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vVgKybM6Qfiboct0qWcTIw | gJocpoe720Kqr6sajYRZeA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428308 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A2B2W9RBT4OlhNGvnKsXsw | gbSi+NEei0SZLNEGiPDyTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428309 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h08QdgOdTjSme+ERP0cShQ | Z1yhFrpRAE6OZIxRzbG0Ow |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428310 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 4864 | 0 | 4864 | 32 | 256 | 256 | 0 |  | 2013-11-04 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VI9/8IQqQrer4eW6uBL5NQ | vddC10PDD0KnmKgnlxOc8Q |  |  | N | 4864 | 256 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428311 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | y68sj+aQSGeduvCH142SWw | LSYh48tH+EeYDztlQPnEYA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428312 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1120 | Concreting (327m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-27 08:00 | 2013-12-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g7HHuLeZSvGjbMWH6iH54Q | CTtGIVdZZEWjNvYOHpBl8Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428313 | 751235 | 10651513 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8N-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-16 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-28 08:00 | 2013-12-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qgEDJHbkSsWuCBfUxK/mHg | iCLA21WZ6ku1QySDK73Lig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428314 | 751235 | 10651514 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 832 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-08 08:00 | 2013-10-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LfKA1EZiSLCRXqwf/9CcJw | AyWtw1BZLkqo5+FKo6a3gA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428315 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-11 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-09 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YZWbeoGpSw2HrQQyJNVtag | fsDihHPoVkGzGR0xTqsN7g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428316 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-12 08:00 | 2013-10-17 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9Ic5du/UQ8KvMmpgWHJmyw | AWRazxTimkWJ787GV0LTjg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428317 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1050 | Concreting (111m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-18 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | driN6pTBQ6qTuQEehv36HA | FOcZBT2pT0iahUKK5dnQXw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428318 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-02 08:00 | 2013-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9SqOGGUPSXS6tGOFh19F/A | 0YTrItwNqUeLXx/15A1NCw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428319 | 751235 | 10651514 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 93yX+/j0R3SFFPW/VKZepA | 9J70WeESLEqo4awGpHgFRQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428320 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 4864 | 0 | 4864 | 32 | 256 | 256 | 0 |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GtNg6ZEOS2O81VD8RBs76g | NKBxsef0YE+WIKDERXZ8wg |  |  | N | 4864 | 256 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428321 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2013-11-11 08:00 | 2013-11-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-06 08:00 | 2013-11-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YHVQlraZR8KAuXitjpAgcg | w59YPhTbC0WSgZIg8kwwcg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428322 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-20 08:00 | 2013-11-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8c9F6Ql3SY+8LW4bqfLWjg | GuLUD9gUGkCXapHhw6stag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428323 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1120 | Concreting (220m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-22 08:00 | 2013-11-22 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WAcF/59mT7yf1TgJ0EoulQ | X9EB8l0EoEKN+vZNFRl6mg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428324 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 128 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-25 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-13 08:00 | 2013-11-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K/aYHC9pQMWDakbnZ9PMeg | ox6/kebaVU2u12HzypElrw |  |  | N | 1152 | 128 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428325 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-12-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-13 08:00 | 2013-11-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OSjMeF21RWiey+O80dfzNQ | lCUsBdqEqUCKfcYyQbeWMQ |  |  | N | 1280 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428326 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 960 | 0 | 960 | 8 | 64 | 64 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TPyq6+6BQfK+POYiRpcOZg | joT3zgMAg0mIp4ap1j+sHg |  |  | N | 960 | 64 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428327 | 751235 | 10651514 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-28 08:00 | 2013-11-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5EpSCdtPQVGl6osuFyO1eA | K64Gkni/ZEirX6zuJSFWGQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428328 | 751235 | 10651514 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-23 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-13 08:00 | 2013-11-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z3nHy3t1QcWQDq/eN4uLtQ | rW+r26G/WEOU3Qis6ceKtA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428329 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-28 08:00 | 2013-11-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MJY+Y3BaRQOZyY6kL9UU9g | qgWWVpHSFECjSgJRzs1v2w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428330 | 751235 | 10651514 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B8S-1170 | Side walkway and cable bracket (38m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5760 | 40 | 640 | 0 | 0 |  | 2014-05-21 08:00 | 2014-05-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-21 08:00 | 2014-05-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vIMaCYSIRZuW74K9FTXyVg | Ah2LhVddT0GXbFrf22LAsQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428331 | 751235 | 10651516 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10C-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-03 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SOpRSXAWR6aFwtj8xpm9fA | 5/eWlA9L70Csttn5ZVS0xQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428332 | 751235 | 10651516 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10C-1020 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-04 08:00 | 2013-10-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AhXinUreTx2XEFCSORDZ6A | /9tLdJx8eEySqjligKyAAA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428333 | 751235 | 10651516 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10C-1030 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 832 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 82t+b1VzRAiU//3SR4Vp9g | 9XnK0Z8zNEKJf6NRmR6Ozg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428334 | 751235 | 10651516 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10C-1040 | Concreting (240m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | btktQcRLQj6nJCmJeJ65LA | LJtrlmfh1U+9mQQtmYsjlw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428335 | 751235 | 10651516 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10C-1050 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-17 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-12 08:00 | 2013-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | O/q9HfNKSDa+7x7jnTwsqQ | ThE0gdvU7UCWU62GWokjMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428336 | 751235 | 10651516 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10C-1070 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-12 08:00 | 2013-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pq0wUtBjRKu9ZJZhm4d+gg | 3XYhDCvC6UOMZjc3CCKsiw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428337 | 751235 | 10651516 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10C-1060 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-12 08:00 | 2013-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dDfWsENwSVa3J3fjnzbbSQ | Pf1zXoY+nUa8SdaPJ04JQg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428338 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1170 | Side walkway and cable bracket (38m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7360 | 40 | 640 | 0 | 0 |  | 2014-05-09 08:00 | 2014-05-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-09 08:00 | 2014-05-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jDUnCMawS6KAomvS44jLzQ | viNSRRFSv0GFW0ZKp/hC5g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428339 | 751235 | 10651517 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-03 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-27 08:00 | 2013-12-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y8uq5JTTRyufCKbNt5yY3g | 0XMMqQtqfk6HbKCQs9tu7g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428340 | 751235 | 10651517 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 832 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-04 08:00 | 2013-10-04 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-28 08:00 | 2013-12-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5TC5MNz1TqmR+7MMPTEh2g | Df/Q1XaGukqIohOLyXavLw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428341 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-05 08:00 | 2013-10-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-30 08:00 | 2013-12-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fvqyit3yTkKZs52VYLGacw | MIy1rFZ9306hNyR2oHMZkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428342 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-08 08:00 | 2013-10-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-02 08:00 | 2014-01-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LJS+DicXQNmmNIPGVe2yzw | Kg196Hqj/k2cK5GkIsjU+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428343 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1050 | Concreting (330m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-04 08:00 | 2014-01-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tFRlOar7RCq6ksN7WlILJg | /Dat2lkpUkejegdFufJnAw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428344 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-17 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-06 08:00 | 2014-01-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7HGQVP9qTtqAL4Rm0L1C5A | RbaDI6C/0k2uz63sn+sowA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428345 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4864 | 32 | 256 | 0 | 0 |  | 2013-11-15 08:00 | 2013-11-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-15 08:00 | 2013-11-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mIUSOKBNTFOwaB/+hXG0Jw | VI4qC/0kQkOafgxG7MJsVg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428346 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 1728 | 0 | 1728 | 24 | 192 | 192 | 0 |  | 2013-11-20 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-20 08:00 | 2013-11-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j6uexDOuRqmQEONYqei3EA | qJ4ue6oxLEynwzJRgMoAbw |  |  | N | 1728 | 192 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428347 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-04 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8gmMLT5QQxS1L5SAu3CFBQ | WUkLI6U14kaunFA3UNCd4Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428348 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1120 | Concreting (330m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KTvUJN3PQ0yVBa1DR5zTqQ | 5hbTCg0J/UiLz5SJtN26sQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428349 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lj44m25ATAC3J0KQ9aZUjQ | 06kk4W/Y40aeFVP4J3trfA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428350 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1280 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HhMfCropSY+LgorXSBN+ug | nHsGIX7onU6/bLARCwzthQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428351 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1216 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-12-18 08:00 | 2013-12-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-18 08:00 | 2013-12-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6CBi3Ny7R0aZqL6qiQmTMg | /FVCo292R0qmrXCnTnqDPA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428352 | 751235 | 10651517 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-11 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-06 08:00 | 2014-01-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | S7QUGA/WSHOlZ21Tc0sytw | iycQrXmKv0Oof7jWk3Rh4A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428353 | 751235 | 10651517 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 47lJivvvRkK+fTRt1h/QKg | mALXerfKg0Oxt2m+xey/HQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428354 | 751235 | 10651517 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10S-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-12 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-06 08:00 | 2014-01-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OpQpFjstR2eSLEOR/lrylw | 0hMqlArqbEqi/VI1XV/CGQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428355 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1090 | Erect internal formwork & Falsework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4864 | 32 | 256 | 0 | 0 |  | 2013-11-18 08:00 | 2013-11-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2GrI2Vl4SvKZ4JfkCg5e8Q | zQz0ZEYBWUCXATpgdyekfw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428356 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1100 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2496 | 24 | 192 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-18 08:00 | 2013-12-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | niBXi2p6Qy6kSG/1M9tB1g | lXTPGVNSMEStsDkBgV1MKg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428357 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1110 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-27 08:00 | 2013-11-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-21 08:00 | 2013-12-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q41QFRZ0Qkab8do0IbelFA | vPuxhn06ZU2iaM3wa2md1Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428358 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 16 | 128 | 128 | 0 |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-27 08:00 | 2013-12-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WU3ALcNWRKuV2cKwTAbaOg | 4SE+JtCRaUyLwNbIrpyPwQ |  |  | N | 1152 | 128 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428359 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1130 | Curing |  |  |  | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-12-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-27 08:00 | 2014-01-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UoRi9ODVRpClF26SksLNsw | r5zEKhcZBkKSDyKURspUuA |  |  | N | 1280 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428360 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1216 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-28 08:00 | 2013-12-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ta+wUH1mScmkZ+AgBT0BbQ | DnDk++iJlkyyXjI+MhVcsA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428361 | 751235 | 10651518 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1070 | Preparation of construction joint for base slab | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-11 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jeqYWXiYSzyEVJaZYW2f0g | aBKZT4tIAUmypK23bgwEJw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428362 | 751235 | 10651518 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-11-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-27 08:00 | 2013-12-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FPbx5NIJSxG7dZb7OAx6Gw | ZvGcbhgeQkKrp5Rd8b0o6A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428363 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1120 | Concreting (240m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-11-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-24 08:00 | 2013-12-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RdW/d+MESdykYHLKWU0klw | /WVtwmBlHEyKVkmwOBcfSw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428364 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1170 | Side walkway and cable bracket (38m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7360 | 40 | 640 | 0 | 0 |  | 2015-03-16 08:00 | 2015-03-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-03-02 08:00 | 2015-03-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YP9P3SjjQwWDET7mTrYjYQ | NPMcE+Opyk++8fLBZC0aJg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428365 | 751235 | 10651518 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-03 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-11-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ix5ufiVLQP6sT6i6d/Ic4g | UadqSyspz0umUd0nvHSxFg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428366 | 751235 | 10651518 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1020 | Erect external formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 832 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-04 08:00 | 2013-10-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MQPMiawATJ68eoGFNM4zTA | 80A31KkK4Ei05l4LpyDaQQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428367 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1030 | Rebar fixing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-05 08:00 | 2013-10-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-02 08:00 | 2013-12-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DjRdbJMWTdeynalFUf4sRA | ILJ75y8toUujW1EyIwAKXw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428368 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1040 | Erect internal kicker formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 16 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-08 08:00 | 2013-10-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-04 08:00 | 2013-12-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o66uOqQhQj2mJ8BVHD5gCg | RzbGrNKwcEuuwNHTqT4ntA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428369 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1050 | Concreting (240m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 8 | 128 | 0 | 0 |  | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7Fq8IWtlS6SATdK27qw20A | anilrbUpSkysdi/p3A+gAw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428370 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1060 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 896 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-17 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7W0uRRN+RzSipsncxR2tBg | a1NzysaQFkufAM7UQNmXOg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428371 | 751235 | 10651518 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-B10N-1080 | Removal of formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 64 | 0 | 0 |  | 2013-10-12 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-11-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /J651L2dRSarnNGoziPLfw | 7NSKhfJ8c0uE2Sq4yjKN3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428372 | 751235 | 10651519 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-ELS-1010 | Scheme Design, Mobilization, Site set up & Material delivery and Instrumentations |  |  |  | 0 | 2376 | 0 | 2376 | 464 | 1080 | 1080 | 0 |  | 2012-09-01 08:00 | 2012-11-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-01 08:00 | 2012-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pkn9ooPVQMyOJV/WLfit8g |  |  |  | N | 2376 | 1080 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428373 | 751235 | 10651519 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-ELS-1020 | Downstream pipe pile wall construction (45 nos.) and grout curtain (45 nos.) | 268572 |  |  | 0 | 36224 | 0 | 36224 | 496 | 23808 | 23808 | 0 |  | 2012-11-12 08:00 | 2013-01-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-12 08:00 | 2013-01-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PPRKLDJ5RVWq5x0lgP9Jsw |  |  |  | N | 36224 | 23808 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428374 | 751235 | 10651519 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-ELS-1070 | Upstream pipe pile wall construction adjacent to WTSSTR, (17nos.) | 268572 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13824 | 216 | 8640 | 0 | 0 |  | 2013-01-02 08:00 | 2013-02-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-12-27 08:00 | 2013-01-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pS7T749xRX2ijptfAtWGsQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428375 | 751235 | 10651519 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-ELS-1080 | Upstream pipe pile wall construction at Kam Tin River, 15m depth, 42nos. 1drill rig) | 268572 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16896 | 264 | 10560 | 0 | 0 |  | 2013-01-08 08:00 | 2013-02-02 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-01-29 08:00 | 2013-03-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NZZwldzrTbG/jueS6JzRFQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428376 | 751235 | 10651519 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-ELS-1030 | Curtain Grout for cut slope (120 nos.) | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22400 | 400 | 22400 | 0 | 0 |  | 2012-12-28 08:00 | 2013-01-31 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-26 08:00 | 2013-09-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HraLNJS+QMm55w7PGckbKg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428377 | 751235 | 10651519 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-ELS-1100 | Excavation for rock and blinding layer |  |  |  | 0 | 24960 | 0 | 24960 | 240 | 23040 | 23040 | 0 |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-09-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-24 08:00 | 2013-09-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SLkc4sFMQmG2FgueULssYg |  |  |  | N | 24960 | 23040 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428378 | 751235 | 10651519 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-ELS-1040 | Drilling for ground improvement only (if require) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-02 08:00 | 2013-09-18 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-12-10 08:00 | 2013-02-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5MTe+FiaRr2TnLbz3thw6Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428379 | 751235 | 10651519 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-ELS-1050 | If settlement reach the AAA alarm & action level TAM grouting will apply during excavation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-02 08:00 | 2013-09-18 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-04-11 08:00 | 2013-05-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ayFAPffxS023IFeMgTQaSw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428380 | 751235 | 10651519 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-ELS-1060 | Erection of temporary working platform for Up stream and Installation of Instrumentation System | 268558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 104 | 832 | 0 | 0 |  | 2012-12-10 08:00 | 2012-12-24 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-12-10 08:00 | 2012-12-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jcb99f9mQD6z7CgNSEf2PQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428381 | 751235 | 10651519 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6A-ELS-1090 | Excavation and soil nail installation | 268580 |  |  | 0 | 96000 | 0 | 96000 | 600 | 43200 | 43200 | 0 |  | 2013-01-15 08:00 | 2013-09-18 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-04-02 08:00 | 2013-07-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5KU5EQ6yRX2PPbLuSOuMYQ |  |  |  | N | 96000 | 43200 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428382 | 751235 | 10651520 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-NCC-RE-1020 | Hydroseeding works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-11-01 08:00 | 2016-11-30 18:00 | 2014-08-09 08:00 | 2014-08-09 08:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 |  |  | 2016-11-01 08:00 | 2017-03-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vf8T6gZaRGaNmujNz4jylw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428383 | 751235 | 10651520 | 1239098 | 1 | 25 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | 823A-NT-NCC-RE-1030 | Tree Planting works |  | -5696 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-09-01 08:00 |  | 2014-08-09 08:00 | 2014-10-20 18:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-03-10 18:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-03-10 18:00 | 2016-09-01 08:00 | 2016-12-03 18:00 |  | 2014-08-09 08:00 | 2014-10-20 18:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KJGQjvy8QyqfIWBfsfclmA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428384 | 751235 | 10651520 | 1239098 | 1 | 20 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | 823A-NT-NCC-RE-1040 | Woodland Shrub Mix |  | -5696 | 200 | 416 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-09-01 08:00 |  | 2014-08-09 08:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-03-02 18:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-03-02 18:00 | 2016-09-01 08:00 | 2016-11-18 18:00 |  | 2014-08-09 08:00 | 2014-10-11 18:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NoeTWaDjRjShQAHmZrDcJA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428385 | 751235 | 10651520 | 1227199 | 1 | 10 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | 823A-NT-NCC-RE-1010 | Reinstatement of TOA's |  | -5896 | 0 | 616 | 7068.444444 | 11107.555556 | 18176 | 1008 | 4544 | 1767.111111 | 2776.888889 |  | 2016-11-01 08:00 |  | 2014-07-11 08:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-03-31 18:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-03-31 18:00 | 2016-11-01 08:00 | 2017-03-29 18:00 |  | 2014-07-11 08:00 | 2014-10-11 18:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MT95PWHcQd25JxuVLo4DYA |  |  |  | N | 1875.301587 | 468.825397 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428386 | 751235 | 10651522 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | NT-CC6B-BF-B12-1010 | Backfilling to 0.5m below the top of C&C Tunnel (+3.46mPD) (2343m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2160 | 96 | 864 | 0 | 0 |  | 2013-02-04 08:00 | 2013-02-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WMSg53mWRuuFGzhjYCLyLg | vHoXk3GpW0+nEvE3YLlNjw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428387 | 751235 | 10651522 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | NT-CC6B-BF-B12-1020 | Placing 0.5m thk concrete lateral support (+3.96mPD) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-02-22 08:00 | 2013-02-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CBMrQt8pSmiZCtl/O8Scqg | 7+AKnHJAd0qIoYYUgmcUTw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428388 | 751235 | 10651522 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | NT-CC6B-BF-B12-1030 | Removal strut S2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-23 08:00 | 2013-02-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r+1vQhtmRjGHeOdWaHpY/w | 7iDbl2Jw60CuBm1MrGemhA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428389 | 751235 | 10651523 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-ELS-1010 | Excavate up to +8.0mPD (775m3) |  |  |  | 0 | 352 | 0 | 352 | 24 | 288 | 288 | 0 |  | 2012-09-01 08:00 | 2012-09-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-01 08:00 | 2012-09-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BWHXq66CTlKNVWyb+0EaHw | LpUxfyu1tkOHf+KOqJnJfg |  |  | N | 352 | 288 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428390 | 751235 | 10651523 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-ELS-1020 | Install Strut S1 +8.5mPD |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 32 | 160 | 160 | 0 |  | 2012-09-05 08:00 | 2012-09-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-05 08:00 | 2012-09-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +YfTcjyjQlqv6xJzzhCVtA | gyQmXBsIgkWoE5/jBl2Q9A |  |  | N | 288 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428391 | 751235 | 10651523 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-ELS-1030 | Excavate up to +4.5mPD (2713m3) |  |  |  | 0 | 1408 | 0 | 1408 | 112 | 1152 | 1152 | 0 |  | 2012-09-10 08:00 | 2012-09-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-10 08:00 | 2012-09-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | E0mkyd+HRfabaYh2XTTwrQ | CbmxAHwcI0aI4kcoBpeQQg |  |  | N | 1408 | 1152 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428392 | 751235 | 10651523 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-ELS-1040 | Install Strut S2 +5.0mPD |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 32 | 160 | 160 | 0 |  | 2012-09-26 08:00 | 2012-09-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-26 08:00 | 2012-09-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OPweN3wkSo6A/Vvku7O2ow | jFhPUvog7kOJeGmfBkLi4A |  |  | N | 288 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428393 | 751235 | 10651523 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-ELS-1050 | Excavate up to +0.5mPD (3100m3) |  |  |  | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 120 | 1296 | 1296 | 0 |  | 2012-10-03 08:00 | 2012-10-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-03 08:00 | 2012-10-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1pk/aDXMR76wR4TDLk5mxQ | fXTqqpCUFEu/ID4bAtnu6Q |  |  | N | 1584 | 1296 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428394 | 751235 | 10651523 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-ELS-1060 | Install Strut S3 +1.0mPD |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 32 | 160 | 160 | 0 |  | 2012-10-20 08:00 | 2012-10-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-20 08:00 | 2012-10-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cSokeXjPR+WtMdB0RipWWQ | 31f6WJs7wE64NMiNiwjkUg |  |  | N | 288 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428395 | 751235 | 10651523 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-ELS-1070 | Excavate up to -3.0mPD (2713m3) |  |  |  | 0 | 1408 | 0 | 1408 | 112 | 1152 | 1152 | 0 |  | 2012-10-26 08:00 | 2012-11-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-26 08:00 | 2012-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | u+R3LKtkSNCswjLLRMeP/Q | WBe+ebk5TkiaAi1F62PwIg |  |  | N | 1408 | 1152 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428396 | 751235 | 10651523 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-ELS-1080 | Install Strut S4 -2.5mPD |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 32 | 160 | 160 | 0 |  | 2012-11-12 08:00 | 2012-11-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-12 08:00 | 2012-11-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BflcHQ7MRH62oIOlpHFcvw | w8teoy+FtkKP01Gi+x18Yw |  |  | N | 288 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428397 | 751235 | 10651523 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-ELS-1090 | Excavate up to -5.5mPD (4952m3) |  |  |  | 0 | 2944 | 0 | 2944 | 192 | 2208 | 2208 | 0 |  | 2012-11-16 08:00 | 2012-12-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-16 08:00 | 2012-12-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 73bjAi+5T0ylTrfCcGU1wQ | T7GTgjvKykiLTTwhwRwLsQ |  |  | N | 2944 | 2208 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428398 | 751235 | 10651523 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-ELS-1100 | Placing of blinding layer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-08 08:00 | 2012-12-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LKfUBl77R/+vEg31wy0mxQ | ap17979+yk20hfuKDyJOUA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428399 | 751235 | 10651526 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13B-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-11 08:00 | 2012-12-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FCEDLKLCSyCc+NEI65sXxw | zVus4t0C2kuHt7HjZbnq3w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428400 | 751235 | 10651526 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13B-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-12 08:00 | 2012-12-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fRRDgUDLTPKFP1qakr3hlQ | 1vKYeYgHJ0OcJ1s/zUefTA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428401 | 751235 | 10651526 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13B-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-14 08:00 | 2012-12-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CJy0SHGRTv6O5Y7jRP2Bog | j04jU26eb0e3ekSqYZatZA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428402 | 751235 | 10651526 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13B-1050 | Concreting for base slab (350m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-20 08:00 | 2012-12-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | c2ZzKNQFTSe3gbWTEvUzFg | uyKzMH/8H0aObx0XpOgjMg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428403 | 751235 | 10651526 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13B-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-21 08:00 | 2012-12-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yX71AUm7TEK1+myzjMkx9Q | Lj/QVX3I6EiczdGayGogxg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428404 | 751235 | 10651526 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13B-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-31 08:00 | 2012-12-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QRDoWM4MQEWosFUu4+5mgQ | 7lNe/9SHM0qrI/k8OGSJ3w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428405 | 751235 | 10651526 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13B-1100 | Removal strut S4 and S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-07 08:00 | 2013-01-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TBh1M32mT2yYzhzO/lRbuA | FMQP9UptCU6lHg7+wIqnTQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428406 | 751235 | 10651526 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13B-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-29 08:00 | 2012-12-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OqRQKIrLSvqgy60b6AofeQ | M2HcBI1UiEaYgA86/pLTMA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428407 | 751235 | 10651526 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13B-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-02 08:00 | 2013-01-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5doCqdsLSkS3WNJfe+Of1w | orG2MSA6jEyAr0mE2XqdqA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428408 | 751235 | 10651526 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13B-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-10 08:00 | 2012-12-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1/l8BMLzQ8Cm3X3xwFOMtg | kPKokXcrzEaYrKC/hrkokw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428409 | 751235 | 10651527 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13S-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2013-10-22 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-13 08:00 | 2014-02-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GGal6B6ORcW/+6ZaLJjAvw | pNUGyyQTIEqGg2F/1l/xGw |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428410 | 751235 | 10651527 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13S-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 24 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-01-15 08:00 | 2013-01-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LoPe9+R1RzaiJk9IY0cLCQ | QkbmQLiErE+9Sgp/3EU7Yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428411 | 751235 | 10651527 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13S-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-18 08:00 | 2013-01-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U27pF5F7QNm8ajg4QrPtfA | 5HoC4KGsmEqVFRq+6gZHmw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428412 | 751235 | 10651527 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13S-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-22 08:00 | 2013-01-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WmnopHcxTiSP4Ba4rAvoLQ | S1XMmhAY/Eyr0vVW1FTRBg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428413 | 751235 | 10651527 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13S-1040 | Concreting for wall and roof (489m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-25 08:00 | 2013-01-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NejHiPnIR7OELOTp24Dbmg | bSOj2G1nuUmTngYsEgAD7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428414 | 751235 | 10651527 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13S-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-30 08:00 | 2013-01-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | V2EEWwwTTKqQuJpxmV2SZA | OuJth4GYf0Od/kDhIBFpaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428415 | 751235 | 10651527 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13S-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-01-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-12 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T4BZPeQCQmiy67evoK27rw | RNCUs+yq702tWvdnOiReXA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428416 | 751235 | 10651527 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13S-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-02-01 08:00 | 2013-02-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rv148HJwSJ6B8jhiyFFiSQ | hY+xNrl7g0SoKtBR6FTv/w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428417 | 751235 | 10651527 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13S-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-29 08:00 | 2013-01-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tkmAzVujR8uwoL3xEqHarg | g+qT9AVJik6SCl6FcM00HQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428418 | 751235 | 10651528 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13N-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2013-12-23 08:00 | 2013-12-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-16 08:00 | 2014-05-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tbkXXnM9Q2aTuLhdD6+vvg | r6/dEo0JV0q8IbL6lUcOGQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428419 | 751235 | 10651528 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13N-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-01-18 08:00 | 2013-01-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3SVx1X3oQ8ulV6XX7+yHFg | QBYZ8HyXRkyKmLQPYCrOiQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428420 | 751235 | 10651528 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13N-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-23 08:00 | 2013-01-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +eqtPN3SQISJH2rekNvFBg | UxE7fajmRkCI+X7UHUGGGw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428421 | 751235 | 10651528 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13N-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-28 08:00 | 2013-01-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KWo3ICbnQTyOPFaeOZzn3Q | LgjLzp8Q2Uessrdr+kvRbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428422 | 751235 | 10651528 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13N-1040 | Concreting for wall and roof (489m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-30 08:00 | 2013-01-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4nwPC3roSkC5AVjJF5qepw | dZsZpqtp0EqT/o0YCuHnHQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428423 | 751235 | 10651528 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13N-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-06 08:00 | 2013-02-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /Y0FY5KkQu2k4alk1NtSsQ | ZurnilKn20Shm0qYlN93oA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428424 | 751235 | 10651528 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13N-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-02-08 08:00 | 2013-02-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-25 08:00 | 2013-06-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zDT5mtAdSVqKm2UeU2pdig | Rpmkpyx5TUKpa6zlQpfilQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428425 | 751235 | 10651528 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13N-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1m6dyDLgT2GeiLsxVkA++g | sC8rCumTokeelLZdc2dhJA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428426 | 751235 | 10651528 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B13N-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-01 08:00 | 2013-02-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | G1xNemmZR1SnA0qe5ZEO3w | WELgPqGoNUmb3CaS6M/bHQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428427 | 751235 | 10651530 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12B-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-17 08:00 | 2012-12-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hxjaq1sQQM+P8rDu9MBkRw | UQuf5Db+JEK0lc0h+es/jg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428428 | 751235 | 10651530 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12B-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-18 08:00 | 2012-12-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-24 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lc2j/zgHTp21gOUbIrQwIg | o4gVSjUZsEuJPD4XTuokng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428429 | 751235 | 10651530 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12B-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-19 08:00 | 2012-12-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-25 08:00 | 2013-06-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aMdMy4OOQtG99NtWFmb25w | FsUbeznWXUKf/VLbcCjBkg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428430 | 751235 | 10651530 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12B-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-20 08:00 | 2012-12-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-26 08:00 | 2013-06-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | y4Vtdn7OT6OTz+Vml4bgWw | z0vM6IGL1ka6yVvT8+RUrg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428431 | 751235 | 10651530 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12B-1050 | Concreting for base slab (350m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-28 08:00 | 2012-12-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-27 08:00 | 2013-06-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jqSQYKo1QFStx3fntpXHyQ | fjzaRNf/NESJkMiZF/90dw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428432 | 751235 | 10651530 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12B-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-29 08:00 | 2013-01-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-28 08:00 | 2013-07-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pQDFhQ+VQtScHspS0h4j+Q | Cl9psP8sKkWzF7/AWS6miA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428433 | 751235 | 10651530 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12B-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-29 08:00 | 2012-12-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-05 08:00 | 2013-07-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IIpTh1dfTw23rWjqvqGPMA | ddRL8k/uUUih0Q1WYq+axg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428434 | 751235 | 10651530 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12B-1100 | Removal strut S4 and S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-09 08:00 | 2013-01-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-11 08:00 | 2013-07-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /VDfgWSCTwOUDY0tmRBeeg | Nvoqufzl4U6SuOF4rybnFw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428435 | 751235 | 10651530 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12B-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-05 08:00 | 2013-01-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-28 08:00 | 2013-06-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /Vgj7kMnQfaQU8XuSKqoIQ | Yuhepg+qpUiRKbrxmrlbpg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428436 | 751235 | 10651530 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12B-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-04 08:00 | 2013-01-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-06 08:00 | 2013-07-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cdgbmgZYSTyOf4gb0S0fdQ | GoTYFWk6P0K8WI2IQS+Vwg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428437 | 751235 | 10651531 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12N-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2013-12-17 08:00 | 2013-12-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-10 08:00 | 2014-05-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fv59Hm6URX6+7xlQzCfNow | pNUGyyQTIEqGg2F/1l/xGw |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428438 | 751235 | 10651531 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12N-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-23 08:00 | 2013-01-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cNTX72v2RyGtvm7+CRp8OQ | 5HoC4KGsmEqVFRq+6gZHmw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428439 | 751235 | 10651531 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12N-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-29 08:00 | 2013-01-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rx7pF+K8R2SoQ/7eGV3whg | S1XMmhAY/Eyr0vVW1FTRBg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428440 | 751235 | 10651531 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12N-1040 | Concreting for wall and roof (489m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-31 08:00 | 2013-01-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | esGmkkqCSeO+Zf1/bAfOCg | bSOj2G1nuUmTngYsEgAD7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428441 | 751235 | 10651531 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12N-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qXpi9YUGT5uV7hzCPgFrOA | OuJth4GYf0Od/kDhIBFpaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428442 | 751235 | 10651531 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12N-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-01 08:00 | 2013-02-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-07-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yo5VzxXoQkmEaUPtcwxYfA | RNCUs+yq702tWvdnOiReXA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428443 | 751235 | 10651531 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12N-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-02-06 08:00 | 2013-02-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ul3/d7HfTzqQ/zfYwMbGaA | hY+xNrl7g0SoKtBR6FTv/w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428444 | 751235 | 10651531 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12N-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-04 08:00 | 2013-02-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /oFLQWOZQcmjkVjWgYftJg | g+qT9AVJik6SCl6FcM00HQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428445 | 751235 | 10651531 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12N-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-01-18 08:00 | 2013-01-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DB7Jc2HZRu61cWqF1Nt+DQ | QkbmQLiErE+9Sgp/3EU7Yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428446 | 751235 | 10651532 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12S-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-19 08:00 | 2013-01-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dnCHZf0ISgSGR/GYjjwEig | AhZXhPZ6j0moNBmcCdn15A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428447 | 751235 | 10651532 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12S-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-23 08:00 | 2013-01-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OB60tjpfR26CUBMOmqvNGQ | JFugQURIskGZ01atMELPpg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428448 | 751235 | 10651532 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12S-1040 | Concreting for wall and roof (489m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-25 08:00 | 2013-01-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5+5ytPjnRVerUWUZYHOJpA | qyd2or5AM0a7E62jxhaxTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428449 | 751235 | 10651532 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12S-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-01-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CjDn8DW1RJaAPJG7kAlbEg | u69eD9hN4kOWLxGOLjKHRA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428450 | 751235 | 10651532 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12S-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-01-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5VZGRn8MQTCe6hkqHyg86Q | vzKdKCc1BkSH3fhLBht8xQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428451 | 751235 | 10651532 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12S-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-29 08:00 | 2013-01-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4SxmLtyPQfWLB+8i70FMNg | vwpy9rNrXUK60VDBF0kGLA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428452 | 751235 | 10651532 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12S-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-29 08:00 | 2013-01-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wZ27GsGPSaO+zFWNBJ6WuA | ijHrZm3940yqOWB7oL4d3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428453 | 751235 | 10651532 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12S-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2013-10-22 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-10 08:00 | 2014-02-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d1P+puPPS6KKaCifeDIVlg | ERetf0QPYkCP/Qm/iJPXMA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428454 | 751235 | 10651532 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-B12S-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 24 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-01-15 08:00 | 2013-01-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KbnzqEQfSKONeueMMb3TFw | XRH4G2ZjckiWc4eF1fx8LQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428455 | 751235 | 10651533 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-DW-1010 | Pre-drilling at Works Area 4.4 |  |  |  | 0 | 9056 | 0 | 9056 | 1800 | 4528 | 4528 | 0 |  | 2011-03-01 08:00 | 2011-11-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-01 08:00 | 2011-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oxkz+JJoRgq6d8hI8cUTpw | UoABg/q8xEmfE0XaAGyfwg |  |  | N | 9056 | 4528 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428456 | 751235 | 10651533 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-DW-1030 | D-wall construction (3104m3) |  |  |  | 0 | 22672 | 0 | 22672 | 1216 | 3488 | 3488 | 0 |  | 2012-01-03 08:00 | 2012-07-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-03 08:00 | 2012-07-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C5kl+7dwSN2p+meMIduW6Q | im2uXYQCPkCYt+gTqyLGZQ |  |  | N | 22672 | 3488 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428457 | 751235 | 10651533 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-DW-1020 | Site Setup and guide wall |  |  |  | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 200 | 200 | 200 | 0 |  | 2011-12-01 08:00 | 2011-12-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-01 08:00 | 2011-12-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | N23s6JmxRz60KMxncXfpVA | bqfN23kpOkyTi4EPHefRew |  |  | N | 1800 | 200 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428458 | 751235 | 10651533 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-6B-DW-1040 | Sonic test, shear pin, toe grout and pumping Test |  |  |  | 0 | 2520 | 0 | 2520 | 360 | 1080 | 1080 | 0 |  | 2012-07-11 08:00 | 2012-08-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-11 08:00 | 2012-08-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mkdyticvRpiXZu3+1YQECg | 96Rt3cTpbUOMlPv7ABZrMg |  |  | N | 2520 | 1080 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428459 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1020 | Concrete fill up to +8.0mPD near side A mass concrete wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-01 08:00 | 2012-11-08 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-01 08:00 | 2012-11-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QJMTkiPgQeCosbD0mouaIw | DtYudhWazk6GPJ3Bhj3/MA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428460 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1040 | Construction of base slab lining and low flow channel (4 bay A9~A10, B8~B9; LFC CH 80~110) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-10 08:00 | 2012-11-17 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-10 08:00 | 2012-11-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tPxxdEvZQbys5nRg/SHQ/g | NSDiE+nyxEa3TuuLHY042g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428461 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1050 | Construction of mass concrete wall to +8.0mPD of side B (3 bay CH B60~B90) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-10 08:00 | 2012-11-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-10 08:00 | 2012-11-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WKMBx48wRtW42kDc+LKPeA | wSMPh5gjR0iQroHYORD7Cw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428462 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1070 | Soil backfill at side A from +5.0mPD to +8.0mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-20 08:00 | 2012-11-26 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-20 08:00 | 2012-11-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AjGnkyCYTG+6lrxPAwE5Aw | /UFPACIFw0OMMXKIq0mbig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428463 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1090 | Removal strut at +8.5mPD near side A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-11-28 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-11-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hbr3ZGiUTOGJHIQ3T13OZg | yp9Nq/Jj/U2J9G8XZWjnUw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428464 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1080 | Concrete backfill at side B from +5.0mPD to +8.0mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-20 08:00 | 2012-11-20 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-20 08:00 | 2012-11-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5Gzrq1NzQ/WZmNB2OaRmxg | lrYmhBA3q0OnMqsHgG5UAg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428465 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1110 | Placing concrete block at side A from +8.0mPD to +11.0mpd at side A (4 bay CH A80~A120) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-12-06 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jj0/ppHYTQeVpZKBaZSsVA | 3WELBzBKaU2nXSKNHMOhaA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428466 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1060 | Construction of T-shaped retaining wall (1 Bay CH B50~B60) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-10 08:00 | 2012-11-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-10 08:00 | 2012-11-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WK51b9UGSj+DS3eCKzgNUg | +h51XhOp9UCfUXi00nvzqA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428467 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1100 | Concrete fill up to +11.0mPD near side A mass concrete wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-12-06 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AZRmrzjMTNWlx9i/0inRRA | wrX2mgCatUGOhCN6C53L4A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428468 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1140 | Placing concrete block at side B from +8.0mPD to +11.0mPD (4 bay CH B60~B90) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-19 08:00 | 2013-01-07 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KEIy/dIXQmy2kqg4QR6URg | 6NORW13ruUejUUHoSNf+gA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428469 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1120 | Soil backfill at side A from +8.0mPD to +11.0mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-07 08:00 | 2012-12-13 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2xTaU8r7Tlm0+ZXP30HOgw | iip1cCQbRk20VGT+hhR6dw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428470 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1130 | Removal strut at +8.5mPD near side B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-14 08:00 | 2012-12-18 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EGTYWoobSQqjBh6ZuCYurg | 2fEaAVG4lUWh98/g0TwEXQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428471 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1150 | Concrete backfill at side B from +8.0mPD to +11.0mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-08 08:00 | 2013-01-08 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-28 08:00 | 2013-06-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 43W/IEAPT7ygqAA4AjQRVQ | X5OKIZdrgUqJ7dnSgwkzgg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428472 | 751235 | 10651535 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S4-1030 | Construction of mass concrete wall to +8.0mPD at side A (4 bay CH A80~A120) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-01 08:00 | 2012-11-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-01 08:00 | 2012-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 19YskwkBTTmFXUtBR5+FCw | WvskHJPCy0Wax1jD9SrIxQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428473 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1010 | Placing temporary concrete block to Up stream at CH30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-01 08:00 | 2012-11-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-01 08:00 | 2012-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q1xY+qQeRR+7TZ5+8I8P/g | KvTS0NzfN0WAm8OLxNk5xg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428474 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1030 | Excavation from GL to FL +5.0mPD Up stream (Low flow channel CH 30~60) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-06 08:00 | 2012-11-23 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-06 08:00 | 2012-11-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cnSkrsJZSb67FgsaWZDZng | jlW1xouhAEWNM+KMoV5i0w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428475 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1020 | Placing temporary concrete block to Up stream at CH160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-06 08:00 | 2012-11-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-06 08:00 | 2012-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OJfzBTUjSYeimleif+/elQ | ZFsDGBWD10ObqMwxI5iG8w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428476 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1040 | Excavation from GL to FL +5.0mPD Down stream (Low flow channel CH 130~160) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-10 08:00 | 2012-11-28 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-10 08:00 | 2012-11-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2xt93dcCQQ2yBdSbR1hA4w | thybTD80tku0uY0spwZIpg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428477 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1060 | Construction of mass concrete wall to +11.0mPD at Down stream of side B (3 bay CH B90~B120) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-12-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IIIH/JqJSbWl7Narlj35lA | trHfFA+zcEqjuWez4l0FNA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428478 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1070 | Construction of Up stream base slab lining and low flow channel (6 Bay A1~A4, B3~B4; Low flow channel CH 30~50) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-24 08:00 | 2012-12-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-24 08:00 | 2012-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0FFjMRG9T+++IA5t7lJ8KQ | wsDWj6yVA0SQ6APftmlTQQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428479 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1080 | Construction of Down stream base slab lining and low flow channel (5 Bay A14~A16, B14~B15; LFC CH 140~170) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-12-12 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-12-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YLZ4HEUTSQGcy9usv3kkvA | 9IDb9Sm88UyUMj6iTUoKzA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428480 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1100 | Remaining excavation from GL to FL +5.0mPD Down stream and saw cut D-wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-20 08:00 | 2013-01-03 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | muKYRUHdTDaEMrEy31piPw | afA1mTFkZkWirWkQVFUI5A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428481 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1110 | Construction of remaining Up stream base slab lining and low flow channel (7 bay A5~A8, B5~B7; LFC CH 50~80) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-04 08:00 | 2013-01-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-27 08:00 | 2013-07-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aPQmCZp7TsKFTLKNGiskgw | DXN6t4UQUU+8StHOd4A9lQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428482 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1120 | Construction of remaining Down stream base slab lining and low flow channel (7 bay A11~A13, B10~B13; LFC CH 110~140) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-11 08:00 | 2013-01-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-03 08:00 | 2013-07-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | L7jBmZDUTre5P7qQg6SQNA | meZds4gT/kyrqHEdHWTvKg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428483 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1050 | Construction of T-shaped retaining wall at Up stream of side B (2 Bay CH B30~B50) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-24 08:00 | 2012-12-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-24 08:00 | 2012-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9ZU+G6DmRbCv0ofWd2VIwg | 1hDsiKpJOUizDmhuDl6Kug |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428484 | 751235 | 10651536 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S5-1090 | Remaining excavation from GL to FL +5.0mPD Up stream and saw cut D-wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-14 08:00 | 2012-12-27 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | z0yZ+JWGTRGlq2HJ5bGmcw | c9n8fBtYrUqnLevlFC/hAg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428485 | 751235 | 10651537 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-NT-KTR-S13-1010 | Kam Tin River Diversion (Stage 1-3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-12-31 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-12-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kmgpEqG+SN+fzhZMmSeNrA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428486 | 751235 | 10651538 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S6-1010 | Relocation of temporary concrete block at Up stream for construction of mass concrete wall at side B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-27 08:00 | 2012-12-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-20 08:00 | 2013-07-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lb0a4STbRxmdtFvxt3ahrw | GcxIIcgfg0Gr3v/FOYhzqQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428487 | 751235 | 10651538 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S6-1020 | Relocation of temporary concrete block at Down stream for construction of mass concrete wall at side B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-31 08:00 | 2013-01-03 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-23 08:00 | 2013-07-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BormfNAtSUmDPrKZSKCIQA | usRAdS0Y30uNNcv2CqISlw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428488 | 751235 | 10651538 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S6-1030 | Construction of mass concrete wall to +11.0mPD at Up stream of side B (3 bay CH B0~B30) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-27 08:00 | 2013-01-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-23 08:00 | 2013-08-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 10qEEhjDTsyxM3Suiy3SRw | kseFzabf70u1DP8ol/QblQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428489 | 751235 | 10651538 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-KTRD-S6-1040 | Construction of mass concrete wall to +11.0mPD at Down stream of side B (4 bay CH B0~B30) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-11 08:00 | 2013-01-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-25 08:00 | 2013-08-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | az2h2ax+T+u1cwEtk4siiw | lyK0eo8d4k6JgFZGD9pLDw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428490 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1130 | Excavation to formation and place blinding Bay 4a |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-10-18 08:00 | 2012-12-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-18 08:00 | 2012-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QnJW8iRURHed6T88UgvtCg | 9pA8YjraGEuDmrf4Lt84uA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428491 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1120 | Construct temp. 500mm thick plain concrete base slab at Bay 5 & 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-10-15 08:00 | 2012-10-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-15 08:00 | 2012-10-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AribTvxITsGAkYsCbriNUg | 9QQ22Dy1KUmsCzAj8VwoKQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428492 | 751235 | 10651541 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1150 | Excavation to formation and place blinding Bay3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-09 08:00 | 2013-01-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-13 08:00 | 2013-07-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | x6/1TRw5RvSmxYGJvgBigQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428493 | 751235 | 10651541 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1160 | Excavation to formation and place blinding Bay2 to Bay1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-07 08:00 | 2013-02-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-24 08:00 | 2013-08-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /HvD3fDMTpWfWAQ5mg2sHw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428494 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1010 | Excavate up to +22.0mPD (3720m3) |  |  |  | 0 | 920 | 0 | 920 | 96 | 760 | 760 | 0 |  | 2012-05-18 08:00 | 2012-05-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-05-18 08:00 | 2012-05-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | avVlLQJ5T6qrNn5iHj5PhA | VA/PBmP6wUmXKCXhCzLhPg |  |  | Y | 920 | 760 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428495 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1020 | Install Strut S1 +22.5mPD |  |  |  | 0 | 432 | 0 | 432 | 48 | 240 | 240 | 0 |  | 2012-06-01 08:00 | 2012-06-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-01 08:00 | 2012-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oN9HTNFLQTWPKjAOpCgXog | 7nNW763XjEacDpV3p2ctSg |  |  | Y | 432 | 240 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428496 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1030 | Excavate up to +16.5mPD (4880m3) |  |  |  | 0 | 2080 | 0 | 2080 | 128 | 1760 | 1760 | 0 |  | 2012-06-08 08:00 | 2012-06-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-08 08:00 | 2012-06-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KPivwvppR1m1dhE929+Z1g | lzx40HUvj0WejZBbl9Z5pQ |  |  | Y | 2080 | 1760 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428497 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1040 | Install Strut S2 +17.0mPD |  |  |  | 0 | 432 | 0 | 432 | 48 | 240 | 240 | 0 |  | 2012-06-28 08:00 | 2012-07-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-28 08:00 | 2012-07-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fzgju4gISZ+wcu6inv79GQ | v4mMF4lsxkGIGZuMou3PtA |  |  | Y | 432 | 240 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428498 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1050 | Excavate up to +11.0mPD (6820m3) |  |  |  | 0 | 2560 | 0 | 2560 | 184 | 2240 | 2240 | 0 |  | 2012-07-06 08:00 | 2012-08-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-06 08:00 | 2012-08-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hhFWAOgFRb2aRKI/cuJArw | rBnsMKg66kK/HXxl+1fN2Q |  |  | Y | 2560 | 2240 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428499 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1060 | Install Strut S3 +11.5mPD |  |  |  | 0 | 432 | 0 | 432 | 48 | 240 | 240 | 0 |  | 2012-08-02 08:00 | 2012-08-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-02 08:00 | 2012-08-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zNgsorfGTriiYaqT+THYiw | KsAaALFqNUSscfRN1PwbfA |  |  | Y | 432 | 240 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428500 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1070 | Excavate up to +7.0mPD (4960m3) |  |  |  | 0 | 2048 | 0 | 2048 | 136 | 1792 | 1792 | 0 |  | 2012-08-09 08:00 | 2012-08-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-09 08:00 | 2012-08-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AFFkxYQJRMWBcYFe+dBARw | rF30b5u6UUaP6MsfNKCdMA |  |  | Y | 2048 | 1792 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428501 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1080 | Install Strut S4 +7.5mPD |  |  |  | 0 | 432 | 0 | 432 | 48 | 240 | 240 | 0 |  | 2012-08-29 08:00 | 2012-09-04 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-29 08:00 | 2012-09-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HAT+RX8JSZSbR+tSBcnKFA | CGdvSoipDkOqtJVuXkEgXQ |  |  | Y | 432 | 240 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428502 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1090 | Excavate up to +3.5mPD (4340m3) |  |  |  | 0 | 1792 | 0 | 1792 | 112 | 1568 | 1568 | 0 |  | 2012-09-05 08:00 | 2012-09-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-05 08:00 | 2012-09-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3xuR2SGTSF+NVX62DAivHg | mBfwYo4QS0+oeZQjz7xmFw |  |  | Y | 1792 | 1568 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428503 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1100 | Install Strut S5 +4.0mPD |  |  |  | 0 | 432 | 0 | 432 | 48 | 240 | 240 | 0 |  | 2012-09-21 08:00 | 2012-09-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-21 08:00 | 2012-09-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uQSxPj4wSZ2r5kVJhO1A/A | U9r4xVmA7UqeCs50+o5lGA |  |  | Y | 432 | 240 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428504 | 751235 | 10651541 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1110 | Excavate up to formation (4960m3) |  |  |  | 0 | 1736 | 0 | 1736 | 96 | 1680 | 1680 | 0 |  | 2012-09-28 08:00 | 2012-10-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-28 08:00 | 2012-10-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | n7R+s3aISXi6bfA37niszg | CmLGnvbtYUGluQ6tmM0Izw |  |  | Y | 1736 | 1680 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428505 | 751235 | 10651541 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-ELS-1140 | Excavation to formation and place blinding Bay 4b |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-27 08:00 | 2013-01-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-07-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5CqAgrhjR52jf6EXvGmTYg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428506 | 751235 | 10651542 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-BF-1040 | Water proofing and concrete backfilling to top of Tunnel Bay 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-05-02 08:00 | 2013-05-18 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SwMlSdcmQ76dfk40Kk1Csw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428507 | 751235 | 10651542 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-BF-1060 | Water proofing and concrete backfilling to top of Tunnel Bay 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-02-15 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QWGSrc92RHWsi52Jvnqbdw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428508 | 751235 | 10651542 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-BF-1050 | Water proofing and concrete backfilling to top of Tunnel Bay 5 and remove S3 & S2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-28 08:00 | 2013-02-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dcLolhg+SZWmH9DzTntJBQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428509 | 751235 | 10651542 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-BF-1010 | Water proofing and soil backfilling to 0.5m below top of Tunnel Bay 3 to Bay 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-24 08:00 | 2013-10-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3yWW8/XXTtKnzbY+ypaKNg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428510 | 751235 | 10651542 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-BF-1020 | Mass infill between D-wall and tunnel wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-20 08:00 | 2013-10-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XkzEn2RQQ4KMc3rD6JxB7A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428511 | 751235 | 10651542 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-BF-1030 | Removal S3 and S2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-13 08:00 | 2013-11-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3WS8stY3ShmMrirmRxYDwA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428512 | 751235 | 10651543 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-DW-1010 | Pre-drilling and guidewall |  |  |  | 0 | 6160 | 0 | 6160 | 440 | 1320 | 1320 | 0 |  | 2011-07-12 08:00 | 2011-09-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-12 08:00 | 2011-09-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ly9y6pCxQQCB50XGT9muuQ | LmB0MMQDokuPi/SwQmJVEA |  |  | Y | 6160 | 1320 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428513 | 751235 | 10651543 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-DW-1020 | D-wall construction (2844m3) |  |  |  | 0 | 23088 | 0 | 23088 | 888 | 3552 | 3552 | 0 |  | 2011-09-15 08:00 | 2012-01-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-09-15 08:00 | 2012-01-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | svhppuc9S+W14NJ3hBz9vA | 1boFW7DBd0+lfpNLcn88Og |  |  | Y | 23088 | 3552 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428514 | 751235 | 10651543 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCC-DW-1030 | Sonic test, shear pin, toe grout and pumping Test |  |  |  | 0 | 3840 | 0 | 3840 | 688 | 2880 | 2880 | 0 |  | 2012-02-01 08:00 | 2012-05-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-01 08:00 | 2012-05-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A1Px4muHSOqrlJ9cIWBRtQ | PGFcZbrVkEeer67A3hGeew |  |  | Y | 3840 | 2880 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428515 | 751235 | 10651546 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-11 08:00 | 2013-03-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eWenI6vITGOTt0F0jWxU9A | rSrVn1H9DkSAUOFBgU2Lxw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428516 | 751235 | 10651546 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-03-12 08:00 | 2013-03-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uzKwOPbXS1qKTG7HITGDGQ | 4x0ngVAXJE6WqnpWDBT4kw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428517 | 751235 | 10651546 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-08 08:00 | 2013-04-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SAoZTLqMRBqnB/avFrNO5g | v0KOdW95bk2Qc+rKlMYkGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428518 | 751235 | 10651546 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-12 08:00 | 2013-04-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FdW2iMJFQySQ7TSsG8Ow0w | nwS9Pi7saUGs69X56KFFuw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428519 | 751235 | 10651546 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 77hlz+4CTx68XctrQppaoA | 6sC+P8sQnU2o4hFhdPd3Aw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428520 | 751235 | 10651546 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-04-17 08:00 | 2013-04-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XsF4Cs8RRh+lETS1sVz/uQ | n38sJttaYEG8QlsWwlKFxQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428521 | 751235 | 10651546 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-04-18 08:00 | 2013-04-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vzpjf36RQwmR38n/arY7QA | ZxvDxvLE5USAzSFYEOVUzg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428522 | 751235 | 10651546 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-05-02 08:00 | 2013-05-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0fX71+rkQd6ZY7lOV6kY8w | my5Pm0w/PUmDNHx8VTPjOQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428523 | 751235 | 10651546 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1110 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XqVAzJLjQm++AVwkrobJZw | CvBDsrNhL02t9TXMX0jtUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428524 | 751235 | 10651546 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-04-18 08:00 | 2013-04-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZgWy2v/FQq+mT9kP388VtQ | lB9EMnf1L0CX3ezyuSSrUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428525 | 751235 | 10651546 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-05-02 08:00 | 2013-05-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7RCvHaqBQuyfA889MoW9pg | Gl6gVHyO1Um00s28+Qg62Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428526 | 751235 | 10651547 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-4080 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2013-08-13 08:00 | 2013-08-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LWkinV7RRvCP+tKoMXS1Sw | FNLSoPKc60+NK4SYjIsMaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428527 | 751235 | 10651547 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-4010 | Erect internal formwork & Falsework for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-08-30 08:00 | 2013-09-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b3boK1kuQn2yXw9rh/nSXg | kgMpwr6sR02s+9KdGhq1vg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428528 | 751235 | 10651547 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-4020 | Rebar fixing for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-09-10 08:00 | 2013-09-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HT58tcTgQ3SnrCWaONsrhA | BhZdcsQatE6bGqJ+binnGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428529 | 751235 | 10651547 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-4030 | Erect external formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-09-16 08:00 | 2013-09-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-09 08:00 | 2013-10-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 38OBCzBSQcC/A8kpGvYO1w | BYlh7V9hF0qeWmjXa6sfRA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428530 | 751235 | 10651547 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-4040 | Concreting for roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-09-18 08:00 | 2013-09-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g8XX7wx7RqS2SK0C7Z7Q+w | I9RS4npi+U6fDXjGscNfrQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428531 | 751235 | 10651547 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-4050 | Curing for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-19 08:00 | 2013-09-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cWyDp+yEQZuwhow5YzBifg | S60a7y+3706KhHoXIOzWxA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428532 | 751235 | 10651547 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-4070 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-09-25 08:00 | 2013-09-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-18 08:00 | 2013-10-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9MSsysvdRj6g8nnreIaCQA | y5R4zlocJEqUW2R0OWLlpw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428533 | 751235 | 10651547 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-4060 | Preparation of construction joint for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-24 08:00 | 2013-09-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g28HInMLRV2IMwqCcRJoFA | SUHa9yB4AkSeSC8nB5UXxg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428534 | 751235 | 10651548 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-2050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-07-29 08:00 | 2013-07-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-16 08:00 | 2013-08-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BfU4dsSwS3eTKHk2mtiFBA | g1/r/OAAjUGfFwLLY0OZng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428535 | 751235 | 10651548 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-2080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-08-05 08:00 | 2013-08-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-05 08:00 | 2013-09-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | H50S736zT16JhwD8pjSwjg | oBVZJ7x6pUew4LS0A97ugA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428536 | 751235 | 10651548 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-2060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-08-01 08:00 | 2013-08-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pkBG8+XsQvaoACoGu1qH3A | yjZvSh7F8U+LbJrfLhtXVw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428537 | 751235 | 10651548 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-2070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-08-02 08:00 | 2013-08-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rbfOBTF6QPScAXRGTAWfgw | 0+xgPllYk0qUPoOoMbZVZQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428538 | 751235 | 10651548 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-2090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2013-08-23 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-04 08:00 | 2014-02-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qR7JbDsgQE2NJ51seBnTLw | otQdtqnDNEKATT5KfeThbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428539 | 751235 | 10651548 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-2010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-06-26 08:00 | 2013-07-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-05 08:00 | 2013-08-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8keRJbK2S6aGw/X0eMyvPQ | 8DImKg5tgkKG6DRDdsWd4w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428540 | 751235 | 10651548 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-2020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-07-03 08:00 | 2013-07-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-09 08:00 | 2013-08-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EUDe7PeYTOiQhzVlw/wfRg | LwG1SM/S9EezrBil07fczg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428541 | 751235 | 10651548 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-2030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-16 08:00 | 2013-07-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-13 08:00 | 2013-08-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4w7345vmQxOinuBXl5hJrw | OclMlQdDxUWx8hNEnNOmgg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428542 | 751235 | 10651548 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-2040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-27 08:00 | 2013-07-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-15 08:00 | 2013-08-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XcDNyd1+TcasLPNcEf70ZQ | JLde0Yz4LkSS8xGceCuXDw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428543 | 751235 | 10651549 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-3070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-08-21 08:00 | 2013-08-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-06 08:00 | 2013-09-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | G806JQBiTCGP3x0WEk+Fsg | PQIgTSc1mkKvFEFgM1P/TA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428544 | 751235 | 10651549 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-3050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-08-08 08:00 | 2013-08-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-05 08:00 | 2013-09-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EkPK3gdOTYGTTqwUlRwrOA | X6WP11/7dUepLRmeabIVgA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428545 | 751235 | 10651549 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-3080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-08-23 08:00 | 2013-08-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-16 08:00 | 2013-09-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kZPSPWA+S9WU54WuqkCCbQ | IUuTvkEX4ECwJAV4NsFsrg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428546 | 751235 | 10651549 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-3060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-08-20 08:00 | 2013-08-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-05 08:00 | 2013-09-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WqetvQJqQS6ftN4dXvuAxw | 8qrKXLtqKUa7MFV0fueRkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428547 | 751235 | 10651549 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-3090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-05-02 08:00 | 2014-05-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-19 08:00 | 2014-11-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jfnZQAXaSliVhKIklbQimw | 71YbRAWPSEG5M2ZC2UCXCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428548 | 751235 | 10651549 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-3010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-07-08 08:00 | 2013-07-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-07 08:00 | 2013-08-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CSW08hU0QOmKy+CcI51eYg | QtUQmAvk4Uq0/kMMQyupVw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428549 | 751235 | 10651549 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-3020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-07-16 08:00 | 2013-07-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-12 08:00 | 2013-08-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jzInfMwiQgyCF3JpE5ckIQ | y1+O9rGFzUaA6kMLHzS7ag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428550 | 751235 | 10651549 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-3030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-07-30 08:00 | 2013-08-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-15 08:00 | 2013-08-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ah7yNAVIQ+erxpTZD4k51g | LHZ4baOHkU6XSnoQtgfnHA |  |  | N | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428551 | 751235 | 10651549 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1a-3040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-08-07 08:00 | 2013-08-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-04 08:00 | 2013-09-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dty3CsF+SxOTqzygjh3cMA | X3n9WJVWqES7WEgcjTYwFw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428552 | 751235 | 10651551 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-27 08:00 | 2013-02-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U8R9cJuwQPWq/AZ3leOt1w | q1QkqOpk00ikf0yJrGnzrw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428553 | 751235 | 10651551 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-21 08:00 | 2013-02-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fMQ9Hy5wTNyxzk2WGiEPRw | gD1L3AlMn0ubw7fzB51Zdg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428554 | 751235 | 10651551 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-02-22 08:00 | 2013-02-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5tI8VsHwTGSQgvq8+TJYbw | UcapDav6q0C7i/P4zeDxNQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428555 | 751235 | 10651551 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-25 08:00 | 2013-02-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y4i2uQF0R4uJph6ovr4hHA | QgggWVJeHkKepJu7gULAkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428556 | 751235 | 10651551 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-28 08:00 | 2013-02-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SVfGvgHuSI6IGelHcE32jw | 9e0knBx5lkusiSoBRAMwzg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428557 | 751235 | 10651551 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-01 08:00 | 2013-03-04 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K/wxaZ0wQle0ttpsLjLJkw | d9oCbD7L3k6vzZc/w/vrdA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428558 | 751235 | 10651551 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-03-06 08:00 | 2013-03-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OXKDEGzvQ9qjei7AovfCxQ | GIs408hjuU2Qu0X0+ZNfVQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428559 | 751235 | 10651551 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-08 08:00 | 2013-03-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fBa+CmEhQlq+SVSkBPfJ2A | W8ipGwSpM0e1TamycSllWA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428560 | 751235 | 10651551 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1110 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-11 08:00 | 2013-03-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MPZTDXtyQk+4tzaqxEsfXA | /AtCnXTrSEOcvZimoPSFUQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428561 | 751235 | 10651551 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-05 08:00 | 2013-03-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xz5++l6NQzOU7RdJBLK2cQ | 7aGx4+WNFEO73bMEUwwmlg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428562 | 751235 | 10651551 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-09 08:00 | 2013-03-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XzymWZjoT2mKW7c3gNn+Mg | 4LbW3OwMa0Omp35s/Em3ng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428563 | 751235 | 10651552 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-3010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-03-08 08:00 | 2013-03-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-11 08:00 | 2013-07-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ebx8hpbiQPSyobUgDsWYLA | CZRRI8fdBkmpHPv9PbHX9g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428564 | 751235 | 10651552 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-3020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-14 08:00 | 2013-03-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-16 08:00 | 2013-07-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HPT/euw8Tq6755kgzrgySA | /qkXhmlSg0mLICxbtUbSaw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428565 | 751235 | 10651552 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-3030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-19 08:00 | 2013-03-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-19 08:00 | 2013-07-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UHieP+87RMif9MbXmn3qhw | JAIU/KgOvESaBkvC4apJig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428566 | 751235 | 10651552 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-3040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-27 08:00 | 2013-03-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-22 08:00 | 2013-07-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qlJXyB+OS52U3uHVUxr/WA | mD/7qlS7kk2iSupy80esIA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428567 | 751235 | 10651552 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-3070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-30 08:00 | 2013-03-30 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-24 08:00 | 2013-07-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C+YFYNBTSICsFSsILbQwcw | BP9zLiBnb0Ozjrw/zbPwoQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428568 | 751235 | 10651552 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-3050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-28 08:00 | 2013-03-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-23 08:00 | 2013-08-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SE25/W+eTF+HjjbDNPfe0w | yG7oKVw03E+R4d4PkA6rtQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428569 | 751235 | 10651552 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-3080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-04-01 08:00 | 2013-04-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-02 08:00 | 2013-08-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zJonETGcQ+WUm3KMsr13Cw | LdzompVOoUWtEdQX4fNiEA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428570 | 751235 | 10651552 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-3060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-29 08:00 | 2013-03-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-23 08:00 | 2013-07-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3AzMGhszQTuiNUEiKUzy9w | z0wPdlHyrUmvhghFU/AmoA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428571 | 751235 | 10651552 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-3090 | Side walkway and cable bracket |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-05-02 08:00 | 2014-05-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-13 08:00 | 2014-11-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bvrYuOyvQFmvp/HJ23WP0A | XEa08BfIpU2QJqMPATNqEA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428572 | 751235 | 10651553 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-4020 | Rebar fixing for roof |  |  |  | 0 | 544 | 0 | 544 | 16 | 32 | 32 | 0 |  | 2013-07-18 08:00 | 2013-07-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-06 08:00 | 2013-09-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +tSCb/mkToyGFxpqpVVZbg | ZkuJV7WKY0SxVfverIppRQ |  |  | N | 544 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428573 | 751235 | 10651553 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-4030 | Erect shutter formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-20 08:00 | 2013-07-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-09 08:00 | 2013-09-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hrv3D1W+TByStXiOu64Abw | 33Ob0uR5zEm7NnHSDtop4w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428574 | 751235 | 10651553 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-4040 | Concreting for roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-22 08:00 | 2013-07-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-10 08:00 | 2013-09-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /itwWgSZTdaRGXkiOaD14g | n0z449rlS0iEKbYp7ipO1w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428575 | 751235 | 10651553 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-4050 | Curing for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-07-23 08:00 | 2013-08-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-11 08:00 | 2013-09-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uPCMwHHyTDaqpteon2AmXA | bRvQkrv8BE+dTpbkHJ/J/w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428576 | 751235 | 10651553 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-4070 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 416 | 0 | 416 | 16 | 32 | 32 | 0 |  | 2013-08-19 08:00 | 2013-09-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-26 08:00 | 2013-09-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /cWumnaMQsiVdeJDkJ0a7Q | loo6X9aDGEuSb/cvpYpEuQ |  |  | N | 416 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428577 | 751235 | 10651553 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-4060 | Preparation of construction joint for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-08-03 08:00 | 2013-08-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-11 08:00 | 2013-09-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ujnIa5BVQQeBQw+cqiz0qQ | SWlPqoTnH0OJIu6fatvfZg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428578 | 751235 | 10651553 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-4080 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2013-08-13 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0hGHNLZwS3+JlGNk+Tz3yQ | pjxL5WGBmkmD2do13jpq3g |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428579 | 751235 | 10651553 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-4010 | Erect internal formwork & Falsework for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-07-13 08:00 | 2013-07-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MJ1rdySoSoKq0dfG18PI4Q | BWRknJjT4EiR7Qt9E2th/Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428580 | 751235 | 10651554 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-2090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2013-08-30 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-25 08:00 | 2014-01-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /l5QsaciRUeKZE/PGPHOgA | cnKL1UDtrEic5hVNnhDuHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428581 | 751235 | 10651554 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-2010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 80 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-03-01 08:00 | 2013-03-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-09 08:00 | 2013-07-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gr6CSUyTSkin2RALyHbs7Q | Z9KDNiiahUSbFF6VbB+wIw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428582 | 751235 | 10651554 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-2020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-07 08:00 | 2013-03-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-20 08:00 | 2013-07-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | shY/LWZERP2eUhsWNWyCpA | rx+g+1N320irowwNUBewrg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428583 | 751235 | 10651554 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-2030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-12 08:00 | 2013-03-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-24 08:00 | 2013-07-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q3AaFCb2QSeEvwR/3mPSnQ | IdxlAXD7lUOirOauZF4bgg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428584 | 751235 | 10651554 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-2070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-03-20 08:00 | 2013-03-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-29 08:00 | 2013-07-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kw6WSDN1SyOhFTpq9bcSig | oCIauCMRXk+QllexuZWz6g |  |  | N | 144 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428585 | 751235 | 10651554 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-2050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-16 08:00 | 2013-03-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-27 08:00 | 2013-08-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZvybUsuHTl+g0fPQWeKVNA | V7vGvi4/jk+oeRJmjqLKoQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428586 | 751235 | 10651554 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-2080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-22 08:00 | 2013-03-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-06 08:00 | 2013-08-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zGmCEdZmSwO/9Op5Mex9fA | IDAa5+bKLkao/lLsI3l6rA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428587 | 751235 | 10651554 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-2060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-19 08:00 | 2013-03-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-27 08:00 | 2013-07-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6lS8l1kZRGme9xYDerq/pg | OX7E0sJ8+UKeyJG153nZTw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428588 | 751235 | 10651554 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-1b-2040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-15 08:00 | 2013-03-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-26 08:00 | 2013-07-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zwrTdfyPRJieIPaTxk41uw | zmldgU3xLU2x4ebBHL7okA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428589 | 751235 | 10651556 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-20 08:00 | 2012-12-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7+F49Mo8QnCxl1xzwQ4CCA | O1iq+RxQcUaaktd1CHgSgQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428590 | 751235 | 10651556 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-21 08:00 | 2012-12-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dzh5INFbSWOa/gVfY/WXeg | i+TytOjNs0+AQCBETc4QkA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428591 | 751235 | 10651556 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-22 08:00 | 2012-12-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lG4uhrVNTayOqSlnM6/gcg | 6Y10FjF0MEieJ7ujUoqroQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428592 | 751235 | 10651556 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-27 08:00 | 2012-12-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wk24qoCGRZ+XlRUSAWZ8uw | eDrtTe1zRk2CDva3F86VvQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428593 | 751235 | 10651556 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-27 08:00 | 2012-12-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hl0PONQBQvqUp/dVpWJ0Zg | y0d+p1dFAk2YVTNATqZhKQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428594 | 751235 | 10651556 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-28 08:00 | 2013-01-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zYfb2V+WR+y3TVGDaznpqw | 2o4W946P4kK5r1uQr8kA0A |  |  | Y | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428595 | 751235 | 10651556 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-01-11 08:00 | 2013-01-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dprUXIAiSOql+Q6eD7SM8w | 4B9KXxbX50GBxajt0q4A9w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428596 | 751235 | 10651556 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1090 | Shear beam |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-12 08:00 | 2013-01-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SWCIy7qwTuSuXAf/HWyLFA | /hmfe7WmTkG35KU0XCbBcw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428597 | 751235 | 10651556 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1110 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-15 08:00 | 2013-01-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r8Nqq+qRSze+RrR2qoEh2A | 1qEQRLg88UKQs75+C2TeDQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428598 | 751235 | 10651556 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vVTzg7opQnqWptj5RLQ93w | 5OQmnOkxCkyjEOUjBlLXPA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428599 | 751235 | 10651556 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-14 08:00 | 2013-01-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rXiaCnWSR4KCVuYZhDmZKA | sNkiSo3YU0mj9HPoYrk08A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428600 | 751235 | 10651557 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-3080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-11 08:00 | 2013-03-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RCrWgPZJRkqzXy8URqLjlQ | lX+i5P5kokytzgWUFzE5+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428601 | 751235 | 10651557 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-3060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-08 08:00 | 2013-03-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | COPeTdd8RnaXRfjkT7WidQ | PVMPMo5BwkuzroifDmuO3A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428602 | 751235 | 10651557 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-3090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-10-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-24 08:00 | 2015-08-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xmr4E69fQdygZohTlmyTgg | QvkL5cJ3PE6tZGJtaW+Wgg |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428603 | 751235 | 10651557 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-3010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-02-18 08:00 | 2013-02-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hx0q6DgpS2mhFZajhWJFmA | vw3gZ4Oto0eH352hzzLJoA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428604 | 751235 | 10651557 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-3020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-02-21 08:00 | 2013-02-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2MaKWz9uTAuO/2b4L08vFg | xfJZwwBSn0mNjn1s33Ld1g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428605 | 751235 | 10651557 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-3030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-26 08:00 | 2013-03-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fBBfy6a4RW6r1pxLMFspZg | +SAEMhTfG0CoMvmiRkuDdA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428606 | 751235 | 10651557 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-3040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-02 08:00 | 2013-03-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | P3mJFDUHRuWOO1G22QcUNQ | H6jBMYKBoUm4ZsWFcWiCiQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428607 | 751235 | 10651557 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-3070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-08 08:00 | 2013-03-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nor/1KU/QhKikx7MXSH7gw | upnyRkU5R0W5Ub3qjxm13Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428608 | 751235 | 10651557 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-3050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-04 08:00 | 2013-03-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WCp8dP/kQN2FM4JMyaXhMg | fldCeE3otkm9dHsnjiXW7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428609 | 751235 | 10651558 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-2090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-12-12 08:00 | 2014-12-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-12 08:00 | 2014-12-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RFFOOcFpSTO4FgqIsBaufA | v9y3NkW+kUirVYfWr/IYIg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428610 | 751235 | 10651558 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-2010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-03-06 08:00 | 2013-03-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iYfddZ/+Q2eTxUiCkriBsA | JfGGd5pf5UiZ1qnzl71TqQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428611 | 751235 | 10651558 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-2020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-11 08:00 | 2013-03-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | scaV01UhRqaZ600VZMyyUA | y6MgWh74PkKVAZYYM2wC4Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428612 | 751235 | 10651558 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-2030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-12 08:00 | 2013-03-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4DRe4CY8TvO6cltDJiiizQ | R+6XYBkrtESV8CqGnqMysA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428613 | 751235 | 10651558 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-2040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-14 08:00 | 2013-03-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gsggA1q1QPGNMITIaecFyA | NlpwqGjhH0e7Hn/yaqa0Iw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428614 | 751235 | 10651558 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-2070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-16 08:00 | 2013-03-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6eUYwbksSeaDdy77zlyLXA | d7coEj3MFECBdY4dGPfrBQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428615 | 751235 | 10651558 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-2050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-15 08:00 | 2013-03-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3wrV2wrlTMeR1uiqWnHrfw | gheBtslTMkGW8qzZGNBysg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428616 | 751235 | 10651558 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-2080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-19 08:00 | 2013-03-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 50IdyZ59SYuD5rKTUjSBeQ | iUc+xIwyCkyZjPjeyVet2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428617 | 751235 | 10651558 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4a-2060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-18 08:00 | 2013-03-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5hwqvkppRomf6YsqwcEpFA | XnA0bPlcVESEx+/sWw/3xw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428618 | 751235 | 10651560 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-4090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2013-08-23 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-09 08:00 | 2014-01-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JyQJ8OaYRVm637vNs4AC2A | Gq0NUP04/km/nb71zpFtQA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428619 | 751235 | 10651560 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-4010 | Erect internal formwork & Falsework for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-05-23 08:00 | 2013-05-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-01 08:00 | 2013-08-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mTT1rpCDQ1WPMmoJodBkug | O+vuua8dg0Ookto+Tyq4Bw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428620 | 751235 | 10651560 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-4030 | Erect external formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-05-30 08:00 | 2013-05-30 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-08 08:00 | 2013-08-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vLiUA7R3T7uCfsiWLzJQdw | u28hwggTu0a7A9Fgy9ATMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428621 | 751235 | 10651560 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-4040 | Concreting for roof (444m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-05-31 08:00 | 2013-05-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-09 08:00 | 2013-08-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0Wm7yghYTZ++QwAVfxJUeQ | 6hrlwV5Vw0Ggp790RBn9Cw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428622 | 751235 | 10651560 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-4050 | Curing for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-01 08:00 | 2013-08-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8MpEsdfaTyK5np/LW/KkwQ | 4Hqx/rTNEkOifvD/bkdH6A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428623 | 751235 | 10651560 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-4080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-08 08:00 | 2013-08-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BoORsGYFQkC2t+GfBeYfBQ | Sh0PhJ0jIUmHrvrCikikcw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428624 | 751235 | 10651560 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-4060 | Preparation of construction joint for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-01 08:00 | 2013-08-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ++rHqGoITe21tH+ahr50Rg | k4kygQKpNkurIG2Mh9hp3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428625 | 751235 | 10651560 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-4020 | Rebar fixing for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-05-28 08:00 | 2013-05-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-06 08:00 | 2013-08-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KHdVpwxlQ7qAmOjrnVEdNQ | /7Y+G2aMWEqQEHOGV5vCSA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428626 | 751235 | 10651561 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-3090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2015-02-23 08:00 | 2015-02-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-02 08:00 | 2015-04-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MveiFKFgSUe0c9uJk3n6sg | RcZYaw6QyEqrDFD+aNI2tQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428627 | 751235 | 10651561 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-3010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-04-15 08:00 | 2013-04-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | //abn0R9R3y5WeUhgLFQpQ | RsR2lkCiVUuoDq6wLKUSrQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428628 | 751235 | 10651561 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-3020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-04-20 08:00 | 2013-04-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9tt+hmc9TCijaIph49STNw | uGT79Hkt5EK4032zKmFy7Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428629 | 751235 | 10651561 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-3030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-25 08:00 | 2013-04-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aauI1pU4TJSK3U1JFzKEzg | k6xiJGkBIEOgfMsNffo4Jg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428630 | 751235 | 10651561 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-3070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-05-28 08:00 | 2013-05-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Em9UXAi/SJav0cR2wnX8Sw | BEWI7aHybUmf4Gu7++/+QA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428631 | 751235 | 10651561 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-3050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-05-25 08:00 | 2013-05-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ucgLxEE9SI+OkFByRRxYqQ | lxWEVnSpK0Wgd0mYus0YDg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428632 | 751235 | 10651561 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-3080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-05-30 08:00 | 2013-05-30 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gi0GN6bYQgSVQXlG7TGsDQ | 6M/ASlUr+UiQ0CMxV4T4lA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428633 | 751235 | 10651561 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-3060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-05-27 08:00 | 2013-05-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iUwmZfBuSCe5nap061vvHA | lQToL2rzyESzy94vqm9/BQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428634 | 751235 | 10651561 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-3040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-05-24 08:00 | 2013-05-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kIUHpK6TTN2V8eu3qE6eqA | 0DmTwFZsgESqhCBIKxChwA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428635 | 751235 | 10651562 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-16 08:00 | 2013-02-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b4hdcxm+TyiVZTg44HTBJw | LiDt9keRVk2DWDlhJO2cdA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428636 | 751235 | 10651562 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-02-20 08:00 | 2013-02-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /+YGzqTcQr23RVXpm6B96A | i3HRKFqPm06pD+rYpkKLNA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428637 | 751235 | 10651562 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-22 08:00 | 2013-02-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eWsGCFs1RnKcZ3wbGXUEZA | Vw5XhyOZy0y9jOk/qfLZpA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428638 | 751235 | 10651562 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-26 08:00 | 2013-02-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | R1DCLKnhRcK1zYRfJtvN/w | kep3FWk43kaGFfJIPQvGtw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428639 | 751235 | 10651562 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-01 08:00 | 2013-03-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 01fryeqxQhKJ455VrW3OpA | +44TH/ZaDEORx+iX0EjVzQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428640 | 751235 | 10651562 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-02 08:00 | 2013-03-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6aDF1Kr0S6+mav4KESwALQ | 1JNwER/fLEyERABN+zyWQA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428641 | 751235 | 10651562 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-03-04 08:00 | 2013-03-04 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +TuSUB8iQDygIn9TMBGW9w | aPf0YEhxpE+pDiukIY8l/g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428642 | 751235 | 10651562 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-05 08:00 | 2013-03-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eibRp7X2TSmLQ5HzxkBYDQ | gLLDD2I6S0eDG6D7Y4qp0A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428643 | 751235 | 10651562 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1110 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-08 08:00 | 2013-03-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | y5VQpnJzSn6E/svpOlW3Og | zbAUiDg/yEemsJXbKo+S9A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428644 | 751235 | 10651562 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-02 08:00 | 2013-03-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0YzqFhsqST2UvvjhHIf5qw | aMjs2yqFdUKAQ6E+bkm3Cw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428645 | 751235 | 10651562 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-06 08:00 | 2013-03-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9CY+HjXDQ72mPH2lcjWu8w | cyHqJ8wof0mTxux3iLpqHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428646 | 751235 | 10651563 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-2090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2013-10-05 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-19 08:00 | 2014-02-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Alqil3kqQdGPVGuuP1IydA | iDHJEKsYg02prKwFg3T0+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428647 | 751235 | 10651563 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-2010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-04-20 08:00 | 2013-04-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-25 08:00 | 2013-06-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8IfG9Px1TU2yEIhqz4ch0w | Vdx7RciisUixpdRpel64Cw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428648 | 751235 | 10651563 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-2020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-05-03 08:00 | 2013-05-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-29 08:00 | 2013-07-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yQBd8zR/SHqw6YdFmmry0Q | 1HXap6aLBUiir+w8dkBWHA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428649 | 751235 | 10651563 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-2030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-05-16 08:00 | 2013-05-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-04 08:00 | 2013-07-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UhfTZRWRQKGnyk69GgkDUQ | AyQmMw/yXUK4IknOsd5XAA |  |  | N | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428650 | 751235 | 10651563 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-2040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-05-24 08:00 | 2013-05-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-06 08:00 | 2013-07-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mkZLvZP5Sxyli9Jg/evgLw | fQ5p+Ip0vUy/BIPiyWerRQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428651 | 751235 | 10651563 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-2070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-05-29 08:00 | 2013-05-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-09 08:00 | 2013-07-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sstTWr9RR8W6N6gLnqGuJg | 7/UCQfusIki5E7vRc3glyA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428652 | 751235 | 10651563 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-2050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-05-25 08:00 | 2013-05-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-07 08:00 | 2013-07-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pWJu2eX0Qgis2cWh5bHxMQ | rVtlTs0v40WlXkpXLudANQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428653 | 751235 | 10651563 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-2080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-05-30 08:00 | 2013-05-30 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-17 08:00 | 2013-07-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /uy4VPLVR7uD+Xp2HwSnmw | e98iDaU3yE6AcY0KJSNOFg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428654 | 751235 | 10651563 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2a-2060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-05-27 08:00 | 2013-05-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-08 08:00 | 2013-07-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fq8m7hSOSH6iC2LlOsF4GQ | UainWBZ9L0yag2WeQiwWuA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428655 | 751235 | 10651565 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-3090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-10-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-18 08:00 | 2015-08-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yOIrkD18Seac2B5DvVHqRw | HFfC2xigl0WAIW8RJykCYQ |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428656 | 751235 | 10651565 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-3010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-02-21 08:00 | 2013-02-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lZTjDD8IT5Oa88t3L1l6NQ | R77DMw+Nj0WPWNGARMlASA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428657 | 751235 | 10651565 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-3020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-02-26 08:00 | 2013-03-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zB4BfY7GSiySHkTw+eH87w | m0Gy0mT/u0WHI85q0OLdvg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428658 | 751235 | 10651565 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-3030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-27 08:00 | 2013-03-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SiMK/rorT8ekw0PRC2UFmA | RYByufr/kUSKAG3CJVJP+Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428659 | 751235 | 10651565 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-3040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-02 08:00 | 2013-03-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HdR3JrxzTr2wiWK30llcOg | d5dyVBSJeE2oocd2Dh6J3g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428660 | 751235 | 10651565 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-3050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-04 08:00 | 2013-03-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gJWiyOGnQYG1uphrchOrGQ | aurNkq+gg0STbYyDUfuwdA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428661 | 751235 | 10651565 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-3080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-09 08:00 | 2013-03-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HC8voOpDRCa6RfzpVom4Iw | j88o7dhiaEmn3Qfl/dRi7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428662 | 751235 | 10651565 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-3060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-06 08:00 | 2013-03-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xUCeFOzISuO2+ykmMHrn+w | ephsvsRCu065/0TEKDe5Gw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428663 | 751235 | 10651565 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-3070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-08 08:00 | 2013-03-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7tEl3ED8QyuWhbSULjoX9g | igvX1sTTrESNTntuZ3t66Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428664 | 751235 | 10651566 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-2090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-12-06 08:00 | 2014-12-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-06 08:00 | 2014-12-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dHgZ/+QPRPuhQMfjAen6Mw | IYC4ouk1b0qpXnlDkFKjEw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428665 | 751235 | 10651566 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-2010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-03-06 08:00 | 2013-03-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kmg9ynfxSQioqc2sO77T2g | OZsdRnBAU0GzCwzaSCUXZQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428666 | 751235 | 10651566 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-2020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-11 08:00 | 2013-03-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | M972AyGiTImIppLj1aNz4Q | VEDA7WVv/U6TMfARjEyNpw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428667 | 751235 | 10651566 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-2030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-12 08:00 | 2013-03-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BcLnmhe5TbeufNfN06KAQQ | oKzWRSUPaU24lNmrd72JLA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428668 | 751235 | 10651566 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-2040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-14 08:00 | 2013-03-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XulGkh4XTHqdQzHGMmxJdw | 8ewo87yBvEubk4a2nhivAg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428669 | 751235 | 10651566 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-2070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-20 08:00 | 2013-03-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /LZoJ1ruTz6vGJuufwmj5g | w7yuKHS2qE6cgVRlr8SbzA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428670 | 751235 | 10651566 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-2050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-15 08:00 | 2013-03-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CnGngNROQZy3EEdVfPQTiw | JFnACEVkzEaMdHhA8yCZ6g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428671 | 751235 | 10651566 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-2080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-21 08:00 | 2013-03-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2DxPsutxR1mVrIjaQQ3YjA | F3W0573wE06pfQt0E+eaug |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428672 | 751235 | 10651566 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-2060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-19 08:00 | 2013-03-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | w3EMDp95TnWbhbQ7NQVchA | VSiIwKwF10anWMSsDmfIhw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428673 | 751235 | 10651567 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-14 08:00 | 2013-01-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bFWYv20VQWCqOIQQc7amAA | xVG4hlz5ZkC/1MfiS1BIWA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428674 | 751235 | 10651567 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-01-15 08:00 | 2013-01-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | J5cULLxNRq+l4Ax9ZMXsSA | MXAJ42awC0qa93ieM+dlCw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428675 | 751235 | 10651567 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-17 08:00 | 2013-01-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WdZN630cTvyrUztG+lRuxg | sc/WPnWbFEqTxPB9k9ZiBQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428676 | 751235 | 10651567 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-18 08:00 | 2013-01-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FihGir7wR/e2rnVYYMJ2eQ | xRz7Y++7vkGHFcsUaJl3BQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428677 | 751235 | 10651567 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-19 08:00 | 2013-01-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KUS6qiEvT+mEPrkk4OTuDQ | W7PvSzcRYkiZACZqgFTTMw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428678 | 751235 | 10651567 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-21 08:00 | 2013-01-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HtGKcXl7SvmgncWM+uUXmg | kipWPvcZ00+TyvUVz4Du6A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428679 | 751235 | 10651567 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-01-21 08:00 | 2013-01-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | asaztlMbQnKq+k+nv1E0kQ | dmg1BI8Xv0ynrfjGmGZsFg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428680 | 751235 | 10651567 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-21 08:00 | 2013-01-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 752tJCz8T8O7IheFVKAaNQ | 1M26yrynVkCWxlVOcyI40A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428681 | 751235 | 10651567 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1110 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-23 08:00 | 2013-01-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6gn2XoXHSnGoFMxtbfWZ1w | 7IjqFuBOF0apI/Oxlk8TXg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428682 | 751235 | 10651567 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-29 08:00 | 2013-01-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PsgBD6JYQJy1Arh/VVuHMg | 5DL++wZl0kO91TVVEapl2A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428683 | 751235 | 10651567 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-4b-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-22 08:00 | 2013-01-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gPSQLZkoRMGvoxFAxTE0oQ | +LOZwDhVV0i0pxx+LAjq0A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428684 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-12 08:00 | 2012-11-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-12 08:00 | 2012-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7Hc+JnK3Soe/2uNhagFB3w | scaIIBwX2UOcY8xaiWHXUg |  |  | Y | 64 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428685 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 104 | 0 | 104 | 16 | 8 | 8 | 0 |  | 2012-11-13 08:00 | 2012-11-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-13 08:00 | 2012-11-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UCIYCY6pTU+GliWaTj+21w | D0E8CJ4wPEaLgxWecS3tkw |  |  | Y | 104 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428686 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 272 | 0 | 272 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-15 08:00 | 2012-11-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-15 08:00 | 2012-11-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | q78xibJYRFem4Yh6uTSx5g | fi71k45RO0uNFqhl54JldA |  |  | Y | 272 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428687 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-17 08:00 | 2012-11-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-17 08:00 | 2012-11-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ua8KeUpORb+xifp7FhE4CA | CaulxBFvzUKCSqod2kZzpA |  |  | Y | 288 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428688 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-19 08:00 | 2012-11-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-19 08:00 | 2012-11-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t8D+yjCQSnq27ovQPfPPww | rdrTOlISPU24/RAhvfIASg |  |  | Y | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428689 | 751235 | 10651569 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-20 08:00 | 2012-11-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-20 08:00 | 2012-11-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +UxPCLvETDm0rshmgFlkvg | VDfZ5eGS4kyA6NbcerEpNw |  |  | Y | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428690 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1170 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-12-01 08:00 | 2014-12-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-01-08 08:00 | 2015-01-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QK/my6OTTpCyQSTOaZKfPw | 1c/CyvxoU0axGAXdQjvi4A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428691 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1090 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 40 | 48 | 0 | 0 |  | 2012-12-21 08:00 | 2012-12-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ehddErPiRV6gmaLecz3cew | pW2k8pk4ykiVEIx+/Phtgw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428692 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1100 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 40 | 32 | 0 | 0 |  | 2012-12-28 08:00 | 2013-01-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-27 08:00 | 2013-07-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | P1pT2xxKQ325jM1YBAxUIw | 5Sw/zfPCK0OzL0IpfHOs6Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428693 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1110 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-04 08:00 | 2013-01-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-04 08:00 | 2013-07-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ApB80i5NTtumbJbyLcfNDQ | zoZOpMRBXEuNaESvUTIuAA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428694 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1120 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-08 08:00 | 2013-01-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-08 08:00 | 2013-07-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KpYaViW1R5GfpMuGIC0wlA | egNPax2v6UqwSQEBOrwpKw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428695 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-22 08:00 | 2013-01-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-10 08:00 | 2013-07-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Mv6z2F4oRdiu0XtkRu8RYA | lYOoxOasPkO4hhV4cp0baA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428696 | 751235 | 10651569 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1130 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-09 08:00 | 2013-01-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-09 08:00 | 2013-07-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | G6LCjm0yRoChzZGKbPz+gQ | V4TcNrgxZUakwCUJMPFD5Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428697 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-24 08:00 | 2013-01-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-19 08:00 | 2013-07-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oRAw52ioQA2ZN4fe2tvz1w | oM40xW/Kc0+T6byjY0TeLg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428698 | 751235 | 10651569 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-20 08:00 | 2012-11-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-20 08:00 | 2012-11-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | N2kmv2NJRzeRlsmf4zSHew |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428699 | 751235 | 10651569 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-21 08:00 | 2013-01-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-09 08:00 | 2013-07-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ttKxarzmTkaAuLtjkXth/A |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428700 | 751235 | 10651569 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 2012-11-21 08:00 | 2012-11-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-21 08:00 | 2012-11-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KYZFDG3pQjyebyn6OABEEg | d5xJ3KMiIUqjKPaoFZZm5A |  |  | Y | 72 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428701 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-23 08:00 | 2012-11-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-23 08:00 | 2012-11-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IafgtwLwRhy8sU8XrIRUFw | KEm7ugG2O0+S643pGkxujw |  |  | Y | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428702 | 751235 | 10651570 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-23 08:00 | 2012-11-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-23 08:00 | 2012-11-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cNm4QbWvTHm08hPF64CrOw | vL/FRzt3DU2EsKlV3sVs2g |  |  | Y | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428703 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 2012-11-24 08:00 | 2012-11-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-24 08:00 | 2012-11-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mfk3oCFjRoCwUquHJ1ym2A | 8mzd9g8O0kunLjU7H8Bh9A |  |  | Y | 72 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428704 | 751235 | 10651570 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-24 08:00 | 2012-11-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-24 08:00 | 2012-11-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LFqPcHuoQ7SDYdJ+I8ov6w | dl7HlbF8NU2dLbexuxntJQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428705 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2090 | Rebar fixing for central slab |  |  |  | 0 | 272 | 0 | 272 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-24 08:00 | 2012-11-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-24 08:00 | 2012-11-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A7EFwM1XSK2MLgilfEoVsQ | 4KxhwJn3GUG3zqVEsUnxfA |  |  | Y | 272 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428706 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2110 | Concreting for central slab (450m3) |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-26 08:00 | 2012-11-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-26 08:00 | 2012-11-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0E5mjj73QRunDB9aPr1yQQ | KEm7ugG2O0+S643pGkxujw |  |  | Y | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428707 | 751235 | 10651570 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2120 | Curing for central slab |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-12-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-12-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aV1IJxSySNCYgJpc5HgZlw | vL/FRzt3DU2EsKlV3sVs2g |  |  | Y | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428708 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2150 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-12-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 70O0gyhiQaS4Vr4ayu/BvQ | +XuE34rDMEyVwctnc9gAjA |  |  | Y | 144 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428709 | 751235 | 10651570 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2130 | Preparation of construction joint for central slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-11-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-11-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WglFo0abT8i051+8525htA | dl7HlbF8NU2dLbexuxntJQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428710 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2240 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2015-10-08 08:00 | 2015-10-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-19 08:00 | 2015-11-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +adEZBNrQ9yIn3GV9hH3gg | mw5mmtBTpESiSUWdZK8oHA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428711 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2160 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2012-12-20 08:00 | 2012-12-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UIUGM/iSQF2UNDojFvAHow | b1QQxHL3QUOkaIKXrc63+w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428712 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2170 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2012-12-27 08:00 | 2012-12-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-26 08:00 | 2013-06-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2xZPgDYOTKi6sNR/3NDpIg | Dkf1xORL3kybh8punxKuow |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428713 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2180 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-02 08:00 | 2013-01-04 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 31aJT2zxTrWR0v3IbLEbfQ | VOYVvd3WdUyo/UjGGw9yyA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428714 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2190 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-05 08:00 | 2013-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-05 08:00 | 2013-07-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pcEoOIwOSOiPf51Igkf3Kw | 6hS3kY2n70ixOKqVhM7qpQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428715 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2220 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-18 08:00 | 2013-01-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-08 08:00 | 2013-07-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ouRxwl9aQS+LwfWnYb7h4g | jtGyoSIuV0WQFrpZ9iNKKw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428716 | 751235 | 10651570 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2200 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-07 08:00 | 2013-01-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-06 08:00 | 2013-07-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zUr/tuOxSK2niH8iux0MWg | aDq1LZ2Im0WPaSGOZCiskA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428717 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2230 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-21 08:00 | 2013-01-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-16 08:00 | 2013-07-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QXrQZAbsQQ+o/rRr2beJvw | M3nexcP04Uiycp5/Pv3Mrg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428718 | 751235 | 10651570 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2210 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-17 08:00 | 2013-01-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-06 08:00 | 2013-07-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aEIjS32TRP6iseXRglNHZg | H3GEk0Vep0utYrSyPYm1cg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428719 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2140 | Removal of formwork for central slab |  |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 2012-11-28 08:00 | 2012-11-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-28 08:00 | 2012-11-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZSr4XBZwRWakB494mqOFsw | iQxcQ+ko3kuZbTDkr7trFg |  |  | Y | 72 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428720 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2100 | Erect external formwork for central slab |  |  |  | 0 | 104 | 0 | 104 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 2012-11-26 08:00 | 2012-11-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-26 08:00 | 2012-11-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xeS6k7tpQiW+gSs4NMs37A | hbtU3k+EoUK1r8T8ZmgUgQ |  |  | Y | 104 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428721 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-13 08:00 | 2012-11-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-13 08:00 | 2012-11-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BlArHrfURi2M8EC01Sy2ew | fH05l7a5JUCsICGV3Kmecw |  |  | Y | 64 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428722 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 104 | 0 | 104 | 24 | 8 | 8 | 0 |  | 2012-11-14 08:00 | 2012-11-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-14 08:00 | 2012-11-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | q/7CnioMRymU6pUCS4ZqeQ | nG3TSItsBkG1qGCuJ8WcaA |  |  | Y | 104 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428723 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 272 | 0 | 272 | 24 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-19 08:00 | 2012-11-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-19 08:00 | 2012-11-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | c92rXMgYQOqOntDllLVMUw | 4KxhwJn3GUG3zqVEsUnxfA |  |  | Y | 272 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428724 | 751235 | 10651570 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6a-2040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-22 08:00 | 2012-11-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-22 08:00 | 2012-11-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EpFE7+5lR2CDeSu13HKNZQ | IhW6BSGLQkqeas9h4geN6A |  |  | Y | 288 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428725 | 751235 | 10651572 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-3090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-10-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-12 08:00 | 2015-08-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1ueTNZWmTfWLxXTq3jMteQ | 0lIIk+/Lh0S7V+DMsCzCyg |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428726 | 751235 | 10651572 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-3010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-03-13 08:00 | 2013-03-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FKPKHnXBTdWlmlpbRBRHLA | DjSmwzpfm0iajl07uhuMeQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428727 | 751235 | 10651572 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-3020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-21 08:00 | 2013-03-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 83JCjW9cSiCYeqIDDSgd9Q | U286EG4J+UikhtvvavYXRQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428728 | 751235 | 10651572 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-3030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-27 08:00 | 2013-04-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1B545jZuRr+l8KSf2/La8Q | QMhDQN/J1keqgoWMdcEF4g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428729 | 751235 | 10651572 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-3040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-13 08:00 | 2013-04-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pJGs516mT8CFlzooIDj1vw | 7De+/16320yhT2skhC9oXQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428730 | 751235 | 10651572 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-3070 | Removal external wall formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-30 08:00 | 2013-04-30 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nFURv98MRq+trZc8yUrKQQ | JneY2KlRYkyhl6OT6849Aw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428731 | 751235 | 10651572 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-3050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-04-15 08:00 | 2013-04-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pAp5w3bjQo66yI7D3rT2Hw | Afy1d6hAZUOnoriwVAQhlg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428732 | 751235 | 10651572 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-3060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | flIk8LugTYGBneElpQhI1w | kgtAiBg/D0GZ/mJJjqtYgw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428733 | 751235 | 10651572 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-3080 | Removal internal falsework and formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-04-30 08:00 | 2013-04-30 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K8wmrYgxRfOUeD4wTlvD4Q | /0nPeLGKNE2XIvZ1rv9j3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428734 | 751235 | 10651573 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-25 08:00 | 2013-01-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wn+rXL2DT5ejKLMcKV1G4w | YUcWQr7y0kKnt8cxR7Xj2w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428735 | 751235 | 10651573 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-01-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aAICzu+NSmuvcTWHUtwd8A | kkxA6+57pkeAvj44ZOA5Pw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428736 | 751235 | 10651573 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-28 08:00 | 2013-02-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UvYngdTxR5O3iRkvDrbA2w | SQmdRp+dekajVu/1cmMxLw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428737 | 751235 | 10651573 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-01 08:00 | 2013-02-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mKn5ll5sTnq6KMVjlNI+tg | errr2B9k50O0HZ/dA0dTVg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428738 | 751235 | 10651573 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-02 08:00 | 2013-02-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KnTw3MYATfyN8IBlRNUnSw | 8/k93HiYUkOT7nipOIvY3Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428739 | 751235 | 10651573 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-04 08:00 | 2013-02-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-12 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +x6fV3Q/SsGbTwCPUG+J2g | 5ghmuqurB0CAq8onPVFcNg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428740 | 751235 | 10651573 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-02-04 08:00 | 2013-02-04 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hIMaVhZhROWsYPCmkl+oKw | qauFvB9A8kuIB9uzeM6iYw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428741 | 751235 | 10651573 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bA1/S+ELT3WpX8oVfsgHnA | e93BYXCWcEidI21+TfBRKw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428742 | 751235 | 10651573 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1110 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-07 08:00 | 2013-02-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LuBZdS8xTyuYpzoXbqGM3g | Bv3P6pesqEqLTY5YaGMAJw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428743 | 751235 | 10651573 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-15 08:00 | 2013-02-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rq2Bo3wXSB6323PgTS6jeQ | ukF4LO0d10Kum6JjE+nhjA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428744 | 751235 | 10651573 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-06 08:00 | 2013-02-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2laKtwG6Rg28Ir5WhH5gYg | 6kjf0TlxJUeFn14s2N2gpA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428745 | 751235 | 10651574 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-2090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2013-10-05 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-08 08:00 | 2014-03-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | u4+5tMGOS02YfekSKFGrwQ | HFfC2xigl0WAIW8RJykCYQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428746 | 751235 | 10651574 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-2010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 624 | 0 | 624 | 56 | 48 | 48 | 0 |  | 2013-08-24 08:00 | 2013-08-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZcBjfIbhTUe6w1V8x+dxqg | R77DMw+Nj0WPWNGARMlASA |  |  | N | 624 | 48 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428747 | 751235 | 10651574 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-2020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YnV1DnN7SaSpT7kL4wVIyg | m0Gy0mT/u0WHI85q0OLdvg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428748 | 751235 | 10651574 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-2030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-09-06 08:00 | 2013-09-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-05 08:00 | 2013-10-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vZ0CsWJbQamaOFy2aAQuOw | RYByufr/kUSKAG3CJVJP+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428749 | 751235 | 10651574 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-2040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-09-13 08:00 | 2013-09-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-08 08:00 | 2013-10-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iw2IjnL3R+OZZo6YayfoUQ | d5dyVBSJeE2oocd2Dh6J3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428750 | 751235 | 10651574 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-2070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-09-25 08:00 | 2013-09-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IvBdfnczQ0uEiGx2JkbzDg | igvX1sTTrESNTntuZ3t66Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428751 | 751235 | 10651574 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-2050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-14 08:00 | 2013-09-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-09 08:00 | 2013-10-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BXuXBeeDRVepvpyLHk0kPg | aurNkq+gg0STbYyDUfuwdA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428752 | 751235 | 10651574 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-2080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-09-26 08:00 | 2013-09-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-19 08:00 | 2013-10-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sbj57xvWQrOKONBtPIcEhw | j88o7dhiaEmn3Qfl/dRi7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428753 | 751235 | 10651574 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3a-2060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-24 08:00 | 2013-09-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-09 08:00 | 2013-10-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b/nBn9VuQpuTWGkDCU4bEA | ephsvsRCu065/0TEKDe5Gw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428754 | 751235 | 10651576 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-2090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2013-08-23 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-10 08:00 | 2014-02-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d1d4wL9oQ3mf/6Ogtg5H8Q | 2c3rKy8jGUOZIv76WSrEag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428755 | 751235 | 10651576 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-2010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 624 | 0 | 624 | 32 | 48 | 48 | 0 |  | 2013-06-26 08:00 | 2013-07-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-01 08:00 | 2013-08-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 43LRyD/TQdKPVURQclFceQ | 3nwsqL5prEyH7mMzn9jxqg |  |  | N | 624 | 48 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428756 | 751235 | 10651576 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-2020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-07-03 08:00 | 2013-07-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-06 08:00 | 2013-08-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j0nyGRv+ShmRAzoizeIfVA | mbe13kjVjEyg7yRhgazf8w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428757 | 751235 | 10651576 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-2030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-10 08:00 | 2013-07-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-09 08:00 | 2013-08-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8fnglNX1SNuzE57+2Pe+GA | WnwFA+0NJUGbr/oJ1DdJtw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428758 | 751235 | 10651576 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-2040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-27 08:00 | 2013-07-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-12 08:00 | 2013-08-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZlRo9ak9RoirNAh/7Uf+bw | giEVcpwvl0Sk8PG2OMaXTQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428759 | 751235 | 10651576 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-2070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-08-05 08:00 | 2013-08-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jmuw0E9LSXqwek/SiSKHjA | 8gbOIn5L706eZhGL5BNYCQ |  |  | N | 144 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428760 | 751235 | 10651576 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-2050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-07-29 08:00 | 2013-07-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-13 08:00 | 2013-08-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | M3h4SbqsR9WPhA72wuOAIA | nY0vgqueT0WltDnE0f6ekA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428761 | 751235 | 10651576 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-2080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 416 | 0 | 416 | 8 | 32 | 32 | 0 |  | 2013-08-07 08:00 | 2013-08-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-05 08:00 | 2013-09-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6Rcs7NtTSL2IewqOfupSYg | 2f1xBUdaxUi52Rt2oQrB/g |  |  | N | 416 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428762 | 751235 | 10651576 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-2060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-08-02 08:00 | 2013-08-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6TtSMsnsQiOa39awbwBBgQ | AhDK1RD2CkacIXkFdBRv9Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428763 | 751235 | 10651577 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-3090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2013-08-30 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-05 08:00 | 2014-07-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4qs0wvwqSQOIcWJUkzsaVg | RGLCZ6AAbkytpmjW7tmIbA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428764 | 751235 | 10651577 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-3010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-07-08 08:00 | 2013-07-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-01 08:00 | 2013-08-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rxbCz1hJSYKJZRvZ1vOJ/Q | SX1oXJoeWECAzby8AJoywQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428765 | 751235 | 10651577 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-3020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-07-16 08:00 | 2013-07-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-06 08:00 | 2013-08-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | c7h3p+x2TrysNQaLXIoKRQ | EKRyvZEGz0OfwTvC+4BhYw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428766 | 751235 | 10651577 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-3030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-07-30 08:00 | 2013-07-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-09 08:00 | 2013-08-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d/DCzwD0R+uNRN6PCIgKUQ | 5rg9cdWsFEywZCkfMggXng |  |  | N | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428767 | 751235 | 10651577 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-3040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-08-07 08:00 | 2013-08-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9OeToqnRT3K/iJHTFD0p9Q | ojEUJJh2gECjYCI7dklZmA |  |  | N | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428768 | 751235 | 10651577 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-3070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-08-22 08:00 | 2013-08-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-05 08:00 | 2013-09-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TqLG4+0PT9+VPnqeWoM+qQ | h/Kb8pt1tUCuCywrlqBq+w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428769 | 751235 | 10651577 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-3050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-08-08 08:00 | 2013-08-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-04 08:00 | 2013-09-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gwv/zG1iQNSYsKs/BGDGvw | ohLfQbPVxE+F44XzND3sNg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428770 | 751235 | 10651577 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-3080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-08-24 08:00 | 2013-08-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-14 08:00 | 2013-09-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h21JZkmBRxC6qNwF9IxRgA | QOWsz7+/hkKfY20f8jGiXQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428771 | 751235 | 10651577 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-3060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-08-20 08:00 | 2013-08-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-04 08:00 | 2013-09-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qAEBf4LTT8q2qp8ynv3ceQ | Dpz8W2Akx0+akSFPoAwstA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428772 | 751235 | 10651578 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-4090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2013-08-13 08:00 | 2013-08-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-24 13:00 | 2014-01-02 12:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A9uGEtP8ROWvT6amIu0cug | ybRPHTCdC0iP7n1IsO8QcQ |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428773 | 751235 | 10651578 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-4010 | Erect internal formwork & Falsework for roof |  |  |  | 0 | 624 | 0 | 624 | 32 | 48 | 48 | 0 |  | 2013-08-30 08:00 | 2013-09-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZYunNcEET+mh+53BZ9B/+w | zs6AVwl4+UCt/9h3x+VRqg |  |  | N | 624 | 48 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428774 | 751235 | 10651578 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-4020 | Rebar fixing for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-09-10 08:00 | 2013-09-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EfxE5zvGQiOya5u3IlUjFQ | ll5l820aMU2dbewUzOzRrg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428775 | 751235 | 10651578 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-4030 | Erect external formwork for roof |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-09-16 08:00 | 2013-09-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-09 08:00 | 2013-10-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tFedDBAbT/yN5T1rpO9H+w | Ns3MnmZrDU+HRJ1UEsFBtA |  |  | N | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428776 | 751235 | 10651578 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-4040 | Concreting for roof (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-09-18 08:00 | 2013-09-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QKuaGfrERIeAoA3yDN58CA | HKwl3RZ/HEGmtGHYf2vRfQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428777 | 751235 | 10651578 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-4050 | Curing for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-19 08:00 | 2013-09-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ld3zTdiEQsKr2yVhMBHQaw | zagJlY2G4km3b9HwfCRl/g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428778 | 751235 | 10651578 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-4060 | Preparation of construction joint for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-24 08:00 | 2013-09-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JCkSRfZ4TtCasCtZD73RnQ | Om6oyARp3kSW6ZPK0zzxFQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428779 | 751235 | 10651578 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-4080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-09-25 08:00 | 2013-09-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-21 08:00 | 2013-10-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fPh9cbdqTpeQVTHt5MtpDA | P3urL5WuCk6LYo7SJzruWg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428780 | 751235 | 10651579 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-20 08:00 | 2013-02-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zBQKZcI6TMGZElp/1tqTbQ | r5SBtbzVvE2Gc8TkpZCxIw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428781 | 751235 | 10651579 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-02-21 08:00 | 2013-02-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vviape5BShGB43DZ3OT/Dw | YnT0UqaIxkOautFgJfzMgA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428782 | 751235 | 10651579 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-04 08:00 | 2013-03-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mQai800jS+izB0YSSbAcrA | TPOfHIX2WEiSBjnl+dZh6A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428783 | 751235 | 10651579 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-05 08:00 | 2013-03-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xAayh53WScKEdCCCjNwHsw | JSvT1xy1002iSxwOulTh0A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428784 | 751235 | 10651579 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-07 08:00 | 2013-03-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qrIL++GNQWuSmD6PQh9AUQ | 5GLsB+Zt2E+yvE2VUenr0A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428785 | 751235 | 10651579 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-08 08:00 | 2013-03-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-12 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 85HeC5NcRraPO2W94TSrPw | w2FkoX4qNkKKP5H+FeWK7g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428786 | 751235 | 10651579 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-03-08 08:00 | 2013-03-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /iluH7ULQW2fx9Jy40b3JA | CERu6CGtJkurLOFUwFkrqQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428787 | 751235 | 10651579 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-11 08:00 | 2013-03-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jGUwDCR9TBefE0WukqYLtQ | 8IuRGJAJLUmm9EcMlNomuw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428788 | 751235 | 10651579 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1110 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 32 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-24 08:00 | 2013-06-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QvGsD5mCTYeYR/1jglkxVw | knJkZrABXUa7DCZ5+zLVpA |  |  | N | 144 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428789 | 751235 | 10651579 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-12 08:00 | 2013-03-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rHKk+onFSbah6uvfGE63mQ | pPFz9NqlJkiJztvsz/ah0g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428790 | 751235 | 10651579 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-2b-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-13 08:00 | 2013-03-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MYQm0lz8RrSiS7dQaZEsvQ | tv89b1YuO0yqmnyLm0BEAw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428791 | 751235 | 10651581 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-04 08:00 | 2013-02-04 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dIQVq9aORn+rKZCUMSnSJg | G/lCarUTnUOsihzomIfbpA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428792 | 751235 | 10651581 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZB4LJQ55Q1qs1iFAqR1Jgg | 6qQ3NXCXGE+pfaStunqhrQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428793 | 751235 | 10651581 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-14 08:00 | 2013-02-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kKDxlWjhTBiGpwQCmQd2+w | 7ogT2t1IgkaJvkpkLV2gHw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428794 | 751235 | 10651581 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-16 08:00 | 2013-02-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2e4d5ISYRvG+mcn1tBZEJA | sHk+Zn/+2UqU7UsNQxcdwg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428795 | 751235 | 10651581 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-18 08:00 | 2013-02-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g6AlnJF5RSipVhkIg4+b+Q | 4vAtDrjrPEenLn7P6FpyGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428796 | 751235 | 10651581 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-19 08:00 | 2013-02-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-12 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8ZwJ4G0SS2aYkgoRy2JnjA | a+7MjTge1kWgZ13aU2fsOg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428797 | 751235 | 10651581 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-02-19 08:00 | 2013-02-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 29+JmC3PQwCvI7m85JVnZg | OQyrzYd+Hk2BHm+FywfD9Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428798 | 751235 | 10651581 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 128 | 0 | 128 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-02-26 08:00 | 2013-02-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | V/qxrQrcR7CM0MGRUPw7Wg | CbAcNpoKfEyQbRVNaUlC5A |  |  | N | 128 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428799 | 751235 | 10651581 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1110 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-04 08:00 | 2013-03-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wJMC2+xUToONvPChnkQ2UQ | 4UGCUdwtOU6wDH1ajgAqBQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428800 | 751235 | 10651581 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-27 08:00 | 2013-02-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BE9R2m2nTpCiEWldUPCgVQ | 6tkQ+AUxm0uPNqiNWunV3A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428801 | 751235 | 10651581 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-27 08:00 | 2013-02-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LmTfvuTcTPCsVMDAIFaDSA | VVz0PPjlWkWyUOR/Brx7eg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428802 | 751235 | 10651582 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-3010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-03-21 08:00 | 2013-03-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QcFhTXNHTSm6IjKRaZVWFg | wpXoVRsgF0y/4d8g+SN6tA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428803 | 751235 | 10651582 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-3020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-04-02 08:00 | 2013-04-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3jo8qRJ1SgeDpxFvV4tdIg | qzsGMk+BvkO1VPE4JJ0Ayg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428804 | 751235 | 10651582 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-3030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-09 08:00 | 2013-04-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YimSUZ58RjilVbkTKOvUbg | GsqjTLXQCkONmeUeOI/2Wg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428805 | 751235 | 10651582 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-3040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-13 08:00 | 2013-04-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ErkC9jrsQoKZv/fQd5HLMQ | adCo6IqMVkeUHcQSYhbAug |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428806 | 751235 | 10651582 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-3070 | Removal external wall formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-17 08:00 | 2013-04-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SJHn+OqURXGXbO4I45bUZg | 86OKHtEzPkeXkJ6lAKwgRQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428807 | 751235 | 10651582 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-3050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-04-15 08:00 | 2013-04-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bzGvCO7zR2yj1Rnc7K1d6g | s+WvOKr+lkeN858yMp6euw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428808 | 751235 | 10651582 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-3080 | Removal internal falsework and formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-04-22 08:00 | 2013-04-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | n2QFlT/6Szu+919sjTkMzw | vb1AFOmipUGg2Z3iQnQq8g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428809 | 751235 | 10651582 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-3060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7NeSLJhATgeZgugJ04SrBQ | yQNsJEY0MUyaf5hI7jSWqg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428810 | 751235 | 10651582 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-3090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2015-07-27 08:00 | 2015-07-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-06 08:00 | 2015-08-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dNYZ7zLSTt6FgwEUlWvkcA | KpzlRXBxQkCqvoR0tA1mPQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428811 | 751235 | 10651583 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-4090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-07-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-07-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 10qol099T4aO9WmgN/VQ7A | i7E/z3ROb02Pe2RMD1CCjg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428812 | 751235 | 10651583 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-4010 | Erect internal formwork & Falsework for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-12 08:00 | 2013-09-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JgpgBY25SEO/v6w8FAZP+Q | /FNiweSh90K8LCQxyRDcnQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428813 | 751235 | 10651583 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-4020 | Rebar fixing for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-06-27 08:00 | 2013-07-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-17 08:00 | 2013-09-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vi56ekM2RHuFYEOlH6j86w | H1fbThWFX0meN4fYWzgnTA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428814 | 751235 | 10651583 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-4030 | Erect external formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-06 08:00 | 2013-07-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-19 08:00 | 2013-09-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hUkWPKaBQL6XU2qOlON1Hg | /6zMvIY6vEKoSS+4QQOkrQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428815 | 751235 | 10651583 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-4040 | Concreting for roof (444m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-11 08:00 | 2013-07-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-21 08:00 | 2013-09-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SnHPbnShRsmO8YgDszC9xw | jxDEjfDPNkCthTwkMzC44g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428816 | 751235 | 10651583 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-4050 | Curing for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-07-12 08:00 | 2013-07-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-22 08:00 | 2013-10-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 59F0wZNXRkWrTsP0bYLBPA | P1JjjwGOEkqKiiquNRAU+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428817 | 751235 | 10651583 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-4080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-07-18 08:00 | 2013-07-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8vZGHUcESP6h+oDQk+8X0Q | PSAE1Rh1o0u10FyJIVs7IQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428818 | 751235 | 10651583 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-4060 | Preparation of construction joint for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-07-16 08:00 | 2013-07-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-23 08:00 | 2013-09-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tvbfDzvjSk2NaRE+Obqqfw | yzPcUNI9f0SY273oE92WJg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428819 | 751235 | 10651584 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-2090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2013-10-05 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-03 08:00 | 2014-03-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4R5um6V8THSv2E7emnoQ0A | H8GeUlH3y0yWG3OQIq67fw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428820 | 751235 | 10651584 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-2010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-12 08:00 | 2013-07-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iiW/NfSiQzeWv6Czdvoqdw | 1U+JBi+a+k+1wFeQe7B9XA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428821 | 751235 | 10651584 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-2020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 544 | 0 | 544 | 24 | 32 | 32 | 0 |  | 2013-06-27 08:00 | 2013-07-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-17 08:00 | 2013-07-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vPQQ8Lr3TfueClWQU16/cQ | yvIc3AUetEiVUIYgSRyzeA |  |  | N | 544 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428822 | 751235 | 10651584 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-2030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-06 08:00 | 2013-07-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-14 08:00 | 2013-08-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CrAiHXgdT/umgQ4ijU3HLQ | ayW8XeU2WEqEPiQRA22Hqg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428823 | 751235 | 10651584 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-2040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-11 08:00 | 2013-07-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-16 08:00 | 2013-08-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3Y590QRbRWGKrhBW7sPlKg | 1VF+Ffch60mO1bQ0waYrcg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428824 | 751235 | 10651584 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-2070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-07-17 08:00 | 2013-07-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-13 08:00 | 2013-08-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zEg7yJLhRIyHXbtr41EtcQ | 7yiDMnx/S0KGe11nP5I7cA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428825 | 751235 | 10651584 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-2050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-07-12 08:00 | 2013-07-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-11 08:00 | 2013-08-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9HPbaVr1TsKLFYcQGTSOZQ | I2H90NvioEytADnAoop1GA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428826 | 751235 | 10651584 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-2080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-07-18 08:00 | 2013-07-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-21 08:00 | 2013-08-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EvbDroASTSOyROeZ6j9OQw | B6c5bjq0pk+8QSWnsUtt7w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428827 | 751235 | 10651584 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-3b-2060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-07-16 08:00 | 2013-07-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-12 08:00 | 2013-08-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Sw0kvYX1TqWrMqJ0iA4akw | +GF1EwR9CUOu7qxDzBnbOQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428828 | 751235 | 10651586 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-2090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-12-18 08:00 | 2014-12-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-18 08:00 | 2014-12-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eEW5BRq0Rf+RacQ6Lad5eA | cCoJW1DoJ0eIAKXPrlrP+A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428829 | 751235 | 10651586 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-2010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2012-12-24 08:00 | 2012-12-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FlP5lH1sTlmy/oryE673dA | ptdpmbhloECmEKjwzSbSCQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428830 | 751235 | 10651586 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-2020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 40 | 32 | 0 | 0 |  | 2012-12-31 08:00 | 2013-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TgcZoSdoRPu4A9/JIDgo2A | bMFDX/jEC0eHZx0QUJh1og |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428831 | 751235 | 10651586 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-2030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-07 08:00 | 2013-01-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PRfM+/sXQDC8gEHE/IzL+w | OqlqAz97dUGmI1bu+PjXGg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428832 | 751235 | 10651586 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-2040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C1qjbxuuRRCXEaA4CO2Brg | g+xpoxGKXEyU+POxw8Uutw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428833 | 751235 | 10651586 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-2070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-25 08:00 | 2013-01-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | E36G5y8NTw61WJFGu+N3wQ | QBcdXC+4pEOtwyPFDdHuFg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428834 | 751235 | 10651586 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-2050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-11 08:00 | 2013-01-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8AnT41VrSDadXXQ5W03KfA | wyRbGMa850qFUvmxQdQ2Aw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428835 | 751235 | 10651586 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-2080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-28 08:00 | 2013-01-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-28 08:00 | 2013-06-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0Rx6qfgiRAGzZ+eNcTiXIA | paT3R1UrEUKC6DjYmlIdaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428836 | 751235 | 10651586 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-2060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-23 08:00 | 2013-01-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4QkuUiZRSDScLxIA158fuw | h1tuSRVn2ECe88oVTCAS7A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428837 | 751235 | 10651587 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-21 08:00 | 2012-11-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-21 08:00 | 2012-11-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cgcFKSH/Q4m8y50DggBEYA | FAnsXEBKHUyjSMSWfaz1IA |  |  | Y | 64 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428838 | 751235 | 10651587 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 104 | 0 | 104 | 24 | 8 | 8 | 0 |  | 2012-11-22 08:00 | 2012-11-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-22 08:00 | 2012-11-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IoTqoDPhTGOoT031RJdAlQ | eHH3oKG8tUO1lv8Toz5X2g |  |  | Y | 104 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428839 | 751235 | 10651587 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 272 | 0 | 272 | 24 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-26 08:00 | 2012-11-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-26 08:00 | 2012-11-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bfpbl1+pS1KXReLMCed8dQ | k7RMHqiULECZmr0BzVsz9w |  |  | Y | 272 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428840 | 751235 | 10651587 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-11-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-29 08:00 | 2012-11-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hUZ23MlpSbORxz3UHJzPQA | yiOLQ1FGaUyJdnoJ7h9sww |  |  | Y | 288 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428841 | 751235 | 10651587 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2012-11-30 08:00 | 2012-11-30 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-30 08:00 | 2012-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1JU47tNkROSvkDttjdSK+g | KNtq/HHB+EKTm1rNrdEVZw |  |  | Y | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428842 | 751235 | 10651587 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-01 08:00 | 2012-12-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eB2SVGBZT6aam4rH/ygy1A | 8eHlx3ajIkmbd5RWjWxn/g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428843 | 751235 | 10651587 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-11 08:00 | 2012-12-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | J8ZraexjQpuoldehXKpJ0A | B18bLvJHF0+FgFijo6W2sg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428844 | 751235 | 10651587 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1090 | Shear beam |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 56 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-12 08:00 | 2012-12-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zCzO0UTgTCijo5Xauy5gHg | 0/aPOMMiHECb+iu3w9pkHQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428845 | 751235 | 10651587 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1110 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 48 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-14 08:00 | 2012-12-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NDPOV0pfRSmAJBPKUNrmwA | 0cMtrzSsJ0GPOFcOMYRwRA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428846 | 751235 | 10651587 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-10 08:00 | 2012-12-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dmlW30okTsKmJUDBBXWFcw | 0jyQBq7bnECS84f/cktDnA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428847 | 751235 | 10651587 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-13 08:00 | 2012-12-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TN5zqvDxT6eTkaGw7CaEvg | OcrNQX6kV0Cn9EVDC/zPsw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428848 | 751235 | 10651588 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-3090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-10-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-29 08:00 | 2015-09-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7rKrvRxuQ5K4L0U5TUgUIw | v9y3NkW+kUirVYfWr/IYIg |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428849 | 751235 | 10651588 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-3010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 64 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-01-05 08:00 | 2013-01-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A1J4GkR1S26XzgtpsidWsw | JfGGd5pf5UiZ1qnzl71TqQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428850 | 751235 | 10651588 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-3020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 56 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vNoRg0/bQ9KzbwN49ypcsg | y6MgWh74PkKVAZYYM2wC4Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428851 | 751235 | 10651588 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-3030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-17 08:00 | 2013-01-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qoz/gF/PREqcWueMwqePsw | R+6XYBkrtESV8CqGnqMysA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428852 | 751235 | 10651588 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-3040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-21 08:00 | 2013-01-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mCuSjarCSZmoSjX0Fuq0KA | NlpwqGjhH0e7Hn/yaqa0Iw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428853 | 751235 | 10651588 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-3070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-04 08:00 | 2013-02-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-25 08:00 | 2013-06-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | G0DnMQ2nSyy8+3RH3bo/Kg | d7coEj3MFECBdY4dGPfrBQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428854 | 751235 | 10651588 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-3050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-22 08:00 | 2013-02-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-23 08:00 | 2013-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bYJAEriiS0CiAj70V6dVvQ | gheBtslTMkGW8qzZGNBysg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428855 | 751235 | 10651588 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-3080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-02-06 08:00 | 2013-02-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-03 08:00 | 2013-07-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2sCl2eQdTEO8K5IojWPRRA | iUc+xIwyCkyZjPjeyVet2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428856 | 751235 | 10651588 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5b-3060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-02 08:00 | 2013-02-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-24 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ozvmw3m2TXK8HTzgYoj/qw | XnA0bPlcVESEx+/sWw/3xw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428857 | 751235 | 10651590 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-13 08:00 | 2012-12-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GsK82iHsT/GsggkHNNbzJg | G0QWgGro8ky+cxkPLH+Hog |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428858 | 751235 | 10651590 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-14 08:00 | 2012-12-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2wpbYERuRBS0ATkiE+/yvg | NZofHm44NkWjv5YKFTMbyw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428859 | 751235 | 10651590 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-15 08:00 | 2012-12-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YWOuCLXcSGWw3K/CRG30cA | HTCQpi4DOEG5p9aa3TlQWw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428860 | 751235 | 10651590 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-17 08:00 | 2012-12-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1qTQfU07SqO4tadj9vgTZA | 333H0eP550Wyyz+TUbhQKw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428861 | 751235 | 10651590 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-18 08:00 | 2012-12-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VnlQNfsRTzmBv2ZJ7kwjtg | b8rzD6Fnqke8GeglmJq37A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428862 | 751235 | 10651590 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-19 08:00 | 2012-12-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KfX6EJSBRgW2ZP/ak3GChA | IZgHecIiJUO6dGic26Jtgw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428863 | 751235 | 10651590 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-29 08:00 | 2012-12-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SMBU3UmHQKW8NAnO9bZkiA | fPkUdGKOw0iGB9nbGcgDnw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428864 | 751235 | 10651590 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1090 | Shear beam |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-31 08:00 | 2013-01-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XaHs2/b9T+G8L2/7wB6mvw | CyVTi9nSzUam0EQzC1Av2g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428865 | 751235 | 10651590 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1110 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-04 08:00 | 2013-01-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iorZ24fcSp+kz+A5fqMgnQ | Q0gupv4wgUS1yOzFi/M7Ig |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428866 | 751235 | 10651590 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-28 08:00 | 2012-12-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DTNwJNRqS2uv9hUCSCqjgw | d+HRGmlYmEqyyv4LpgNqFA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428867 | 751235 | 10651590 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-03 08:00 | 2013-01-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-12 08:00 | 2013-06-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | x5LDoxTYTT6RBsXxZgooKw | vBO0b2OfDUydv+WWaZEx7w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428868 | 751235 | 10651591 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-3090 | Side walkway and cable bracket |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-10-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-04 08:00 | 2015-09-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | H9qG/oQ5Tm+ftUUe0hDrNA | VoIV1POL1UemDJrdOrFyMg |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428869 | 751235 | 10651591 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-3010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2012-12-27 08:00 | 2013-01-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rByiASXTTMGMStqESitOLg | xwx3NunaN0etOSOG3eSH9Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428870 | 751235 | 10651591 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-3020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 544 | 0 | 544 | 80 | 32 | 32 | 0 |  | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | F8Q0JsRmSBeE20oXS9/nkQ | ScWQjkaR3U2bf7zkq7AA8g |  |  | Y | 544 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428871 | 751235 | 10651591 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-3030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-21 08:00 | 2013-01-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7+94Vh1ERB60UzuJZF/BQg | 1f6iR7+TgE2QlMUO1KlExA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428872 | 751235 | 10651591 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-3040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-01-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-24 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oNHLbDgOS5qyzkYSqkL5kg | sqoKy78kwUSBx8jfLqJpoA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428873 | 751235 | 10651591 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-3070 | Removal external wall formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-08 08:00 | 2013-02-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-26 08:00 | 2013-06-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JP4L3qEeR8mSVT2zdgdLQQ | z+ha1M4bpEKv1BTkVSCHoQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428874 | 751235 | 10651591 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-3050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-28 08:00 | 2013-02-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-25 08:00 | 2013-07-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YI5cf8mBT+2U1fEqrHUa5g | PpxgnTijYkuisUxQ72Sm0w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428875 | 751235 | 10651591 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-3080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-02-15 08:00 | 2013-02-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-05 08:00 | 2013-07-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7oCGDERRRYKZj+fSHAessg | TOYJl5pPQ0mlw//6RymvBA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428876 | 751235 | 10651591 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-3060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-07 08:00 | 2013-02-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-25 08:00 | 2013-06-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PpLMcBd5S6++uRZOhWJWKA | sYFSpl5wH0mDPyhkNC3J9Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428877 | 751235 | 10651592 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-2090 | Side walkway and cable bracket |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-12-24 08:00 | 2014-12-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-24 08:00 | 2014-12-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 735dQY/3QV+4GGbWVZZJLg | ALMeU0waKku0uH0tud1jjQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428878 | 751235 | 10651592 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-2010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2012-12-29 08:00 | 2013-01-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xVLuJ1klQ7W1juGL5RomGg | KUa+IMjHy0uOS7ogIZ0eiw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428879 | 751235 | 10651592 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-2020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 40 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-04 08:00 | 2013-01-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yi1dotEBSXKgBhkZH83pyw | ahOFSzrIj0mEME3FNYL+mw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428880 | 751235 | 10651592 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-2030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VAPRY0MiRzSJ+0uQygf0cA | 5K6haeBWlkCAyisrOHE2MQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428881 | 751235 | 10651592 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-2040 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-15 08:00 | 2013-01-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 20evSD/+TY6Hrp11i89QTw | +nyf55UoMkyPA2+AwAGcRQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428882 | 751235 | 10651592 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-2070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-29 08:00 | 2013-01-30 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b+lclpoFQxCnUGIqm9NU5A | kGw8L4s32E2jqyJJ0WExMA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428883 | 751235 | 10651592 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-2050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-16 08:00 | 2013-01-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K6WOVJeDQcOainepekSSrA | Nz5k3UPf2EiqH9dhVuy4AA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428884 | 751235 | 10651592 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-2080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-31 08:00 | 2013-01-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-29 08:00 | 2013-06-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7JU1WtIdRvSoFClNEEKNOw | 1apvo+8f90WCMDHYF9Ep/Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428885 | 751235 | 10651592 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-5a-2060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-28 08:00 | 2013-01-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hmj5YpXpTReXbzFQMcV5NA | Hp3YZIh7iEqqQMWZX9FPCA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428886 | 751235 | 10651594 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-15 08:00 | 2012-12-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TAfTKUd5RgGNhSBt9u6rJA | 72gI+6sat0GNXoCiUhiZCg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428887 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3190 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2015-10-06 08:00 | 2015-10-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-09 08:00 | 2015-11-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CftmSqbaR4yDGTfwxb/j0Q | uAvtwHZlxUi61XsF6wwcHA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428888 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3110 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 24 | 48 | 0 | 0 |  | 2012-12-27 08:00 | 2013-01-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iJEq0cewRLKCCFBwM01aFg | DUtBVILtE0C3h5MzGw1Zuw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428889 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3120 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gtMbFoQSTlOMfizbviqyFQ | Pnl3ltLjFEm0OFNpyZK2NA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428890 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3130 | Erect external formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-21 08:00 | 2013-01-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PO86uZVGTzmHvCfpM5NT5w | Zg0NeiKtD0GRtDju67vzFg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428891 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3140 | Concreting for wall and roof (444m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-01-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 31TpSqm+TRm4c6uEzQNx0A | Aj6nMUlH6ESmkn68+FYsCA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428892 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3170 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6gXtdgXQSwiEcayzDQuGuA | eC1oLmunuUum1ayAvhH0kg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428893 | 751235 | 10651594 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3150 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-02-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WduIMi/0RLePKNqyJ3V3Qg | KZI2dEebk0C8mSuxpuKluw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428894 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3180 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-02-08 08:00 | 2013-02-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9UHEdRk0SQ2hN9/vkUDaHw | 6ZUba7f+qUero1C0Wj4PHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428895 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-11-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3J9FUx8wTQKn7enV+qcEdw | MZm+tSiru0eCCcbeeDi1TQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428896 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-11-28 08:00 | 2012-12-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aQXr+C7tTTebW0jS8mHyRg | KnkesamYp0mvmjAh5Ftm5w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428897 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-03 08:00 | 2012-12-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wjbv1+6fRbCdSje+s3LnaQ | +4Tl1RpVqUCbU9ux/XGXAQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428898 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-06 08:00 | 2012-12-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DoJTQORbQzWFi1L5kKEZQQ | EaTuP4YQ2U+zboLJ51CbSg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428899 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-07 08:00 | 2012-12-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Iaxnowa9QQi2nYaqnS98fA | 14LlmblIrkOCgduG1ZHauQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428900 | 751235 | 10651594 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-08 08:00 | 2012-12-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PnDxDdTBS5WCEQL+e/kSsw | TkxqqLMUw0G5A/FZ+jdf4g |  |  | N | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428901 | 751235 | 10651594 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-3080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-18 08:00 | 2012-12-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sgsCNmyJTAer22UgfKILEg | h78l4uv1pUisJYg3fYpP7g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428902 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1150 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-30 08:00 | 2013-01-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-17 08:00 | 2013-07-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TlIkWKN+SKC7Qh/jcSTcoA | QBcdXC+4pEOtwyPFDdHuFg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428903 | 751235 | 10651595 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1130 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-16 08:00 | 2013-01-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-16 08:00 | 2013-07-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aVD1bFqJSfO6NPvNhS4dyg | wyRbGMa850qFUvmxQdQ2Aw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428904 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1160 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-02-01 08:00 | 2013-02-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-26 08:00 | 2013-07-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SVxHscGzRXOU8kfw0HUSHw | paT3R1UrEUKC6DjYmlIdaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428905 | 751235 | 10651595 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-17 08:00 | 2012-12-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /9+6CITUQgin+2/VoaV03Q | 0jyQBq7bnECS84f/cktDnA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428906 | 751235 | 10651595 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1140 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-29 08:00 | 2013-01-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-16 08:00 | 2013-07-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lV0BKJGvTk+BynO7FaWgiA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428907 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-11-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-11-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kxe9rXzjTuK9XT6MlMQzoQ | FAnsXEBKHUyjSMSWfaz1IA |  |  | Y | 64 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428908 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 104 | 0 | 104 | 32 | 8 | 8 | 0 |  | 2012-11-28 08:00 | 2012-12-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-28 08:00 | 2012-12-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5i16IxdDSGO1kApkMRj2Cw | eHH3oKG8tUO1lv8Toz5X2g |  |  | Y | 104 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428909 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-03 08:00 | 2012-12-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YYX2whpcSe+x7ia0DoFtHg | k7RMHqiULECZmr0BzVsz9w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428910 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-06 08:00 | 2012-12-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qMrLk11ZRAiquN5VIn+H0A | yiOLQ1FGaUyJdnoJ7h9sww |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428911 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-07 08:00 | 2012-12-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cRyc+qG4SdWAvMzxytOSNA | KNtq/HHB+EKTm1rNrdEVZw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428912 | 751235 | 10651595 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-08 08:00 | 2012-12-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | X80SiRNJSyuMSksXMrPY8Q | 8eHlx3ajIkmbd5RWjWxn/g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428913 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-18 08:00 | 2012-12-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BftKeXkRTL6LWK6+/x9BJw | B18bLvJHF0+FgFijo6W2sg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428914 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1170 | Side walkway and cable bracket |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-12-01 08:00 | 2014-12-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-01-02 08:00 | 2015-01-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | m8gDFTTQRoWsD3BDq4ocxQ | cCoJW1DoJ0eIAKXPrlrP+A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428915 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1090 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 48 | 48 | 0 | 0 |  | 2012-12-29 08:00 | 2013-01-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-26 08:00 | 2013-07-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sr0/M5lcRJq2byQrp9Ql2A | ptdpmbhloECmEKjwzSbSCQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428916 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1100 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 40 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-04 08:00 | 2013-01-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-04 08:00 | 2013-07-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IKUc43gVTmKY8MO7+DxH+w | bMFDX/jEC0eHZx0QUJh1og |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428917 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1110 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-10 08:00 | 2013-07-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KyiD7UxISMe4Qm/4pAyoBg | OqlqAz97dUGmI1bu+PjXGg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428918 | 751235 | 10651595 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-1120 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-15 08:00 | 2013-01-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-15 08:00 | 2013-07-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wGmed0dYQfu0b6kx7jlxWg | g+xpoxGKXEyU+POxw8Uutw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428919 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2050 | Concreting for base slab (363m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-07 08:00 | 2012-12-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | w5+FznMWSheuqy7Xbdj5Tw | H6dQDCRGAUyZFR2vWVKzSA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428920 | 751235 | 10651596 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-08 08:00 | 2012-12-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qnmol2FmSCqcjVBQYW1iDA | iJqLjzV/akCeWvqCSgKHUA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428921 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-18 08:00 | 2012-12-18 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xmbsKJP8RUm8quKz3vJhgA | JADFTe/rB02tSD+DaGwn+g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428922 | 751235 | 10651596 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-17 08:00 | 2012-12-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PTadIbffQdaT3QpgfFOcQw | /piElVtHp0GnFTkg+Lzwyw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428923 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2100 | Erect external formwork for central slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-11 08:00 | 2012-12-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | btwHOFJdTNWbqBCl43qa0w | uFKMM0ExEESKaTeY3cR5/Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428924 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2090 | Rebar fixing for central slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-10 08:00 | 2012-12-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tvXI5iGVTkGVslx3sgyx6w | gaJkLaWM4kKiMytx9gr15A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428925 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2110 | Concreting for central slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-12 08:00 | 2012-12-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | L3vapambQUm3mkfK7iw+6A | NLmlysQqBEmsL/i4ibmUFw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428926 | 751235 | 10651596 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2120 | Curing for central slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-13 08:00 | 2012-12-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ONnVgn/PTjWCqmKTKzwGjA | S5L9HroTUUic9/8dOjvdUw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428927 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2140 | Removal of formwork for central slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2012-12-21 08:00 | 2012-12-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MWa5P60kTOaWt4WqK6OvCA | vfA++KOXGE+b1jFGWyqpbQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428928 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2150 | Removal strut S5 and S4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 64 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-22 08:00 | 2012-12-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | l1/7IVZnTYiOy5qbPVIecQ | EQ5ab4l6QUWVE4pKvVIyPg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428929 | 751235 | 10651596 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2130 | Preparation of construction joint for central slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-20 08:00 | 2012-12-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LcuQhbVOTKOqRg7CyFdmuw | 095d3nUy+ESoWuPwB4GTfA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428930 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2240 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-10-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-16 08:00 | 2015-09-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hUuGNp0hRe2EDKqVhJFS5Q | UnXEklMbZEe4y7nA3+ehVQ |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428931 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2160 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 48 | 48 | 0 | 0 |  | 2012-12-27 08:00 | 2013-01-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-26 08:00 | 2013-07-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XCB5onR8TkiLgx/2UMZUig | Qa5O3rNsnU6wIpEq3qMnSw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428932 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2170 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 72 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-04 08:00 | 2013-07-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1M8n4m1sQquMZyFACawrKA | QsloRUz80EuRiyFdPd7Btg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428933 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2180 | Erect external formwork for wall |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 40 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-01-21 08:00 | 2013-01-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-15 08:00 | 2013-07-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MHfJ7ZjSTN6tCKICvRRLbg | e49EV+ndnk6CYaZtViPqQA |  |  | Y | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428934 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2190 | Concreting for wall and roof (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-01-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-20 08:00 | 2013-07-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bZ3a01afR5qIKfSpg6g76Q | A3EayIQVX0iXuMQb/CjRKg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428935 | 751235 | 10651596 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2200 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-28 08:00 | 2013-02-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-21 08:00 | 2013-07-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /bxBEXNMQImB7BJRsIN2Pw | 4oogFmWp3UiOCwisigFzBw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428936 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2230 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-02-08 08:00 | 2013-02-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-31 08:00 | 2013-07-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | w2O6T8MrR7i1uKiANWXD5Q | tsbLWIsGL0uWkquhHnUhFQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428937 | 751235 | 10651596 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2210 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-08 08:00 | 2013-02-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-22 08:00 | 2013-07-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uyLAUZwoScGYvZxgPx/vwQ | 5wFsBla7xU+eu/Apdarveg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428938 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-11-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-27 08:00 | 2012-11-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | y76clVAWR0eM0pSYtaBqXQ | +LEG/RAKeUeaD04WJqEEeA |  |  | Y | 64 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428939 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 104 | 0 | 104 | 32 | 8 | 8 | 0 |  | 2012-11-28 08:00 | 2012-12-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-28 08:00 | 2012-12-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KwurXX98RlG8NcBoXP9EDA | 58wKKE6o5kG1Phm2iHAIJA |  |  | Y | 104 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428940 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-03 08:00 | 2012-12-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ixc+ihHtSGGHMqN/5Q7oHA | FGckWhFbWkqk3Rf53CYeWg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428941 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2012-12-06 08:00 | 2012-12-06 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JW74HJZMRq+y8ffSrBVWyg | hIshge7720mu/5ez5RroDg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428942 | 751235 | 10651596 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SCCT-6b-2220 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-02-08 08:00 | 2013-02-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-22 08:00 | 2013-07-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wMWIOD8oTy+5RvvHt0UYyQ | go7gnAhzg02BuGGZ8ccegQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428943 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1120 | Setup TBM facilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-08-01 08:00 | 2012-11-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-01 08:00 | 2012-11-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | V8P1FEtwQaWddNCAmiCaZw | 1fPa5rcDakin3wbvUdUbgA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428944 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1060 | TBM equipments order and delivery to factory |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-12 08:00 | 2012-03-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-12 08:00 | 2012-03-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | P2vv8Oe+Q/KLf4eZZW5FQA | PxY1vmFaT9Cr+auDtihPZQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428945 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1070 | TBM Fabrication |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-02-01 08:00 | 2012-05-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-01 08:00 | 2012-05-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | faLAnyHNRXecFZIiUO+d6A | AnwPZxdbQmKLYoVg9uUuGA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428946 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1090 | TBM test Run |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-06-11 08:00 | 2012-06-30 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-11 08:00 | 2012-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7A/qbYW/QjWTkd2Lnx5mnA | C6TEsWH8T3OU560WOJTx4A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428947 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1100 | TBM disassembly and packing for shipping to HK |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /01AdqP0TDCjs0fAVhi6ag | a8DizTKKQ5uDXsWni85WGA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428948 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1110 | TBM Shipping to HK and delivery to site |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-07-21 08:00 | 2012-07-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-21 08:00 | 2012-07-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WAiwI2HeR52WVoej1jA26Q | sj6x5I90TFqQUlHUiT/kdg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428949 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1140 | Fabrication 50% of South Tunnel South Bound Precast Lining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-08-01 08:00 | 2012-08-30 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-01 08:00 | 2012-08-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2PQt4Ay7QmOi7c1lUSJpvA | dK2adiRWQqmPoF+c48Ad/g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428950 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1160 | Fabrication 50% of South Tunnel North Bound Precast Lining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-10-03 08:00 | 2013-02-26 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-03 08:00 | 2013-02-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0nK6s9qgQB+X5usBVnIBTw | iSvpKciVSdimRo7t9OWuaA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428951 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1150 | Fabrication 100% of South Tunnel South Bound Precast Lining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-08-31 08:00 | 2012-09-29 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-31 08:00 | 2012-09-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | frOcX4hQQ82sxAzFBmICOw | G9MROnIvTweoluq7raAzlA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428952 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1170 | Fabrication 100% of South Tunnel North Bound Precast Lining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-27 08:00 | 2013-05-29 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-26 08:00 | 2014-01-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hWrDz3t7Rfupfo+CIKIjEg | XHG0NiOsTEaSCi6KF9CoBA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428953 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1030 | Procurement and Confirmation of the order of 2nd tunnel boring machine |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-15 08:00 | 2011-12-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-15 08:00 | 2011-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wLYdzHokT1aSl7Lw5p4uFw | vsCycLEORk+kWz/8lLB5ng |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428954 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1040 | TBM design and submission for approval |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-15 08:00 | 2011-12-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-15 08:00 | 2011-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sPf05NLsQNOvPHNzefgtPw | uYsnCtOsRkOkdQs3tqnXvA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428955 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1050 | TBM materials order and delivery to factory |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-12 08:00 | 2012-01-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-12 08:00 | 2012-01-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MF0L6jNPTMOP+U2rw1kfWQ | iY/zQy1yTCGM6u/PQeHkzQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428956 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1010 | Engineer Instruction for procurement of 2nd TBM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-11-15 08:00 | 2011-11-15 08:00 | 2011-11-15 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-15 08:00 | 2011-11-15 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | EMNpUhwsRiaXBb9huvQYIA | 9Sv9QDxoRtK4x36MVLVvxg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428957 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1020 | Application of power supply, environmental permits and construction substation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-15 08:00 | 2012-10-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-15 08:00 | 2012-10-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hGs4msKdRD+lgbBsR+kuCw | gzai6NOVTzKecHfp2Tv1Zw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428958 | 751235 | 10651598 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-PR-1080 | Final assembly for tunnel boring machine at the factory |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-04-21 08:00 | 2012-06-09 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-04-21 08:00 | 2012-06-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yxlm0cxHS0OXE3mSY9rCjA | tj2yZwgjTaGV4RPsrMwmbw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428959 | 751235 | 10651599 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1020 | TBM assemble, testing and commissioning | 268574 |  |  | 0 | 14152 | 0 | 14152 | 440 | 3416 | 3416 | 0 |  | 2014-07-14 08:00 | 2014-10-27 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-02 08:00 | 2014-09-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r0vgvoSrQhyOkcZswORR6g | dOvbCobMMkW1RRrS09zl8A |  |  | Y | 14152 | 3416 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428960 | 751235 | 10651599 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1060 | TBM drive & lining installation CH125+027 to CH125+353 (Final Drive) | 268568 |  |  | 0 | 10368 | 0 | 10368 | 288 | 3168 | 3168 | 0 |  | 2014-12-08 08:00 | 2015-08-07 00:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-01-02 08:00 | 2015-02-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5sa31JGAT1S/g2K5LgVEQA | q9mt2yOSiEmvShM2RGx25w |  |  | Y | 10368 | 3168 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:34 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428961 | 751235 | 10651599 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1070 | Dis-assemble TBM | 268574 |  |  | 0 | 6264 | 0 | 6264 | 216 | 1296 | 1296 | 0 |  | 2015-08-10 08:00 | 2015-09-24 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-04 08:00 | 2015-09-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2p7S02dxTQCpHQo1bdE1+A | DUxlOrxamk2kY0zVTk+RTg |  |  | N | 6264 | 1296 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428962 | 751235 | 10651599 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1080 | Invert slab and side walkway |  |  |  | 0 | 7104 | 0 | 7104 | 296 | 592 | 592 | 0 |  | 2015-09-09 08:00 | 2015-11-10 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-09 08:00 | 2015-10-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C22YAEPIT/WXO3ZFRBYY6w | k0iHa2yhdECMx8rtviLFFw |  |  | N | 7104 | 592 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428963 | 751235 | 10651599 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1065 | Demobilization of TBM facilities and noise enclosure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-08-10 08:00 | 2015-10-19 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-04 08:00 | 2015-08-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3LtB3gAtT2qdmS1PXr7Eig | HiveUUraCkWM3Hu+DDpZOA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428964 | 751235 | 10651599 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1040 | Reinstate of noise enclosure | 268572 |  |  | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 184 | 640 | 640 | 0 |  | 2014-10-28 08:00 | 2015-01-09 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-10 08:00 | 2014-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | e/fC+JzwRrWKwjQ51j3Hrw |  |  |  | Y | 1152 | 640 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428965 | 751235 | 10651599 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1090 | Installation of cable bracket | 211315 |  |  | 0 | 576 | 0 | 576 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-08-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fpyfq6TkRYWFYda0M8u95A |  |  |  | N | 576 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428966 | 751235 | 10651599 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1030 | Setup back-up plant for final drive | 268572 |  |  | 0 | 6960 | 0 | 6960 | 240 | 1200 | 1200 | 0 |  | 2014-06-03 08:00 | 2014-07-04 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-03 08:00 | 2014-07-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hnluYfl6RJelUvzah4eyDw |  |  |  | Y | 6960 | 1200 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428967 | 751235 | 10651599 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1010 | Ground treatment at lauching shaft Northbound | 268571 |  |  | 0 | 704 | 0 | 704 | 352 | 1056 | 1056 | 0 |  | 2012-11-27 08:00 | 2013-01-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-27 08:00 | 2013-01-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pALcneXcTTe3yyLXQxt6Ig | jy6NQJdLvEuKUC4UjOMFQA |  |  | Y | 704 | 1056 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428968 | 751235 | 10651599 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1005 | Removal of Roof of Noise Enclosure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-09 08:00 | 2014-08-28 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 110BQlyBQAOidRXF1mPlug |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428969 | 751235 | 10651599 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-NB-1050 | TBM drive & lining installation CH124+927 to CH125+027 (Initial Drive) |  |  |  | 0 | 8640 | 0 | 8640 | 240 | 2640 | 2640 | 0 |  | 2014-10-30 00:00 | 2014-12-06 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-10 08:00 | 2014-11-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FtQ9GiSNSTS7Yz6DHc1CBA | wmxMs7BFRkCciMH/U4G2lA |  |  | Y | 8640 | 2640 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:33 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428970 | 751235 | 10651600 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-SB-1030 | Lowing back-up plant for final drive |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-26 08:00 | 2013-02-01 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2sUBeQOHQhefZ2r+yNmKoQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428971 | 751235 | 10651600 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-SB-1090 | Installation of cable bracket |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-18 08:00 | 2014-09-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-03 08:00 | 2014-11-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4mfIDYP6Q72Stzg8tlGbLg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428972 | 751235 | 10651600 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-SB-1020 | TBM assemble, thrust frame, testing and commissioning |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-14 08:00 | 2013-02-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-08-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3A3ZAXRRSCal1Jt26rsB0g | nFDzY6y+k02pmknHncVT6g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428973 | 751235 | 10651600 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-SB-1060 | TBM drive & lining installation CH125+012 to CH125+338 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-05-27 08:00 | 2014-05-20 00:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-15 08:00 | 2013-11-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vlDSmsr0TcidU5xnOzTI3g | df+PDxN0nk+fb2jLy/W2pw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:33 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428974 | 751235 | 10651600 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-SB-1070 | Dis-assemble TBM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-05-22 08:00 | 2014-08-08 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-23 08:00 | 2014-06-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hwz37YpWRaOzv4RtrfjM3A | Kj+DjI+KeE6BNQW84/f1Eg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428975 | 751235 | 10651600 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-SB-1080 | Invert slab and side walkway |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-01 08:00 | 2014-09-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-01 08:00 | 2014-09-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xes6B9NxTjKtHRqixgctEg | U2fWhNl8z0KyYGPvY+3wiw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428976 | 751235 | 10651600 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-SB-1050 | TBM drive & lining installation CH124+912 to CH125+012 (Initial Drive) | 268568 |  |  | 0 | 12672 | 0 | 12672 | 344 | 3872 | 3872 | 0 |  | 2013-03-11 00:00 | 2013-05-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-20 08:00 | 2013-09-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TEerKK+LQsS80IKM+Co90A | +8rPKUHB+kOERrDRsJBD3w |  |  | Y | 12672 | 3872 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:33 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428977 | 751235 | 10651600 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-SB-1040 | Erection of noise enclosure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-18 08:00 | 2013-11-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-20 08:00 | 2013-09-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | k2DVJ1ofQTGXgjaZNuuiVA | fx3ew31TiUKd0lFX9yCY6A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428978 | 751235 | 10651600 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-SB-1035 | Assemble and set up back-up plant for final drive |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-02 08:00 | 2013-02-27 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-07-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6pu7PA2ISNmwYxNxLUgRrQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428979 | 751235 | 10651600 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TBM-SB-1010 | Ground treatment at lauching shaft Southbound | 268571 |  |  | 0 | 232 | 0 | 464 | 232 | 696 | 464 | 0 |  | 2012-10-15 08:00 | 2012-11-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-15 08:00 | 2012-11-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ONuhwHWmQiy022uF5iDUyw | JdcNfSySe0WBVprAjWkPDQ |  |  | Y | 232 | 464 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428980 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1000 | Install and Erect Temporary support inside Main Tunnel for Cross Passage Tunnel CP32 (Partial length) at down track |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-01 08:00 | 2014-08-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-01 08:00 | 2014-08-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g3s/yHmCQUSTmKrkOpEVBw | gyedOL1FeE+eRVXBxjm6Pg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428981 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1010 | Probe/Grout |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-11 08:00 | 2014-08-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cOo1mL/rTJydRY4s2P3oTw | mdI1iSirDUSqot1bT2ercg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428982 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1020 | Coring of Segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-16 08:00 | 2014-08-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-28 08:00 | 2014-09-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fXbCbAs3SbG3zeBpnqk2dw | FT/eJkQ7rU+KCzAUonKFIg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428983 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1030 | Removal of segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-21 08:00 | 2014-08-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-02 08:00 | 2014-09-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XctyMtikToStVGw7UULIYg | 6gTjtv6XGEWzYSmEF58y4w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428984 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1040 | Excavation 0-4mts with Shotcrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-25 08:00 | 2014-10-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-05 08:00 | 2014-10-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g+4IPY5uRZK/ZJsntG6wgA | uMDDRTPPp0SmWQI5EjySPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428985 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1050 | Invert Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-10-04 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-23 08:00 | 2014-11-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CRHrsDj/QTCDvRk6JJjYyQ | pi/LQTAX10um1zP+lxti5g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428986 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1060 | Wall and Roof concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-10-13 08:00 | 2014-10-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-03 08:00 | 2014-11-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PRvSvAu9RQGSd9assPZ7aQ | SriGK9yBx0y78BvlfDoXsw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428987 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1070 | Dismantle Temporary frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-01 08:00 | 2014-11-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-01 08:00 | 2014-11-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rv3BI4i2QHKGVSk6YR13nQ | WafQCUqRYkyR9BvyAqE2Mw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428988 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1080 | Install Door to Cross Passage (By contract 827) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-10 08:00 | 2014-11-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-10 08:00 | 2014-11-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XumjikjFSEyq4r9HxWcxFQ | CJdws8ek/0yyDZBsRQQHkw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428989 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1090 | Install and Erect Temporary support inside Main Tunnel for Cross Passage Tunnel CP32 (Remaining length ) at down track |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-01 08:00 | 2015-04-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-09 08:00 | 2015-05-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1Ew4cCUXRrKDgU5Adzgolg | fuQOJICvbJQA+iGkwKgLYa |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428990 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1100 | Probe/Grout |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-20 08:00 | 2015-06-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-29 08:00 | 2015-05-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sm1+wpfURsSsAJucOiQrgw | fuQOJSiR5iUBtqHEwKgLYa |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428991 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1110 | Coring of Segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-10-16 08:00 | 2015-10-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-02 08:00 | 2015-10-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1/6sWPWDRqac4Gy/lW2F+A | fuQOJt+LXCoBNoxdwKgLYa |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428992 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1120 | Removal of segment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-07 08:00 | 2015-10-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | z1twodiLRt2GIfsTXujNdg | fuQOJ+cbeGYAOUXiwKgLYa |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428993 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1130 | Excavation 0-4mts with Shotcrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-10-26 08:00 | 2015-12-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-10 08:00 | 2015-10-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fWZwE5iNT9ecGfCi0JcwfQ | fuQOKBh/ZOAAGwwIwKgLYa |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428994 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1140 | Invert Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-12-12 08:00 | 2015-12-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-03 08:00 | 2015-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aVOkJ+ioTYmJ8XYiQIZ0rA | fuQOKXCru8wBsx/ZwKgLYa |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428995 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1150 | Wall and Roof concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-12-28 08:00 | 2016-01-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-14 08:00 | 2015-12-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wLmE3s8jRzCo0TrKhazOKQ | fuQOKmuCNQwA7+J7wKgLYa |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428996 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1160 | Dismantle Temporary frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-01-16 08:00 | 2016-01-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-13 08:00 | 2016-01-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rSU74ta1QKaepN9bKbjqsQ | fuQOKw6Rf9EA/hNdwKgLYa |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428997 | 751235 | 10651602 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedRate | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-CP32-1170 | Install Door to Cross Passage (By contract 827) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-01-18 08:00 | 2016-01-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-18 08:00 | 2016-01-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UzCChkTCTHKLVHeEQ4xDeQ | fuQOLH/934EAqVCdwKgLYa |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428998 | 751235 | 10651604 | 1227199 | 1 | 20 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | ST-TUT-RE-1010 | Reinstatement of TUT area (Including Hydroseeding) |  | 712 | 216 | 400 | 6800 | 2000 | 8800 | 1760 | 1760 | 1360 | 400 |  | 2016-10-07 08:00 |  | 2017-04-15 08:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-02-28 18:00 | 2016-10-03 08:00 | 2017-06-19 18:00 |  | 2017-04-15 08:00 | 2017-06-12 18:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M6vhzSTISeutrVdEVUZbbw | 66b4OrmKSIyHORQFmn5nFQ |  |  | N | 6800 | 1360 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49428999 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1030 | Backfilling to +18.25mPD (1229 m3 of soil) | 268581 |  |  | 0 | 512 | 0 | 512 | 64 | 256 | 256 | 0 |  | 2016-07-25 08:00 | 2016-08-02 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-07-02 08:00 | 2016-07-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j+dNnVwbQE6GwKFpWQvneA | KZWNgu6UTgikJPCViW99Gg |  |  | N | 512 | 256 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429000 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1010 | Spray waterproofing member & testing (Wall & Roof) | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-03-01 08:00 | 2016-03-02 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-17 08:00 | 2016-03-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VTnWpP+KRtKrgS0y7P7MAg | 8zvwcS5FQBaMGFyvo7R8IQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429001 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1060 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 168 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 2016-08-08 08:00 | 2016-08-10 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-08-08 08:00 | 2016-08-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RAKcyMAaQIiOQ0pUHxjaHg | JZNvEmbcRMutKaz5AvFvmw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429002 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1070 | Backfilling to 0.5m below S2 (+23.5mPD) (1984m3 of soil) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 704 | 88 | 352 | 0 | 0 |  | 2016-08-11 08:00 | 2016-08-23 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-08-11 08:00 | 2016-08-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5zsFZRe5S4yFD8vhSS3sxQ | Ff6ECV6bRMmA5+UpJIh1YA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429003 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1080 | Removal strut S2 |  |  |  | 0 | 168 | 0 | 168 | 24 | 24 | 24 | 0 |  | 2016-08-24 08:00 | 2016-09-01 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-08-24 08:00 | 2016-08-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iZqUSAQWSAK+iUPCSQ13Uw | ubpyo7BwS2OeB7y6YnN28Q |  |  | N | 168 | 24 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429004 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1090 | Backfilling to 0.5m below S1 (+28.5mPD) (2480m3 of soil) | 268580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 832 | 104 | 416 | 0 | 0 |  | 2016-09-02 08:00 | 2016-09-09 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-09-05 08:00 | 2016-09-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | s1AegC0VT1enX1TDk/tt0Q | W81lyF3XRGa6o0hK9ECSNA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429005 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1110 | Backfilling to original ground level (approx. +31.5mPD) (1488m3 of soil) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 448 | 64 | 192 | 0 | 0 |  | 2016-09-15 08:00 | 2016-09-19 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-09-23 08:00 | 2016-10-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lOpGcAa1Siuqq+Jnx0Pylw | 7fMIZcK0Sz+PwdyLdKd9Sg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429006 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1100 | Removal strut S1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2016-09-10 08:00 | 2016-09-14 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-09-21 08:00 | 2016-09-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qyidONLKRkmTcJ7LhCljBA | ehzC9E97Rj6+BiHt9/Gu3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429007 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1050 | Backfilling to 0.5m below S3 (+19.5mPD) (372m3 of soil) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 |  | 2016-08-04 08:00 | 2016-08-06 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-08-04 08:00 | 2016-08-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UzOJxy8VT0+ZZRj7n28umA | 5DQ4LRGRQX6HIz0OL3S8Gg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429008 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1020 | Protection screening to waterproofing member (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 2016-03-03 08:00 | 2016-03-08 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-19 08:00 | 2016-03-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | v+37OiKgT06rkxmdj6SS/A | xk5O1g6NRrifzJQd2kNumw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429009 | 751235 | 10651605 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-BF-1040 | Laying 500mm mass concrete lateral support |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2016-08-03 08:00 | 2016-08-03 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-08-03 08:00 | 2016-08-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jMX8u6zaS82NtjocrB9PUA | NfaW0fYjQXCYs/cI9on50A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429010 | 751235 | 10651606 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-DW-1040 | D-Wall Construction (1075m3) | 268570 |  |  | 0 | 14768 | 0 | 14768 | 568 | 1704 | 1704 | 0 |  | 2011-08-18 08:00 | 2011-11-11 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-08-18 08:00 | 2011-11-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | p51eIJyJSjKLoDFu7miY/w | TqH/btfHR/GG2+isnCoxwA |  |  | Y | 14768 | 1704 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429011 | 751235 | 10651606 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-DW-1020 | Pre-drill and guide wall | 268580 |  |  | 0 | 3256 | 0 | 3256 | 296 | 888 | 888 | 0 |  | 2011-05-30 08:00 | 2011-07-13 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-05-30 08:00 | 2011-07-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Id1NRbcTSjKm9LolHq6JrA | uTLTjBc1Rial4EXY8sVlAQ |  |  | Y | 3256 | 888 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429012 | 751235 | 10651606 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-DW-1010 | Site Possession and Site set up and Mobilization |  |  |  | 0 | 4144 | 0 | 4144 | 432 | 888 | 888 | 0 |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-05-28 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-05-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MTcbwlcQRPqqWTAu4yZLRw | DWLsrcFCTwm1vs2YgUgJTw |  |  | Y | 4144 | 888 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429013 | 751235 | 10651606 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-DW-1050 | Shear pin, toe grout and pumping test | 268557 |  |  | 0 | 5632 | 0 | 5632 | 704 | 4224 | 4224 | 0 |  | 2011-11-12 08:00 | 2012-02-29 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-12 08:00 | 2012-02-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | N0Gf4AABRc2mkiseRevSig |  |  |  | Y | 5632 | 4224 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429014 | 751235 | 10651606 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-DW-1030 | D-wall design review |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-07-14 08:00 | 2011-08-17 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-14 08:00 | 2011-08-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ArRM6506TcG0gaHupn0Ukw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429015 | 751235 | 10651607 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-GT-1020 | Design review of TBM ground treatment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-04-02 08:00 | 2012-06-30 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-04-02 08:00 | 2012-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0dgY0lZaS7CJQZlvUflkJA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429016 | 751235 | 10651607 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-GT-1030 | Ground treatment for TBM southbound | 268557 |  |  | 0 | 2496 | 0 | 2496 | 416 | 1664 | 1664 | 0 |  | 2012-07-03 08:00 | 2012-08-31 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-03 08:00 | 2012-08-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sFKOSP5BSbONV0mzszrpRA |  |  |  | Y | 2496 | 1664 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429017 | 751235 | 10651607 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-GT-1040 | Ground treatment for TBM northbound | 268557 |  |  | 0 | 2352 | 0 | 2352 | 392 | 1568 | 1568 | 0 |  | 2012-09-01 08:00 | 2012-10-31 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-01 08:00 | 2012-10-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qpu9kIl2QY24wYunuZdrXA |  |  |  | Y | 2352 | 1568 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429018 | 751235 | 10651607 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-GT-1010 | SI for TBM ground treatment | 268581 |  |  | 0 | 432 | 0 | 432 | 216 | 216 | 0 | 0 |  | 2012-03-01 08:00 | 2012-03-31 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-03-01 08:00 | 2012-03-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7I701nuHQamonRThS2m0ww |  |  |  | Y | 432 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429019 | 751235 | 10651608 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1130 | Temporary handover the shaft to contract 822 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-03 08:00 | 2013-02-28 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-03 08:00 | 2013-08-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rlrmiicnSK+vPkJU8fppYA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429020 | 751235 | 10651608 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1150 | Rock breaking works | 268580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1664 | 240 | 1248 | 0 | 0 |  | 2013-03-18 08:00 | 2013-05-08 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-26 08:00 | 2013-09-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HiPnKXgQQp6w3TqD7li6wg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429021 | 751235 | 10651608 | 1239098 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1140 | Return TUT shaft by contract 822 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-18 08:00 | 2013-03-18 08:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-26 08:00 | 2013-08-26 08:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t8/tN7TZTAanS2e0tTtggA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429022 | 751235 | 10651608 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1010 | Capping beam construction | 268580 |  |  | 0 | 1944 | 0 | 1944 | 216 | 216 | 216 | 0 |  | 2012-03-01 08:00 | 2012-03-31 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-03-01 08:00 | 2012-03-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | opWVbN1+TM68Qqw8qOXUsw |  |  |  | Y | 1944 | 216 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429023 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1020 | L-Shape wall construction | 268580 |  |  | 0 | 704 | 0 | 704 | 64 | 64 | 64 | 0 |  | 2012-04-02 08:00 | 2012-04-14 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-04-02 08:00 | 2012-04-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | B9R/0GjhSseuDhcDm4YCZA | WrulxGZNQoO99Z54Yunleg |  |  | Y | 704 | 64 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429024 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1030 | Excavate up to +28.5mPD (1488m3) | 268581 |  |  | 0 | 880 | 0 | 880 | 40 | 680 | 680 | 0 |  | 2012-04-16 08:00 | 2012-04-20 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-04-16 08:00 | 2012-04-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ICNXWvAaTXSsf9XT2fAjSQ | jH7f9Fy5Q0O3jc7vRxeKLw |  |  | Y | 880 | 680 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429025 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1040 | Install Strut S1 +29.0mPD |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 32 | 96 | 96 | 0 |  | 2012-04-19 08:00 | 2012-04-23 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-04-19 08:00 | 2012-04-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tyOJEhfEQIyVR/FJNT/aYA | kFNtaYJhQL6/VvzucmmWnA |  |  | Y | 160 | 96 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429026 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1050 | Excavate up to +23.5mPD (2480m3) | 268580 |  |  | 0 | 960 | 0 | 960 | 64 | 704 | 704 | 0 |  | 2012-04-24 08:00 | 2012-05-04 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-04-24 08:00 | 2012-05-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hThwzhnSRMGUBzpFF/KXNA | 2qYrGqZfTCW2un6U4eHnzA |  |  | Y | 960 | 704 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429027 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1060 | Install Strut S2 +24.0mPD |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 32 | 96 | 96 | 0 |  | 2012-05-05 08:00 | 2012-05-09 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-05-05 08:00 | 2012-05-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 24KAoSADR3SNL35NGvGJEQ | rLn1UOhOQla2MX/g1xzPpQ |  |  | Y | 160 | 96 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429028 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1070 | Excavate up to +19.5mPD (1984m3) | 268580 |  |  | 0 | 1408 | 0 | 1408 | 128 | 1280 | 1280 | 0 |  | 2012-05-10 08:00 | 2012-05-28 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-05-10 08:00 | 2012-05-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DkwiI45xQYq3jGhZKi7qFg | 0E6heGGMR2WLgLVxHZhG3g |  |  | Y | 1408 | 1280 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429029 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1080 | Install Strut S3 +20.0mPD |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 32 | 96 | 96 | 0 |  | 2012-05-29 08:00 | 2012-06-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-05-29 08:00 | 2012-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AYytJFKcSC6mqPYNKSthag | qIivN1qXQ7qA9HQG/t1Akg |  |  | Y | 160 | 96 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429030 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1090 | Excavate up to +15.5mPD (1984m3) | 268580 |  |  | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 400 | 2800 | 2800 | 0 |  | 2012-06-02 08:00 | 2012-08-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-02 08:00 | 2012-08-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t5ItuOUOSNWVi+vgGo6hBw | ddugI8O9S3WyWS/NowKZbA |  |  | Y | 3200 | 2800 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429031 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1100 | Install Strut S4 +16.0mPD |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 32 | 96 | 96 | 0 |  | 2012-08-02 08:00 | 2012-08-06 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-02 08:00 | 2012-08-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WCAUct6fRS65h9NrsuP17A | /8d5haeJQ1ik87ZAewgVWw |  |  | Y | 160 | 96 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429032 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1110 | Excavate up to formation (4117m3) | 268581 |  |  | 0 | 8624 | 0 | 8624 | 784 | 7056 | 7056 | 0 |  | 2012-08-07 08:00 | 2012-12-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-07 08:00 | 2012-12-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q34vm0d+SICmtejSTSRdow | wTniL6KPSDetcdl5gFWB5A |  |  | Y | 8624 | 7056 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429033 | 751235 | 10651608 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1120 | Install rock dowel and tie back |  |  |  | 0 | 7296 | 0 | 7296 | 1216 | 4864 | 4864 | 0 |  | 2012-06-02 08:00 | 2013-02-28 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-02 08:00 | 2012-12-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YBom3BzMTKqftZM179bEjw | md4PR2ftTn6aH8s4wNjW/A |  |  | Y | 7296 | 4864 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429034 | 751235 | 10651608 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-ELS-1160 | Temporary base Slab for TBM Drive |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-05-09 08:00 | 2013-07-11 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OdwZubAgS2C9NlVQN/sFvA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429035 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1190 | Erect falsework and soffit formwork (Opening) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 560 | 80 | 80 | 0 | 0 |  | 2015-12-28 08:00 | 2016-01-08 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-10 08:00 | 2016-03-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /nyIwPUhTWK7+EgWyu7K2A | aAc5Sx8cRkeqFyEyyK+VWA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429036 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1180 | Provision access opening to DC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-12-07 08:00 | 2015-12-24 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-02 08:00 | 2016-03-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gbt2+X8GQia3rzHO5e299g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429037 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1200 | Rebar fixing (Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2016-01-09 08:00 | 2016-01-09 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-22 08:00 | 2016-03-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jp5N5e9DSwOlRXgrKiXKCA | c82PjEnUSZya6Hoz45QGAg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429038 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1210 | Clearing and inspection (Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-11 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-23 08:00 | 2016-03-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2iLbG5DJTee9ff90fWEP/w | JdGjLv9uRBeD9yl9StgRWg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429039 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1220 | Concreting (Roof) (225m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2016-01-12 08:00 | 2016-01-12 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-24 08:00 | 2016-03-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TmP+Pkz2Rdy8PUGVQAy5MA | 2VVm1zgqT8qfu947K123mA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429040 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1230 | Curing (Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-01-13 08:00 | 2016-03-12 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-29 08:00 | 2016-04-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0J2eLfhBQtChqIVSuAEyiQ | D/LgvqhwQpKTHy/zljR7Zg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429041 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1240 | Removal internal falsework and soffit formwork (Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 168 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 2016-03-14 08:00 | 2016-03-16 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-14 08:00 | 2016-03-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WgLyJP6STvu+lUHmYtG0RQ | bqMiPRSRQv22JiV5FfDnyw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429042 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing (Base Slab) | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-11-07 08:00 | 2015-11-14 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-07 08:00 | 2015-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7YNBcCvZSiCt3XYDgoosQQ | unAKpRPLmk2KrTspPIMLmA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429043 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1020 | Erect external formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 2015-11-16 08:00 | 2015-11-18 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fh0BHhLXTdaBcA0chI54hA | Le6mYAzWikeJpaluxKfEcw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429044 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1030 | Rebar fixing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-11-19 08:00 | 2015-11-23 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-13 08:00 | 2015-11-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WtNtN1XxSVyyDlV0jPCTJg | ms9QrW9zPkyPmJFz2gQEuA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429045 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1040 | Erect internal kicker formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 168 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 2015-11-24 08:00 | 2015-11-26 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-18 08:00 | 2015-11-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | v7oiRF9BR3SnLTwnJQ43fw | GyWZWycV5kGcHeNBcbZEKA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429046 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1050 | Clearing and inspection (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-11-27 08:00 | 2015-11-27 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-21 08:00 | 2015-11-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eax5KjLRSXydIvXIbhvk6Q | iM6ZOMfsy0+S3U4POoGVWw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429047 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1070 | Curing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |  | 2015-11-30 08:00 | 2015-12-03 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-24 08:00 | 2015-12-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cPqT/MP5S+GS+iOQ+JQ97A | E6NQ4x7Mp0GJvd7YVzAzXA |  |  | N | 0 | 56 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429048 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1080 | Removal of formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-05 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-01 08:00 | 2015-12-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NcnyyQxkQzWFQnaBgdLEEw | LEIgH0hBJ06bbsu5/HoExQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429049 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1090 | Erect internal formwork and scaffold system (Wall and roof) |  |  |  | 0 | 728 | 0 | 728 | 56 | 56 | 56 | 0 |  | 2015-12-07 08:00 | 2016-01-02 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rcxjGJjySOC4vfnuULiVkQ | Ym1pEC8N/0mn8uwmJTOPYw |  |  | N | 728 | 56 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429050 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1100 | Rebar fixing (Wall and roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 432 | 48 | 48 | 0 | 0 |  | 2016-01-04 08:00 | 2016-01-09 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-04 08:00 | 2016-01-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LCZCkoJfS5OXNm3+UqhRDw | 5EpJlSZeWkuxV8/habE0qA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429051 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1110 | Erect external formwork (Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-09 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xfZmxL5YQdqnF5JzqTZY+A | WbGZ1YNt8km9LEyeMST4Kw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429052 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1120 | Clearing and inspection (Wall and roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-11 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-14 08:00 | 2016-01-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | l33PekG+SL+I7Dy87d+fhA | TjB+rLyFjkWRfgEViLf69A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429053 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1130 | Concreting (Wall and roof) (166m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2016-01-12 08:00 | 2016-01-12 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-15 08:00 | 2016-01-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o1EFX0XVR+e8II8/k52eUg | XkfhLVnMT02Q/Fg/rVLfxA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429054 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1060 | Concreting (Base Slab) (245m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-11-28 08:00 | 2015-11-28 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-23 08:00 | 2015-11-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MRxieWi6ReClu3LgpHfBfw | i545DtmBhEygpChdMZ/erA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429055 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1150 | Removal formwork (Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 2016-01-28 08:00 | 2016-01-30 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ySEbffrvTyyLXm2IYoYW6Q | 2GNSmGks2EChjsKny1+SbA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429056 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1140 | Curing (Wall and roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 |  | 2016-01-13 08:00 | 2016-01-27 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-16 08:00 | 2016-01-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BLSQeeSCQWCsFw22HoAUiQ | 344NxI9wk0KM6cuxT7cMNg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429057 | 751235 | 10651610 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1170 | Side walkway and cable bracket (72m3) |  |  |  | 0 | 880 | 0 | 880 | 80 | 160 | 160 | 0 |  | 2015-11-12 08:00 | 2016-03-01 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-06 08:00 | 2016-01-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xf9FKCYeRXWYJhHtCj/qlw | CbbgBtmHZE2CCGdv+wA9rQ |  |  | N | 880 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429058 | 751235 | 10651610 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-NB-1160 | Removal formwork and falsework (Roof) | 268565 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2016-01-30 08:00 | 2016-01-30 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GpkWXIY1SOKiwr31MAIZag | lHpMPnTqs0C6g3epJkkKoQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429059 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing (Base Slab) | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-14 08:00 | 2014-08-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-08 08:00 | 2014-08-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | l/hQwHCQSMuExZ2t5A6tFQ | k3xsqXSjQJGsCb5tgVnk8g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429060 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1020 | Erect external formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 2014-08-16 08:00 | 2014-08-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-11 08:00 | 2014-08-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OoAhNChOQc27p16cz5rXEw | ojky0h55RcmofJUtXZ1OtA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429061 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1030 | Rebar fixing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-14 08:00 | 2014-08-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2Mfs0ZJPSNykJzH1IDgpcQ | Zif6BZKESMS+pkSP9i5zfg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429062 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1040 | Erect internal kicker formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-19 08:00 | 2014-08-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sfq9iUUbTWSVHQc/ieBzhA | tbtFWipbQOi1RZBkaRXmUQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429063 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1050 | Clearing and inspection (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-08-28 08:00 | 2014-08-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yOifUm+eS9eHJ2eijW/iLQ | eW43kUblTu2vnFEnZMB4uQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429064 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1060 | Concreting (Base Slab) (245m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-08-29 08:00 | 2014-08-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-23 08:00 | 2014-08-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PJChJkG8SSa+UBJnZ+ZaLg | 77JuZWrHQ6Ob9XdExYqqng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429065 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1070 | Curing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |  | 2014-08-30 08:00 | 2014-09-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5ht/0pToSwu2+Nh7hO/CXQ | Uhg0PLZuTda6Q/aGQSoIYw |  |  | N | 0 | 56 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429066 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1080 | Removal of formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aFv9jolXSZ2n+owXv02jPw | EWQVYHGST0i/S6QKSAZZHA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429067 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1090 | Erect internal formwork and scaffold system (Wall and roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728 | 56 | 56 | 0 | 0 |  | 2014-09-02 08:00 | 2014-09-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tmR4PCXdRXKTs1fUmEu7rA | HmPML7XmSzKYzl8Fcld6Ng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429068 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1100 | Rebar fixing (Wall and roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 432 | 48 | 48 | 0 | 0 |  | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-18 08:00 | 2014-09-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hNG8ARIWSV2Stz04a1pOxQ | ZLYsA0o7RzuSL+wPI55yWg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429069 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1110 | Erect external formwork (Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 2014-09-22 08:00 | 2014-09-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3ZOVd4jAT8ePX5aEO5ulpA | hFBYfzxTSde/vmLd52HArA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429070 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1120 | Clearing and inspection (Wall and roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-09-29 08:00 | 2014-09-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-29 08:00 | 2014-09-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JFc/5UxxSBuEz9GcCN53sA | sBkpgGhgRnm2bmbKuCRWgA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429071 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1130 | Concreting (Wall and roof) (166m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-10-25 08:00 | 2014-10-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KfObMfKHT5+Q/RljBlorrQ | Hg977DMcQgu/BpluZ3Elgw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429072 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1150 | Removal formwork (Wall) |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 24 | 24 | 24 | 0 |  | 2014-10-30 08:00 | 2014-11-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-14 08:00 | 2014-10-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q+kszcWqSIu1ysb0c+5OIQ | KHb/iW4eRI+B8cJhD1t+gw |  |  | N | 120 | 24 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429073 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1140 | Curing (Wall and roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 56 | 56 | 0 |  | 2014-10-27 08:00 | 2014-11-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-11 08:00 | 2014-10-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5vdnMAggQ96aycuehItxew | ZUEVuT0VQbWqUSPGQpvSvg |  |  | N | 0 | 56 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429074 | 751235 | 10651611 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1170 | Side walkway and cable bracket (72m3) | 268581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 960 | 80 | 160 | 0 | 0 |  | 2014-12-01 08:00 | 2014-12-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-01 08:00 | 2014-12-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vlquXApqSKOHe8DBNTkxgg | iYnq4Mn0TfKtYXhnZ2YI+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429075 | 751235 | 10651611 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-TUT-SB-1160 | Removal formwork (Roof) | 268558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-11-08 08:00 | 2014-11-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-08 08:00 | 2014-11-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4//1dQ26ROGJ4BCDRXY13g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429076 | 751235 | 10651614 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT6-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-03-05 08:00 | 2014-03-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-05 08:00 | 2014-03-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /lltdIuJSGOeapr0MBvzvw | vVCqRLe8QEi5cZr9IA2sFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429077 | 751235 | 10651614 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT6-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 624 | 0 | 624 | 32 | 48 | 48 | 0 |  | 2013-10-24 08:00 | 2013-11-16 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wTV5EPGeRDC+bHPaHniHuA | w8J5bHuoNkSfWNjCpnpNqA |  |  | Y | 624 | 48 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429078 | 751235 | 10651614 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT6-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-11-18 08:00 | 2013-11-20 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-05 08:00 | 2013-11-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6JaeVG9QRRCIRrTuAJBctQ | 4CZy3fjIiU+UpfmLFq8dAQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:42 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429079 | 751235 | 10651614 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT6-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-21 08:00 | 2013-11-22 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-08 08:00 | 2013-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EFQh2Tv2Q96OwMsdApOxWQ | Wfit95I3tk2PIxdz0o+aCQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429080 | 751235 | 10651614 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT6-1040 | Concreting for wall and roof (215m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-23 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-11 08:00 | 2013-11-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OcWCgzG4Soq0aVGUsmzctg | ypbKOqEkNE+yvWUCI8Idsw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429081 | 751235 | 10651614 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT6-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-26 08:00 | 2013-11-26 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-13 08:00 | 2013-11-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QD8Y/MbZSeOBvWHFvKnSHQ | Ct+N8ZnWSUeHRy0N3RAb6Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429082 | 751235 | 10651614 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT6-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-12-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mIlXTSqEQMiSaRTTTcbjqg | pXL10BWvbkmpcxlqWQVgGg |  |  | N | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429083 | 751235 | 10651614 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT6-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MbdgSpUORlKzYrbLTHi8ww | YXMHosL9L0mdRUMmJnXB2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429084 | 751235 | 10651614 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT6-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-11-25 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | n56X4T+fT/q5wR1XWOH+cw | gTXmoGAH0Een+w11aXZ4TQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429085 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-17 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-11-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9DqMFwtaQMO9/3IiwY45wg | yK2PwHrpbUSvcfAPOD8HkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429086 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-10-17 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-30 08:00 | 2013-12-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fSx+HbgkTcCwQ/oZZ47/vQ | T4lTs/MaJkuil88ltcUQ2A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429087 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-10-22 08:00 | 2013-10-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vv6SzgTETauIxH+ysB4ZCQ | feLIaF0g2E+BRj3fm0vgBg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429088 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1050 | Concreting for base slab (70m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-02 08:00 | 2013-12-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FZNtblGwS4+iMuPNaDMQeQ | +yr8O2/QLkyKIN49R3ur+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429089 | 751235 | 10651615 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-11 08:00 | 2013-11-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KXXo+7JUSqGkekpJvuDhHw | m50yJHZKpkq/LkRixIv4TA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429090 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-04 08:00 | 2013-12-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | keNkrAVXTfK4KX/QVesvfw | 09beaPb8JkS/iPNlKlT7Vg |  |  | N | 72 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429091 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bSeboRM/QBynlDjtFKW2+Q | tF3h32aTBk2sBJw3lVObPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429092 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1110 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qMuKxEqMTcuycl7F+YnfRw | qP8qGBXd+EK1ycJRG8iM+w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429093 | 751235 | 10651615 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-11 08:00 | 2013-11-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bn5BnTPgRKSgMEU+pTBH3w | 56neXm5NIE6v/JEFJCvdMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429094 | 751235 | 10651615 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-19 08:00 | 2013-11-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | L8OgDPoMQ5+xPD+s1kUV6Q | uhtxMqG2W0WMaaX4EMAojg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429095 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1200 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2014-05-23 08:00 | 2014-12-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-23 08:00 | 2014-05-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rBauiMfWT5K1dZgXCIHwdA | mRWCP6sTKU2fF6FHMv58WA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429096 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1120 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-12-16 08:00 | 2013-12-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-25 08:00 | 2014-01-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /8c6fT0ZR5uhqF5TkvHT8g | eHQ9GpX9xkG6yKmKgoL8yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429097 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1130 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 544 | 0 | 544 | 24 | 32 | 32 | 0 |  | 2013-12-20 08:00 | 2014-01-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-30 08:00 | 2014-02-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RLIF0mIXTNuLYDU5ww2i6Q | 493cAAAg00GFMAqUKN3RPA |  |  | N | 544 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429098 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1140 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-09 08:00 | 2014-01-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-20 08:00 | 2014-02-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5eychkRjR1qzP9JflFtiPQ | DUdsQqgRNUa7SYbo4r09iQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429099 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1150 | Concreting for wall and roof (200m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-11 08:00 | 2014-01-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-22 08:00 | 2014-02-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6LXW9W44SUOnz8QrjzaQ1w | J5qihDXqBkypvgmCwI/KUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429100 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1180 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-15 08:00 | 2014-01-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-25 08:00 | 2014-02-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lpthas6GTM6HAZGQ/Ct5kA | 2iPFLOTCjUS11/6iwl+upw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429101 | 751235 | 10651615 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1160 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-23 08:00 | 2014-03-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wpgqlRDATyW0755P+p44tA | B4O1JjrBN0KuQmTcsm/dbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429102 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1190 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-01-24 08:00 | 2014-01-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-05 08:00 | 2014-03-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C8YdeJViQmGwXzr/ym/wYw | qz+3HJfgwE2GHi0IOCIjHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429103 | 751235 | 10651615 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1170 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-14 08:00 | 2014-01-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aD19EKrKSk+XuWNZrSLkEg | XzPCKSrlrkalSkNWGPK65Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429104 | 751235 | 10651615 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT18-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-07 08:00 | 2013-11-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-11-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | f9uOG2IQQgiBS4Wei5oH8Q | uQvjViH/40KA1Xy9+SZWug |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429105 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-07-25 08:00 | 2015-07-27 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-08 08:00 | 2015-07-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5D0a98UERyKGij3rxrHTkg | uQvjViH/40KA1Xy9+SZWug |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429106 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1050 | Concreting for base slab (123m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-07-28 08:00 | 2015-07-28 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-10 08:00 | 2015-07-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GLIja0FRRlCR3cyiGPf9vw | +yr8O2/QLkyKIN49R3ur+g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429107 | 751235 | 10651616 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-29 08:00 | 2015-08-04 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-11 08:00 | 2015-07-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | B9w3y+MXRlu3HW/qKGy+ag | m50yJHZKpkq/LkRixIv4TA |  |  | Y | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429108 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-08-04 08:00 | 2015-08-04 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-04 08:00 | 2015-08-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hv06h/WbTjeI6FKIJGGN7w | tF3h32aTBk2sBJw3lVObPw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429109 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1110 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-08-06 08:00 | 2015-08-10 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-06 08:00 | 2015-08-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uHp7JJBeQ7C+CacaL/IsNQ | qP8qGBXd+EK1ycJRG8iM+w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429110 | 751235 | 10651616 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-08-01 08:00 | 2015-08-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-01 08:00 | 2015-08-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ozMdFBO/QPuI1S2VCXXdaA | 56neXm5NIE6v/JEFJCvdMw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429111 | 751235 | 10651616 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-08-05 08:00 | 2015-08-05 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-05 08:00 | 2015-08-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hV0RK7WvTha07+BY8739Mg | uhtxMqG2W0WMaaX4EMAojg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429112 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1200 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2015-11-06 08:00 | 2015-11-11 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-06 08:00 | 2015-11-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tg2MA+7ZRPmbfuyPKLPCTA | mRWCP6sTKU2fF6FHMv58WA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429113 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1120 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2015-09-01 08:00 | 2015-09-04 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-01 08:00 | 2015-09-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tN+xH98pSum46Qf2hogSSA | eHQ9GpX9xkG6yKmKgoL8yg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429114 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1130 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-09-05 08:00 | 2015-09-08 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-05 08:00 | 2015-09-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8h3MKrkTRn20mdDhkZ/Ayw | 493cAAAg00GFMAqUKN3RPA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429115 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1140 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-09-09 08:00 | 2015-09-10 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-09 08:00 | 2015-09-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yXgVyHFmQvGIsDkubBHRtg | DUdsQqgRNUa7SYbo4r09iQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429116 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1150 | Concreting for wall and roof (260m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-10-24 08:00 | 2015-10-24 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-02 08:00 | 2015-10-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SSfAWSFqTf2i3YA/pJXL0w | J5qihDXqBkypvgmCwI/KUg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429117 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1180 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-11-03 08:00 | 2015-11-03 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-03 08:00 | 2015-11-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zdQpzdwBTcGu7BfJD2ko7g | 2iPFLOTCjUS11/6iwl+upw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429118 | 751235 | 10651616 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1160 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-10-26 08:00 | 2015-11-03 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-03 08:00 | 2015-10-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OtOi5GMMSHu4P4cDzd3xyw | B4O1JjrBN0KuQmTcsm/dbQ |  |  | Y | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429119 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1190 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-11-04 08:00 | 2015-11-05 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-04 08:00 | 2015-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | apmNBQ9ORe2dGnmALHUjig | qz+3HJfgwE2GHi0IOCIjHg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429120 | 751235 | 10651616 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1170 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-11-02 08:00 | 2015-11-02 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-02 08:00 | 2015-11-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aIpm3NH+T0ed5JeRdZaTSw | XzPCKSrlrkalSkNWGPK65Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429121 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-08-03 08:00 | 2015-08-03 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-03 08:00 | 2015-08-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6CBBmB3HTbK820SGjg25+g | 09beaPb8JkS/iPNlKlT7Vg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429122 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-20 08:00 | 2015-07-20 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ElHjPfahSye8QPkMdRLs5g | yK2PwHrpbUSvcfAPOD8HkQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429123 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-07-21 08:00 | 2015-07-22 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-03 08:00 | 2015-07-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | E3Uj3TQ9TASpvTKowmOwoQ | T4lTs/MaJkuil88ltcUQ2A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429124 | 751235 | 10651616 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT11-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-07-23 08:00 | 2015-07-24 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-06 08:00 | 2015-07-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zlvJImVCTK2pQB/PJo8NMg | feLIaF0g2E+BRj3fm0vgBg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429125 | 751235 | 10651617 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT7-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 624 | 0 | 624 | 32 | 48 | 48 | 0 |  | 2013-05-23 08:00 | 2013-05-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SqXdZjMUTF2By3Y+ywvP9w | w8J5bHuoNkSfWNjCpnpNqA |  |  | Y | 624 | 48 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429126 | 751235 | 10651617 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT7-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 544 | 0 | 544 | 24 | 32 | 32 | 0 |  | 2013-05-30 08:00 | 2013-06-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZuNus4EPTTWk8GK7wKU7jQ | 4CZy3fjIiU+UpfmLFq8dAQ |  |  | Y | 544 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429127 | 751235 | 10651617 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT7-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-04 08:00 | 2013-07-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xenpdV8HQriEcVDE+/k1EQ | Wfit95I3tk2PIxdz0o+aCQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429128 | 751235 | 10651617 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT7-1040 | Concreting for wall and roof (333m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-06 08:00 | 2013-07-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C80xHMfKRqS+OLN4YNX8Xw | ypbKOqEkNE+yvWUCI8Idsw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429129 | 751235 | 10651617 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT7-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-09 08:00 | 2013-07-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nNqxoSDSSwiuFJgIY9ehRg | Ct+N8ZnWSUeHRy0N3RAb6Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429130 | 751235 | 10651617 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT7-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-07 08:00 | 2013-07-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T2ZR59c5TEqAKWGdIup4TA | pXL10BWvbkmpcxlqWQVgGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429131 | 751235 | 10651617 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT7-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-17 08:00 | 2013-07-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VHuWh/KdRN+EiRs7ZX9/Sw | YXMHosL9L0mdRUMmJnXB2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429132 | 751235 | 10651617 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT7-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-06-12 08:00 | 2013-06-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-08 08:00 | 2013-07-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Uy60aWNkQTSlQd32PLH9eg | gTXmoGAH0Een+w11aXZ4TQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429133 | 751235 | 10651617 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT7-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2013-07-29 08:00 | 2014-03-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-05 08:00 | 2014-02-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1eyoVRq4TSatC48Sd3p2AA | vVCqRLe8QEi5cZr9IA2sFA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429134 | 751235 | 10651618 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN10-1010 | Excavation and saw cut D-wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-02-23 08:00 | 2015-07-25 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-02 08:00 | 2015-05-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 77egzL1iQkOij/sAykRcSg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429135 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-13 08:00 | 2015-07-13 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-08 16:24 | 2015-08-10 16:24 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AlX5ji6ESYOOJzD/WwrTBg | 4gt9ElNBx0SFYHVv2bDdyA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429136 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-07-14 08:00 | 2015-07-15 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-10 16:24 | 2015-08-12 16:24 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DFrwJG41TnmP6/GV+AkDiw | Ccg1NRf4j0eF0XcRS/GSZw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429137 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 272 | 0 | 272 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2015-07-15 08:00 | 2015-08-10 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-12 16:24 | 2015-08-14 16:24 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iq7i1buZTgKBHMgOQPiIRA | Jiz+C4J8G06hdyllJqvfsg |  |  | Y | 272 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429138 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2015-07-20 08:00 | 2015-08-12 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-14 16:24 | 2015-08-17 16:24 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uZ6aQC4OQs6Zt+5Gp04PKw | 6aIwJ1HJj0aPubVYUWfSig |  |  | Y | 288 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429139 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1050 | Concreting for base slab (90m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-08-13 08:00 | 2015-08-13 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-02 08:00 | 2015-09-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2ei4SwiIRZq/Ey52ignPjQ | s1gZOcI4AEGNWhpmD+ItOQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429140 | 751235 | 10651618 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-08-14 08:00 | 2015-08-20 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-03 08:00 | 2015-09-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | l/Sy8U+uQR2kKeUFhnEaDw | LfAje4M++EKc8wdDTuqBhg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429141 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-08-22 08:00 | 2015-08-22 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-04 08:00 | 2015-09-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zBbzorQwQpWWTNYblpyexA | Xd2xuCE8s06hi1b6Uk2VyA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429142 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-08-24 08:00 | 2015-08-24 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-05 08:00 | 2015-09-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SsN8DXzkQ+SVTiQRfDAO1Q | O8+5pMIH4kKvDGUeI1Jyww |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429143 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1110 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-09-16 08:00 | 2015-09-19 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-19 08:00 | 2015-09-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 23us0p6KT2WPhAFATKyuiA | 5uGSRj7zwkWGBuvynSt5rw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429144 | 751235 | 10651618 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-08-21 08:00 | 2015-08-21 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-03 08:00 | 2015-09-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mi7PMCI1RVKTxtz4qJH/DA | gzkAd5VohUetB6AJCPhXMw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429145 | 751235 | 10651618 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-08-25 08:00 | 2015-08-25 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-10 08:00 | 2015-09-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PfgalCb/RAaPSye+NUnZuA | VI/UcVQr8kGKczrjOhHprg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429146 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1200 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2015-10-24 08:00 | 2015-10-30 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-30 08:00 | 2015-11-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DLvcxKKORTaIKJlPfgYU0Q | BxRzuGiuPEykqrdTB/LZNw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429147 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1120 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2015-09-21 08:00 | 2015-09-24 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-24 08:00 | 2015-09-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pQpOi94QSJOenLKltoJJrw | sqf+/JfyrEWaX9qMhN5lVA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429148 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1130 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-09-25 08:00 | 2015-09-30 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-30 08:00 | 2015-10-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | w2yypV9oTIC32QDC/JpPdw | RPAMBnauGUKIM33Fpv7KPw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429149 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1140 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-10-05 08:00 | 2015-10-06 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-15 08:00 | 2015-10-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A2D0A64fR/mxdq6Trr1uaw | 2Y4+XqbZ0kur2nDr+d0sKA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429150 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1150 | Concreting for wall and roof (260m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-10-07 08:00 | 2015-10-07 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-17 08:00 | 2015-10-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1zJtRxTZRF240+VSpJh5eg | 4bNtQxskgkWSPviXIo2LnQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429151 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1180 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-10-20 08:00 | 2015-10-20 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-20 08:00 | 2015-10-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9Tps2QqVT1KSFxAV06hZ7Q | pGOPlWVVo0GMw5bSPHyrAA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429152 | 751235 | 10651618 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1160 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-10-08 08:00 | 2015-10-17 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-18 08:00 | 2015-10-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RnwyBM1FRzGjghxErM4Wxg | J1AYIPTc90KcsfQ6semUSg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429153 | 751235 | 10651618 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1190 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-23 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-28 08:00 | 2015-10-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U3oIOJCcQaSyBK4NmYhzJg | 5qrwDxPP90S6I58uqu9NJw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429154 | 751235 | 10651618 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT10-1170 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-10-19 08:00 | 2015-10-19 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-19 08:00 | 2015-10-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xlVC01M/Qr2E5xH45HTOIQ | qgK7oJNkjEW305U2EodvUg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429155 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-15 08:00 | 2013-11-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | F602cvbzQ0qQlSeI0OqWvA | yK2PwHrpbUSvcfAPOD8HkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429156 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-11-16 08:00 | 2013-11-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-12 08:00 | 2013-12-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PiIvuyO1QBWh4R4xxwMtDg | T4lTs/MaJkuil88ltcUQ2A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429157 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-19 08:00 | 2013-11-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qfcHXXc+ScGUw/N+4abiNw | feLIaF0g2E+BRj3fm0vgBg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429158 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-21 08:00 | 2013-11-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-17 08:00 | 2013-12-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gBfmrew9TyuJxGSTdTODHg | uQvjViH/40KA1Xy9+SZWug |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429159 | 751235 | 10651619 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-20 08:00 | 2013-12-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0qIkI/KRRx2e5erFgeD/tA | m50yJHZKpkq/LkRixIv4TA |  |  | N | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429160 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-12-04 08:00 | 2013-12-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +wCDeVOCQaqjIkCNOKeGEw | 09beaPb8JkS/iPNlKlT7Vg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429161 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-09 08:00 | 2013-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BVO77gnER4WCve/c+A5AeQ | tF3h32aTBk2sBJw3lVObPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429162 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1110 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-07 08:00 | 2014-01-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-07 08:00 | 2014-01-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6VW2FucuTiGq1xmNnRpcAA | qP8qGBXd+EK1ycJRG8iM+w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429163 | 751235 | 10651619 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LyzX52INQQmi1AmhpuuUKA | 56neXm5NIE6v/JEFJCvdMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429164 | 751235 | 10651619 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rNCYRocqQ22LO/fV1LS+mg | uhtxMqG2W0WMaaX4EMAojg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429165 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1200 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2014-05-29 08:00 | 2014-12-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8qwnzW8PSwOyq6cpHq4M/g | mRWCP6sTKU2fF6FHMv58WA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429166 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1120 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2014-04-01 08:00 | 2014-04-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-16 08:00 | 2014-04-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | F/FC99jlRxmMDbcy5gPmFA | eHQ9GpX9xkG6yKmKgoL8yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429167 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1130 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-04-07 08:00 | 2014-04-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RSiP3+A0SXuyOrtjAwTMQw | 493cAAAg00GFMAqUKN3RPA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429168 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1140 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RhLLylMfRwaNoKGcF220IQ | DUdsQqgRNUa7SYbo4r09iQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429169 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1150 | Concreting for wall and roof (170m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-04-12 08:00 | 2014-04-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-30 08:00 | 2014-04-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JQ7Jz4s6QaiGPzekU9IjzQ | J5qihDXqBkypvgmCwI/KUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429170 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1180 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-03 08:00 | 2014-05-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /F07s36aS7mncSvjT2gp+Q | 2iPFLOTCjUS11/6iwl+upw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429171 | 751235 | 10651619 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1160 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-01 08:00 | 2014-05-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | seGOhkETT827ieZfQZl+IQ | B4O1JjrBN0KuQmTcsm/dbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429172 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1190 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-04-23 08:00 | 2014-04-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-12 08:00 | 2014-05-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hNTUoWBVRwOgCEWKy9HCUw | qz+3HJfgwE2GHi0IOCIjHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429173 | 751235 | 10651619 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1050 | Concreting for base slab (70m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z5PGnLyvTlWtQjLs5gvpwQ | +yr8O2/QLkyKIN49R3ur+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429174 | 751235 | 10651619 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT16-1170 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-02 08:00 | 2014-05-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0A86WmCyRKSBv81BmI3Tkg | XzPCKSrlrkalSkNWGPK65Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429175 | 751235 | 10651620 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT4-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-03-17 08:00 | 2014-03-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-17 08:00 | 2014-03-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VTW1Ti2iRR6PoTBomSnvlA | vVCqRLe8QEi5cZr9IA2sFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429176 | 751235 | 10651620 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT4-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 624 | 0 | 624 | 32 | 48 | 48 | 0 |  | 2013-10-24 08:00 | 2013-11-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8ItsaMXcT0Wg+ySKl6UM1Q | w8J5bHuoNkSfWNjCpnpNqA |  |  | N | 624 | 48 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429177 | 751235 | 10651620 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT4-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-11-18 08:00 | 2013-11-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CL6U68iLQPiXWAkDbjELgg | 4CZy3fjIiU+UpfmLFq8dAQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429178 | 751235 | 10651620 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT4-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-21 08:00 | 2013-11-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-18 08:00 | 2013-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | S/mcc7Q2T4qMQ/oQ97spOQ | Wfit95I3tk2PIxdz0o+aCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429179 | 751235 | 10651620 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT4-1040 | Concreting for wall and roof (215m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-20 08:00 | 2013-12-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IdaRIIXuSUGJu45PVswsQQ | ypbKOqEkNE+yvWUCI8Idsw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429180 | 751235 | 10651620 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT4-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-26 08:00 | 2013-11-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-23 08:00 | 2013-12-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xhsL1VLSSbKn52px3MYZIw | Ct+N8ZnWSUeHRy0N3RAb6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429181 | 751235 | 10651620 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT4-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-12-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-21 08:00 | 2013-12-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dm7JYRO1QP6fvgq+p5X8KQ | pXL10BWvbkmpcxlqWQVgGg |  |  | N | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429182 | 751235 | 10651620 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT4-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7lZYczNGRzq27ZV2RAU9uQ | YXMHosL9L0mdRUMmJnXB2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429183 | 751235 | 10651620 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT4-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-11-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-21 08:00 | 2013-12-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +a2oLHrdQPatICcBiC3MnQ | gTXmoGAH0Een+w11aXZ4TQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429184 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1100 | Concreting (Beam, Floor Slab and Staircase) (31m3) |  |  |  | 0 | 56 | 0 | 56 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 2014-07-11 08:00 | 2014-09-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KsckUXj2RYm1bk0+pCGfqQ | oBvaBRE8SKGdkHY5rPivNA |  |  | N | 56 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429185 | 751235 | 10651622 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1110 | Curing (Beam, Floor Slab and Staircase) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-09-22 08:00 | 2014-09-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-03 08:00 | 2014-09-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TfVgy+1ITX+0HoapGtzqtg | r/wqhrLMQ0OXzcupeMJ5gg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429186 | 751235 | 10651622 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1005 | Removal strut S1 @ SN 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-06-03 08:00 | 2014-06-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-19 08:00 | 2014-06-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bXHBLLh8TnWrw7Eu9rzXSg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429187 | 751235 | 10651622 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1071 | Waterproofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-09 08:00 | 2014-07-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GTHKHbsGToymTiFFVf0z2w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429188 | 751235 | 10651622 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1072 | Backfilling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-06-20 08:00 | 2014-06-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-12 08:00 | 2014-07-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4Of51A1dSCGmOAGVrIUJGQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429189 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1020 | Erect internal formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-06-04 08:00 | 2014-06-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-28 08:00 | 2014-06-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SgOcO/cYTpSPp0986dEf/g | 7KIBjCogQgKPYhtDhceX5Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429190 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1085 | Staircase construction (+21.456mPD to +25.956mPD) (20m3) |  |  |  | 0 | 680 | 0 | 680 | 32 | 40 | 40 | 0 |  | 2014-06-27 08:00 | 2014-07-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-19 08:00 | 2014-07-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /f3FLqWJQ8y7gPGhPPyroQ | mAs9TsnmShGv8GQrYBvbUw |  |  | N | 680 | 40 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429191 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1086 | Staircase construction (+25.956mPD to +27.606mPD) (20m3) |  |  |  | 0 | 680 | 0 | 680 | 32 | 40 | 40 | 0 |  | 2014-07-05 08:00 | 2014-08-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-05 08:00 | 2014-07-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EYOLH6xoRSCkOgvHhApSkQ | 9iRcwYTGRhGk2fOj0CT4Ww |  |  | N | 680 | 40 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429192 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1010 | Erect working platform to +30.406mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-06-03 08:00 | 2014-06-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-24 08:00 | 2014-06-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8cLWcPYjR+uViRCqUW06YA | 5D0h0I7kSP+/z4vwSgAzcQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429193 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1030 | Rebar fixing (External Wall & Internal Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-30 08:00 | 2014-07-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | djTfR0wlT+KXtUTZT91HiQ | q1r7P03kTG+As2qyHe6mdQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429194 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1040 | Erect external formwork (External Wall & Internal Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-06-07 08:00 | 2014-06-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-03 08:00 | 2014-07-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PWro2GH4SyKhCRV0O+0wAQ | WLqhSy8rQ6WLDNjgtmsiKw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429195 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1050 | Concreting (External Wall & Internal Wall) (128m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-06-07 08:00 | 2014-06-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-04 08:00 | 2014-07-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0X1vrGuvSUKUNe6MRMqkvg | 9mOtahLeTKKSv3WtTmn8Ag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429196 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1070 | Removal formwork (External Wall & Internal Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-06-16 08:00 | 2014-06-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-08 08:00 | 2014-07-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QaGbwZckQ1yZuClq191tmA | VCVne3juRYiNxZUwHzFLIQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429197 | 751235 | 10651622 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1060 | Curing (External Wall & Internal Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-05 08:00 | 2014-07-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hkD3qwMlTjSsHgoLsgRtXg | Tz1HClYeSUSK63q7b5xfSw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429198 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1080 | Erect falsework and soffit formwork +30.206mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-06-25 08:00 | 2014-06-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-17 08:00 | 2014-07-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wB46sct8Q02VtdckZrgjlQ | jxxCLnvdRvST6UB+RZumjg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429199 | 751235 | 10651622 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L4-1090 | Rebar fixing (Beam, Floor Slab and Staircase) |  |  |  | 0 | 56 | 0 | 56 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 2014-07-10 08:00 | 2014-09-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-10 08:00 | 2014-07-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7Z1Aqor1T96tPeQHVrtJzA | JINf0DiPTOaiu5qYtp6jRQ |  |  | N | 56 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429200 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-19 08:00 | 2013-09-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TqtfQTTzTXykEDlG/dGYLg | yK2PwHrpbUSvcfAPOD8HkQ |  |  | N | 64 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429201 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 104 | 0 | 104 | 16 | 8 | 8 | 0 |  | 2013-09-21 08:00 | 2013-09-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-11 08:00 | 2013-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HNDBImGzTXSKioK5yO8ShA | T4lTs/MaJkuil88ltcUQ2A |  |  | N | 104 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429202 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-09 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q/nodvbPTL6uOddKIvQqMg | feLIaF0g2E+BRj3fm0vgBg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429203 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sqjZa3g9THyW4MfEPz5fLg | uQvjViH/40KA1Xy9+SZWug |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429204 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1050 | Concreting for base slab (30m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-10-11 08:00 | 2013-10-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-18 08:00 | 2013-12-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t9xgMZPzSciAI4Do6RMLQw | +yr8O2/QLkyKIN49R3ur+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429205 | 751235 | 10651623 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-12 08:00 | 2013-10-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yQHZtRIFQ9mxtu309EMDqQ | m50yJHZKpkq/LkRixIv4TA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429206 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-10-15 08:00 | 2013-10-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MaLuK5pnQjqq9HKEgr36Nw | 09beaPb8JkS/iPNlKlT7Vg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429207 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1110 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oh9+3HxfR3uzwRHydzFJ7g | qP8qGBXd+EK1ycJRG8iM+w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429208 | 751235 | 10651623 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-12 08:00 | 2013-10-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gVTsvVJpSeO//54RsRTIZg | 56neXm5NIE6v/JEFJCvdMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429209 | 751235 | 10651623 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aDxz9GDBRXu6lxrjz5n09Q | uhtxMqG2W0WMaaX4EMAojg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429210 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1120 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2014-05-17 08:00 | 2014-12-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-17 08:00 | 2014-05-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KLVIeytTTeSfEYBUAp2BnQ | mRWCP6sTKU2fF6FHMv58WA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429211 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1045 | Staircase construction (+12.0mPD to +14.706mPD) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 680 | 32 | 40 | 0 | 0 |  | 2014-01-02 08:00 | 2014-01-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-04 08:00 | 2014-02-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C1r9pXgHQx2BUqpGU9yIOw | PV4tGjCLRtifj4ouoduiqQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429212 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1095 | Mass concrete at level +12.0mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 504 | 16 | 56 | 0 | 0 |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yjxTf1dhRT2dw45oGt2ppw | RaGN+v6YSSqojhsgW5Z9DA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429213 | 751235 | 10651623 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L1-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eeOUZitpQlSEOzAD1LZuXg | tF3h32aTBk2sBJw3lVObPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429214 | 751235 | 10651624 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1010 | Erect working platform to +24.0mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-03-07 08:00 | 2014-03-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-08 08:00 | 2014-04-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1frKtUNsT4q97L8w9zPE2A | xN/h9AkST+GEPmiRyk1PMg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429215 | 751235 | 10651624 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1020 | Erect internal formwork below strut S1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-03-12 08:00 | 2014-03-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-12 08:00 | 2014-04-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GKeO/YTmRMWR6fLoClyqJA | DtYeN1HCQa+eypjNe6vARQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429216 | 751235 | 10651624 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1040 | Erect external wall & internal wall formwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 176 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-13 08:00 | 2014-05-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1i3SHKwlQLSmLzOgHjsIqQ | habKnq0ITF6ycDYRCF9b2Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429217 | 751235 | 10651624 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1050 | Concreting (External Wall & Internal Wall) (264m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-04-04 08:00 | 2014-04-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | npYvqszyR1iUWD5DHwuOOg | pCTudZOkS82NUnsAGcht9Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429218 | 751235 | 10651624 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1005 | Removal strut S2 @ SN 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-03-03 08:00 | 2014-03-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uQfWoaaMRVGvIK/Vq8LIDQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429219 | 751235 | 10651624 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1080 | Waterproofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-06-19 08:00 | 2014-06-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-19 08:00 | 2014-06-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K40gAUdUQpi7BjLHXl7TcA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429220 | 751235 | 10651624 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1090 | Backfilling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | okdtuYRpSbetYXLE9la49w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429221 | 751235 | 10651624 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1030 | Rebar fixing (External Wall & Internal Wall) |  |  |  | 0 | 112 | 0 | 112 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2014-03-14 08:00 | 2014-04-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-23 08:00 | 2014-04-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4lgMpiaESHaOYYdfcTPUAA | 8eZgUa9JQkqX5x5HIHA5/A |  |  | N | 112 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429222 | 751235 | 10651624 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1025 | Staircase construction (+21.456mPD to +23.706mPD) (20m3) |  |  |  | 0 | 680 | 0 | 680 | 32 | 40 | 40 | 0 |  | 2014-06-16 08:00 | 2014-07-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-14 08:00 | 2014-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VN+ENgTMRPqve/L6clDhpA | XjYinAkfTYyYHAShzN4qDw |  |  | N | 680 | 40 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429223 | 751235 | 10651624 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1070 | Removal formwork (External Wall & Internal Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-04-09 08:00 | 2014-04-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-19 08:00 | 2014-05-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ReLCK4saR7eNwTguNRIfpA | WQDuMpKBQUSZaikBtQ+/kg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429224 | 751235 | 10651624 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L3-1060 | Curing (External Wall & Internal Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 | 56 | 0 | 0 |  | 2014-04-07 08:00 | 2014-04-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-16 08:00 | 2014-05-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tjI2P+FORh2mb2daLFcTiA | XnnfBpeTTSaDUr2SY0r1BQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429225 | 751235 | 10651625 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L6-1010 | Erect external formwork (Roof Parapet Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | w/3YEuL+SmykmNuIikg4ZQ | MR6aMjt5QOSTuFwYhoYPNw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429226 | 751235 | 10651625 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L6-1020 | Rebar fixing (Roof Parapet Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-10-18 08:00 | 2014-10-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-18 08:00 | 2014-10-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ucD7b8W5S/+vaJMk8XZNnQ | Zb8ZCtBIQ2SbVNd5QWcYDw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429227 | 751235 | 10651625 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L6-1030 | Erect external formwork (Roof Parapet Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-10-21 08:00 | 2014-10-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-21 08:00 | 2014-10-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2IuRtoIIRkyL8PGKm7sc5g | nkgF9ykUTqmbVFfKvB2D5Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429228 | 751235 | 10651625 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L6-1040 | Concreting (Roof Parapet Wall) (30m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-10-23 08:00 | 2014-10-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-23 08:00 | 2014-10-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oqTPIKZ6RAaxmnFSlOj0fg | ACESCgIYThyGv0NYSSKUYQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429229 | 751235 | 10651625 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L6-1060 | Removal formwork (Roof Parapet Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-10-27 08:00 | 2014-10-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-27 08:00 | 2014-10-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hmy0Lnp0SySUWn+WnBJcQg | rYLqARQlQZaTAoD1oatdUw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429230 | 751235 | 10651625 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L6-1050 | Curing (Roof Parapet Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-10-24 08:00 | 2014-10-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-24 08:00 | 2014-10-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sU4wzPZPS7GjLMEG3tcuxA | Zb7ZUrFRQfOb6LMZQoCpxg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429231 | 751235 | 10651625 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L6-1070 | Removal of falsework and soffit formwork |  |  |  | 0 | 504 | 0 | 504 | 32 | 56 | 56 | 0 |  | 2014-10-31 08:00 | 2014-11-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-31 08:00 | 2014-11-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oHc1/HAbRo6SxVaHn05v4g | H0yCXTxJTaOJ7sdVnSEgOQ |  |  | N | 504 | 56 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429232 | 751235 | 10651626 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-ABWF-1010 | Wet trade work |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3840 | 152 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-11-05 08:00 | 2014-11-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-05 08:00 | 2014-11-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wIJVCGxXS6W+gM88G44vhg | BOzNkoxOSY+f7p+bcXS2XA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429233 | 751235 | 10651626 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-ABWF-1020 | Metal works (Louver, Door, Cat-ladder, Architectural Fins, Handrail, Roof Sliding Hatch and Balustrade, etc) |  |  |  | 0 | 840 | 0 | 840 | 112 | 168 | 168 | 0 |  | 2014-11-27 08:00 | 2015-03-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-27 08:00 | 2014-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 57RjSOSjQD6ZWJE1+cCEcw | 8ZiHOX7+TcCYSuPAtLgq7w |  |  | N | 840 | 168 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429234 | 751235 | 10651626 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-ABWF-1030 | Coat works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-03-06 08:00 | 2015-03-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-03-06 08:00 | 2015-03-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vp2VclaxQNmqO5V5CQdX6Q | ciT2uhJfQqWltWL5ws3LEg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429235 | 751235 | 10651627 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1025 | Staircase construction (+14.706mPD to +16.956mPD) (20m3) |  |  |  | 0 | 680 | 0 | 680 | 32 | 40 | 40 | 0 |  | 2014-05-02 08:00 | 2014-06-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-02 08:00 | 2014-05-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RXKGXB1zTC2vmUczcOaGxA | LupAFzZQSLS5Kru0Gmb0cg |  |  | N | 680 | 40 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429236 | 751235 | 10651627 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1026 | Staircase construction (+16.956mPD to +19.206mPD) (20m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 680 | 32 | 40 | 0 | 0 |  | 2014-06-12 08:00 | 2014-06-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EnbzfelOReqRVdxW8sgVkg | zJBbwjDlQnuq85rlKvW2xA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429237 | 751235 | 10651627 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1027 | Staircase construction (+19.206mPD to +21.456mPD) (20m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 680 | 32 | 40 | 0 | 0 |  | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-10 08:00 | 2014-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YeTcwOb9R4OHwuLt8W2Ceg | M3tEB/qLSEi112i7LffMJw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429238 | 751235 | 10651627 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1010 | Erect working platform to +21.0mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2014-01-02 08:00 | 2014-01-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-07 08:00 | 2014-01-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uqWrIK7OQreik4ti/86UaA | eHQ9GpX9xkG6yKmKgoL8yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429239 | 751235 | 10651627 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-01-07 08:00 | 2014-01-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-11 08:00 | 2014-01-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r8psR8rhSL6aNzP2wAW+8w | 493cAAAg00GFMAqUKN3RPA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429240 | 751235 | 10651627 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-08 08:00 | 2014-01-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-15 08:00 | 2014-03-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Dn8a+yS/Sge4Zt5GTd6GEw | DUdsQqgRNUa7SYbo4r09iQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429241 | 751235 | 10651627 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1040 | Concreting for wall and roof (31m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-10 08:00 | 2014-01-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-04 08:00 | 2014-02-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QyyaTR9XS3Ov1wZDzfdqYA | J5qihDXqBkypvgmCwI/KUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429242 | 751235 | 10651627 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-06 08:00 | 2014-02-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | s1fON2cCTqOib0V9mcHV9A | 2iPFLOTCjUS11/6iwl+upw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429243 | 751235 | 10651627 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-11 08:00 | 2014-01-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-05 08:00 | 2014-02-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kBZ6RN9QRUSPz1JODteeVA | B4O1JjrBN0KuQmTcsm/dbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429244 | 751235 | 10651627 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-01-23 08:00 | 2014-01-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-15 08:00 | 2014-02-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8lC7QbGaRWmqCZNcJxTuZA | qz+3HJfgwE2GHi0IOCIjHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429245 | 751235 | 10651627 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L2-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-11 08:00 | 2014-01-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-05 08:00 | 2014-02-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9VW0fTV0Qca2fJ8FZr8Anw | XzPCKSrlrkalSkNWGPK65Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429246 | 751235 | 10651628 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1110 | Curing (Beam & Floor Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | n+qyPDbCRKmXNy12H27t3A | dB9xyRs6RY6X9FozNAHhJA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429247 | 751235 | 10651628 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1010 | Erect working platform to +33.576mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-09-22 08:00 | 2014-09-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-03 08:00 | 2014-09-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JyJNd6diQMmT4XGBZFUhJw | AJ8GLJB/QhS43gCpid+kqw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429248 | 751235 | 10651628 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1020 | Erect external formwork (External Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-09-26 08:00 | 2014-09-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MO2HHp5WRkGrOaXjspiKJA | EMW6MrrmTfuJAtQ78tfY1Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429249 | 751235 | 10651628 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1030 | Rebar fixing (External Wall) |  |  |  | 0 | 56 | 0 | 56 | 16 | 8 | 8 | 0 |  | 2014-09-29 08:00 | 2014-10-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lb7kJmufRtC8hlHpu6HtFQ | A8B9wnqhTPWgG4bSjFjU0w |  |  | N | 56 | 8 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429250 | 751235 | 10651628 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1040 | Erect internal formwork (External Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-10-04 08:00 | 2014-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-04 08:00 | 2014-10-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mVlZcZNgSuCsx2SRSgOAdQ | 9KpzM/dORk69c7eEyX39Lw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429251 | 751235 | 10651628 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1050 | Concreting (External Wall) (49m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0cm+89GIS/24QsAldI+olg | E2T62ZOBSdGSv8smSN7oiQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429252 | 751235 | 10651628 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1070 | Removal formwork (External Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jSZfhAnyTV6FSgIyVXdpYQ | FAh+cCCLSXmG6fojfyMLtw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429253 | 751235 | 10651628 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1060 | Curing (External Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-10-07 08:00 | 2014-10-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-07 08:00 | 2014-10-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h9CZmpEhQa2+3YlZBDy2Xg | FNxVjSXWQVGiekPUrMUsYA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429254 | 751235 | 10651628 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1080 | Erect falsework and soffit formwork +32.656 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IUqaP1ZKSHG+9lDzYpBbqw | GQG6yD5lT2CRsIjLAhaphQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429255 | 751235 | 10651628 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1090 | Rebar fixing (Beam & Floor Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-10-13 08:00 | 2014-10-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-13 08:00 | 2014-10-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jZ7HBGlRRqC6ZEsk4TBmxg | /tTIlYMZQsu3fs5E/uhLVA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429256 | 751235 | 10651628 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-EP-L5-1100 | Concreting (Beam & Floor Slab) (31m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-10-15 08:00 | 2014-10-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-15 08:00 | 2014-10-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9rsgS/q3Q/mNtIPPQSjCFA | QrWHVkOiQXG/pDhmhNJ64Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429257 | 751235 | 10651629 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT9-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2013-07-29 08:00 | 2014-03-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-21 08:00 | 2014-01-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rkQ1Kh5oRmK6n9o3B8+1dg | vVCqRLe8QEi5cZr9IA2sFA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429258 | 751235 | 10651629 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT9-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-02-22 08:00 | 2013-02-26 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0RPebEeIR/CbS06KkB7osQ | w8J5bHuoNkSfWNjCpnpNqA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429259 | 751235 | 10651629 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT9-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-23 08:00 | 2013-03-28 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fvykEzW0Rx+5+U/KFFzGqg | 4CZy3fjIiU+UpfmLFq8dAQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429260 | 751235 | 10651629 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT9-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-01 08:00 | 2013-04-02 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MMMEbqCbQICvqQHfo2VKEA | Wfit95I3tk2PIxdz0o+aCQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429261 | 751235 | 10651629 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT9-1040 | Concreting for wall and roof (320m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-05 08:00 | 2013-04-05 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0FxT68TQSr+zyMjVG0w9DA | ypbKOqEkNE+yvWUCI8Idsw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429262 | 751235 | 10651629 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT9-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-04-10 08:00 | 2013-04-10 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5fkQQp5eQDKeG0On9ssr/Q | Ct+N8ZnWSUeHRy0N3RAb6Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429263 | 751235 | 10651629 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT9-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-04-06 08:00 | 2013-04-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rr/KBgUhQ7Sp9759YmdDcw | pXL10BWvbkmpcxlqWQVgGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429264 | 751235 | 10651629 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT9-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-04-10 08:00 | 2013-04-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-21 08:00 | 2013-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5CqC9yElQYyGfiNCimtwwg | YXMHosL9L0mdRUMmJnXB2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429265 | 751235 | 10651629 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT9-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-04-08 08:00 | 2013-04-08 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y5XgLvKQQd2pOT8hToj4eQ | gTXmoGAH0Een+w11aXZ4TQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429266 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-25 08:00 | 2015-04-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-02 08:00 | 2015-06-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rBUNEVBHQi29uFm67u67Zg | tF3h32aTBk2sBJw3lVObPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429267 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1110 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-30 08:00 | 2015-05-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-08 08:00 | 2015-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qISOW8UhRLaVSb2XhsgoKA | qP8qGBXd+EK1ycJRG8iM+w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429268 | 751235 | 10651630 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-20 08:00 | 2015-04-22 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-30 08:00 | 2015-05-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 12E+W56vQl2PwA6bYVR18Q | 56neXm5NIE6v/JEFJCvdMw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429269 | 751235 | 10651630 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-28 08:00 | 2015-04-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-06 08:00 | 2015-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7jsrvL9FTiCtZ7bApQxBuw | uhtxMqG2W0WMaaX4EMAojg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429270 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1200 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2015-06-04 08:00 | 2015-10-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-29 08:00 | 2015-07-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EJxEqq2fR/aawMe9N5KTjg | mRWCP6sTKU2fF6FHMv58WA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429271 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1120 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2015-05-06 08:00 | 2015-05-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-23 08:00 | 2015-05-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AscQodytQQKa8elGNunhug | eHQ9GpX9xkG6yKmKgoL8yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429272 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1130 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-29 08:00 | 2015-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jmrtpdL+TCeGMGH9yY96UQ | 493cAAAg00GFMAqUKN3RPA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429273 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1140 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-05-14 08:00 | 2015-05-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-02 08:00 | 2015-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eO3OhcluSY2fGWTsGLaS/Q | DUdsQqgRNUa7SYbo4r09iQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429274 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1150 | Concreting for wall and roof (175m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-05-16 08:00 | 2015-05-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-04 08:00 | 2015-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OJkimFVYQb2Jf1rgK/8YAQ | J5qihDXqBkypvgmCwI/KUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429275 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1180 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-03 08:00 | 2015-06-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +3/LAuLnTB2sNDzPhxNcfA | 2iPFLOTCjUS11/6iwl+upw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429276 | 751235 | 10651630 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1160 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-18 08:00 | 2015-05-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-05 08:00 | 2015-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | s7RjE7p9QlKpwNo/W5zYVw | B4O1JjrBN0KuQmTcsm/dbQ |  |  | N | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429277 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1190 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-06-02 08:00 | 2015-06-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-04 08:00 | 2015-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KZH78C2vS8uGCRvWgFt4gw | qz+3HJfgwE2GHi0IOCIjHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429278 | 751235 | 10651630 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1170 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-30 08:00 | 2015-05-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-05 08:00 | 2015-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hDvj+CBSR1aZqg7rGqD99w | XzPCKSrlrkalSkNWGPK65Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429279 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-03-16 08:00 | 2015-03-16 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-20 08:00 | 2015-05-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BGq8YADXQL+3k1ByPtZM7A | yK2PwHrpbUSvcfAPOD8HkQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429280 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-03-17 08:00 | 2015-03-19 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-21 08:00 | 2015-05-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FtC2+Cd/R1GfCZfz4z3XWQ | T4lTs/MaJkuil88ltcUQ2A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429281 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-03-20 08:00 | 2015-03-28 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-23 08:00 | 2015-05-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HQMR/ka5Qe2B24YVWcQYyg | feLIaF0g2E+BRj3fm0vgBg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429282 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-03-30 08:00 | 2015-04-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-27 08:00 | 2015-05-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tRpBHZ7wSe6D7KuQBzNq9Q | uQvjViH/40KA1Xy9+SZWug |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429283 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1050 | Concreting for base slab (70m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-02 08:00 | 2015-04-02 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-29 08:00 | 2015-05-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | l1/kj0G1TamD9qgrJaNo8w | +yr8O2/QLkyKIN49R3ur+g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429284 | 751235 | 10651630 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-08 08:00 | 2015-04-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-30 08:00 | 2015-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KnqTNq+fQ3KyDhjxNLw/xg | m50yJHZKpkq/LkRixIv4TA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429285 | 751235 | 10651630 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT14-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-04-23 08:00 | 2015-04-24 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kwFaXiO+Q5Gz/8KqG3+ZMw | 09beaPb8JkS/iPNlKlT7Vg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429286 | 751235 | 10651631 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT3-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-03-22 08:00 | 2014-03-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-22 08:00 | 2014-03-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d57ckv7PRg6szrCWircFGA | vVCqRLe8QEi5cZr9IA2sFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429287 | 751235 | 10651631 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT3-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 624 | 0 | 624 | 32 | 48 | 48 | 0 |  | 2013-11-28 08:00 | 2013-12-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-28 08:00 | 2013-12-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qPazJHlWTdGjvda/6utk0Q | w8J5bHuoNkSfWNjCpnpNqA |  |  | N | 624 | 48 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429288 | 751235 | 10651631 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT3-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-12-12 08:00 | 2013-12-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-28 08:00 | 2013-12-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 051geVuyRCWEOyAiiHH2zg | 4CZy3fjIiU+UpfmLFq8dAQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429289 | 751235 | 10651631 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT3-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-23 08:00 | 2013-12-30 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-02 08:00 | 2014-01-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pHh8AawLSZSVb5ofMXvamA | Wfit95I3tk2PIxdz0o+aCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429290 | 751235 | 10651631 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT3-1040 | Concreting for wall and roof (215m3) |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 208 | 8 | 16 | 16 | 0 |  | 2013-12-31 08:00 | 2013-12-31 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-04 08:00 | 2014-01-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zNu9bUFCR82v4KSZz9VLmw | ypbKOqEkNE+yvWUCI8Idsw |  |  | N | 208 | 16 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429291 | 751235 | 10651631 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT3-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-03 08:00 | 2014-01-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-03 08:00 | 2014-01-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jV+HPi2iTLSpKaaadp7T/g | Ct+N8ZnWSUeHRy0N3RAb6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429292 | 751235 | 10651631 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT3-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-02 08:00 | 2014-01-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-01 08:00 | 2014-01-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Uz0Dji1ETS2d73eo/qcE8w | pXL10BWvbkmpcxlqWQVgGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429293 | 751235 | 10651631 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT3-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-01-11 08:00 | 2014-01-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-11 08:00 | 2014-01-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KJSA3oe0R8SEgOEG29KGVA | YXMHosL9L0mdRUMmJnXB2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429294 | 751235 | 10651631 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT3-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-02 08:00 | 2014-01-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-02 08:00 | 2014-01-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cr7L+P7wTXCPynpHhQLDPg | gTXmoGAH0Een+w11aXZ4TQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429295 | 751235 | 10651632 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT1-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 544 | 0 | 544 | 24 | 32 | 32 | 0 |  | 2013-11-05 08:00 | 2013-12-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-05 08:00 | 2013-11-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | a5gcz3GKTzyLmG+J5wvDzA | 4CZy3fjIiU+UpfmLFq8dAQ |  |  | N | 544 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429296 | 751235 | 10651632 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT1-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-09 08:00 | 2013-12-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | k3JFGwO8Slekp4e6Hm+qmg | Wfit95I3tk2PIxdz0o+aCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429297 | 751235 | 10651632 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT1-1040 | Concreting for wall and roof (215m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-12 08:00 | 2013-12-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1oeLtdZBRbaO+8CekYeH+Q | ypbKOqEkNE+yvWUCI8Idsw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429298 | 751235 | 10651632 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT1-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | II4EBoh2R32UirQKZN5rXw | Ct+N8ZnWSUeHRy0N3RAb6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429299 | 751235 | 10651632 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT1-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-08 08:00 | 2013-12-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rYBEukTGTY20ows6Kwy6mw | pXL10BWvbkmpcxlqWQVgGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429300 | 751235 | 10651632 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT1-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-12-27 08:00 | 2013-12-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-18 08:00 | 2013-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8S1qCcgYToOj8I9cKLycBg | YXMHosL9L0mdRUMmJnXB2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429301 | 751235 | 10651632 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT1-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-09 08:00 | 2013-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QbIDyiJ8Q1qTpQqFtYNR9w | gTXmoGAH0Een+w11aXZ4TQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429302 | 751235 | 10651632 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT1-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-03-24 08:00 | 2014-03-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-03 08:00 | 2014-04-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | P6JYWwulS7i1dLLczZarZA | vVCqRLe8QEi5cZr9IA2sFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429303 | 751235 | 10651632 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT1-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 624 | 0 | 624 | 32 | 48 | 48 | 0 |  | 2013-10-26 08:00 | 2013-11-04 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vo5cwZrTQG6rkBb+PYkTcA | w8J5bHuoNkSfWNjCpnpNqA |  |  | N | 624 | 48 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429304 | 751235 | 10651633 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT2-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BvvRYAIPTpG5wiada76q+w | vVCqRLe8QEi5cZr9IA2sFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429305 | 751235 | 10651633 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT2-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 624 | 0 | 624 | 32 | 48 | 48 | 0 |  | 2013-11-14 08:00 | 2013-12-02 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-14 08:00 | 2013-11-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KriiG5XuSqWFqUkAXb8rJw | w8J5bHuoNkSfWNjCpnpNqA |  |  | N | 624 | 48 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429306 | 751235 | 10651633 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT2-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-09 08:00 | 2013-12-13 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-17 08:00 | 2013-12-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NdLLq0ooTSubXZwSsbFaUQ | Wfit95I3tk2PIxdz0o+aCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429307 | 751235 | 10651633 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT2-1040 | Concreting for wall and roof (215m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-14 08:00 | 2013-12-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o0dWSkE+TsafOyPz7GDDfQ | ypbKOqEkNE+yvWUCI8Idsw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429308 | 751235 | 10651633 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT2-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-17 08:00 | 2013-12-17 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-21 08:00 | 2013-12-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AoZ1scL5ToyI92Yuc74I7g | Ct+N8ZnWSUeHRy0N3RAb6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429309 | 751235 | 10651633 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT2-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-16 08:00 | 2013-12-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-20 08:00 | 2013-12-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LLcljyD9TJCIMdRfLdftGQ | pXL10BWvbkmpcxlqWQVgGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429310 | 751235 | 10651633 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT2-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-12-30 08:00 | 2013-12-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-30 08:00 | 2013-12-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ki5iZ3x6QG6J37+15k6emA | YXMHosL9L0mdRUMmJnXB2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429311 | 751235 | 10651633 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT2-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-12-16 08:00 | 2013-12-16 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-20 08:00 | 2013-12-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2F1D8TqkSo+0W7oTm1EqEw | gTXmoGAH0Een+w11aXZ4TQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429312 | 751235 | 10651633 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT2-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-07 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GIHycbRsRU+6SKKakkqCRQ | 4CZy3fjIiU+UpfmLFq8dAQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429313 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-03-16 08:00 | 2015-03-16 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-13 08:00 | 2015-04-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | B7WaFQmySsa5i1WcbYTBBw | yK2PwHrpbUSvcfAPOD8HkQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429314 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-03-17 08:00 | 2015-03-19 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-14 08:00 | 2015-04-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t/ZLW7ktQJKVuFYMSPXdgQ | T4lTs/MaJkuil88ltcUQ2A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429315 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-03-20 08:00 | 2015-03-28 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-16 08:00 | 2015-04-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8VoWS3LwTu+P+5dl2IcmbA | feLIaF0g2E+BRj3fm0vgBg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429316 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-03-30 08:00 | 2015-04-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-18 08:00 | 2015-04-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DpepHLzwQ/egYC4fbO7GmQ | uQvjViH/40KA1Xy9+SZWug |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429317 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1050 | Concreting for base slab (70m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-02 08:00 | 2015-04-02 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-21 08:00 | 2015-04-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U21tcOMgQ8uy2c6ihhXBiA | +yr8O2/QLkyKIN49R3ur+g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429318 | 751235 | 10651634 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-08 08:00 | 2015-04-18 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-22 08:00 | 2015-04-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QqgQooaxTwOOw3j20OyX4g | m50yJHZKpkq/LkRixIv4TA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429319 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-04-23 08:00 | 2015-04-24 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-23 08:00 | 2015-04-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | S8Oyq5ZLR8a5Fql2AgVGeg | 09beaPb8JkS/iPNlKlT7Vg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429320 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-25 08:00 | 2015-04-27 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-24 08:00 | 2015-04-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tewMc5E4QoKSYX0ilaHJiA | tF3h32aTBk2sBJw3lVObPw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429321 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1110 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-30 08:00 | 2015-05-05 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-30 08:00 | 2015-05-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pzZ83vv/SNS1Wm4oO3cDjg | qP8qGBXd+EK1ycJRG8iM+w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429322 | 751235 | 10651634 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-20 08:00 | 2015-04-22 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-22 08:00 | 2015-04-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eY1Mw7HgS4G1uBkhHUWq1Q | 56neXm5NIE6v/JEFJCvdMw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429323 | 751235 | 10651634 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-28 08:00 | 2015-04-29 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-29 08:00 | 2015-04-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dyrvKhtKSKWKD0ztIsKi3A | uhtxMqG2W0WMaaX4EMAojg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429324 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1200 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2015-06-04 08:00 | 2015-10-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-23 08:00 | 2015-06-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mflpaIviQ6isCp6ElfsQcw | mRWCP6sTKU2fF6FHMv58WA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429325 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1120 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 8 | 48 | 0 | 0 |  | 2015-05-06 08:00 | 2015-05-09 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-06 08:00 | 2015-05-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | v19dZzA1RRivkoybhUI4IQ | eHQ9GpX9xkG6yKmKgoL8yg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429326 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1130 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-13 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-14 08:00 | 2015-05-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | m75gD+RJRZqIGE38r3hhjg | 493cAAAg00GFMAqUKN3RPA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429327 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1140 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-05-14 08:00 | 2015-05-15 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-18 08:00 | 2015-05-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Cr4HQXdfQYSIFTFycK0Tog | DUdsQqgRNUa7SYbo4r09iQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429328 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1150 | Concreting for wall and roof (175m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-05-16 08:00 | 2015-05-16 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-20 08:00 | 2015-05-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zvtLciSUTrqkiX7mJ9Yl7A | J5qihDXqBkypvgmCwI/KUg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429329 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1180 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-02 08:00 | 2015-06-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uYQIXkd1RCKfX35aF9iDwg | 2iPFLOTCjUS11/6iwl+upw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429330 | 751235 | 10651634 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1160 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-18 08:00 | 2015-05-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-21 08:00 | 2015-05-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WDF0l3WySiWTHp1KP0p0Kg | B4O1JjrBN0KuQmTcsm/dbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429331 | 751235 | 10651634 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1190 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-06-02 08:00 | 2015-06-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-03 08:00 | 2015-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ly44IqMXS/qf+yd3Yb9dbg | qz+3HJfgwE2GHi0IOCIjHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429332 | 751235 | 10651634 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT15-1170 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-30 08:00 | 2015-05-30 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-21 08:00 | 2015-05-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NO1RhV0HRFuhHGU6LOuRZA | XzPCKSrlrkalSkNWGPK65Q |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429333 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-13 08:00 | 2015-04-13 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-02 08:00 | 2015-06-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mocfGDsoSCuAsNauaXdtVQ | yK2PwHrpbUSvcfAPOD8HkQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429334 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-04-14 08:00 | 2015-04-15 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-03 08:00 | 2015-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hyB9Mxf0SkCPoFBc5mq3dA | T4lTs/MaJkuil88ltcUQ2A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429335 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-16 08:00 | 2015-04-17 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-05 08:00 | 2015-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WpmCZZ9xQVqai5t7L8S6XQ | feLIaF0g2E+BRj3fm0vgBg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429336 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-18 08:00 | 2015-04-20 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-08 08:00 | 2015-06-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kstW+2EVT9KiUwtk9X2scw | uQvjViH/40KA1Xy9+SZWug |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429337 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1050 | Concreting for base slab (127m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-21 08:00 | 2015-04-21 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-10 08:00 | 2015-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WXEzoKq9TNiloTFDuZrjHg | +yr8O2/QLkyKIN49R3ur+g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429338 | 751235 | 10651635 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-22 08:00 | 2015-04-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-11 08:00 | 2015-06-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RFfLpE3bTimAOqi9bnfqAQ | m50yJHZKpkq/LkRixIv4TA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429339 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-23 08:00 | 2015-05-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sD0a5KUrSra7hbat/nO3Xg | 09beaPb8JkS/iPNlKlT7Vg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429340 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-05-12 08:00 | 2015-05-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-26 08:00 | 2015-05-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4tiLjv/cTo6DOyJ5Xr5rWw | tF3h32aTBk2sBJw3lVObPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429341 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1110 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-05-14 08:00 | 2015-05-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-28 08:00 | 2015-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SQdAikjcSSW4Y6gDDux0ng | qP8qGBXd+EK1ycJRG8iM+w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429342 | 751235 | 10651635 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-30 08:00 | 2015-04-30 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-11 08:00 | 2015-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3Nb8ZdX4QeG10kuoA3JY4Q | 56neXm5NIE6v/JEFJCvdMw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429343 | 751235 | 10651635 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-13 08:00 | 2015-05-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-27 08:00 | 2015-05-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uLH56NasSw6gpaO+N9eCww | uhtxMqG2W0WMaaX4EMAojg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429344 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1200 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2015-06-30 08:00 | 2015-10-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-06 08:00 | 2015-07-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | chaZYSPTTUK/7YGVns23YA | mRWCP6sTKU2fF6FHMv58WA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429345 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1120 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2015-05-19 08:00 | 2015-05-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-02 08:00 | 2015-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dyXkBX1SSfa8vOr3+BdoIg | eHQ9GpX9xkG6yKmKgoL8yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429346 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1130 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 544 | 0 | 544 | 24 | 32 | 32 | 0 |  | 2015-05-23 08:00 | 2015-06-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-06 08:00 | 2015-06-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t/J2z6vyRxmlw6qltK2mDg | 493cAAAg00GFMAqUKN3RPA |  |  | N | 544 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429347 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1140 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-06-11 08:00 | 2015-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-05 08:00 | 2015-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +qvgLnhiSByZmmMmkGZtNA | DUdsQqgRNUa7SYbo4r09iQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429348 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1150 | Concreting for wall and roof (150m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-06-13 08:00 | 2015-06-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-08 08:00 | 2015-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IfLuHg37S2SJsna4Z//VCQ | J5qihDXqBkypvgmCwI/KUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429349 | 751235 | 10651635 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1160 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-15 08:00 | 2015-06-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-09 08:00 | 2015-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U+rZxwn7QwGgl3jvuYadxQ | B4O1JjrBN0KuQmTcsm/dbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429350 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1190 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-06-29 08:00 | 2015-06-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-19 08:00 | 2015-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pXs6lWOQQNWVLmx7rn8YwQ | qz+3HJfgwE2GHi0IOCIjHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429351 | 751235 | 10651635 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1170 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-26 08:00 | 2015-06-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-09 08:00 | 2015-06-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5z83hei1S9ejpNhYV08n6A | XzPCKSrlrkalSkNWGPK65Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429352 | 751235 | 10651635 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT13-1180 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-06-27 08:00 | 2015-06-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-10 08:00 | 2015-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zP1JvUQ7RRyeeME2dWMZTA | 2iPFLOTCjUS11/6iwl+upw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429353 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1050 | Concreting for base slab (127m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-21 08:00 | 2015-04-21 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-23 08:00 | 2015-06-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /cgNJ7LcSOWt0AmNRd/Bhg | +yr8O2/QLkyKIN49R3ur+g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429354 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-26 08:00 | 2015-05-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wvW10SjgRLKkqev8XBfmgA | 09beaPb8JkS/iPNlKlT7Vg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429355 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-05-12 08:00 | 2015-05-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-27 08:00 | 2015-05-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LEuSEBdGTXCif8AaC+9awA | tF3h32aTBk2sBJw3lVObPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429356 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1110 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-05-14 08:00 | 2015-05-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-29 08:00 | 2015-06-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KwC7JEisSFagh4vlwObdWA | qP8qGBXd+EK1ycJRG8iM+w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429357 | 751235 | 10651636 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-30 08:00 | 2015-04-30 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-24 08:00 | 2015-06-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sI5z86NBTzaxkKDi+lU2KQ | 56neXm5NIE6v/JEFJCvdMw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429358 | 751235 | 10651636 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-13 08:00 | 2015-05-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-28 08:00 | 2015-05-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y+uOMgduQ/yLXcSYKYBF/A | uhtxMqG2W0WMaaX4EMAojg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429359 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1200 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2015-06-30 08:00 | 2015-10-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-11 08:00 | 2015-07-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /GIM3jSLSHmzQ8Kh9IXfQw | mRWCP6sTKU2fF6FHMv58WA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429360 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1120 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2015-05-19 08:00 | 2015-05-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-03 08:00 | 2015-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zmWfhCtAQ2ijeVGmrdTE8A | eHQ9GpX9xkG6yKmKgoL8yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429361 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1130 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 544 | 0 | 544 | 24 | 32 | 32 | 0 |  | 2015-05-23 08:00 | 2015-06-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-08 08:00 | 2015-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nW+83T2WR32gGcNQxQEJ0Q | 493cAAAg00GFMAqUKN3RPA |  |  | N | 544 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429362 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1140 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-06-11 08:00 | 2015-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-05 08:00 | 2015-06-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ag7h2hM8RjulF/UDQ5YUuA | DUdsQqgRNUa7SYbo4r09iQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429363 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1150 | Concreting for wall and roof (260m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-06-13 08:00 | 2015-06-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-08 08:00 | 2015-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9m2mPxj3QR6OWbjNrwvaVA | J5qihDXqBkypvgmCwI/KUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429364 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1180 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-06-27 08:00 | 2015-06-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-10 08:00 | 2015-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 34RpBdCURoeyI7ORQB+BMg | 2iPFLOTCjUS11/6iwl+upw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429365 | 751235 | 10651636 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-22 08:00 | 2015-04-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-24 08:00 | 2015-06-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iVmXDMWtS6G9lXmlxIgZMw | m50yJHZKpkq/LkRixIv4TA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429366 | 751235 | 10651636 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1160 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-15 08:00 | 2015-06-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-09 08:00 | 2015-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T9/EqO3pSMKIqlP+5gRRRQ | B4O1JjrBN0KuQmTcsm/dbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429367 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1190 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-06-29 08:00 | 2015-06-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-19 08:00 | 2015-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TUipwKplRt6HM5XOPIx3vA | qz+3HJfgwE2GHi0IOCIjHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429368 | 751235 | 10651636 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1170 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-26 08:00 | 2015-06-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-09 08:00 | 2015-06-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XtQb2Eh6QC60Vob4yUCb7A | XzPCKSrlrkalSkNWGPK65Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429369 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-04-13 08:00 | 2015-04-13 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-13 08:00 | 2015-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AbEjoOweQWinxBvLTqcf3w | yK2PwHrpbUSvcfAPOD8HkQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429370 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-04-14 08:00 | 2015-04-15 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-15 08:00 | 2015-06-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | V+bnT7fpT4ysXv9CjchnZw | T4lTs/MaJkuil88ltcUQ2A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429371 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-18 08:00 | 2015-04-20 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-19 08:00 | 2015-06-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PGxlOgBXTdeFh4GMvwOmfw | uQvjViH/40KA1Xy9+SZWug |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429372 | 751235 | 10651636 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT12-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-04-16 08:00 | 2015-04-17 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-17 08:00 | 2015-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cytCp0USSG2GPyYeRGZazw | feLIaF0g2E+BRj3fm0vgBg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429373 | 751235 | 10651637 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT8-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-02-15 08:00 | 2013-02-19 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XP01KvstTrO+n+K86T5HiQ | sqf+/JfyrEWaX9qMhN5lVA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429374 | 751235 | 10651637 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT8-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-11 08:00 | 2013-03-15 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nzzZrrvoQUSS8Zk/XNOVhQ | RPAMBnauGUKIM33Fpv7KPw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429375 | 751235 | 10651637 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT8-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-16 08:00 | 2013-03-21 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2K30uwRaTfGh5VHyXZEJiA | 2Y4+XqbZ0kur2nDr+d0sKA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429376 | 751235 | 10651637 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT8-1040 | Concreting for wall and roof (412m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-22 08:00 | 2013-03-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IvmY9/1IR0Wj8ZMQ/NPv8Q | 4bNtQxskgkWSPviXIo2LnQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429377 | 751235 | 10651637 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT8-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-03-26 08:00 | 2013-03-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QPVBtL5cTGKsyi+mSCaZKw | pGOPlWVVo0GMw5bSPHyrAA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429378 | 751235 | 10651637 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT8-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-23 08:00 | 2013-03-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mQ0KHkYASTuc5JbuDWEGQQ | J1AYIPTc90KcsfQ6semUSg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429379 | 751235 | 10651637 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT8-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-03-27 08:00 | 2013-03-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-24 08:00 | 2013-06-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EQmZ2TohRGGYl27HtQnlSQ | 5qrwDxPP90S6I58uqu9NJw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429380 | 751235 | 10651637 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT8-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-25 08:00 | 2013-03-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mfPs6AjcRH2fQyjG5Es60w | qgK7oJNkjEW305U2EodvUg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429381 | 751235 | 10651637 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT8-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2013-07-29 08:00 | 2014-03-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-02-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vgVzPRAfQ0y75N+elNVPkQ | BxRzuGiuPEykqrdTB/LZNw |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429382 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1020 | Erect external formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-10-17 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-12 08:00 | 2013-12-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | InRq+c3tRES5gfVbvtMjEg | T4lTs/MaJkuil88ltcUQ2A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429383 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1030 | Rebar fixing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-10-22 08:00 | 2013-10-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zwzbGqVqQ3WN7LwBHyGIag | feLIaF0g2E+BRj3fm0vgBg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429384 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1040 | Erect internal kicker formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-07 08:00 | 2013-11-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7xm22lUlQdu03qkvVIBVgQ | uQvjViH/40KA1Xy9+SZWug |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429385 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1050 | Concreting for base slab (70m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-09 08:00 | 2013-11-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-07 08:00 | 2013-12-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rv3jk0s4SMeSdA+EQmp9LQ | +yr8O2/QLkyKIN49R3ur+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429386 | 751235 | 10651638 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1060 | Curing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-11 08:00 | 2013-11-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-08 08:00 | 2013-12-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aOifwOZPQCiQmuljV9brsA | m50yJHZKpkq/LkRixIv4TA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429387 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1080 | Removal of formwork for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2013-11-13 08:00 | 2013-11-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ghiMssT9STSsaxZf4C4sTA | 09beaPb8JkS/iPNlKlT7Vg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429388 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1090 | Infill concrete in between D-wall and base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-14 08:00 | 2013-11-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PL5JJjgcTSC/0vrpN/3AlQ | tF3h32aTBk2sBJw3lVObPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429389 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1110 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | O7TxA9BrS6OzUssBho973A | qP8qGBXd+EK1ycJRG8iM+w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429390 | 751235 | 10651638 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1070 | Preparation of construction joint for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-09 08:00 | 2013-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LmTC24TwSKix1cxeh18+fg | 56neXm5NIE6v/JEFJCvdMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429391 | 751235 | 10651638 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1100 | Curing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-19 08:00 | 2013-11-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-15 08:00 | 2013-12-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kWlL+X/UTWGbsUt/yai0Ig | uhtxMqG2W0WMaaX4EMAojg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429392 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1200 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 80 | 0 |  | 2014-05-23 08:00 | 2014-12-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-29 08:00 | 2014-06-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KofVShn/TweBQjUiHfSqDQ | mRWCP6sTKU2fF6FHMv58WA |  |  | N | 1040 | 80 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429393 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1120 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-12 08:00 | 2014-02-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | avDOnRAQR/O+oMov15BX8w | eHQ9GpX9xkG6yKmKgoL8yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429394 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1130 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 544 | 0 | 544 | 24 | 32 | 32 | 0 |  | 2013-12-16 08:00 | 2014-01-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-17 08:00 | 2014-02-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FSRhleATRVGolvVya271TQ | 493cAAAg00GFMAqUKN3RPA |  |  | N | 544 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429395 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing for base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-10-17 08:00 | 2013-10-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | V01Q/NDMSkCnVMtTnDiAKg | yK2PwHrpbUSvcfAPOD8HkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429396 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1140 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-03 08:00 | 2014-01-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-28 13:48 | 2014-03-03 13:48 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VGVrzRa1Sr2BVybFz6WiNw | DUdsQqgRNUa7SYbo4r09iQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429397 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1180 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-05 13:48 | 2014-03-06 13:48 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hfyd4hi2T2CLTHwmwYb+SA | 2iPFLOTCjUS11/6iwl+upw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429398 | 751235 | 10651638 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1160 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-04 13:48 | 2014-03-14 13:48 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GqZiXwwDRhuq8nZrmUocFw | B4O1JjrBN0KuQmTcsm/dbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429399 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1190 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-01-24 08:00 | 2014-01-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-14 13:48 | 2014-03-17 13:48 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4CA9S9TOSsis1hbbAW1XqQ | qz+3HJfgwE2GHi0IOCIjHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429400 | 751235 | 10651638 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1170 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-11 08:00 | 2014-01-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-04 13:48 | 2014-03-05 13:48 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CaO83lpWRh2ijo1DX859YA | XzPCKSrlrkalSkNWGPK65Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429401 | 751235 | 10651638 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT17-1150 | Concreting for wall and roof (200m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-01-11 08:00 | 2014-01-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-03 13:48 | 2014-03-04 13:48 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zr/J7xtSSBCjMAdB7NpZiw | J5qihDXqBkypvgmCwI/KUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429402 | 751235 | 10651639 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT5-1090 | Side walkway and cable bracket (204m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | 2014-03-11 08:00 | 2014-03-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-11 08:00 | 2014-03-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HGNPvFymQj+cYW1t3x5A3g | vVCqRLe8QEi5cZr9IA2sFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429403 | 751235 | 10651639 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT5-1010 | Erect internal formwork & Falsework for wall and roof |  |  |  | 0 | 624 | 0 | 624 | 32 | 48 | 48 | 0 |  | 2013-10-24 08:00 | 2013-11-16 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ObBIYX/TRCO5nMS3JwPB3Q | w8J5bHuoNkSfWNjCpnpNqA |  |  | N | 624 | 48 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429404 | 751235 | 10651639 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT5-1020 | Rebar fixing for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 544 | 24 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-11-18 08:00 | 2013-11-20 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oC7qaw5aQEOw30m/SRgk/g | 4CZy3fjIiU+UpfmLFq8dAQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429405 | 751235 | 10651639 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT5-1030 | Erect external formwork for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-21 08:00 | 2013-11-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-03 08:00 | 2014-01-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iab3bAl+SleBZ84MxxpoZQ | Wfit95I3tk2PIxdz0o+aCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429406 | 751235 | 10651639 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT5-1040 | Concreting for wall and roof (215m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-23 08:00 | 2013-11-23 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-06 08:00 | 2014-01-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KC/NFH/PR+eT9sQjS2RTEA | ypbKOqEkNE+yvWUCI8Idsw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429407 | 751235 | 10651639 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT5-1070 | Removal external and internal formwork for wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2013-11-26 08:00 | 2013-11-26 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-08 08:00 | 2014-01-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sVmlWHSmTm29vy2SjwTSMA | Ct+N8ZnWSUeHRy0N3RAb6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429408 | 751235 | 10651639 | 1239099 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT5-1050 | Curing for wall and roof |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-12-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-07 08:00 | 2014-01-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hIJVJBxBRKe4CHNu800tmg | pXL10BWvbkmpcxlqWQVgGg |  |  | N | 224 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429409 | 751235 | 10651639 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT5-1080 | Removal internal falsework and formwork for roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +oj32v3+S6Oz209alyQ7Pg | YXMHosL9L0mdRUMmJnXB2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429410 | 751235 | 10651639 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT5-1060 | Preparation of construction joint for wall and roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-11-25 08:00 | 2013-11-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-07 08:00 | 2014-01-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nuQQhJrBRo2CCM+m8cRQ1Q | gTXmoGAH0Een+w11aXZ4TQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429411 | 751235 | 10651640 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN-DW-1030 | D-wall construction (4741m3) |  |  |  | 0 | 20384 | 0 | 20384 | 784 | 3136 | 3136 | 0 |  | 2012-02-16 08:00 | 2012-06-15 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-16 08:00 | 2012-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | a1NxZK7cS3m1NTMMygEP6w | hM/CBWxDXEOirdzZNSpBng |  |  | Y | 20384 | 3136 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429412 | 751235 | 10651640 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN-DW-1040 | Shear pin and pumping test |  |  |  | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 1216 | 2400 | 2400 | 0 |  | 2012-06-16 08:00 | 2012-12-08 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-16 08:00 | 2012-12-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JoQAarhzTWiZFAvV+OeDCw | Gv8wBVUJn0SwRXpg2zrJ1Q |  |  | Y | 3200 | 2400 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429413 | 751235 | 10651640 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN-DW-1020 | D-wall design review |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-02-01 08:00 | 2012-02-15 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-01 08:00 | 2012-02-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9R5rZKTxQm+dL42RhXmSfg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429414 | 751235 | 10651640 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN-DW-1010 | Pre-drilling and guidewall |  |  |  | 0 | 5936 | 0 | 5936 | 424 | 1272 | 1272 | 0 |  | 2011-11-24 08:00 | 2012-01-31 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-24 08:00 | 2012-01-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9+G/CwSeTVmGldFJMFsiGA | hjDlH9mjk0m0hJ3PzNTC3A |  |  | Y | 5936 | 1272 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429415 | 751235 | 10651641 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN-ELS-1020 | Design temporary bridge and approval |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-01 08:00 | 2014-09-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-01 08:00 | 2014-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rCBdDROFSDqdCvwoRP8xrA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429416 | 751235 | 10651641 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN-ELS-1030 | Application of tree transplant |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-01-03 08:00 | 2014-09-01 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-10-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VsmP1PUTSA+EIAccVZDwlA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429417 | 751235 | 10651641 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN-ELS-1040 | Tree transplant |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-09-02 08:00 | 2014-09-30 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-14 08:00 | 2014-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QDcE6HeLRM+dS+qnB0iwDA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429418 | 751235 | 10651641 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN-ELS-1010 | ELS works to formation level from SN16 to SN19 (soil: 8,700m3 @350m3/day, Install S1 to S3 strut 5 days/layer) | 268571 |  |  | 0 | 3280 | 0 | 3280 | 328 | 5248 | 5248 | 0 |  | 2013-05-08 08:00 | 2013-10-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-25 08:00 | 2013-11-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kLY6uNhGSweqWQy1tA6bmA | LUUML3wBsE22m3H8DBvctg |  |  | N | 3280 | 5248 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429419 | 751235 | 10651641 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN-ELS-1060 | ELS works to formation level from SN10 to SN15 (soil: 9,455m3 @330m3/day, install S1 to S3 strut 5 days/layer) | 268562 |  |  | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 360 | 5760 | 5760 | 0 |  | 2014-11-24 08:00 | 2015-06-23 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-24 08:00 | 2015-01-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | arh1He36QfWYRrzS0ADJog | Wu4ch3sMdEOYoiSCLLGwYg |  |  | Y | 3600 | 5760 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429420 | 751235 | 10651641 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SN-ELS-1050 | Erection temporary bridge deck |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-10-03 08:00 | 2014-10-31 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-03 08:00 | 2014-12-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ptUpU9IiTxySKaJ9j68G+g |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429421 | 751235 | 10651643 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF3-1020 | Backfilling between D-wall and 0.5m below S2 (180m3) |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 32 | 64 | 64 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-12-24 18:00 | 2014-11-11 08:00 | 2014-11-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-14 08:00 | 2015-08-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5f78pTxwTXu9eZ1kFsSKig | hO3szKCXGkOfF+uuJRHQmQ |  |  | N | 160 | 64 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429422 | 751235 | 10651643 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF3-1010 | Spray waterproofing member & testing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-07-02 08:00 | 2015-10-06 18:00 | 2014-11-11 08:00 | 2014-11-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-07 08:00 | 2015-08-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z61JwfX7RVyJeN+FlbB0Gg | tHxYALgn0EOWU1Xq1YFfZA |  |  | N | 80 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429423 | 751235 | 10651643 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF3-1040 | Removal of S2 |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 32 | 32 | 32 | 0 |  | 2015-12-28 08:00 | 2016-01-04 18:00 | 2014-11-11 08:00 | 2014-11-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-07 08:00 | 2015-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | S6gDDWrnRf+S16nFZSdDhA | JJrmS1U9pUCrziis0OHJXg |  |  | N | 224 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429424 | 751235 | 10651643 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF3-1060 | Backfilling to 0.5m below S1 (+24.0mPD) (2480m3 of soil) | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 960 | 40 | 384 | 0 | 0 |  | 2016-01-09 08:00 | 2016-01-14 18:00 | 2014-11-11 08:00 | 2014-11-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-09 08:00 | 2016-01-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gz+KGW8TRXyWlI+tE/vuQA | M/XPsaXlDEWTnCpbujxM8g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429425 | 751235 | 10651643 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF3-1090 | Backfilling to original ground level (approx. +27.0mPD) (1488 m3 of soil) |  |  |  | 0 | 576 | 0 | 576 | 40 | 192 | 192 | 0 |  | 2016-01-25 08:00 | 2016-04-01 18:00 | 2014-11-11 08:00 | 2014-11-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-25 08:00 | 2016-01-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QBgIAhGDT/CofwmfH3HQow | yqDBWOnaakm8voc7enKpww |  |  | N | 576 | 192 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429426 | 751235 | 10651643 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF3-1070 | Removal strut S1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2016-01-15 08:00 | 2016-01-19 18:00 | 2014-11-11 08:00 | 2014-11-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-15 08:00 | 2016-01-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aHfoIEWLRk6SpE0oBG3NEw | 8Dhgln1v8EuufiSZjeN/3Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429427 | 751235 | 10651643 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF3-1050 | Spray waterproofing member & testing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-01-05 08:00 | 2016-01-08 18:00 | 2014-11-11 08:00 | 2014-11-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-05 08:00 | 2016-01-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | i6Hx7GWcS1ytmX4kLE3RdA | rRYX0Dvj3ECYVdOlccKFwg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429428 | 751235 | 10651643 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF3-1080 | Spray waterproofing member & testing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-01-20 08:00 | 2016-01-23 18:00 | 2014-11-11 08:00 | 2014-11-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-20 08:00 | 2016-01-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xbekEUMzSbKXNbLSLI11kw | KK9bM3UTDUi2cdxsQ4KCIg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429429 | 751235 | 10651643 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF3-1030 | Placing mass concrete infill between tunnel and D-wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-12-24 08:00 | 2015-12-24 18:00 | 2014-11-11 08:00 | 2014-11-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | COzFNU4GQ/ez7UsvpBbz5g | 6OTofKV1VUe1EKhP1BgWJQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429430 | 751235 | 10651644 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF4-1020 | Backfilling between D-wall and 0.5m below S2 (180m3) (SN18-19) |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 48 | 64 | 64 | 0 |  | 2014-04-26 08:00 | 2014-05-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-26 08:00 | 2014-05-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ql9/7dLIR+GW4kLlR3VeUg | Xnk1cz9dTVuPPqhIXKjFxA |  |  | N | 160 | 64 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429431 | 751235 | 10651644 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF4-1030 | Placing mass concrete infill between tunnel and D-wall (SN18-19) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-05-16 08:00 | 2014-05-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-20 08:00 | 2014-05-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7LTnvJvbR/S38nskMMLdpg | LY5PK7X1QEetiuee6mgtRA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429432 | 751235 | 10651644 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF4-1010 | Spray waterproofing member & testing (Wall & Roof) (SN18-19) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-04-16 08:00 | 2014-04-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-04-16 08:00 | 2014-04-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rwOIGVcSR8KLsI+pEtRNSg | LbpZMk71QkiCZfbnQHDH7Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429433 | 751235 | 10651644 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF4-1040 | Removal of S2 (SN16-18) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-05-17 08:00 | 2014-05-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-04 08:00 | 2014-06-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T/VhlReSSq2Tlh70jjhcyA | DoEmX1ADSwSWF0/oDhxBaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429434 | 751235 | 10651644 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF4-1070 | Backfilling to 0.5m below S1 (+24.0mPD) (2480m3 of soil) (SN16-18) | 268571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 960 | 40 | 384 | 0 | 0 |  | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1CgZeTs/QOmfHZBVDtBsxA | pP9EQnkpQKWcL3/fLnChug |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429435 | 751235 | 10651644 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF4-1100 | Backfilling to original ground level (approx. +27.0mPD) (1488m3 of soil) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 40 | 192 | 0 | 0 |  | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-27 08:00 | 2014-07-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | H0i+zCwEQQeI8xXkmqvWKw | BVULGNIOSUKSNkQpN2eugA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429436 | 751235 | 10651644 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF4-1080 | Removal strut S1 (SN16-18) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 32 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-05-28 08:00 | 2014-05-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-06-14 08:00 | 2014-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +T+QiJWoSr2nbQOKoq1VwA | Et7P485JSAWpHznjSNdbJg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429437 | 751235 | 10651645 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF2-3000 | Backfilling from +20mPD to ground level from SN8 to SN9 (Soil: 5,000m3 @ 500m3/day) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-08-10 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-06 08:00 | 2013-08-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gIbsB2GIT1yqyBtNG/18jQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429438 | 751235 | 10651645 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF2-1030 | Backfilling between D-wall and 0.5m below S1 (2075m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 56 | 320 | 0 | 0 |  | 2014-02-06 08:00 | 2014-02-13 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-06 08:00 | 2014-02-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | w3D20Ft8TYKD8H4cm7DRwA | bkLWFUowI0+mCWqfEKvMNA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429439 | 751235 | 10651645 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF2-1020 | Spray waterproofing member & testing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-02-04 08:00 | 2014-02-05 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-04 08:00 | 2014-02-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ti5GveMqSzq0PQd5zNDP8A | MYc6fRI5Hkii85G3YuqBxg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429440 | 751235 | 10651645 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF2-1040 | Removal of S1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 16 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-02-14 08:00 | 2014-02-15 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-14 08:00 | 2014-02-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dPj4PrPfR+Kbg2OCq+Wlig | 3qUPxvETBUOxYLZjCYVkWA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429441 | 751235 | 10651645 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF2-1050 | Backfilling to original ground level 3,900m3 (approx. +25.0mPD) (1353m3) |  |  |  | 0 | 504 | 0 | 504 | 40 | 168 | 168 | 0 |  | 2014-03-01 08:00 | 2014-05-02 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-01 08:00 | 2014-03-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6ytrVti6RuK/5Fegwfde5A | cmMVjGkdOUitXMyrcUQRtA |  |  | Y | 504 | 168 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429442 | 751235 | 10651645 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF2-2020 | Backfilling backfilling to +20mPD from SN8 to SN9 (Soil: 7,050m3 @ 500m3/day) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 112 | 320 | 0 | 0 |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-29 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gcA1Tvq/RsOQ3KGP+agSLQ | rXJBiG4tCkWMPYh8rqaFlw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429443 | 751235 | 10651645 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF2-2030 | Removal of S1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2013-07-13 08:00 | 2013-07-20 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jz+JuV3wTyyKGONz2jJ5lA | JwRfdkFXCk2HHlXJrGKWKA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429444 | 751235 | 10651645 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF2-2040 | Construction of mud pit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-05-31 08:00 | 2013-06-22 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-06 08:00 | 2013-07-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ubJjbbrHRAaqrhCvA/XI3g |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429445 | 751235 | 10651645 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF2-2010 | Spray waterproofing member & testing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-27 08:00 | 2013-04-23 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gc9UfbogT9OEURlA8WIJjw | kDoqRCOxpEaTL2iRQsSkbw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429446 | 751235 | 10651646 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF1-1020 | Backfilling between D-wall and 0.5m below S1 14,240m3 soil |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 232 | 320 | 0 | 0 |  | 2014-02-05 08:00 | 2014-02-22 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-06 08:00 | 2014-03-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | penl/f+iQzm5DtP2HXxIQw | OD5Za35xS2aHPYTozZV4ig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429447 | 751235 | 10651646 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF1-1010 | Spray waterproofing member & testing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-06-26 08:00 | 2014-02-04 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-11-29 08:00 | 2013-12-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +rZYROYyRv6sX3eVrbWLxA | XTGXLkvtRM2r8slPWurEVw |  |  | N | 80 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429448 | 751235 | 10651646 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF1-1040 | Backfilling to original ground level 21,390m3 (approx. +25.0mPD) |  |  |  | 0 | 504 | 0 | 504 | 128 | 168 | 168 | 0 |  | 2014-03-01 08:00 | 2014-05-03 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-01 08:00 | 2014-03-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wrsx+JfOTJeSciWiE6ptrQ | snQOtkKnSOq4rVg7Rhe/Dw |  |  | N | 504 | 168 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429449 | 751235 | 10651646 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-BF1-1030 | Removal of S1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 96 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-28 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-12 08:00 | 2014-03-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ci2WGr4eSriiWZQkwtet4w | FJY/Z2zpTsOucDtVMjEejA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429450 | 751235 | 10651647 | 1239098 | 1 | 75 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | 823A-ST-SNT-RN-1030 | Reinstate Works Areas 4.9, 4.9A and 4.12A prior to handover |  | -3584 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-07-02 08:00 |  | 2015-07-03 08:00 | 2015-08-29 18:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-05-22 08:00 | 2017-09-02 18:00 |  | 2015-07-03 08:00 | 2015-08-29 18:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kp+dEsLwToynTH8KopMo7A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429451 | 751235 | 10651647 | 1239098 | 1 | 40 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | 823A-ST-SNT-RN-1020 | Complete all tree planting and reinstate Works Area 4.12C |  | -5080 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-10-01 08:00 |  | 2014-11-11 08:00 | 2015-01-10 18:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-02-28 18:00 | 2016-11-01 08:00 | 2017-07-13 18:00 |  | 2014-11-11 08:00 | 2015-01-10 18:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s4wtZXcoTC2auUUqaKz/hw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429452 | 751235 | 10651647 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-RN-1005 | Dismantling temporary bridge deck |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-06-15 08:00 | 2015-07-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AdkEGuJqTtCwBUOSXMUwAA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429453 | 751235 | 10651647 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SNT-RN-1010 | Reinstatement of Works Area 4.10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-05-02 08:00 | 2016-06-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 08:00 | 2017-01-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LZNgV3O6TL2jpa/jWwCC5w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429454 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1110 | Excavate up to formation (2294m3) |  |  |  | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 168 | 1024 | 1024 | 0 |  | 2012-09-21 08:00 | 2012-10-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-21 08:00 | 2012-10-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Av5O+VpxQiigTVBuhUh6HQ | txIoG/o5rE+Ziej+XJh+rA |  |  | N | 1280 | 1024 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429455 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1190 | Saw cut North Bound diaphragm wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-12-15 08:00 | 2013-01-14 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +/MPZbi1Qs2ah92fJ+3F6g | nXETUeagzk+BJUUzYMVqXg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429456 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1160 | Construction entrance seal for TBM at South Bound |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-16 08:00 | 2012-12-12 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-12 08:00 | 2012-12-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gy9z6AQDQJSXlI++3aE18g | seSyAaSOfEOeBrYfZXFtaQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429457 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1170 | Construction entrance seal for TBM at North Bound |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-14 08:00 | 2013-04-24 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-20 08:00 | 2013-08-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HVvuZx8qTKSacXMXqWhYqw | lZS28xoYpECg+yDu5uG1BQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429458 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1120 | Construct temp. 500mm thick plain concrete base slab |  |  |  | 0 | 1456 | 0 | 1456 | 16 | 112 | 112 | 0 |  | 2012-10-18 08:00 | 2012-10-20 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-18 08:00 | 2012-10-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8uVeDJ8tS7irWNlLY9BepA | D7XV5/gNf0+KVWsBCiYj0Q |  |  | Y | 1456 | 112 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429459 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1200 | Handover to TBM's Team |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-11 08:00 | 2012-12-11 08:00 | 2012-12-11 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-06-01 08:00 | 2013-06-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | CB/S/owBQJiEzM5C0RYGbg | HkdtLRvb3kubyYMHZBTQzA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429460 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1140 | Removal of North Bound strut to +9.50mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-10-26 08:00 | 2012-10-29 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-26 08:00 | 2012-10-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r1WZhTTKQKC12yAPZgpVDw | Kvu/A9SFsEaB+pGVukSsVA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429461 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1150 | Construct temp. 500mm thick TBM concrete base slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-10-26 08:00 | 2012-11-10 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-26 08:00 | 2012-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TH5tVi6uR0Cu/fcF+TMnIQ | zUv6vB73i02imPtqnS2Huw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429462 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1130 | Removal of South Bound strut to +9.50mPD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-10-22 08:00 | 2012-10-25 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-22 08:00 | 2012-10-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ai/8LOvQTbqF/pME0EUsjg | qpLFCOtcO0uwEHT1X1hIsg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429463 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1180 | Saw cut South Bound diaphragm wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-11-26 08:00 | 2012-12-24 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-26 08:00 | 2012-12-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fNpDjkLyS1yfFspERXTBBg | 3nyJ6b0bp02wuctp+zxgOg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429464 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1010 | Excavate up to +22.0mPD (1860m3) |  |  |  | 0 | 864 | 0 | 864 | 96 | 672 | 672 | 0 |  | 2012-05-18 08:00 | 2012-05-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-05-18 08:00 | 2012-05-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XrciB5JoQ8Gbk0LsNDFLvA | 6uq9KzD5W02/UFwas2kFQw |  |  | N | 864 | 672 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429465 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1020 | Install Strut S1 +22.5mPD |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 32 | 160 | 160 | 0 |  | 2012-06-01 08:00 | 2012-06-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-01 08:00 | 2012-06-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bXdA7ZT+S0mXK4kMO/5I6Q | n/BMaaVt8kOyPsxDFk69Yw |  |  | N | 288 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429466 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1030 | Excavate up to +16.5mPD (3410m3) |  |  |  | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 176 | 1408 | 1408 | 0 |  | 2012-06-06 08:00 | 2012-07-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-06 08:00 | 2012-07-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HLuDDbhASNeOfj08ZrHlOQ | UJomaEeqnkK9yTDOUj4z/w |  |  | N | 1760 | 1408 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429467 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1040 | Install Strut S2 +17.0mPD |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 32 | 160 | 160 | 0 |  | 2012-07-04 08:00 | 2012-07-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-04 08:00 | 2012-07-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y4gvwlXeTJ2ub/LqxsboIw | O6FBPpHuakWurZcFa8EHeg |  |  | N | 288 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429468 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1050 | Excavate up to +11.0mPD (3410m3) |  |  |  | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 176 | 1408 | 1408 | 0 |  | 2012-07-09 08:00 | 2012-08-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-09 08:00 | 2012-08-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1x9fkBBuRJ6fyfYpuewrpg | o6BIooaWVkSz8dX8ia18pA |  |  | N | 1760 | 1408 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429469 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1060 | Install Strut S3 +11.5mPD |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 32 | 160 | 160 | 0 |  | 2012-08-03 08:00 | 2012-08-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-03 08:00 | 2012-08-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r536GnxDQeWLyXVLKCX4dw | JBAOyrkYrkm3nHTT/nA8MA |  |  | N | 288 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429470 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1070 | Excavate up to +7.0mPD (2480m3) |  |  |  | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 128 | 1024 | 1024 | 0 |  | 2012-08-08 08:00 | 2012-08-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-08 08:00 | 2012-08-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mlORKUPJTcqD+eO4w/r9VA | I4PF7nfZvEuqmCphy2kCvQ |  |  | N | 1280 | 1024 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429471 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1080 | Install Strut S4 +7.5mPD |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 32 | 160 | 160 | 0 |  | 2012-08-27 08:00 | 2012-08-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-27 08:00 | 2012-08-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Djl9FgdRSjqKLx0ZsSsK5Q | XYWo1b5ycUiJ7pMWCHgxTA |  |  | N | 288 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429472 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1090 | Excavate up to +3.5mPD (2170m3) |  |  |  | 0 | 1120 | 0 | 1120 | 112 | 896 | 896 | 0 |  | 2012-08-31 08:00 | 2012-09-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-31 08:00 | 2012-09-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /fT6e6jlRsOf7mruxGBzCQ | TzIf4+MZakW3wdPOtKGiaw |  |  | N | 1120 | 896 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429473 | 751235 | 10651649 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-ELS-1100 | Install Strut S5 +4.0mPD |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 32 | 160 | 160 | 0 |  | 2012-09-17 08:00 | 2012-09-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-17 08:00 | 2012-09-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ILRYKs9DRDC6/wDxveORPA | vTwTQPJGqkuKSW1Eh3vaGw |  |  | N | 288 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429474 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1070 | Curing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-16 08:00 | 2014-08-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-11 08:00 | 2014-08-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4J1tKZ0bQfK8K+dEvrcWGw | lxTMkQj+zEuKiY3MMTj3FQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429475 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1080 | Removal of formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-12 08:00 | 2014-08-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | awofB1UtRFS/PX6jo91qDA | w6v3evUBXE+ZFnit/7wPtw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429476 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1090 | Erect internal formwork & Falsework (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 728 | 0 | 728 | 56 | 56 | 56 | 0 |  | 2014-08-26 08:00 | 2014-09-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-13 08:00 | 2014-08-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0oyO2FpaQxenLSFp9r1jug | 83rUWZqnhkC1B6qSBgsF1Q |  |  | N | 728 | 56 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429477 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1100 | Rebar fixing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-09-16 08:00 | 2014-09-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-16 08:00 | 2014-09-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HXdUijKaTKa6RghnCNO25Q | euoRqLj48Emy19k19VvgWg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429478 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1110 | Erect external formwork (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 312 | 32 | 24 | 0 | 0 |  | 2014-09-20 08:00 | 2014-09-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-20 08:00 | 2014-09-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8b0bLEPqRey/83Zmg5mfqQ | UbJvnOYbZEOoozCvm3atqw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429479 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1120 | Clearing and inspection (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | peuaCziGTVKI5UDTip1HPg | uAcUnnhDr0+dAe9sh39xjQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429480 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1130 | Concreting (Wall & Roof) (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-10-25 08:00 | 2014-10-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hY78EgZkTnmON16bVoLF6A | QjRkZZemxkGVukG44grRIA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429481 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1140 | Curing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-10-27 08:00 | 2014-11-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-11 08:00 | 2014-10-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cBKvsh1wTB+brizJMn4CRA | F2xsnwVwKEuxSBmtKEuv7Q |  |  | N | 112 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429482 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1160 | Removal internal falsework (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1848 | 16 | 168 | 0 | 0 |  | 2014-11-08 08:00 | 2014-11-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-08 08:00 | 2014-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6533t128TTa+WXfkXcATig | NxKdDYvIgESS9B/mIaskkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429483 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1170 | Side walkway and cable bracket (102m3) |  |  |  | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 80 | 160 | 160 | 0 |  | 2014-09-01 08:00 | 2014-12-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-18 08:00 | 2014-10-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eBU8eDvhTti8oaPM0NDwew | RfCRM72c2EWxhxY9dk+FEw |  |  | N | 1280 | 160 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429484 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1150 | Removal external formwork (Wall) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-10-30 08:00 | 2014-10-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-14 08:00 | 2014-10-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WzfsUptBQYasj4rcm1VbSw | b05+GDamw0enr5DRFBJjhw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429485 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1020 | Erect external formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-07-19 08:00 | 2014-07-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-06 08:00 | 2014-09-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9clcC+RSRk+g79TG+TQvgw | yvLqlyZJIkqkbl7kwuMeXA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429486 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1030 | Rebar fixing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2014-07-22 08:00 | 2014-07-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6/5+0rZpRb6YA7HJIOJ/OQ | iOk7FmIVxEuackhlDka1JQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429487 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1040 | Erect internal kicker formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 168 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 2014-07-27 08:00 | 2014-07-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-15 08:00 | 2014-09-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6Xt67PFwTUW3wTTreluUnw | UH/JTDT7vEOw8tRNwZbgJg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429488 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1050 | Clearing and inspection (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2014-08-14 08:00 | 2014-08-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-08 08:00 | 2014-08-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CfZPMBCIRLCkTLoyuGpTTQ | YS9lZRpyJk255iS0ZE/HZA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429489 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-07-17 08:00 | 2014-07-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XR/54FDESoiRS2otvAYCBQ | qRTlhZeCVkWbzpeUFgqk+A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429490 | 751235 | 10651651 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-SB-1060 | Concreting (Base Slab) (225m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2014-08-15 08:00 | 2014-08-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-09 08:00 | 2014-08-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LZmbF61bTQ2ZyOOpOI2Cow | CK0V4bj5bEGK0owKn7BYoA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429491 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1010 | Placing of waterproof member T-lock & testing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-10-19 08:00 | 2015-10-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-11 08:00 | 2015-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 79+KJK7XQKSTk3crvQxXVg | 5Z1tSnzk3UqT13DRyCK61A |  |  | N | 32 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429492 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1020 | Erect external formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-10-24 08:00 | 2015-10-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-13 08:00 | 2015-11-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8BLUNbPCSuaOMZKK29Lh5w | JfeUIgver0m/I17UUIL0+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429493 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1030 | Rebar fixing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 2015-10-27 08:00 | 2015-10-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-16 08:00 | 2015-11-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ODm2WVeCRyS3OQMeKiQYdg | iqhVYrPF/0Wtb0iOxyin5A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429494 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1040 | Erect internal kicker formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 168 | 0 | 168 | 24 | 24 | 24 | 0 |  | 2015-10-31 08:00 | 2015-11-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-20 08:00 | 2015-11-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | V00iihxWRPCTBEtyCRvnRw | qi8zSPDjJE2QA8rKKh7OLA |  |  | N | 168 | 24 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429495 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1050 | Clearing and inspection (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5NUrPw65SaCJqv7pAkxjkA | cCrulNgop0+QZIWGwm4e+w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429496 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1060 | Concreting (Base Slab) (225m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2015-11-11 08:00 | 2015-11-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-11 08:00 | 2015-11-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Sz1nup0YS5i+Fb/ExVxpeg | DGiRSpwUcUGccGynONBCZg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429497 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1070 | Curing (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-11-12 08:00 | 2015-11-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-12 08:00 | 2015-11-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Dj4GrSkSSAqLiirgq3mP3w | PjBnaiSjOU2/7nUo4BTzKw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429498 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1080 | Removal of formwork (Base Slab) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2015-11-13 08:00 | 2015-11-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-13 08:00 | 2015-11-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MaWa80QnRTudzh2oZQhvZg | TgIf1Ynha0GghzrGlE7cVQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429499 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1090 | Erect internal formwork & Falsework (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728 | 56 | 56 | 0 | 0 |  | 2015-12-01 08:00 | 2015-12-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-01 08:00 | 2015-12-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EHcwk4IaRx+sH7hoCit/bw | JtFfYAP4GECHgRa/t+ESWg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429500 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1100 | Rebar fixing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 32 | 32 | 32 | 0 |  | 2015-12-28 08:00 | 2016-01-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-09 08:00 | 2015-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | liFlnFQgSn6yqQkgt7zbmg | ooBqlsyZCUCsWrVovCoc1w |  |  | N | 288 | 32 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429501 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1110 | Erect external formwork (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 168 | 32 | 24 | 0 | 0 |  | 2016-01-04 08:00 | 2016-01-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-05 08:00 | 2016-01-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pPKIap5+S6WevNo7k+ojgA | c84iP+8jqUa08FTqaWjYUw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429502 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1120 | Clearing and inspection (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2016-01-08 08:00 | 2016-01-08 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-09 08:00 | 2016-01-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C8UP785MSaC3/nOkap+dYQ | u7SOAG+Vwk27uKG95I5fxA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429503 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1130 | Concreting (Wall & Roof) (450m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 2016-01-09 08:00 | 2016-01-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YtVpjKg9Qaawa28PzHFOPA | eR3kgYEfo0aqXlETha4mDw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429504 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1150 | Removal external formwork (Wall ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 2016-01-13 08:00 | 2016-01-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-14 08:00 | 2016-01-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ubKdodmOR0C2eXqA+sQ0XA | OeL0C6stskiOxD8fIkqWCw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429505 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1140 | Curing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 112 | 56 | 0 | 0 |  | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-12 08:00 | 2016-01-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kogx5BkpREWt+FGf20fIow | gjAvAnG/W0qMcIw4YhWcrg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429506 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1160 | Removal internal falsework, formwork and reproping (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 840 | 16 | 168 | 0 | 0 |  | 2016-01-25 08:00 | 2016-01-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-28 08:00 | 2016-01-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xRtKIUdcQUyHQeWFCuaCcQ | +bZFC8l1d02dN50AqzC/xA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429507 | 751235 | 10651652 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-NB-1170 | Side walkway and cable bracket (102m3) |  |  |  | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 80 | 192 | 192 | 0 |  | 2015-11-11 08:00 | 2016-02-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-23 08:00 | 2016-01-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FvDoot9YS1ulJbBANqVL1A | tzEz20ZohUCFFfCbSlm3lA |  |  | N | 1152 | 192 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429508 | 751235 | 10651653 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-DW-1050 | Construct capping beam, cobble, etc. (including bay 6 and 5) |  |  |  | 0 | 2016 | 0 | 2016 | 728 | 288 | 288 | 0 |  | 2012-10-27 08:00 | 2013-03-21 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-27 08:00 | 2013-02-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FDnI6JUVQf+yGxFt+NcaSg | dPhJiYk7EUOI3h0f5hWnkA |  |  | Y | 2016 | 288 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429509 | 751235 | 10651653 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-DW-1030 | D-wall construction (1192m3) |  |  |  | 0 | 30992 | 0 | 30992 | 1192 | 4768 | 4768 | 0 |  | 2011-09-15 08:00 | 2012-03-15 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-09-15 08:00 | 2012-03-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qPtTmAfcTOOeGrixrVaEHQ | xBv7PUv4IEmvogVyX0SYPw |  |  | Y | 30992 | 4768 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429510 | 751235 | 10651653 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-DW-1040 | Sonic test, shear pin, toe grout and pumping test |  |  |  | 0 | 2176 | 0 | 2176 | 384 | 1632 | 1632 | 0 |  | 2012-03-16 08:00 | 2012-05-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-03-16 08:00 | 2012-05-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | etO84DTLRU2bYA41U+Tdpw | rdTb2LD+q0KvuMQaA8/NpQ |  |  | N | 2176 | 1632 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429511 | 751235 | 10651653 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-DW-1020 | Pre-drilling and guidewall |  |  |  | 0 | 6160 | 0 | 6160 | 440 | 1320 | 1320 | 0 |  | 2011-07-12 08:00 | 2011-09-14 18:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-12 08:00 | 2011-09-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | P74XcZ7VQeiOm0R5X7I7/A | FTbv2/cAdkK/OwiOTsDSvQ |  |  | Y | 6160 | 1320 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429512 | 751235 | 10651653 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-DW-1010 | Site Possession and Site set up and Mobilization |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-04-18 08:00 | 2011-07-11 18:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-04-18 08:00 | 2011-07-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | J0GThWkMS2OlmmOxG7bptg | O2yftUrfR5msEK67HsOg8w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429513 | 751235 | 10651654 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-BF-1030 | Backfilling to 0.5m below S3 (+11.0mPD) (3486m3) |  |  |  | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 144 | 576 | 576 | 0 |  | 2016-02-19 08:00 | 2016-03-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-19 08:00 | 2016-03-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dV8R5WBcTj+SjgDUqgNa6A | ZPbccGzBfkifWjhlHI/QpQ |  |  | N | 1440 | 576 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429514 | 751235 | 10651654 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-BF-1010 | Spray waterproofing member & testing (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-02-02 08:00 | 2016-02-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-02 08:00 | 2016-02-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3Gy/P/FnTU2lJsqLqip60Q | 0eLWPfQ/mEK+BBQ8Csobng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429515 | 751235 | 10651654 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-BF-1020 | Protection screening to waterproofing member (Wall & Roof) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1680 | 80 | 80 | 0 | 0 |  | 2016-02-04 08:00 | 2016-02-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-04 08:00 | 2016-02-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iO74IndvTj+6pWHXidQ/MA | knjymRC9okuKnObNtSzBDg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429516 | 751235 | 10651654 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-BF-1040 | Removal strut S3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2016-03-11 08:00 | 2016-03-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-11 08:00 | 2016-03-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h8ROdSG2Rq+nx+Vjuc6z/w | 9pIE4dJ/r0uBgON5eOg20g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429517 | 751235 | 10651654 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-BF-1050 | Backfilling to 0.5m below S2 (+16.5mPD) (3410m3) |  |  |  | 0 | 1360 | 0 | 1360 | 136 | 544 | 544 | 0 |  | 2016-03-16 08:00 | 2016-04-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-16 08:00 | 2016-04-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AMjEvhAoS2i0vA2g290N0Q | W5JtTGxYxEy7xSUeSTcI9Q |  |  | N | 1360 | 544 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429518 | 751235 | 10651654 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-BF-1060 | Removal strut S2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2016-04-13 08:00 | 2016-04-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-04-13 08:00 | 2016-04-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | x3HsupfGTZKB9Pj/K4eEsQ | deLLCGG3cUqZebo2N9ArSg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429519 | 751235 | 10651654 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-BF-1070 | Backfilling to 0.5m below S1 (+22.0mPD) (3410m3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1360 | 136 | 544 | 0 | 0 |  | 2016-04-15 08:00 | 2016-04-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-04-15 08:00 | 2016-05-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ClRrt+mPRfiCE2LKTNFrJA | v8iVzUB9nUqjzYsjDFemqQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429520 | 751235 | 10651654 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-BF-1080 | Removal strut S1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 2016-05-03 08:00 | 2016-05-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-03 08:00 | 2016-05-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gcy/tdSTR/2qlj4RBrhUeg | U4JJ4Bedb0Om50vSywEtUQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429521 | 751235 | 10651654 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-ST-SLS-BF-1090 | Backfilling to original ground level (approx. +25.0mPD) (1860m3) |  |  |  | 0 | 720 | 0 | 720 | 80 | 240 | 240 | 0 |  | 2016-05-05 08:00 | 2016-06-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-05 08:00 | 2016-05-17 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gm4uL0BUSpmhbWXiTXSC5w | IWnE7J3qWEmLzRCtBU5wxg |  |  | N | 720 | 240 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429522 | 751235 | 10651657 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-NLS-1010 | DDS Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-28 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wG2Q+CGASgChL7js/kYsKw | HM2yKAzlA0GCkuyi5VVgNg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429523 | 751235 | 10651657 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-NLS-1020 | DDS Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-30 08:00 | 2010-09-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-30 08:00 | 2010-09-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MY9uIdvfT4+POscDtuSvew | srrFLXlcUkeBV6ZNbq+WZg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429524 | 751235 | 10651657 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-NLS-1030 | DDS Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-09-30 08:00 | 2010-10-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-09-30 08:00 | 2010-10-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hGSemuGURYqMXUEijkkRZA | H0p0Hgd3eUKIBGdnTPM9Uw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429525 | 751235 | 10651657 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-NLS-1040 | DDS Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-06 08:00 | 2010-11-05 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-06 08:00 | 2010-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d+1fbJWbR6uYeXHez8Fc1w | r8uyY1mYPkG9+ycC45a2bw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429526 | 751235 | 10651657 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-NLS-1050 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-11-06 08:00 | 2010-11-10 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-11-06 08:00 | 2010-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sfVndIjwTIG2bGnLdkBrGA | 5EmwZ1Hr5EiSI8JMHQM6mQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429527 | 751235 | 10651658 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-TUT-1010 | DDS Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-04-21 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-04-21 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JmdF412sQQKN995O3uADrg | AYU+2he1QEmJ0CgfibA8BQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429528 | 751235 | 10651658 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-TUT-1020 | DDS Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-04-26 08:00 | 2011-05-27 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-04-26 08:00 | 2011-05-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +bA4x+ckQj+N/Q82bS+/6Q | 90SgrcbPcUib7nCKb4zkfA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429529 | 751235 | 10651658 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-TUT-1030 | DDS Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-05-28 08:00 | 2011-06-01 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-05-28 08:00 | 2011-06-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pWnnf9zpRsqm7s5pC8PuvQ | 1VUV7UoRV0K1Pq4kQgpz5g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429530 | 751235 | 10651658 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-TUT-1040 | DDS Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-06-02 08:00 | 2011-07-04 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-06-02 08:00 | 2011-07-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FlWZkgEKSCald513qZgbnA | x/rIhjNKv0KylG20A5ZCfQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429531 | 751235 | 10651658 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-TUT-1050 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-07-05 08:00 | 2011-07-08 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-05 08:00 | 2011-07-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sJhlFJjFT6WF0zezUqzAag | GKlkYwlv+E2WFK4JjHjjZw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429532 | 751235 | 10651659 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-SLS-1010 | DDS Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-11-11 08:00 | 2010-12-22 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-11-11 08:00 | 2010-12-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vTRjO7qDRDyuVbvwqEltJw | 5L4IMa0REU+2YQ0KS7ojPA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429533 | 751235 | 10651659 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-SLS-1020 | DDS Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-23 08:00 | 2011-01-25 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-23 08:00 | 2011-01-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1EuvnQbUTRGhu6kVUjQckg | iY9MmRGIS0eTBGGSnwDHUw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429534 | 751235 | 10651659 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-SLS-1040 | DDS Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-03-04 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-03-04 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YbY+b+UKSCOCYq5xjPRgCg | ffTcDHJ0+k2XDMAQ/xcAWQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429535 | 751235 | 10651659 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-SLS-1050 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-05 08:00 | 2011-03-09 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-05 08:00 | 2011-03-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VdVbJwpQSjC1hKgLvBoSsA | qhOs+wpxpUCjRVor79ltww |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429536 | 751235 | 10651659 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-SLS-1030 | DDS Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-29 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | leQnaCraTg+MGp39rs6Rkg | jC35DH6f3UGbHBTMoK14Bg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429537 | 751235 | 10651660 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-TW-1010 | DDS Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-07-09 08:00 | 2011-08-19 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-09 08:00 | 2011-08-19 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oWqOQAmWTtaf5pbazGxEGw | aIAmzXdRpkW6Ug/kXVBEvg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429538 | 751235 | 10651660 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-TW-1020 | DDS Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-08-20 08:00 | 2011-09-20 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-08-20 08:00 | 2011-09-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +Q7hL4YJQ467uog5kKAgAQ | 86/UN1uLU0+Wan3A56oCzg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429539 | 751235 | 10651660 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-TW-1030 | DDS Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-09-21 08:00 | 2011-09-24 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-09-21 08:00 | 2011-09-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cnr37cI7Tp23NE/Jdfuk0A | J8jfBbHRhESnSYWvS9zb1Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429540 | 751235 | 10651660 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-TW-1040 | DDS Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-09-26 08:00 | 2011-10-27 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-09-26 08:00 | 2011-10-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QsqzRHd7RxeFS16NIjknqA | 5JZWFHuLSkSnzDlQnxwnaw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429541 | 751235 | 10651660 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-TW-1050 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-10-28 08:00 | 2011-11-01 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-10-28 08:00 | 2011-11-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 74+AHH0ZQPukClyTEl0+Tw | 9FwwA65lYEqzgdCEvwHt6g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429542 | 751235 | 10651661 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-NE-1010 | DDS Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-02 08:00 | 2011-12-13 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-02 08:00 | 2011-12-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | f4x0lwdLTU+mQ+xehH/s9A | WtRNdwQIZUKOO4pQL86pRA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429543 | 751235 | 10651661 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-NE-1020 | DDS Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-14 08:00 | 2012-01-16 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-14 08:00 | 2012-01-16 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y4oaL/mWTCKWKlhc/YETfQ | ceOWu8ImEEySRUqewVouCw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429544 | 751235 | 10651661 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-NE-1030 | DDS Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-01-17 08:00 | 2012-01-20 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-17 08:00 | 2012-01-20 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5NEgvACTRZCfMTNB+bOVnQ | mxv+JhZ6VEaH8ngbjMxOPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429545 | 751235 | 10651661 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-NE-1040 | DDS Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-01-21 08:00 | 2012-02-23 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-21 08:00 | 2012-02-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +6TgrPiySYe6gAxkp5SrDg | Cl2vhr83sUmSIAAQr9FeFg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429546 | 751235 | 10651661 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-LS-NE-1050 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-02-24 08:00 | 2012-02-28 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-24 08:00 | 2012-02-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AgAyHLJsTaaSHKiBWgcUQg | FzU5IvLzRkaIELzTqs0h1g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429547 | 751235 | 10651662 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-DS-G-1010 | Preliminary Design Programme - Prepare and Submit for Approval [PS7.1.8 - App. Z2.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jGx87wr+ROKzl7RIehp5GQ | cWOwAfyaqkmHZf3qgVWP8A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429548 | 751235 | 10651662 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-DS-G-1020 | Preliminary Design Programme - Review and Approval Period [PS7.1.8 - App. Z2.2] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-02 08:00 | 2010-08-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-02 08:00 | 2010-08-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GW4y8WIeT2eZvbCaew4BVQ | fB8I+vWEPUC70S6OC+auMA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429549 | 751235 | 10651662 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-DS-G-1030 | Preliminary Design Programme - Resubmission and Approval (if required) [PS7.1.8 - App. Z2.2] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-27 08:00 | 2010-10-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-27 08:00 | 2010-10-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7sTLCMtlQeaDdirpa8OZug | MPaStHD4XUycd9TL/9x9dg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429550 | 751235 | 10651662 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-DS-G-1040 | Schedule of Designs - Prepare and Submit for Approval [PS7.1.8 - App. Z2.5] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-31 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Dn4mAS9EQji3MwIZaXyVDg | XbN+D6RjoUKRUMC59LB87w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429551 | 751235 | 10651662 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-DS-G-1050 | Detailed Proposal for Carrying Out the Cross Passage Works [PS11.5.2] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-10-07 08:00 | 2011-11-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-10-07 08:00 | 2011-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8ibbKRWtQzGbDQYIB6FvVQ | A8WMoTpSIk2jAI8LEwBVDA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429552 | 751235 | 10651664 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TSM-1010 | Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-11-26 08:00 | 2010-12-09 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-11-26 08:00 | 2010-12-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | w9dtAviRSzmkJcQW1KFIZQ | cZIj4h8FsEGV5J620HticQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429553 | 751235 | 10651664 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TSM-1020 | Review and Approval Period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-10 08:00 | 2011-01-10 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-10 08:00 | 2011-01-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | M1xS5JRsQ+aR2/C4K59pRg | xmkl02gW2E2fnuAbV+nUJg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429554 | 751235 | 10651664 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TSM-1030 | Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-11 08:00 | 2011-01-13 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-11 08:00 | 2011-01-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KOTpHTtiQ/6gu5RujwkQ7Q | Q7rXuWBJCkaYxQB9H9a51A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429555 | 751235 | 10651664 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TSM-1040 | Review and Approval Period (for resubmission) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-14 08:00 | 2011-02-14 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-14 08:00 | 2011-02-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U3Ph/TGQTFWhhhvvybq1VQ | yzuYe3fnN0SGvQA+3cUQ2w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429556 | 751235 | 10651665 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TBM-1010 | Design TBM and submit full details to the Engineer [PS7.2.1] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-13 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QZeDgVCJQ6+yL5Ge5K2eDw | Y8AO8XqRJEuL8yMH9fT5HA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429557 | 751235 | 10651665 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TBM-1020 | TBM Design - Approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-14 08:00 | 2010-08-27 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-14 08:00 | 2010-08-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kEy+gdd5RxO3u5WKsmfX7g | sbNH9a/y2USKWyxQlO9a6A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429558 | 751235 | 10651665 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TBM-1030 | TBM Design - Resubmission and approval period |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-28 08:00 | 2010-09-15 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-28 08:00 | 2010-09-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7hsB5IjuTmWURi5DGBlSrg | P/CZAKTpNk2/3NbKGGQ+AA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429559 | 751235 | 10651666 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-C-1020 | AIP Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-10-14 08:00 | 2011-11-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-10-14 08:00 | 2011-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EB10SCWNQd+EgiMxRPzc+w | msEaE7VhYkesg0+3fayvXw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429560 | 751235 | 10651666 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-C-1030 | AIP Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-11 08:00 | 2011-11-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-11 08:00 | 2011-11-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2IidnKaeRBauRC92eDnhiQ | WLttzRwjFk632YyjpckLZg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429561 | 751235 | 10651666 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-C-1040 | AIP Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-14 08:00 | 2011-12-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-14 08:00 | 2011-12-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sHasB8RCQxCwNfoiMJ/mbA | NiltATa+7U6TUkkQRWSgBA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429562 | 751235 | 10651666 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-C-1050 | DDS Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-14 08:00 | 2011-12-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-14 08:00 | 2011-12-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yn4UVCRWS2yu8TESzDcNgA | UQnj0crAwE6CL9OeI3IMAw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429563 | 751235 | 10651666 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-C-1060 | DDS Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-28 08:00 | 2012-01-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-28 08:00 | 2012-01-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NLV/Ma+WQEqZIewZUz3igQ | 12yokK/mKESlJb4HiOydag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429564 | 751235 | 10651666 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-C-1070 | DDS Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-01-30 08:00 | 2012-02-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-30 08:00 | 2012-02-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mYZ8wCX8Ro6oYDUzPiXyIw | iGLolmvF4kWRryGapuiXew |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429565 | 751235 | 10651666 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-C-1080 | DDS Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-02-03 08:00 | 2012-03-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-03 08:00 | 2012-03-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | G1cMgRmIQRWFZGfP1U7nLQ | mB0Xu/2VxkKWMVyEV8FOiQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429566 | 751235 | 10651666 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-C-1090 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-03-02 08:00 | 2012-03-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-03-02 08:00 | 2012-03-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KTQ/Ct9YQi64iELbnxNR2g | GGHjaxUwCEKzVRLKwFqS6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429567 | 751235 | 10651666 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-C-1010 | AIP Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-08-30 08:00 | 2011-10-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-08-30 08:00 | 2011-10-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HxJ2O55TSA6T1RNXp6gVcQ | IHqifWw+Z0Ka93RfpMZqIQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429568 | 751235 | 10651667 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-ML-1020 | AIP Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-14 08:00 | 2010-09-10 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-14 08:00 | 2010-09-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2afKouxpQ2OpJ7iT+C52dQ | qk2FEIKZu0qtn5+wfttShg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429569 | 751235 | 10651667 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-ML-1030 | DDS Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-09-11 08:00 | 2010-10-28 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-09-11 08:00 | 2010-10-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ik+oObMpSUm+wLXouSFWOQ | TP51IyPBd0ip7P40SH1oDA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429570 | 751235 | 10651667 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-ML-1050 | DDS Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-11-26 08:00 | 2010-12-02 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-11-26 08:00 | 2010-12-02 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fMha2K/ZSOe4cqQhZSh1Dg | yXgSI1rjnU6jiBrhisyPrw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429571 | 751235 | 10651667 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-ML-1060 | DDS Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-03 08:00 | 2011-01-03 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-03 08:00 | 2011-01-03 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VdkhJdX1SriO3akk4FHFVw | rnUvMjOZl0mTclikIvS7mA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429572 | 751235 | 10651667 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-ML-1070 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-04 08:00 | 2011-01-07 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-04 08:00 | 2011-01-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yb23GvI7ROSOJ1ky+v5bTQ | EqhmV4Dzpk+XTFFHnYfPbw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429573 | 751235 | 10651667 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-ML-1040 | DDS Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-29 08:00 | 2010-11-25 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-29 08:00 | 2010-11-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dRHn7tt5RRWbfrgxzPGsjQ | a4ueFLYN/0CIsGKmNZJWOQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429574 | 751235 | 10651667 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-ML-1010 | AIP Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-13 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-08-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g2tENF8BQZyY2kToLNzvog | BmUGNbAVh0y5jp4rhHC3RQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429575 | 751235 | 10651668 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TS-1010 | DDS Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-07-19 08:00 | 2011-08-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-19 08:00 | 2011-08-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fy4BNAe3Q1uw1sRQ3HFRSw | OfuQ4+SQnEyq7LWdzmZFnQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429576 | 751235 | 10651668 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TS-1020 | DDS Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-08-30 08:00 | 2011-09-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-08-30 08:00 | 2011-09-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1taj9vMET0ekgaxVCUfOAQ | FK4wA/WUj02VZHqmOXtYSQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429577 | 751235 | 10651668 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TS-1030 | DDS Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-09-30 08:00 | 2011-10-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-09-30 08:00 | 2011-10-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3hkRvl9nSH65IpL+kg3B0g | rifk9cZ1J06b0OForkEgmg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429578 | 751235 | 10651668 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TS-1040 | DDS Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-10-07 08:00 | 2011-11-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-10-07 08:00 | 2011-11-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2svqjo8bSqi9/ngM0kkc6Q | tT+3Mcez4Eq1qgaP6G0WaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429579 | 751235 | 10651668 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-TS-1050 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-07 08:00 | 2011-11-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-07 08:00 | 2011-11-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 975TKh6aScKUfGridKhC2A | 7HxgSh2qUUaISz+8a/Qttw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429580 | 751235 | 10651669 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-CPL-1010 | AIP Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-08 08:00 | 2011-02-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-08 08:00 | 2011-02-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CBddNqrfQVKcEGg6Z7isWA | Ywk4snNkF0igdaPI70Qkww |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429581 | 751235 | 10651669 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-CPL-1020 | AIP Design - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-02-23 08:00 | 2011-03-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-02-23 08:00 | 2011-03-22 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BXdxMyT7SsmFP30h+ziMKg | wlgmcjPS6UWv8dEijsESVg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429582 | 751235 | 10651669 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-CPL-1030 | AIP Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-23 08:00 | 2011-03-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-23 08:00 | 2011-03-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TonnrPnJRhuSQp9F8f5M5g | OyWJQ/5twUKqC2R/dvheFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429583 | 751235 | 10651669 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-CPL-1040 | AIP Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-25 08:00 | 2011-04-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-25 08:00 | 2011-04-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vFsuo0MVQ36wnkuEwlKpHw | +rmTwSqY40WOwl6pfEQ21Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429584 | 751235 | 10651669 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-CPL-1050 | DDS Design - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-25 08:00 | 2011-05-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-25 08:00 | 2011-05-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SIPsHFrrStuqGRA2jLE53g | Cb1v6xKrG0uygWIMiUjTkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429585 | 751235 | 10651669 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-CPL-1060 | DDS Design - Review and Approval Period (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-05-13 08:00 | 2011-06-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-05-13 08:00 | 2011-06-10 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /ALCs6tCRM6Q5LjZNnrztw | 1TyQnVW2fEC5thxV+b5GuQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429586 | 751235 | 10651669 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-CPL-1070 | DDS Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-06-11 08:00 | 2011-06-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-06-11 08:00 | 2011-06-15 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qge3GnwCRFWIS3LHI4lNGg | N9uTjGP/G0eosQEg9E8Sdg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429587 | 751235 | 10651669 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-CPL-1090 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-07-15 08:00 | 2011-07-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-15 08:00 | 2011-07-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9JZbjuUtSuumdlXwa/wlNA | aKn0bu9dik++um/pzzB9Hw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429588 | 751235 | 10651669 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-TBM-CPL-1080 | DDS Design - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-06-16 08:00 | 2011-07-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-06-16 08:00 | 2011-07-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b19fHCCgTriAVX/ZAFFVmw | HH9nKMPPVUuiK0Y5AXqMjg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429589 | 751235 | 10651671 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-RW-1010 | AIP Design - Prepare & Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-06 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-23 08:00 | 2015-10-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KIVJtgn1TKOVdwxswjoyfw | QfUyLDH7WUyI3IHPwf5h7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429590 | 751235 | 10651671 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-RW-1020 | AIP Design - Review & Approval Period (by MTR) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-08 08:00 | 2015-06-13 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-10-14 08:00 | 2015-11-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1GHLynP2TDaI65Se5wxwKA | /arLlmT4Ckyt2WBfk7PYoA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429591 | 751235 | 10651671 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-RW-1030 | AIP Design - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-15 01:00 | 2015-06-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-12 08:00 | 2015-11-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kvTJvNmUTPWa9lQpF+C4xw | 9h7a/KnU4020YkfyT9WTnQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429592 | 751235 | 10651671 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-RW-1040 | AIP Design - Review & Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-06-22 08:00 | 2015-06-30 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-16 08:00 | 2015-12-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /Iz3fSYmRfqbo+I5oslv4g | Paar4iS6TEOCOcjSK2BAgg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429593 | 751235 | 10651671 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-RW-1050 | DDS Design - Prepare & Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-09-01 08:00 | 2015-09-05 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-13 08:00 | 2016-02-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | alPhpfMbQdaOFDPv0Z+fbA | eNUr2CCpjEKsinw53VtyhA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429594 | 751235 | 10651671 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-RW-1060 | DDS Design - Review & Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-09-07 08:00 | 2015-09-12 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-26 08:00 | 2016-03-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ncgBy8c7RKilxGO1pah8fQ | 1BA5VRE0SUOkNKhVSHc6tA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429595 | 751235 | 10651671 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-RW-1080 | DDS Design - Review & Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-09-21 08:00 | 2015-10-20 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-04-02 08:00 | 2016-04-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6XiBErpmQwqgEjq/rUa7EQ | GkBGN0O2jkeHABJTc/RZyA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429596 | 751235 | 10651671 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-RW-1090 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-24 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-27 08:00 | 2016-01-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r64ARobUSa60NkMw/0MQiQ | JrsWFeMM+UKjEglxVzKjLQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429597 | 751235 | 10651671 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-RW-1070 | DDS Design - Response to comments & Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-09-14 08:00 | 2015-09-19 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-29 08:00 | 2016-04-01 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gAYd378YRwSyg7CEeYATRA | osL60ortpUeVgWtU6LLO4A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429598 | 751235 | 10651672 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-EA-1010 | Layout of Engineer's Accommodation - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-13 08:00 | 2010-10-27 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-13 08:00 | 2010-10-27 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0DswTOHBQyODntg8c4lHyA | t3KrK9TMkk+ZPzGbVhu/oQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429599 | 751235 | 10651672 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-EA-1020 | Layout of Engineer's Accommodation - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-10-28 08:00 | 2010-11-24 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-28 08:00 | 2010-11-24 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kE9oHrrSTXS5xKIU+mMEKg | fnDH4MDtvUeI6j7gZj7twg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429600 | 751235 | 10651672 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-EA-1030 | Layout of Engineer's Accommodation - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-11-25 08:00 | 2010-12-08 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-11-25 08:00 | 2010-12-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NG3tIKXLRk6qdassZn6CXA | S/4+/sSLm0SN9VD5W7g2hA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429601 | 751235 | 10651672 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-EA-1040 | Layout of Engineer's Accommodation - Review and Approval Period (for resubmit) (by MTRC & related Government Authorities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-12-09 08:00 | 2011-01-08 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-09 08:00 | 2011-01-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | N3gPxgppSqqzr1UMiUX7Bg | w8FPCfo7BEOgn696Erxw5A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429602 | 751235 | 10651673 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-SH-1020 | Layout of Site Hoarding - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-02 08:00 | 2010-08-28 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-02 08:00 | 2010-08-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bLWcJTGORmqj6fsZ19pecA | 6OOYzqNEdE+qytM22nvO4g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429603 | 751235 | 10651673 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-SH-1030 | Layout of Site Hoarding - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-08-30 08:00 | 2010-09-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-30 08:00 | 2010-09-11 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pt6QvROAREC1UJsz47Fjsg | XTXgXfWgFEmONf6qx+RcQQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429604 | 751235 | 10651673 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-SH-1040 | Layout of Site Hoarding - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-09-13 08:00 | 2010-10-12 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-09-13 08:00 | 2010-10-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8rCqrAxqRFK6w61gA12pqQ | Qq4v5MxjPEeEeGLGmHwL2A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429605 | 751235 | 10651673 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-SH-1010 | Layout of Site Hoarding - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-31 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hLu1S+TKSTamZ6Qk3iThBQ | YRq5xrr46kW2cGekl/Hu8g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429606 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1010 | Layout of Barging Point - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-30 08:00 | 2011-12-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-30 08:00 | 2011-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pZJEjtIjQgqrrEHn02W0Xw | STxNwxFU7UCCxl7ww8rDlg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429607 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1020 | Layout of Barging Point - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-07 08:00 | 2011-12-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-07 08:00 | 2011-12-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NXBBq0JmRnqFBmw3RLbb5Q | xY44uodYeUa8bvjsTZNi+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429608 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1030 | Layout of Barging Point - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-30 08:00 | 2012-01-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-30 08:00 | 2012-01-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yta51zKXS4iYWrRJrAXLRQ | M/OELtHXPUWHfqcDXtpbxw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429609 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1040 | Layout of Barging Point - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-01-07 08:00 | 2012-01-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-07 08:00 | 2012-01-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ugC+hX/iSF2h02nA/EKCjA | KUTb5DmtakqBuk2i0+BxJA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429610 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1050 | Loading Ramps - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-30 08:00 | 2011-12-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-30 08:00 | 2011-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ypjtfw4XTwenVrdjYkNXXw | DNeRibjXY0isjUu/KiS3GA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429611 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1060 | Loading Ramps - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-07 08:00 | 2011-12-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-07 08:00 | 2011-12-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lVamMb6oS3yfA+6gwEuG+A | 0rC/4nAwKU+QMFe8qgnI3A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429612 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1070 | Loading Ramps - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-30 08:00 | 2012-01-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-30 08:00 | 2012-01-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NzhtUU1kQ+ShkS6GPi0ELg | /SxnFTEeqE6TYIwDAbZTTA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429613 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1080 | Loading Ramps - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-01-07 08:00 | 2012-01-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-07 08:00 | 2012-01-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mlu+vUNkQtu2bblKh2NgnA | kMXHbpOe3UKqGbfWP0ZBPA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429614 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1090 | Weighbridge - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-11-30 08:00 | 2011-12-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-30 08:00 | 2011-12-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PJTHxQEtRB2zi8Ieb7ajDg | 9FTQzXn0ZEaPVz49eyhuEg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429615 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1100 | Weighbridge - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-07 08:00 | 2011-12-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-07 08:00 | 2011-12-29 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QPBKae3SQnKKCprZOL9Vug | YY3JD2wF+kysP/DIVmOK8w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429616 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1110 | Weighbridge - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-30 08:00 | 2012-01-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-30 08:00 | 2012-01-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2fMQcMzzQTm2PpLH7APT7Q | aw9d1B/tUEKk/xU3879PDQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429617 | 751235 | 10651674 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-BPF-1120 | Weighbridge - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-01-07 08:00 | 2012-01-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-07 08:00 | 2012-01-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Aky1J+3TSeqQL2UQpwq0MQ | f/9Z5iWikkupL0xeveDShw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429618 | 751235 | 10651675 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-TTA-1010 | TTMS Assessment Report - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-02-23 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-02-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XNeF8JVETnWz3n+siM6ySA | GfM4SnFAEUKNPIRHjyJE8Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429619 | 751235 | 10651675 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-TTA-1020 | TTMS Assessment Report - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-02-24 08:00 | 2011-03-25 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-02-24 08:00 | 2011-03-25 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FpDVCwMsSy6irJhUJdSRNQ | yXfY4mBi2021pP4vOe+ndQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429620 | 751235 | 10651675 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-TTA-1030 | TTMS Assessment Report - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-03-26 08:00 | 2011-04-06 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-26 08:00 | 2011-04-06 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zFdKfkqOQLm1uy05k8Y8Kw | t4cMtQNyn0uBqvtQ1uki1g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429621 | 751235 | 10651675 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-TTA-1040 | TTMS Assessment Report - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-04-07 08:00 | 2011-05-12 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-04-07 08:00 | 2011-05-12 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eOOlIACqSWujF6gqY1mscg | 5iHLcs+bE0GgJ6L4NVCRpw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429622 | 751235 | 10651675 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-TTA-1050 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-05-13 08:00 | 2011-05-26 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-05-13 08:00 | 2011-05-26 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Go1UZQYSTUOY1FglBkXWgg | UuT0mb7WaECXxTQj9xECsA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429623 | 751235 | 10651676 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-KTR-1010 | DIA Report - Prepare and Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-02-24 08:00 | 2011-04-07 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-02-24 08:00 | 2011-04-07 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RFMR542nQhWZcxfWDN4rbQ | rlC7YDmKUk6J+PbmfFwFWw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429624 | 751235 | 10651676 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-KTR-1020 | DIA Report - Review and Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-04-08 08:00 | 2011-05-13 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-04-08 08:00 | 2011-05-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | c4qzAMI/TJymf7WZyv1tEw | iptP5UawdEGvTpuu57R2WQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429625 | 751235 | 10651676 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-KTR-1030 | DIA Report - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-05-14 08:00 | 2011-05-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-05-14 08:00 | 2011-05-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 95xCaKEESNGILz9g2lb9dg | z0HZ4mZqgkihj0lrm6sGyw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429626 | 751235 | 10651676 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-KTR-1040 | DIA Report - Review and Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-05-19 08:00 | 2011-06-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-05-19 08:00 | 2011-06-18 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PWyETtBnRmCpG1iRK6Zf9g | cI7tdkYAr0ONrV//foa+DA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429627 | 751235 | 10651676 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-MIS-KTR-1050 | Issue Completed Working Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-06-20 08:00 | 2011-06-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-06-20 08:00 | 2011-06-23 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YgY+XET2Qh6yc0B7X5CZ7Q | jMJCY2E/402w1w1WGi6xMg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429628 | 751235 | 10651678 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-CCT-FW-1010 | Formworks / Falsework - Prepare & Submit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2011-12-14 08:00 | 2012-01-31 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-14 08:00 | 2012-01-31 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3Ex1X/H0T8WzN40vwkbImg | ClDULy6YmkaAsixr6RxcJQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429629 | 751235 | 10651678 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-CCT-FW-1020 | Formworks / Falsework - Review & Approval Period (by MTRC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-02-01 08:00 | 2012-02-28 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-01 08:00 | 2012-02-28 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U1tcauyNTTKFG3N98tF43A | 95IbjJcYC0WAkqi8FMPccA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429630 | 751235 | 10651678 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-CCT-FW-1030 | Formworks / Falsework - Response to comments and Resubmit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-02-29 08:00 | 2012-03-13 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-29 08:00 | 2012-03-13 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ae5CbVHqQj+9YguUHsWdrA | s8Nbk+8awES7fc3VjUSFCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429631 | 751235 | 10651678 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-D-CCT-FW-1040 | Formworks / Falsework - Review & Approval Period (for resubmission) (by MTRC & related Government Authorities) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-03-14 08:00 | 2012-04-14 18:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-03-14 08:00 | 2012-04-14 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C5G3CDG2TiywJ8yPF/PNCw | SF/U9qSK8Eq20CV/smFhyQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429632 | 751235 | 10651681 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-IF823B-10 | 823B to complete East Culvert for 823A connection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-24 18:00 | 2013-03-24 18:00 | 2013-03-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-31 18:00 | 2014-01-31 18:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | rzAEo3tqRKecQI3kaWcRKQ | 15fodHOsrEihNCLfVjhq1A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429633 | 751235 | 10651682 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-COTATUTS-10 | Close out the temporary access opening at Tse Uk Tsuen Shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-02-11 08:00 | 2016-03-16 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-10 08:00 | 2016-04-05 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RD5v0ziUQkuygCaEO8gIIg | HXa1QrNLB0W+WmPbH93/mg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429634 | 751235 | 10651684 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-E5-1010-E7 | Complete excavation of the cut and cover tunnels Box 6A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-05 18:00 | 2013-09-21 18:00 | 2013-09-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-09-30 18:00 | 2013-09-30 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | mUQBLecXQmu6wITcWfsXBA | ENQW3NNpP0WHSdM+/mvxaw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429635 | 751235 | 10651685 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-E6-1010-E4 | Complete the Box 7B northern cut and cover tunnels to facilitate construction of temporary Kam Tin Nullah above |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-11 18:00 | 2012-11-06 18:00 | 2012-11-06 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-06 18:00 | 2012-11-06 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | VQ9OVoBQSAy4juKW7DYEkA | PhfVrT14u0q+EEd6o9Ma0g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429636 | 751235 | 10651686 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-MS-E11-1010 | Complete all reinstatement works of the Works Areas |  | -7208 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-12 18:00 |  |  | 2014-10-12 18:00 | 2014-10-12 18:00 |  | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 |  | 2014-10-12 18:00 | 2014-10-12 18:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | O1jd9xLOTvebr6BCoGiEXg | 1P/QQjtdb0mFv7jedn6x4g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429637 | 751235 | 10651687 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-E4-1010-E3 | Complete excavation of the cut and cover tunnels Box 6B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-16 18:00 | 2012-12-09 18:00 | 2012-12-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 3cqgf/hKSeGUiOy2z4UI2Q | oG4bzfy9Z0WSPTmbV4+d2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429638 | 751235 | 10651688 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-E9-1010 | Complete backfilling of the cut & cover tunnel except Box 6A & 7A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-25 18:00 | 2016-06-30 18:00 | 2016-06-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-10-24 18:00 | 2016-10-24 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 03LWRjuwSRCeMbE3he99jQ | xZ64R48hNUqDlBTLoHnWCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429639 | 751235 | 10651689 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-E10-1010 | Reinstate the Kam Tin Nullah near Wang Toi Shan Shan Tsuen Road and complete gauging stations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-06 18:00 | 2016-07-31 08:00 | 2016-07-31 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-07-01 08:00 | 2016-07-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | r7ye/eJOQOu15PPrMs7BYA | um6UOta6oEqYshHkbEDasA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429640 | 751235 | 10651690 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-E7-1010-E6 | Complete the Box 6B northern cut and cover tunnels to Degree 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-14 18:00 | 2013-12-31 18:00 | 2013-12-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-09 18:00 | 2014-05-09 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | HKif4UF3SnaagTYxO0ZqhQ | XAE9yxKkJ02KUjXggWoJXw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429641 | 751235 | 10651691 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-E2-1010 | Complete the temporary base slab of the northern TBM launching shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-24 18:00 | 2012-05-31 18:00 | 2012-05-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-05-31 18:00 | 2012-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 1pwbqf99So6J7Ahzr2INdA | +TdOuH2YjE+tN87Z6QPKlQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429642 | 751235 | 10651692 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-E3-1010-E5 | Complete temporary diversion of Kam Tin Nullah near Wang Toi Shan Shan Tsuen Road |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-24 18:00 | 2013-01-19 18:00 | 2013-01-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | CLQFqONARhiNNEOQ1UM1dQ | wWejR26ZE0uiQuc7eWssgg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429643 | 751235 | 10651693 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-E1-1010 | Complete temporary diversion of Wang Toi Shan Shan Tsuen Road |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-12-25 18:00 | 2011-12-15 18:00 | 2011-12-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-15 18:00 | 2011-12-15 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | ESzLB6/6Sy2uaifa57xKsQ | AGH7aqjGVUu/M3fzXYKdlA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429644 | 751235 | 10651694 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-E8-1010 | Complete the Box 6A northern cut and cover tunnels to Degree 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-05 18:00 | 2013-12-28 18:00 | 2013-12-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-08 18:00 | 2014-02-08 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 5dLQ0qubTJqklJTtt8biRQ | VooZdLK0Vkeb9cH1vvh2Gg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429645 | 751235 | 10651695 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-2 | Completion of the Whole of the Works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-05-10 18:00 | 2016-12-31 18:00 | 2016-12-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 |  |  | 2016-12-31 18:00 | 2016-12-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | tAkkJFFrS1mX73ifnfA4Lg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429646 | 751235 | 10651695 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-1 | Commencement of works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-19 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-19 08:00 |  |  |  | CS_MSOA | PT_Normal |  |  |  |  | R/WbUZBzRliMPjmck6sCgw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429647 | 751235 | 10651697 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-I2-1010 | Complete pumping test |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-25 18:00 | 2012-02-29 18:00 | 2012-02-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-29 18:00 | 2012-02-29 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | nDFY9eL1Tkuf7+HOAXlKBg | M6L6d2FNSk+xDF/kLyraEw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429648 | 751235 | 10651698 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-I3-1010 | Complete 30% of excavation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-06 18:00 | 2012-05-04 18:00 | 2012-05-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-05-04 18:00 | 2012-05-04 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | Sc0C9pvvSnOJCJZfJb4vAg | eotvBxIqF0qS93FT5TdZ6g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429649 | 751235 | 10651699 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-I8-1010 | Complete backfilling of the shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-08-10 18:00 | 2016-09-18 18:00 | 2016-09-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-10-03 18:00 | 2016-10-03 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 7DZxOfPZTqeknDV161tcTw | Cw9wsFp5A0CxH+pueErvtg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429650 | 751235 | 10651700 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-I4-1010 | Complete the temporary base slab for Tse Uk Tsuen Shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-12 18:00 | 2013-07-14 18:00 | 2013-07-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-11-01 08:00 | 2015-11-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | JIJWGS0xSYi2ahJJJie48A | uvzQbUZPuEqqLLp6pFk76Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429651 | 751235 | 10651701 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-I1-1010 | Complete 100% of diaphragm wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-12-25 18:00 | 2011-11-11 18:00 | 2011-11-11 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-11-11 18:00 | 2011-11-11 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | DqAKA/R6TQ6rijaZagVBMQ | cC/y6TgWSEe5/u0yQ73tpQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429652 | 751235 | 10651702 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-I6-1010 | Complete the up track cut and cover tunnel to Degree 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-16 18:00 | 2016-01-12 18:00 | 2016-01-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-03 18:00 | 2016-02-03 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 9c7U35rqQriJzMODitUDgQ | 96FppOvow0GaLeFNMMGpYw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429653 | 751235 | 10651703 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-I7-1010 | Complete closing of the access opening |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-01 18:00 | 2016-01-12 18:00 | 2016-01-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-04-20 18:00 | 2016-04-20 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | eYxycLIdSZ6uFFbnu+vaJQ | PLTmr0ToykuHArYHdU677Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429654 | 751235 | 10651704 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-I5-1010 | Complete the down track cut and cover tunnel to Degree 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-27 18:00 | 2014-10-31 18:00 | 2014-10-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-11-20 18:00 | 2014-11-20 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | I55AXPP1T3Smc5B+K3DI9Q | FCPcsX7OT0qoW2pUpEK96g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429655 | 751235 | 10651706 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC841A-1040 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, up track |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-09 08:00 | 2016-07-01 08:00 | 2016-07-01 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-07-01 08:00 | 2016-07-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | DDrtflw3Q6itrDd3YZf4vA | SxTjtUDGAkSnGNFpaDV8ZA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429656 | 751235 | 10651706 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC841A-1010 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, down track |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-27 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-01 08:00 | 2016-01-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | bxJyBvgOSWK1RYZ9KCuHJg | gJErB1+4W0+dRnZx0YLHQQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429657 | 751235 | 10651706 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC841A-1030 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, down track |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-24 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-01 08:00 | 2016-01-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | VsYYVTqNS/SSDKNU8Hp7oQ | PKKIrmPC9Uqev3j2ETmvaA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429658 | 751235 | 10651706 | 1239098 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC841A-1020 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, up track |  | -6448 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 08:00 |  |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | mP5XQHX/RqGEIVjYwRr3OQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429659 | 751235 | 10651707 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC-8023-1020 | ERS to Tse Uk Tsuen, down track |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-02 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-01 08:00 | 2013-12-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 8HbhrJZvTfe/yzgzfd8OGQ | 3PR2wfEJw0W0nTHXdEfKSw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429660 | 751235 | 10651707 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-8023-1030 | ERS to Tse Uk Tsuen, up track |  | -8280 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-03 08:00 |  |  | 2014-03-03 08:00 | 2014-03-03 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-03-03 08:00 | 2014-03-03 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | fQJRkfDeTzGloyIowpBPxQ | MRi4TyHkOU63uZo55LiFgw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429661 | 751235 | 10651707 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC-8023-1010 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, both up and down tracks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-01 08:00 | 2013-07-01 08:00 | 2013-07-01 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-12-01 08:00 | 2013-12-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | JLQ4HFUcQJq/zjoNxyeHFA | bYI9odhJh0izQoGrZRfkeg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429662 | 751235 | 10651708 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-851-1040 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, up track |  | -7496 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-09 08:00 |  |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | x0ly4wTtSwyvPnAKZNLbHw | OmF2LgbGOkyuLgJD48AK1A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429663 | 751235 | 10651708 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-851-1010 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, down track |  | -8560 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-27 08:00 |  |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | /V58TXjRRaq18KntxIZ/gQ | vpt1cwD11EiZzIDPggJ1cQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429664 | 751235 | 10651708 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-851-1030 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, down track |  | -8336 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-24 08:00 |  |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | BkMBJNrJTSKlMX1CahSryQ | scxrxwuD706okvc5sfvwbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429665 | 751235 | 10651708 | 1239098 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-851-1020 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, up track |  | -6448 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 08:00 |  |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | o+nRVaY0THiPlcPxjG+DVQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429666 | 751235 | 10651709 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-844-1010 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, down track |  | -8560 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-27 08:00 |  |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | sk5Sml8mRbqOaistNE4Zkw | k7ipW55kx0GQmw8RtEKduQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429667 | 751235 | 10651709 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-844-1030 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, down track |  | -8336 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-24 08:00 |  |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | LPHWTj+aQcCCmqCMy5vf2g | kO/0w0D0wUaQntw6FgjTqw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429668 | 751235 | 10651709 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-844-1040 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, up track |  | -7496 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-09 08:00 |  |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | DTFm0KgFRHCNpXm2q6St4g | R3BM0liLrUGGHNzfJkqcsQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429669 | 751235 | 10651709 | 1239098 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-844-1020 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, up track |  | -6448 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 08:00 |  |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | yT+3CbcGQDmISvevN1Mi3g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429670 | 751235 | 10651710 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC827-1010 | All cross passages within Tai Kong Po to ERS Tunnels,down track for door installation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-27 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-01 08:00 | 2016-01-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | OYhErTnuR2ibyf1K5mxygg | QkBobF7i9E292Ok7umihkg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429671 | 751235 | 10651710 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC827-1030 | All cross passages within ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, down track, for door frame installation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-24 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-01 08:00 | 2016-01-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | gHltu/I5QCaNG0JAgMYD0A | jPcGdiBjFU6QOGfdguM/jg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429672 | 751235 | 10651710 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC827-1040 | All cross passages within ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, uptrack, for door installation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-09 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-01 08:00 | 2016-01-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | z5ztas8kSSqoUKmi3Pqekw | TAqW6lbpsU6pPONCTkc8wg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429673 | 751235 | 10651710 | 1239098 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC827-1020 | All cross passages within Tai Kong Po to ERS Tunnels,up track for door installation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2016-01-02 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-02 08:00 | 2016-01-02 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | z8nRrW7WQ8GUVMIypGvWvA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429674 | 751235 | 10651711 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-849-1040 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, up track |  | -7496 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-09 08:00 |  |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | h/ao+50tTWC516FJFhxl5g | fyOm4TGrv02ZCvG972O+FQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429675 | 751235 | 10651711 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-849-1010 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, down track |  | -8560 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-27 08:00 |  |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | IxiSYhnkRbibiafQDz/AjQ | BOKsOhUNW0GAFFKEAYoVng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429676 | 751235 | 10651711 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-849-1030 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, down track |  | -8336 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-24 08:00 |  |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 6LYHQn91QTyLQuyu0CeBvQ | RKEQ006DA0uBaRzDFoj/kQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429677 | 751235 | 10651711 | 1239098 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-849-1020 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, up track |  | -6448 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 08:00 |  |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | KE4XYfOvT6qZAbVvrZROEA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429678 | 751235 | 10651712 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC841B-1010 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, down track |  | -8560 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-27 08:00 |  |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | mVKZKzlKSxGP6PNSsV19fQ | H7h1IxZL20SWgdOGgmzPFg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429679 | 751235 | 10651712 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC841B-1040 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, up track |  | -7496 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-09 08:00 |  |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | SkqQV1CuSgik8WC/20opfw | 2uzoDFqUv0ygGwWnMra2bw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429680 | 751235 | 10651712 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC841B-1030 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, down track |  | -8336 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-24 08:00 |  |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | TJTAL8pXTSOQbKTDbpP7kw | nDYrKctOtUuKM6YXCRYyAg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429681 | 751235 | 10651712 | 1239098 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC841B-1020 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, up track |  | -6448 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 08:00 |  |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | gai0uRIMRF6mHO0qBvnYdQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429682 | 751235 | 10651713 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-850-1010 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, down track |  | -8560 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-27 08:00 |  |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 1lOOHxAjSEm7bhUktC6NrQ | ubOegiRWSU6+urKlfvttfQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429683 | 751235 | 10651713 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-850-1030 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, down track |  | -8336 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-24 08:00 |  |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 7SPDO81AS6WCbg2Q52SdtA | H2+rdlu8TkauAHd/wZ68JA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429684 | 751235 | 10651713 | 1239098 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-850-1020 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, up track |  | -6448 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 08:00 |  |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | umNz7lHwQW+mHtwPEUvQOw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429685 | 751235 | 10651713 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-850-1040 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, up track |  | -7496 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-09 08:00 |  |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | cQjjOcgtT6KdzPGWcJblpg | 0+pYL2ZnFUSCPRkoXq18lA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429686 | 751235 | 10651714 | 1239098 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC830-1060 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, up track including shunt neck |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-10 08:00 | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-01 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | IYmNjms/Ts675EjmZw9KhQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429687 | 751235 | 10651714 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC830-1020 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, (Box 7B & 6B) up track |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-05 08:00 | 2016-05-31 08:00 | 2016-05-31 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-01 08:00 | 2016-05-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | qJZXAUwDRiCvulK5adQ5Dw | Hbb+Dd3X+UWC1D4u3xqK3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429688 | 751235 | 10651714 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC830-1010 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, down track, excluding Box 6A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-05 08:00 | 2015-03-01 08:00 | 2015-03-01 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-03-01 08:00 | 2015-03-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | WQhVg7mYQZaulgXVsYICqg | tmyzc9ctP0iCWNFXBjJqKA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429689 | 751235 | 10651714 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC830-1030 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, up track excluding Box 7A, 7B & 6B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-20 08:00 | 2016-05-31 08:00 | 2016-05-31 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-01 08:00 | 2016-05-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | M/JXBY+tT4WdhrtjTh5e+A | 9LmXMDnP2E+OcBB+ERUA+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429690 | 751235 | 10651714 | 1239098 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC830-1040 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, (Box 6A) both up & down tracks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-12-30 08:00 | 2016-05-31 08:00 | 2016-05-31 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-03 08:00 | 2016-05-03 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | z8gEoGCfQnWKQ1iNdNg4tQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429691 | 751235 | 10651714 | 1239098 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD-DC830-1050 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, down track |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-21 08:00 | 2015-03-01 08:00 | 2015-03-01 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-03-02 08:00 | 2015-03-02 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | YokbCz87QlCnWNDsUsHWvA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429692 | 751235 | 10651715 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-846-1010 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, down track |  | -8560 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-27 08:00 |  |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | ig5x/WdSSUu4mAQ+BX7LWA | +eCUDPa170SciFHmzGcYUQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429693 | 751235 | 10651715 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-846-1030 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, down track |  | -8336 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-24 08:00 |  |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | H96GFdNsS1GNdBUDdzOapQ | TFga7zG+Q0qFZKYua+Q7XA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429694 | 751235 | 10651715 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-846-1040 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, up track |  | -7496 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-09 08:00 |  |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | R5/6Kst6QUSlDtQbc0YJQA | E8oM80lK60Shv3ZnZAX+zw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429695 | 751235 | 10651715 | 1239098 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-846-1020 | Tai Kong Po to ERS Tunnels, up track |  | -6448 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 08:00 |  |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 |  | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 08:00 |  | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | x8OVnQAVRBuK+aGMKVUtRg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429696 | 751235 | 10651716 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-843-1020 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, up track |  | -7496 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-09 08:00 |  |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | QYJSgEXUQO2zSrb52Qb0DQ | D+cDkIF3hkKHvEeyKHB9mw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429697 | 751235 | 10651716 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD-DC-843-1010 | ERS to Tse Uk Tsuen Tunnels, down track |  | -8336 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-24 08:00 |  |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-02-24 08:00 | 2014-02-24 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | C5Pm8CIJSsmEmhf13pPa9w | P2OTIwQuNkiougGbtAIOZQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429698 | 751235 | 10651717 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-POD-10 | Overhead Lines Power On - South Tunnels (by Designated C830) |  | -6600 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-09-29 08:00 |  |  | 2014-09-29 08:00 | 2014-09-29 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-09-29 08:00 | 2014-09-29 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | c/tR34GsTqCQNbMqLvEveQ | 6cdZVX8iKEqY2fbRSZzTww |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429699 | 751235 | 10651717 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-POD-20 | Overhead Lines Power On - North Tunnels (by Designated C830) |  | -6264 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-10 08:00 |  |  | 2014-11-10 08:00 | 2014-11-10 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-11-10 08:00 | 2014-11-10 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 314BPRVrS/uDMUKU2rcn/A | i4yZpQzNa0mEqCpIlCQYEQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429700 | 751235 | 10651719 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B2.4-1010 | Comp assembly, T&C of TBM & asso eqpmt (incl surface eqpmt) & start up track tunnel drive from ERS to Tse Uk Tsuen Shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-18 18:00 | 2014-10-31 18:00 | 2014-10-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-31 18:00 | 2014-10-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | +uDNvOtxRsqN0jlFX9kSoA | E8kiuV5WKEmQV9ESHMirVg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429701 | 751235 | 10651720 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B2.3-1010 | Comp assembly, T&C of TBM & asso eqpt (incl surface eqpt) & start down track tunnel drive from ERS to Tse Uk Tsuen Shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-10 18:00 | 2013-02-28 18:00 | 2013-02-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 1exW69/GQbSbj6x0CjkdeA | cJ1mnRdpmkSWr1L06bNx8w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429702 | 751235 | 10651721 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B2.2-1010 | Complete fabrication and factory tests of the 2nd tunnel boring machine and delivery to Hong Kong |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-26 18:00 | 2012-07-31 18:00 | 2012-07-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-31 18:00 | 2012-07-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | u7Bkz+VUQx+sz1NYD1zhyQ | NSfNwLRM7EC2lb5mZsyARw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429703 | 751235 | 10651722 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B2.5-1010 | Complete dismantling of the South tunnel boring machine |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-12-08 18:00 | 2015-09-24 18:00 | 2015-09-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-09-25 18:00 | 2015-09-25 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 22U9kMqATMSpaLRiknb50w | ZEAZccYJ4ke3eti/Gh+2cg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429704 | 751235 | 10651723 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B2.1-1010 | Confirmation of the order of 2nd tunnel boring machine |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-12-25 18:00 | 2011-12-10 18:00 | 2011-12-10 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-10 18:00 | 2011-12-10 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 2aaW2IqMRr+vIkRWr2rfwA | w9EC+mmIpEOJHwimd6CFPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429705 | 751235 | 10651725 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-IFC-823B-2010 | Final tunnel connections by 823B at southern cut and cover tunnels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-04 18:00 | 2013-11-27 18:00 | 2013-11-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-13 18:00 | 2014-05-13 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | MLh3y7DeRMem1/bidHIVGw | 2dzhLOaODkuN4K+W6mGKgA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429706 | 751235 | 10651725 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-IFC-823B-2020 | Final tunnel connection to 823B northern cut and cover tunnels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-04 18:00 | 2013-11-28 18:00 | 2013-11-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-28 18:00 | 2014-02-28 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | j7sP4rgmT+yAIAFzTb8+Dg | ICy22kiAu0+m8P/LG32KIA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429707 | 751235 | 10651726 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-IFC-822-3010 | Ground treatment works by 822 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-09-25 08:00 | 2012-09-25 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-25 08:00 | 2012-09-25 08:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | u0lKe8M5SfmAih4uqeHcMw | E4N5NXhx8ECHZWQt+YtPNQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429708 | 751235 | 10651726 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-IFC-822-3020 | 822 to complete lining for 823A connection (Down Track) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-31 18:00 | 2014-03-31 18:00 | 2014-03-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-31 18:00 | 2014-03-31 18:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | caeVSQgXQQSjuABx+vAkUw | NsEouybwFEmTNMFXG1o6bQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429709 | 751235 | 10651726 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-IFC-822-3030 | 822 to complete lining for 823A connection (Up Track) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-15 18:00 | 2014-08-31 18:00 | 2014-08-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-31 18:00 | 2014-08-31 18:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | F3vybD+6TN6gvKdPdtSCfQ | /K+UwCAmZUq6dN94N5TQrQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429710 | 751235 | 10651727 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-IFC-824-1020 | TBM Break-in and Retrieval (down track) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-08-04 08:00 | 2014-11-04 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-04 08:00 | 2014-08-30 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lD0Erc+6Q5qOkxGrg/Wq2g | z8zrma00/E+zTD2CkBnCSA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429711 | 751235 | 10651727 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-IFC-824-1040 | TBM Break-in and Retrieval (up track) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-12-09 08:00 | 2016-01-08 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-09 08:00 | 2016-01-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0wvEy83eSFaH7FNV+Vu3cw | unjthQNwvEGcfK2D1mHNjw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429712 | 751235 | 10651727 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-IFC-824-1030 | Position crane for TBM retrieval (up track) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-12-01 08:00 | 2015-12-08 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-12-01 08:00 | 2015-12-08 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zPWSVCxTSp2nLLRh0cjPtA | bTPnOz0/SE2UY+ImJ9M4xg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429713 | 751235 | 10651727 | 1239098 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-FC-824-1010 | Position crane for TBM retrieval (down track) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-07-26 08:00 | 2014-08-02 18:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-07-02 08:00 | 2014-07-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hKQZoxCTR72w4q/YaFLiPQ | ugmxFdgBMki/UH2uiKKWUA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429714 | 751235 | 10651728 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-3D | Complete the temporary diversion of Wang Toi Shan Shan Tsuen Road |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-12-18 18:00 | 2011-12-18 18:00 | 2011-12-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-12-18 18:00 | 2011-12-18 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | d7s3pcaqThKTgM0qqscBbw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429715 | 751235 | 10651728 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-3H | Complete commissioning of the East Culvert |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 18:00 | 2013-03-31 00:00 | 2013-03-31 00:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | mjCi3Pf5SuGVR+Xy0fxU4w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429716 | 751235 | 10651728 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-3B(i) | Complete the down track tunnel structure at tai Kong Po Shaft for the final tunnel connections by Contract 824 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-03 18:00 | 2014-08-04 18:00 | 2014-08-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-04-01 08:00 | 2015-04-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | r0LW/XiMTZyDuZYicjCSlg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429717 | 751235 | 10651728 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-3B(ii) | Complete the up track tunnel structure at tai Kong Po Shaft for the final tunnel connections by Contract 824 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-09-22 18:00 | 2016-05-17 18:00 | 2016-05-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | c+GFnmzPThug8VOstHFeeA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429718 | 751235 | 10651728 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-3A | Complete TUT Shaft within Works Area 5.1 & all requirements stated in App. Y3 of PS for ground treatment works by 822 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-02 18:00 | 2012-12-02 18:00 | 2012-12-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | BAJz/9+ARHaWJM0txFzyvw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429719 | 751235 | 10651728 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-3C | Complete the backfilling works within Works Area 4.10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-08-17 18:00 | 2015-12-21 00:00 | 2015-12-21 00:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-07-01 08:00 | 2016-07-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | c3GqOHfhSbSPZ2+cPHHkXw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429720 | 751235 | 10651730 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD2-WA3.1 | Works Area 3.1 |  | -4920 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-04-27 08:00 |  |  | 2015-04-27 08:00 | 2015-04-27 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-04-27 08:00 | 2015-04-27 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | w8G7+SazQryXceJmALT1pA | rWH7sbn9jU6qWpMp+xVQIg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429721 | 751235 | 10651730 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD2-WA3.2 | Works Area 3.2 |  | -4920 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-04-27 08:00 |  |  | 2015-04-27 08:00 | 2015-04-27 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-04-27 08:00 | 2015-04-27 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | RbN1X+NjQfGMQoBpubdWLQ | V37/tczCpUeSbqgujDkZ7Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429722 | 751235 | 10651730 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD2-WA5.3 | Works Area 5.3 |  | -7552 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-02 08:00 |  |  | 2014-06-02 08:00 | 2014-06-02 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-06-02 08:00 | 2014-06-02 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | ybDk+sMuSa+KA4ZbGgbpQA | VRflWUmSf0ic+yeVVqRnqg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429723 | 751235 | 10651730 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-AD2-WA4.15B | Works Area 4.15B |  | -4808 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-05-11 08:00 |  |  | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 08:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | hFYO0wHGRfmm0iaooIO/KA | Oh0vTE8HFUeMDQc0YtXLew |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429724 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1100 | Works Area 4.1 (subject to SLG approval) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-04-07 08:00 | 2011-04-07 08:00 | 2011-04-07 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-04-07 08:00 | 2011-04-07 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | hacQqDj7TkmWj5byBxw2vA | cC8ut4btykSs9kYAT8M/lg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429725 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1110 | Works Area 4.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | PlBwmlswTumsrRHFv4mDwQ | 2P5Q8eZeA0qYTGFSnZrLtA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429726 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1120 | Works Area 4.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 1oF97GJJQkmJFWJeBnflKg | nWpzh7mPPkmOH8/DWuvV2Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429727 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1130 | Works Area 4.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | zRHjJXAKSBuSTcL3FurKRA | D1jA06frJESP6Y48PWmj5g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429728 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1140 | Works Area 4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | bo99wP9sSgC+vlP+VLg6Sg | xRjokYbLIUutKpXOnFTFSg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429729 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1160 | Works Area 4.10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | gq5Y9d2bToqTlsusM9YFRg | 8UuVjJVgE0e2mBr1/fmUjg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429730 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1180 | Works Area 4.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 6dH/cIbDTHij1Foz1uljiw | swzz/UC1X0+Z9dX5Au67cA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429731 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1190 | Works Area 4.12A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | PcZgSl7aSseUzdFK5iVcpg | +gWZ/GiIhkeYQI6nsAyJBQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429732 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1200 | Works Area 4.12B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | dVdDgOwsSV2xTXjgRLvQOA | 7N4VHq8wb0KXZcRfqF72Ig |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429733 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1210 | Works Area 4.12C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | roppgx/4QeuX0plAHtiGnQ | s01e6PTh0UeT7Mc+ugmO2g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429734 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1220 | Works Area 4.13 (subject to SLG approval) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | r0Gx4qX2T5C/gmeq71WydA | tE4vbUDJGkCTdXMv+U3K7g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429735 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1230 | Works Area 4.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | bqkWlMhFQT6fPeAMp/ph4A | 8QiYp5sV0EeK0IRDNr9e3A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429736 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1260 | Works Area 4.16 (subject to SLG approval) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | WvQQpI+OQlSbd4d4xxVIZg | oISy3facvkWFiZWpGJBOQg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429737 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA5-1270 | Works Area 5.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-01-03 08:00 | 2011-01-03 08:00 | 2011-01-03 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-03 08:00 | 2011-01-03 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | ww4s26U/QMOkag1k35QnlQ | EFRcSeAKFUuKDvy3NMyMBA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429738 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA5-1280 | Works Area 5.2 (subject to SLG approval) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | iue79TOkSRGq9x9pjaWaPg | eyeVZfpXh0aRRobKV9/QBw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429739 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA5-1290 | Works Area 5.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-01-03 08:00 | 2011-01-03 08:00 | 2011-01-03 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-03 08:00 | 2011-01-03 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | bGBNqcquS+69Px8blBwMKQ | 3Ig04ANUokGbY/OcUtXzxA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429740 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA3-1090 | Works Area 3.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-16 08:00 | 2010-08-16 08:00 | 2010-08-16 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-08-16 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | eu0rWr6RQoG/7SX3TiD0aA | mtCzHD1RuUuhrWaLCUTGVA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429741 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1150 | Works Area 4.9A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | kN7ocFYRSw2RrgyGRMjH5A | g4dDYqyMyE6mzOphSakfCg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429742 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1170 | Works Area 4.10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 0hO9l44hQky8kUVOEyfoBQ | 6M8wTYUWcUuEOJeJk4CbSg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429743 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA1-1020 | Works Area 1.15B (Option No. 1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-04-01 08:00 | 2013-04-01 08:00 | 2013-04-01 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-01 08:00 | 2014-02-01 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | +dgmOCC/Tr2XgsujCpmQcQ | NkONNpjQYEia9q3d0AoqDQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429744 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA3-1070 | Works Area 3.3B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | txiSQgDPQ4yE1RTF/tHAuA | hMQqJRQU8kGKj6DuVn9tsg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429745 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1240 | Works Area 4.15A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | gS86G+VEQuOQWkqzAosV/w | ndUYW2flhkyOgGNTeQaE2A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429746 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA4-1250 | Works Area 4.15B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | J6q5N8swShO3j7McE0U31A | V/BtEZl+6kuu1TQiWr/rYA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429747 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA1-1010 | Works Area 1.15A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-19 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-07-19 08:00 | 2010-07-19 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | sgv+MD72SMq1PvsPJ3w5nA | QwVgdZpMRk+Er00HicSr6w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429748 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA3-1030 | Works Area 3.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | USRog2k/Q66kdiF2LsvoUQ | FIAZTDJajEGchPEfn+s9cQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429749 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA3-1040 | Works Area 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 1tx8CXW9RzC/nPX5Xhr2xg | D19ljMH0AkC6gfCaJbRGnA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429750 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA3-1050 | Works Area 3.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 1mq5kXNITgiJwYbCBap9DA | s5TMGqQAbEijNqnOQ+tL1Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429751 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA3-1060 | Works Area 3.3A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 | 2014-10-11 18:00 | 2014-10-11 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-12-06 08:00 | 2010-12-06 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | VxJintQwR82gt2TlQM9LDg | KJUKf5DbLkeFI7Ny7tZM0A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429752 | 751235 | 10651731 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-AD1-WA3-1080 | Works Area 3.4 (subject to SLG approval) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-20 08:00 | 2011-03-20 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 7jZZsmSGSKGGxX9uBLGqxw | l276AJB1SU2xjYncBkudUA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429753 | 751235 | 10651732 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-4A(iii) | Complete up track C&C tunnel of North Tunnels at Box 7A except the roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-19 18:00 | 2016-05-31 00:00 | 2016-05-31 00:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-17 18:00 | 2016-06-17 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | Sy7rxjvgQBe02Idu4Emg/Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429754 | 751235 | 10651732 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-4B | Complete the down track tunnel of the South Tunnels, excluding cross passages and backfilling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-20 18:00 | 2014-11-07 00:00 | 2014-11-07 00:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-01 08:00 | 2016-05-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | L0xZx8FtReawwLxwMOvhjw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429755 | 751235 | 10651732 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-4C | Complete the up track tunnel of the South Tunnels and the Shunt Neck Tunnel w/ Emergency Exit Point,excl. backfilling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-09 18:00 | 2015-11-30 00:00 | 2015-11-30 00:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-01 08:00 | 2016-05-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | EWX9eagNR/yg8+TwDSVJTA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429756 | 751235 | 10651732 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-4D | Complete Closing of the access opening for up track and C&C Tunnel at TUT within Works Area 5.1 & backfilling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-08-03 18:00 | 2016-09-19 00:00 | 2016-09-19 00:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | Q5XwxSr5QN2/KgBP2X2G0A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429757 | 751235 | 10651732 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-4A(i) | Complete downtrack TBM tunnel of N.Tunnels include Box 7A except the roof, and C&C tunnel at 7B&6B both up & down tracks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-04 18:00 | 2015-01-20 18:00 | 2015-01-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 18:00 | 2016-06-01 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | ZGnB7SffR1+LS1f8ud+P2g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429758 | 751235 | 10651732 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-4A(iv) | Remaining cut and cover tunnel (Box 6) of the North Tunnels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-12-29 18:00 | 2013-12-29 00:00 | 2013-12-29 00:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-05-01 08:00 | 2016-05-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | YJm1PgQ5SIGNcLZoACw9SQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429759 | 751235 | 10651732 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | KD-4A(ii) | Complete the up track TBM tunnel of the North Tunnels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-19 18:00 | 2016-05-31 00:00 | 2016-05-31 00:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | Uwe8l/IjToe1AfnSQn5vtg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429760 | 751235 | 10651734 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J3-1010 | Submit instrumentation monitoring report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-01-29 18:00 | 2012-01-27 18:00 | 2012-01-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-27 18:00 | 2012-01-27 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | m2pEL8oZSge0dwCl2CGkgQ | 0AC+OZ8IMkaHTcvw/M8K6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429761 | 751235 | 10651735 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J10-1010 | Submit instrumentation monitoring report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-08-03 18:00 | 2014-07-31 18:00 | 2014-07-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-31 18:00 | 2014-08-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | vSL8vgTXTEiIU6mUNN6g6g | MCDNQ6o/J0OLDrUT65XBjQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429762 | 751235 | 10651736 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J9-1010 | Submit instrumentation monitoring report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-02 18:00 | 2014-02-23 18:00 | 2014-02-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-02-28 18:00 | 2014-02-28 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 53Zp8YP9QqaBupYYqJc/ZA | /G0da33rAkKJQNxTkIL7Dw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429763 | 751235 | 10651737 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J6-1010 | Submit instrumentation monitoring report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-03 18:00 | 2013-02-28 18:00 | 2013-02-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-10-19 18:00 | 2013-10-19 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | P7Gb9+z6Rm+vlXVOeYpwUw | vkxFpDzirEGTHYOlqhYZOg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429764 | 751235 | 10651738 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J5-1010 | Complete ground treatment works adjacent to Tse Uk Tsuen shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-25 18:00 | 2012-10-31 18:00 | 2012-10-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-31 18:00 | 2012-10-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | zxRPNv66ReSl4stloasynQ | eiJguJ0nE0S82iL3zrAsSg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429765 | 751235 | 10651739 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J4-1010 | Submit instrumentation monitoring report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-24 18:00 | 2012-06-21 18:00 | 2012-06-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-21 18:00 | 2012-06-21 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | NXNJ20ZLQ56n2qvKr7rqqA | 29/L3Ro/sEqm+f7q3qEWFg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429766 | 751235 | 10651740 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-MS-J12-1010 | Complete all works |  | -7208 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-12 18:00 |  |  | 2014-10-12 18:00 | 2014-10-12 18:00 |  | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 | 2017-03-31 18:00 |  | 2014-10-12 18:00 | 2014-10-12 18:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | C87P6bNgTZqfS1WQfL6o8g | 5RX8znqCC0ql+DWE5wimdw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:40 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429767 | 751235 | 10651741 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J8-1010 | Complete cross passages construction for Tai Kong Po to ERS Tunnels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-26 18:00 | 2016-01-25 18:00 | 2016-01-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-30 18:00 | 2016-01-30 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | ExhPZgsqSfmxrcXALmNtlg | 3sFbq6rqbk62yddxK4zQgQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429768 | 751235 | 10651742 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J1-1010 | Complete installation of ground settlement markers within Works Areas 3.1, 3.2 and 3.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-05-29 18:00 | 2011-05-21 18:00 | 2011-05-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-05-21 18:00 | 2011-05-21 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | hFN8b5awQ3+z6ShmdtjTEw | ctq7HDEeS0eumUMtkQsehA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429769 | 751235 | 10651743 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J11-1010 | Complete the East Culvert in Works Area 4.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-06 18:00 | 2015-01-25 18:00 | 2015-01-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-31 18:00 | 2014-12-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | IMGotDqJR+enjiqDD86irw | 0YEGmcNh9kSWxu5B7mVQsw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429770 | 751235 | 10651744 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J7-1010 | Submit instrumentation monitoring report |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-04 18:00 | 2013-07-31 18:00 | 2013-07-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-03-20 18:00 | 2014-03-20 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | vuHPzqqdQKy9IfMwJEDeQg | VeDuoSParkqVW2Sk38Jzfw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429771 | 751235 | 10651745 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-J2-1010 | Complete ground treatment works adjacent to cut and cover tunnels at the northern launching shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-10-23 18:00 | 2011-10-22 18:00 | 2011-10-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-10-22 18:00 | 2011-10-22 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | A3+f7XLnSKyoVv1Uo7XA1Q | iAeBSccVZkS6qANbViXNhQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429772 | 751235 | 10651747 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-D8-1010 | Complete 100% tunnel invert & walkway and complete installation of cable brackets supplied by Contract 846 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-04 18:00 | 2015-07-17 18:00 | 2015-07-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-27 18:00 | 2015-07-27 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | UsqBKPXeS3a7jeXeKj0dSg | Ya4u6L7quU+8wKC0Z+rCEA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429773 | 751235 | 10651748 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-D5-1010 | Complete 100% of approved pre-cast segments manufacturing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-26 18:00 | 2012-07-31 18:00 | 2012-07-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-31 18:00 | 2012-07-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | YdYxb0nWSCK5UX6J7oWKPA | xys7SViGiEmbfhTUMF6XAA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429774 | 751235 | 10651749 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-D1-1010 | Approval of tunnel lining design |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-28 18:00 | 2010-11-25 18:00 | 2010-11-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-11-25 18:00 | 2010-11-25 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | nPghTwgMR6iHiiRxw5BokA | jFxoetuFy0ueNk2Iipf+YQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429775 | 751235 | 10651750 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-D6-1010 | Complete 30% of tunnel drive |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-24 18:00 | 2013-03-31 18:00 | 2013-03-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-31 18:00 | 2013-07-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | jVKWtlY5SO6BwKOjDx35ww | c1iT2LXMeEWfDrLO0L7RPQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429776 | 751235 | 10651751 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-D4-1010 | Complete 50% of approved pre-cast segments manufacturing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-02-26 18:00 | 2012-02-15 18:00 | 2012-02-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-02-15 18:00 | 2012-02-15 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | Q0hKovR5TdWj/gAV08zRGA | cGxXlL+KFkCbHniQTOWQ8g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429777 | 751235 | 10651752 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-D2-1010 | Approval of tunnel segment mould design |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-02-17 18:00 | 2011-02-14 18:00 | 2011-02-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-02-14 18:00 | 2011-02-14 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | /xm853r9TR6c2QQYIeSIdg | 3nUjuTgz8U+Zud4g3KLyhA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429778 | 751235 | 10651753 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-D7-1010 | Complete 100% of tunnel drive |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-02 18:00 | 2014-07-31 18:00 | 2014-07-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-08-19 18:00 | 2014-08-19 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | hu4mTK2aROSil4Wti6jnFw | /qh95yNRYEqjoilT6VuV/w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429779 | 751235 | 10651754 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-D3-1010 | Complete fabrication of tunnel segment mould |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-26 18:00 | 2011-06-18 18:00 | 2011-06-18 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-06-18 18:00 | 2011-06-18 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | nPwRoXqnTnS8BCR44nvT1w | UDbNKYwxykSiRpmPsq1Olw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429780 | 751235 | 10651756 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-F4-1010 | Complete installation of cable brackets supplied by Contract 846 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-02 18:00 | 2016-01-30 18:00 | 2016-01-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-10 18:00 | 2014-10-10 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 6RfdUv4FTxGQR/GKmXJfwA | B3Aar9jJB0SQp2a0U7eDpg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429781 | 751235 | 10651757 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-F3-1010 | Complete 100% of tunnel drive |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-03 18:00 | 2015-08-29 18:00 | 2015-08-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-08-03 18:00 | 2015-08-03 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | HT6FUPFVRbapqNVoRPzyyw | qSrs8oE/OEiGn4W9VARs0w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429782 | 751235 | 10651758 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-F1-1010 | Complete 50% of approved pre-cast segments manufacturing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-03 18:00 | 2013-02-28 18:00 | 2013-02-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | DlnoNnz7Sy+09tQMTJrVAg | PyMnWMCm1UKCkrufBun5Lg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429783 | 751235 | 10651759 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-F2-1010 | Complete 100% of approved pre-cast segments manufacturing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-04 18:00 | 2013-05-29 18:00 | 2013-05-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | qo0jl5qKQaOOZDPr9T5I9g | p0gzzuuEa0KvVYPxtPgu8w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429784 | 751235 | 10651761 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-C2-1010 | Complete 60% of approved pre-cast segments manufacturing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-03 18:00 | 2012-12-03 18:00 | 2012-12-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | sw7mj6InRo2uYDqlTUIF4A | KWqSAH+lj02znkRmFwC0Wg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429785 | 751235 | 10651762 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-C1-1010 | Complete 30% of approved pre-cast segments manufacturing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-09 18:00 | 2012-10-17 18:00 | 2012-10-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 2Xe81LjAQwyThfY+I7nsrQ | F74s6dvMQU2488h2ODxG7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429786 | 751235 | 10651763 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-C5-1010 | Complete tunnel invert, walkway and installation of cable brackets supplied by Contract 846 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-26 18:00 | 2016-06-01 18:00 | 2016-06-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | K+QUTqKrR9CHWmi6SNjPsw | CSwiZPimt0Oz9EO2eJ6S4g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429787 | 751235 | 10651764 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-C3-1010 | Complete 20% of tunnel drive |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-11 18:00 | 2015-01-31 18:00 | 2015-01-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-01-28 18:00 | 2015-01-28 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | q+Wq6A/7TA2jAURnMn7dxQ | 3z0tETszMES6ibJeET2ZRw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429788 | 751235 | 10651765 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-C4-1010 | Complete 80% of tunnel drive |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-09-29 18:00 | 2015-07-17 18:00 | 2015-07-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-07-17 18:00 | 2015-07-17 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | QEANSw/6QYih2gWSmcUNaw | JyLD3UInw0muEai+EzneZw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429789 | 751235 | 10651767 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A8-1010 | Engineer's confirmation of satisfactory implementation of Specified Plans and Programming Management System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-28 18:00 | 2013-07-31 18:00 | 2013-07-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-26 18:00 | 2013-07-26 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | ytCZyex8RRubGGuo6Eycrw | oUZCh2TpK0CdPXVhJrxHlQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429790 | 751235 | 10651768 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-MS-A14-1010 | Approval of Operating and Maintenance Manuals and as-built drawings for the Whole of the Works |  | -6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-02-08 18:00 |  |  | 2015-02-08 18:00 | 2015-02-08 18:00 |  | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2015-02-08 18:00 | 2015-02-08 18:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | gDZlDEvfS7uyTRNQrLRhbw | yNM02dbUT0yUHPd5b6sa9A |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429791 | 751235 | 10651769 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A6-1020 | Engineer's confirmation of Satisfactory implementation of Specified Plans and Programming Management System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-29 18:00 | 2012-07-27 18:00 | 2012-07-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-27 18:00 | 2012-07-27 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | dIJQlut/SwOv3evKJ5rmIw | kyCt2vfuvEOecdrGOmNbhw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429792 | 751235 | 10651769 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A6-1010 | Approval of detailed Interface Requirements Specifications with the Designated Contractors (Appendix W of the PS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-29 18:00 | 2012-07-28 18:00 | 2012-07-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-07-28 18:00 | 2012-07-28 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 2KgMbJVJQQasXlvjp57oCg | jm+f7kcnDUaAOBx0j+XRaA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429793 | 751235 | 10651770 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A2-1010 | Engineer's confirmation of satisfactory implementation of Specified Plans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-01-29 18:00 | 2011-01-28 18:00 | 2011-01-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-01-28 18:00 | 2011-01-28 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | p1c6Y35iRRuoM5lin+UqeQ | ar11SaPAhUK/H6lr7EMm9Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429794 | 751235 | 10651771 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-MS-A13-1010 | Approval of draft Operating and Maintenance Manuals and draft as-built drawings for Whole of the Works |  | -7136 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-08-10 18:00 |  |  | 2014-08-10 18:00 | 2014-08-10 18:00 |  | 2017-01-18 18:00 | 2017-01-18 18:00 | 2017-01-18 18:00 | 2017-01-18 18:00 | 2017-01-18 18:00 | 2017-01-18 18:00 |  | 2014-08-10 18:00 | 2014-08-10 18:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | jyxZscyFQ9+uOtTd4MeGuA | 9f3rLzRcWUCM/8rCTe7B0Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429795 | 751235 | 10651772 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A5-1020 | Engineer's confirmation of satisfactory of implementation of Specified Plans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-01-29 18:00 | 2012-01-27 18:00 | 2012-01-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-27 18:00 | 2012-01-27 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | Lqon+EFuRTul+Eg3+wOKaA | gN3ou4WSdESiJQcQdzlEkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429796 | 751235 | 10651772 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A5-1010 | Approval of detailed Interface Requirements Specifications with the Designated Contractors (Appendix W of the PS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-01-29 18:00 | 2012-01-27 18:00 | 2012-01-27 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-01-27 18:00 | 2012-01-27 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | LPHve6dpTCql/QkANkNMPw | JXgi1RfTMUC66GVHDrLUJw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429797 | 751235 | 10651773 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A3-1010 | Prepare and submit Contamination Assessment Report (CAR) & Remediation Action Plan (RAP) for WAs 3.1, 3.2, 3.3 & 3.3A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-03-27 18:00 | 2011-02-26 18:00 | 2011-02-26 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-02-26 18:00 | 2011-02-26 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | AIPn2/KtQ2W/uw8+zOBHNg | 9Y5R42/q8UOpxQ6o3EtEtg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429798 | 751235 | 10651774 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A7-1010 | Engineer's confirmation of satisfactory implementation of Specified Plans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-01-27 18:00 | 2013-01-31 18:00 | 2013-01-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-07-31 18:00 | 2013-07-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | I7mj/bprSCiFLSmia3u7Mw | NRV2QSXrrEGceJslXO/dmA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429799 | 751235 | 10651775 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A11-1010 | Engineer's confirmation of satisfactory implementation of Specified Plans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-26 18:00 | 2014-01-31 18:00 | 2014-01-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-31 18:00 | 2014-01-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | YINJaDd+SGmP0+jpiywDuw | Vz+CAIqjqk6EvkI4UwDW8Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429800 | 751235 | 10651776 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A10-1010 | Complete cross passage construction for ERS to Tse Uk Tsuen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-16 18:00 | 2016-03-01 18:00 | 2016-03-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-01 18:00 | 2016-03-01 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | gjqU+XDkTTWGRlJBajdYKQ | tmVPnufQ10esJhqhs2IZ/A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429801 | 751235 | 10651777 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A12-1010 | Complete installation of all cable brackets supplied by Contract 846 inside all the tunnels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-16 18:00 | 2016-06-30 08:00 | 2016-06-30 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-09-01 08:00 | 2016-09-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | aBy/11ynRLGvHdz6EHoD/w | 751OmT0tJ0+1dflBNhg8Fw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429802 | 751235 | 10651778 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A4-1010 | Engineer's confirmation of satisfactory implementation of Specified Plans and Programming Management System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-07-31 18:00 | 2011-07-29 18:00 | 2011-07-29 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-07-29 18:00 | 2011-07-29 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 6BrpWdNWRNexyxo7j1bWIw | /JMywoiYOkuB/2sW4/7V2Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429803 | 751235 | 10651779 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A9-1010 | Complete removal of TBM, all equipment, plant, materials and temp. works, and reinstate the areas at Tai Kong Po Shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01 18:00 | 2014-10-17 18:00 | 2014-10-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-05-06 18:00 | 2015-05-06 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | mlkpzHdkRLC44VxK10f+9w | 7iM4TADxH0OpWv2n4wVBYw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429804 | 751235 | 10651780 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A1-1020 | Approval of Contractor's Submission - Time Chainage Programme (G4.11.1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-10 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | xGE3OlP9QI6VovdUmFsyZg | zHOKIxTK90OxUhTeYxeu/A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429805 | 751235 | 10651780 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A1-1030 | Approval of Contractor's Submission - Environmental Management Plan (G5.1.10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-10 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | AZ8+A5EXTeSLMoih6KikHw | dk9t/sUxCU+NJbgVEYebtQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429806 | 751235 | 10651780 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A1-1040 | Approval of Contractor's Submission - Quality Plan (G9.2.1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-10 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | kzAAYFiBRty58V0KzSDSqQ | RdKHadm2Ik2VKyq/Bsy+mQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429807 | 751235 | 10651780 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A1-1050 | Approval of Contractor's Submission - Method of Construction (G12.1.1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-10 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | AL6StreFSdi6TN8CMdD0FA | D+LxS7zS7UaugMxN5nivWw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429808 | 751235 | 10651780 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A1-1060 | Approval of Contractor's Submission - Submission Schedule (G12.11.1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-10 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | rTtCyp/9RP2ndRcEptFyaA | WkbkSEoxcEORTI+xBwUevw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429809 | 751235 | 10651780 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-A1-1010 | Approval of Contractor's Submission - Preliminary Master Programme (G4.6.1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-10 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-10-04 18:00 | 2010-10-04 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | gEoQAKRdSjy7RyWTj/1Yeg | ASuC2+srYEG6lNl2Nj0IXg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429810 | 751235 | 10651782 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-H3-1010 | Complete diaphragm wall construction for the shunt neck |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-17 18:00 | 2012-06-15 18:00 | 2012-06-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-06-15 18:00 | 2012-06-15 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | S7HMSjtfQbCjvU+T8s41Pw | DOtQZb5f50utbOSdKUAviw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429811 | 751235 | 10651783 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-MS-H10-1010 | Complete all reinstatement works within the Works Areas except Works Area 4.9 and 4.12C |  | -8728 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-05 18:00 |  |  | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-01-05 18:00 | 2014-01-05 18:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 6xyxi+fSTAyWzkHB96Op3g | nQyitk3zPEqfjPVGCbCGMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429812 | 751235 | 10651784 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-H7-1010 | Complete the shunt neck tunnel above south Tunnel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-13 18:00 | 2013-12-31 18:00 | 2013-12-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-01-03 18:00 | 2014-01-03 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | z8M+afv/QwS/rEt1bg4fbQ | xm/UIF9QoU279BbkwnVZcA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429813 | 751235 | 10651785 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-MS-H11-1010 | Complete all tree planting and reinstate Works Area 4.12C |  | -6232 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-11 18:00 |  |  | 2015-01-11 18:00 | 2015-01-11 18:00 |  | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 |  | 2015-01-11 18:00 | 2015-01-11 18:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | mNf4hSgHRmyqAdkCrgwWVw | 1kbn0W2/Tki71zNj0oFEFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429814 | 751235 | 10651786 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-H6-1010 | Complete 60% of the cut and cover tunnels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-19 18:00 | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-08-09 18:00 | 2013-08-09 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | tQ/YrFZNRyOBYpFxq8uPxA | QLCXQnFdZUK9U0mYYpRexg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429815 | 751235 | 10651787 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-H8-1010 | Complete the remaining down track cut and cover tunnel to Degree 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-27 18:00 | 2015-02-28 18:00 | 2015-02-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2015-01-31 18:00 | 2015-01-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | Caf5+HojRDWgZ0VmK8RWQg | +A7Z28rLq02vczO20lOFvg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429816 | 751235 | 10651788 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-H1-1010 | Removal of contamination |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-04-24 18:00 | 2011-04-16 18:00 | 2011-04-16 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-04-16 18:00 | 2011-04-16 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | FToZsNbIS+CEw/5D4x7qNg | NIIqdkdlDk+/hH1p0Jr50g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429817 | 751235 | 10651789 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-H4-1010 | Complete excavation for the launching shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-21 18:00 | 2012-10-17 18:00 | 2012-10-17 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-10-17 18:00 | 2012-10-17 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | bhwSaq4sTdyc0jIpoinlSw | WPHNcrnuxkGMIJcAY2vqqA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429818 | 751235 | 10651790 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-H2-1010 | Complete diaphragm wall construction for the launching shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-25 18:00 | 2012-03-15 18:00 | 2012-03-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-03-15 18:00 | 2012-03-15 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | volCO3M8TgmVqL5MbmzW2g | Lvnb9cW2AUe8yWXODL8VEQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429819 | 751235 | 10651791 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-H5-1010 | Complete 30% of the cut and cover tunnels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-01-27 18:00 | 2013-01-21 18:00 | 2013-01-21 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2013-05-31 18:00 | 2013-05-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | k9xaoQPsT4iHw8U6OnWEPQ | fWHmVgTUiE+ovGnV676HKw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429820 | 751235 | 10651792 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-H9-1010 | Complete the remaining up track cut and cover tunnel and the shunt neck to Degree 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-16 18:00 | 2015-12-22 18:00 | 2015-12-22 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-01-13 18:00 | 2016-01-13 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | RHNBzE9ITMi32juirvy8eQ | qheNOtk9/kOjtPzUd2HSyQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429821 | 751235 | 10651794 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-G4-1010 | Complete tunnel invert, walkway and installation of cable brackets supplied by Contract 846 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-06 18:00 | 2014-10-31 18:00 | 2014-10-31 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-10-31 18:00 | 2014-10-31 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | RD3tlwM6SJyv5vn4MPZtiw | rny/rBAD70ylfqLMnn4Lbg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429822 | 751235 | 10651795 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-G1-1010 | Complete 50% of approved pre-cast segments manufacturing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-02 18:00 | 2012-08-30 18:00 | 2012-08-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-08-30 18:00 | 2012-08-30 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | GRJxdECuRrK2+TFgYFp6IQ | 4cE2xnsR60erWk7abzAcTA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429823 | 751235 | 10651796 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-G3-1010 | Complete 100% of tunnel drive |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-02 18:00 | 2014-05-20 18:00 | 2014-05-20 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-05-22 18:00 | 2014-05-22 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 8xOgLgFuTBe0SlIMUh2hKQ | IQFu7RksNkyKfcfHRTDMEg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429824 | 751235 | 10651797 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-G2-1010 | Complete 100% of approved pre-cast segments manufacturing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-07 18:00 | 2012-09-30 18:00 | 2012-09-30 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-09-29 18:00 | 2012-09-29 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | bUZZL0P4TNm5Ytweqr+/Aw | b7p9ho7BokKw8C+8yzLavQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429825 | 751235 | 10651798 | 1227199 | 1 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | 823A-TAODC-10 | Access opening for the up track cut and cover tunnel at Tse Uk Tsuen Shaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-02-02 08:00 | 2016-02-10 18:00 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 08:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-02 08:00 | 2016-03-09 18:00 |  |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | exhUrr2sRvKP5GeEmg4gOQ | pGIxfAynakORGenSzsGTMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429826 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1170 | Works Area 4.10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-29 18:00 | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | kxumj7rESxGeCNvHbbZxCQ | wdWpTsFtJUWYh7H1KPtg3A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429827 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA1-1020 | Works Area 1.15B |  | -5248 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-16 18:00 |  |  | 2015-03-16 18:00 | 2015-03-16 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-03-16 18:00 | 2015-03-16 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | mV/UFfLwQcSylt61UjISwQ | T6480xbWFE+CeCYnbJWx1A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429828 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA3-1070 | Works Area 3.3B |  | -4808 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-05-10 18:00 |  |  | 2015-05-10 18:00 | 2015-05-10 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-05-10 18:00 | 2015-05-10 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | hozpi0q5QNucBV3N7jeCug | CFsJ9TYiQUq/r/poKlemRA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429829 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1250 | Works Area 4.15A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-29 18:00 | 2016-02-01 18:00 | 2016-02-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | /vfcr91iQC2s9covNX37bQ | PCt+o4r1sE6xF4ha4hoWyg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429830 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1260 | Works Area 4.15B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-29 18:00 | 2016-02-01 18:00 | 2016-02-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | rQ7uQob9Q9yCaD+WdlaPEg | 8cFvSDEBB0mBQ07rjxehwg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429831 | 751235 | 10651800 | 1239099 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA1-1010 | Works Area 1.15A |  | -5248 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-16 18:00 |  |  | 2015-03-16 18:00 | 2015-03-16 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-03-16 18:00 | 2015-03-16 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | BFY2TuybQvCywTPJSA6dZA | MWFwSD/mh0yKJ6iy39XDqg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429832 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA3-1030 | Works Area 3.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-01-27 18:00 | 2016-07-23 18:00 | 2016-07-23 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-07-01 08:00 | 2016-07-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | lxcfzimNTluVthIvfwGixg | 8ahBfenaYEaxVwjfs8GMFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429833 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA3-1040 | Works Area 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-04 18:00 | 2016-07-09 18:00 | 2016-07-09 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-07-01 08:00 | 2016-07-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | clH/+IcMSmSQS4GgeohqLg | ii1Ep2+njEKc/2Jf7srcog |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429834 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA3-1050 | Works Area 3.3 |  | -4808 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-05-10 18:00 |  |  | 2015-05-10 18:00 | 2015-05-10 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-05-10 18:00 | 2015-05-10 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | 22+IoxHLQfuFt5U4j5n6lg | TWaKZVSbmUO66ABx99SGFQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429835 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA3-1060 | Works Area 3.3A |  | -4416 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-28 18:00 |  |  | 2015-06-28 18:00 | 2015-06-28 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-06-28 18:00 | 2015-06-28 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | v6OQkO61TcqOUWPdTxbFXw | iCewaRG59k+o1MTNdvgDKw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429836 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA3-1080 | Works Area 3.4 (subject to SLG approval) |  | -11480 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-01-26 18:00 |  |  | 2013-01-26 18:00 | 2013-01-26 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2013-01-26 18:00 | 2013-01-26 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | ooir38wITbyl76VI7mAFqw | Rn7EhbbUrUKOid5zvqfjaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429837 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1100 | Works Area 4.1 (subject to SLG approval) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-13 18:00 | 2016-07-24 18:00 | 2016-07-24 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-07-09 18:00 | 2016-07-09 18:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | MrbGPd01TpSd65aBee5yDQ | Lpb2ShMHZ0OXg9lEDVeEOg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429838 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1140 | Works Area 4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-30 18:00 | 2016-09-19 18:00 | 2016-09-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 |  |  | 2017-08-11 18:00 | 2017-08-11 18:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | k3liSIh0S+WcpU+JTcblxg | U59a4fsFi0Kz2bHshjDWyg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429839 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1160 | Works Area 4.10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-29 18:00 | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | Vwx/xozUTPKP17rde5yPkw | re6b3/O36Ei29yTbAXrcrA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429840 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1180 | Works Area 4.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-29 18:00 | 2016-02-19 18:00 | 2016-02-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | IuNXzh0yS3SggVloeacAeA | RO5ADem4WUeUK2gtNB1++A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429841 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA4-1190 | Works Area 4.12A |  | -4384 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-30 18:00 |  |  | 2015-08-30 18:00 | 2015-08-30 18:00 |  | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 |  | 2015-08-30 18:00 | 2015-08-30 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | mXGJ7pY3TWSaZn9UI+EeaA | rW+M7APaWUWfb7NL26UaYw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429842 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA4-1200 | Works Area 4.12B |  | -7328 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-29 18:00 |  |  | 2014-06-29 18:00 | 2014-06-29 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-06-29 18:00 | 2014-06-29 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | fZCFzLn8QEakzzOBiKMcJA | +bI4nNXEqEyhQvluCPkhYw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429843 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1150 | Works Area 4.9A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-30 18:00 | 2016-09-19 18:00 | 2016-09-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-02-28 18:00 | 2017-02-28 18:00 |  |  | 2017-08-11 18:00 | 2017-08-11 18:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | StZdIH7ET2aFDnV7mAhQ7w | xjQqHGmUSEWL1sHm/wvjWA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:39 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429844 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA4-1110 | Works Area 4.2 |  | -4808 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-05-10 18:00 |  |  | 2015-05-10 18:00 | 2015-05-10 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-05-10 18:00 | 2015-05-10 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | WAkFt/VbQqqTcb6F8G0Maw | gNrssF/7fU+rB6W9Ka0OmQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429845 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1120 | Works Area 4.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-05-10 18:00 | 2016-09-14 18:00 | 2016-09-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-09-01 08:00 | 2016-09-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | Xu9e1F2tTO+Ro9Up89lttA | +7p+KTF8e0OkwBLLX+xmaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429846 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1130 | Works Area 4.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-05-10 18:00 | 2016-09-14 18:00 | 2016-09-14 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-09-01 08:00 | 2016-09-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | d1YPAtUhTpqMPoyZ06cLqw | fFx6bdEX9UO4qY4/evQglg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429847 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA4-1210 | Works Area 4.12C |  | -4808 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-05-10 18:00 |  |  | 2015-05-10 18:00 | 2015-05-10 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-05-10 18:00 | 2015-05-10 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | mCPAqYjMSbi/Ec/SKK/8Vw | bhB/7yoNPEiRfnPwedWL8w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429848 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1230 | Works Area 4.13 (subject to SLG approval) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-05-10 18:00 | 2016-06-01 18:00 | 2016-06-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-06-01 08:00 | 2016-06-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | El+87KbzQoO9UIRzT5ytWA | w9YVEJuA20uqKB6Xb1+k/g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429849 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1240 | Works Area 4.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-29 18:00 | 2016-02-01 18:00 | 2016-02-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-01 08:00 |  |  |  | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | bDOKG0kYQBOOvYaeqIX+hA | qSKhElbZS02DYRAepWPtJg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429850 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-HO1-WA4-1270 | Works Area 4.16 (subject to SLG approval) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-29 18:00 | 2016-02-01 18:00 | 2016-02-01 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | Y2hKou97S/KTH22UqFCefg | 6QmdRZ9SCEOyX4l429Odcg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429851 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA5-1280 | Works Area 5.1 |  | -3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-30 18:00 |  |  | 2015-08-30 18:00 | 2015-08-30 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-08-30 18:00 | 2015-08-30 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | X0RStjZnQKWvTV5A5UJ60Q | J+pnBP7wS028bkLYP28cSA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 14:53 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429852 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA5-1290 | Works Area 5.2 (subject to SLG approval) |  | -3912 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-30 18:00 |  |  | 2015-08-30 18:00 | 2015-08-30 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-08-30 18:00 | 2015-08-30 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | E6lJs/1iSx+RWFBc7eb30w | Et7Fvt7yPE283kpx1NQMxA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429853 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA5-1300 | Works Area 5.3 |  | -8504 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-02 18:00 |  |  | 2014-02-02 18:00 | 2014-02-02 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2014-02-02 18:00 | 2014-02-02 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | YnH7FjX4SQSZpu946NKezw | X4+W3m/53keZcTquVAtmmw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429854 | 751235 | 10651800 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO1-WA3-1090 | Works Area 3.11 |  | -4808 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-05-10 18:00 |  |  | 2015-05-10 18:00 | 2015-05-10 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-05-10 18:00 | 2015-05-10 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | uIAvLBQRTiyZyaJV98ImQQ | xThpeGIKJUGnXRc4TnQksQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429855 | 751235 | 10651801 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO2-WA3-1010 | Works Area 3.1 |  | -4416 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-28 18:00 |  |  | 2015-06-28 18:00 | 2015-06-28 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-06-28 18:00 | 2015-06-28 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | F3Tnu6ioQdKaBUR+CZAtXg | vNKU8b6x80m8K8Lo6Gywiw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429856 | 751235 | 10651801 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO2-WA3-1020 | Works Area 3.2 |  | -4416 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-28 18:00 |  |  | 2015-06-28 18:00 | 2015-06-28 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-06-28 18:00 | 2015-06-28 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | OOUWh+wSTyes5e47XBNSpA | 7/svJMzY9EOoyFbPsdW9cg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429857 | 751235 | 10651801 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO2-WA5-1040 | Works Area 5.3 |  | -3912 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-30 18:00 |  |  | 2015-08-30 18:00 | 2015-08-30 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2015-08-30 18:00 | 2015-08-30 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | W6iv1JxdTzCtu8YYwnHA1g | Hsa5mlGvm0CJVBsfO4qApg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429858 | 751235 | 10651801 | 1227198 | 0 | 0 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | 823A-HO2-WA4-1030 | Works Area 4.15B |  | -1880 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-10 18:00 |  |  | 2016-05-10 18:00 | 2016-05-10 18:00 |  | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 08:00 |  | 2016-05-10 18:00 | 2016-05-10 18:00 | CS_MEO | PT_Normal |  |  |  |  | BqqNGDm6TRiljiEsdX7tNA | A5v+vcRBLkqVBDFi6p+dKQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429859 | 751235 | 10651807 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B1.4-1010 | Complete fabrication and factory tests of the tunnel boring machine and ready for shipment to Hong Kong |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-09-11 18:00 | 2011-09-05 18:00 | 2011-09-05 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-09-05 18:00 | 2011-09-05 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | wYbDUGe8QAGkUbmKP2PxKw | AWMqT6a3O0mLIz2IdRsErA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429860 | 751235 | 10651808 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B1.3-1010 | Commencement of final assembly for tunnel boring machine at the factory |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-03-27 18:00 | 2011-03-25 18:00 | 2011-03-25 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2011-03-25 18:00 | 2011-03-25 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | kJwXrFStTNKDM7K0AlQmwg | jqLp+smjak+MhZR/TyatGQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429861 | 751235 | 10651809 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B1.2-1010 | Engineer's confirmation of the acceptance of on-demand bond or bank guarantee in respect of the procurement of TBM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-21 18:00 | 2010-11-19 18:00 | 2010-11-19 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-11-19 18:00 | 2010-11-19 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | pGzkqCeRSayyAQzFYLv7LQ | XwGK6K4T2UO2jm8p78myrA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429862 | 751235 | 10651810 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B1.5-1010 | Comp assembly, T&C of TBM & asso eqpmt (incl. surface eqpmt) & start down track tunnel drive from ERS to Tai Kong Po |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-04 18:00 | 2012-11-02 18:00 | 2012-11-02 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-11-02 18:00 | 2012-11-02 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | fHVFJ4/UT9SWNWUzO1MVEg | MVC/lc2mcU2snx/ORh5YEQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429863 | 751235 | 10651811 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B1.6-1010 | Comp assembly, T&C of TBM & asso eqpmt (incl. surface eqpmt) & start up track tunnel drive from ERS to Tai Kong Po |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-14 18:00 | 2014-11-28 18:00 | 2014-11-28 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2014-12-05 18:00 | 2014-12-05 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | Vf9kgSv0Qfet8t16fGyx6w | 1lqW5PRlwEGjGtJ15PfNbw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429864 | 751235 | 10651812 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B1.7-1010 | Complete dismantling of the North tunnel boring machine |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01 18:00 | 2016-03-03 18:00 | 2016-03-03 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-03-03 18:00 | 2016-03-03 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | SU0ogN5QTCSmMxHfQYkPwA | ATBHGGiZUUeicuake9xp8A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429865 | 751235 | 10651813 | 1227198 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-MS-B1.1-1010 | Confirmation of the order of 1st tunnel boring machine |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-19 18:00 | 2010-09-15 18:00 | 2010-09-15 18:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2010-09-15 18:00 | 2010-09-15 18:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | V4ri1HR5RxmMLDEL+kkydQ | GJCcW2z7VE6/tGGiO8n31Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429866 | 751235 | 10651814 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-TKPS-10 | Tai Kong Po Shaft (ready not later than) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-02 08:00 | 2012-04-02 08:00 | 2012-04-02 08:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2012-04-02 08:00 | 2012-04-02 08:00 |  |  |  | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | fo7Qbp59SmSFYNpSpRRb9A | E6766UI8sUGflfBtul8iSA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL
49429867 | 751235 | 10651814 | 1239099 | 0 | 100 | N | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | 823A-TKPS-20 | Remove all equipment, plant, materials and temporary works, and reinstate the area after final TBM removal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-10 18:00 | 2016-03-31 00:00 | 2016-03-31 00:00 | 2017-06-12 18:00 | 2017-06-12 18:00 |  | 2017-01-01 00:00 | 2017-01-01 00:00 |  |  | 2016-09-01 08:00 | 2016-09-01 08:00 |  |  |  | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | lcBMtkU7TfuN36xgX20mKQ | yhineJuppkyjcYM603tyFQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2017-01-24 14:43 | 2017-01-24 15:36 | CLEMENTL | CLEMENTL